## 5_47รายการ
ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) |  |  |  | งบประมาณที่กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ล้านบาท) | เหตุผลที่ต้องกันเงิน
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | (ปีงบประมาณ) |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | รวม | รวม |  | แผน | ผล | แผน | ผล
[5 empty] | 365207460 | 164852509 | [5 empty] | 40800000
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (2.6) ฝายห้วยน้ำค้อ ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย - [ 30696 ] | 2556 | 2556 | 15399344 | 12740190 | 82.73 | 88.7 | 96.36 | 88.7 | 96.36 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (2.7) ฝายห้วยสะเพอ ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร - [ 30697 ] | 2556 | 2556 | 17268918 | 16164907 | 93.61 | 80 | 99 | 80 | 99 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (2.8) ฝายห้วยน้ำพร้าว ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย - [ 30698 ] | 2556 | 2556 | 17778976 | 14838516 | 83.46 | 61.58 | 86 | 61.58 | 86 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (2.10) ฝายห้วยงาว ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี - [ 30700 ] | 2556 | 2556 | 26386000 | 12911561 | 48.93 | 83.1 | 63 | 83.1 | 63 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (2.29) ฝายห้วยหนองหมู ตำบลโป่งเปือย อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - [ 30719 ] | 2556 | 2556 | 14766841 | 8590819 | 58.18 | 91.48 | 79.75 | 91.48 | 79.75 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (3.17) อ่างเก็บน้ำห้วยมุ่นน้อย ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย - [ 30760 ] | 2556 | 2556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | สำนักฯแจ้งยกเลิกโครงการไปส่วนกลางแล้ว | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการก่อสร้าง 5 | (3.18) ฝายห้วยดอกไม้ ตำบลโคกก่อง อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ - [ 30761 ] | 2556 | 2556 | 24755900 | 14635198 | 59.12 | 81.3 | 69.1 | 11.2 | 69.1 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (4.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าศรีชมชื่น (ปากคลอง) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ - [ 30801 ] | 2556 | 2556 | 21117827 | 14229144 | 67.38 | 80 | 30 | 80 | 30 | 0 | 0 | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (1.5) ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้า โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 31195 ] | 2556 | 2556 | 2077045 | 1038522 | 50 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (1.23) ปรับปรุงหอถังสูงพร้อมระบบประปาที่ทำการ โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 31213 ] | 2556 | 2556 | 2343000 |  | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานบึงกาฬ | (1.19) อาคารที่ทำการชลประทาน โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 31232 ] | 2556 | 2556 | 5334400 | 3879021 | 72.72 | 70 | 45 | 70 | 45 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานเลย | (4.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านขอนแดง ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย - [ 30776 ] | 2556 | 2556 | 19278000 | 242195 | 1.26 | 62.65 | 68.95 | 18.07 | 68.95 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานเลย | (1.17) อาคารที่ทำการชลประทาน โครงการชลประทานเลย - [ 31230 ] | 2556 | 2556 | 4910000 | 46000 | 0.94 | 59.11 | 21.89 | 15.59 | 21.89 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานหนองคาย | (4.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเดื่อ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - [ 30779 ] | 2556 | 2556 | 30359323 | 13781143 | 45.39 | 60 | 70 | 60 | 70 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานหนองคาย | (1.18) อาคารบ้านพักเวรและเวรยาม โครงการชลประทานหนองคาย - [ 31231 ] | 2556 | 2556 | 698000 | 14502 | 2.08 | 100 | 75 | 100 | 75 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานหนองคาย | (1.44) ป้อมยาม โครงการชลประทานหนองคาย - [ 31257 ] | 2556 | 2556 | 193500 | 192143 | 99.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | (4.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนตาล ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 30777 ] | 2556 | 2556 | 29614620 | 740544 | 2.5 | 25 | 41 | 25 | 41 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | (10) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 31289 ] | 2554 | 2557 | 17107000 |  | 0 | 26.8 | 7 | 26.8 | 7 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานอุดรธานี | (4.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านสว่าง 2 ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี - [ 30778 ] | 2556 | 2556 | 19582200 | 16675302 | 85.16 | 100 | 40.07 | 100 | 40.07 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานอุดรธานี | (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานอุดรธานี - [ 31162 ] | 2556 | 2556 | 2430000 | 2253572 | 92.74 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานอุดรธานี | (1.16) โรงเก็บวัสดุขนาดกลาง โครงการชลประทานอุดรธานี - [ 31229 ] | 2556 | 2556 | 1450800 | 1435972 | 98.98 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการชลประทานอุดรธานี | (28) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี - [ 31307 ] | 2555 | 2557 | 40800000 |  | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 40800000 | โอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวน 40.80 ล้านบาท โอนครั้งที่ 705 ลว.5 มิถุนายน 2556 | ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี | (1.15) โรงเก็บวัสดุขนาดกลาง ฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [ 31228 ] | 2556 | 2556 | 1292831 |  | 0 | 40 | 15 | 40 | 15 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | (1.6) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง RMC กม.10+720 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 31160 ] | 2556 | 2556 | 1556000 | 1300589 | 83.59 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | (1.7) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง 2L-R กม.0+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 31161 ] | 2556 | 2556 | 584000 | 553189 | 94.72 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | (1.1) เรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 31214 ] | 2556 | 2556 | 9547000 | 4448145 | 46.59 | 50 | 44 | 50 | 44 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.31) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 30991 ] | 2556 | 2556 | 6752000 | 5997458 | 88.82 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.32) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 30992 ] | 2556 | 2556 | 4779000 | 3352486 | 70.15 | 60 | 63 | 60 | 63 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.33) งานพัฒนาระบบเก็บกักน้ำน้ำห้วยนาอ่าง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 30993 ] | 2556 | 2556 | 4768000 | 2071000 | 43.44 | 60 | 65 | 60 | 65 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.34) โครงการจัดหาน้ำและพัฒนาพื้นที่พระราชทาน 47 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 30994 ] | 2556 | 2556 | 3277000 | 2055070 | 62.71 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.5) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 31026 ] | 2556 | 2556 | 1430000 | 1392784 | 97.4 | 95 | 93 | 95 | 93 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.17) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31043 ] | 2556 | 2556 | 750000 | 224816 | 29.98 | 80 | 73 | 80 | 73 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.18) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31044 ] | 2556 | 2556 | 200000 | 199960 | 99.98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.19) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31045 ] | 2556 | 2556 | 2210000 | 1158214 | 52.41 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.20) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝาย คลองส่งน้ำ พระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31046 ] | 2556 | 2556 | 400000 | 350070 | 87.52 | 90 | 87 | 90 | 87 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.21) งานก่อสร้างบ้านพักเจ้าหน้าที่ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31047 ] | 2556 | 2556 | 2904000 | 1547366 | 53.28 | 80 | 70 | 80 | 70 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.22) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5-6 จำนวน 1 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31048 ] | 2556 | 2556 | 561000 | 289248 | 51.56 | 80 | 70 | 80 | 70 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.23) ปรับปรุงที่ทำการและแสดงพันธุ์ปลางานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31049 ] | 2556 | 2556 | 1257000 | 863292 | 68.68 | 60 | 58 | 60 | 58 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.24) งานพัฒนาพื้นที่ 20 ไร่ งานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31050 ] | 2556 | 2556 | 426000 | 301513 | 70.78 | 80 | 90 | 80 | 90 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.25) โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31051 ] | 2556 | 2556 | 2708000 | 1809224 | 66.81 | 60 | 56 | 60 | 56 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.26) งานพัฒนาพื้นที่ทำการสาธิตกิจกรรมพืชไร่และกิจกรรมเพาะเห็ด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31052 ] | 2556 | 2556 | 580000 | 544375 | 93.86 | 80 | 70 | 80 | 70 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.27) ก่อสร้างอาคารโรงเพาะชำกล้าไม้สำหรับแจกจ่ายและเก็บเมล็ดพันธุ์งานขยายผลศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31053 ] | 2556 | 2556 | 464000 | 386412 | 83.28 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.28) ปรับปรุงอาคารสาธิตการเพาะเลี้ยงไหมกิจกรรมหม่อนไหม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31054 ] | 2556 | 2556 | 725000 | 562197 | 77.54 | 60 | 58 | 60 | 58 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.29) โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ (Kc) และแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูกนาหญ้า แพงโกล่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31055 ] | 2556 | 2556 | 324600 | 215659 | 66.44 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.30) โครงการศึกษาค่าสัมประสิทธิ์ (Kc) และแปลงสาธิตการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูกนาหญ้า โมราโต ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31056 ] | 2556 | 2556 | 262000 | 187894 | 71.72 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.31) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ฯ ภูพานในด้านต่าง ๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31057 ] | 2556 | 2556 | 800000 | 409626 | 51.2 | 70 | 60 | 70 | 60 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 5 | ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | (1.32) งานจัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ในพื้นที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ พื้นที่ 13,300 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 31058 ] | 2556 | 2556 | 2998335 | 222671 | 7.43 | 60 | 30 | 60 | 30 | 0 | แล้วเสร็จในปีงบประมาณ | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

## 6_31รายการ
ข้อมูลทั่วไป |  |  |  |  | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ |  |  | แผน - ผลการปฏิบัติงาน (%) |  |  |  | งบประมาณที่กันเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ล้านบาท) | เหตุผลที่ต้องกันเงิน
ชื่อหน่วยงานระดับสำนักงาน | ชื่อหน่วยงานระดับโครงการ | ชื่องาน / ประมาณการ | (ปีงบประมาณ) |  | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) | ผลการเบิกจ่าย (บาท) | ร้อยละ | ทั้งโครงการ |  | ปีปัจจุบัน
|  |  | เริ่มต้น | สิ้นสุด | รวม | รวม |  | แผน | ผล | แผน | ผล
[5 empty] | 428322348 | 149501341
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | (1.20) ป้ายโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 31233 ] | 2556 | 2556 | 524200 | 486307 | 92.77 | 100 | 91 | 100 | 91 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย | (1.21) รั้วรอบบริเวณหัวงานโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 31234 ] | 2556 | 2556 | 577400 | 550112 | 95.27 | 100 | 82 | 100 | 82 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำพรม-เชิญ | (1.22) คลังพัสดุ โครงการฯ น้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น - [ 31235 ] | 2556 | 2556 | 907800 | 297636 | 32.79 | 100 | 36.77 | 100 | 36.77 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ | (1.9) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำน้ำเสียวใหญ่ กม.155+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 31163 ] | 2556 | 2556 | 7348375 | 5281812 | 71.88 | 100 | 60 | 100 | 60 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน | (1.10) สะพานข้ามคลองห้วยหลัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิ - [ 31164 ] | 2556 | 2556 | 4358500 | 83545 | 1.92 | 90 | 65 | 90 | 65 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง | (51) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น - [ 30866 ] | 2555 | 2557 |  | 1505035 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานร้อยเอ็ด | (4.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเหล่าแขม ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 30781 ] | 2556 | 2556 | 21216000 | 18720 | 0.09 | 60 | 8.5 | 60 | 8.5 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานร้อยเอ็ด | (4.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านหนองอ่าง -หนองสระหงส์ ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 30805 ] | 2556 | 2556 | 26081400 | 157515 | 0.6 | 60 | 26 | 60 | 26 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานมหาสารคาม | (4.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านเสือเฒ่า ตำบลเสือเฒ่า อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม - [ 30804 ] | 2556 | 2556 | 25386588 | 141925 | 0.56 | 40 | 62 | 40 | 62 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานมหาสารคาม | (27) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ตำบลหนองเม็ก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม - [ 30842 ] | 2556 | 2556 | 14581994 | 2306786 | 15.82 | 60 | 98 | 60 | 98 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานมหาสารคาม | (1.6) ปรับปรุงระบบสื่อสารที่ทำการและบ้านพัก โครงการชลประทานมหาสารคาม - [ 31196 ] | 2556 | 2556 | 963600 | 953117 | 98.91 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (4.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าหัวสะพาน ตำบลหนองบัวบาน อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ - [ 30780 ] | 2556 | 2556 | 28477000 | 7015516 | 24.64 | 59 | 28 | 59 | 28 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (1.12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองเจริญ (ระบบท่อ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 30972 ] | 2556 | 2556 | 6384800 | 105847 | 1.66 | 100 | 95 | 100 | 95 |  |  | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (12) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 31014 ] | 2556 | 2556 | 11595000 | 3717610 | 32.06 | 71.13 | 45 | 71.13 | 45 |  |  | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (1.23) ปรับปรุงรั้วบริเวณโครงการ โครงการชลประทานชัยภูมิ - [ 31236 ] | 2556 | 2556 | 871000 | 870514 | 99.94 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (11) ประตูระบายน้ำกุดโง้ง (งานป้องกันอุทกภัยเมืองชัยภูมิ) จังหวัดชัยภูมิ - [ 31290 ] | 2554 | 2557 | 42000000 | 29134196 | 69.37 | 100 | 90 | 52.38 | 90 |  |  | ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานชัยภูมิ | (19) อาคารบังคับน้ำในลำห้วยชีลอง จังหวัดชัยภูมิ - [ 31298 ] | 2555 | 2557 | 47812500 | 47812500 | 100 | 41.46 | 53 | 75.63 | 53 |  |  | ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานขอนแก่น | (1.11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูผามูก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ - [ 30971 ] | 2556 | 2556 | 3641610 | 551426 | 15.14 | 80 | 21 | 80 | 21 |  |  | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานขอนแก่น | (1.11) สะพานข้ามคลอง RMC กม.0+475 และ 1AL-RMC กม.1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยเตย โครงการชลประทานขอนแก่น - [ 31165 ] | 2556 | 2556 | 1956800 | 1862332 | 95.17 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานขอนแก่น | (1.24) บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการชลประทานขอนแก่น - [ 31237 ] | 2556 | 2556 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ผลผลิตที่ 1 : การจัดการน้ำชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | (4.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโคกใส ตำบลโนนแหลมทอง อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 30802 ] | 2556 | 2556 | 12807010 | 2996811 | 23.4 | 66 | 80 | 66 | 80 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | (4.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านบึงอร่าม ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 30803 ] | 2556 | 2556 | 28056000 | 11481443 | 40.92 | 66 | 72 | 66 | 72 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | (17) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 30832 ] | 2556 | 2556 | 74459955 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | (1.9) ระบบส่งน้ำสายซอย 1R-RMC กม.0+000ถึง 1+200 และ LMC กม. 1+400 ถึง 3+350 อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 สาย - [ 30969 ] | 2556 | 2556 | 6038775 | 82055 | 1.36 | 66 | 23 | 66 | 23 |  |  | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ | (1.10) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองคูบักสาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 สาย - [ 30970 ] | 2556 | 2556 | 4462700 | 3114246 | 69.78 | 83 | 53 | 83 | 53 |  |  | ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (2.11) ฝายทดน้ำปากช่องภูเวียง ตำบลภูเวียง อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น - [ 30701 ] | 2556 | 2556 | 24349200 | 10807890 | 44.39 | 34.8 | 48.44 | 34.8 | 48.44 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (2.30) ฝายห้วยคำผาซอด ตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 30720 ] | 2556 | 2556 | 6030650 | 2193031 | 36.36 | 94.34 | 70.37 | 94.34 | 70.37 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (2.31) ฝายห้วยน้อย ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม - [ 30721 ] | 2556 | 2556 | 5847355 | 5803412 | 99.25 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (2.32) ฝายคลองนาทม ตำบลอีง่อง อำเภอจัตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 30722 ] | 2556 | 2556 | 5745500 | 5551104 | 96.62 | 100 | 97.31 | 100 | 97.31 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (40) ฝายยางหัวงานพร้อมอาคารประกอบ โครงการฝายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 30855 ] | 2554 | 2556 | 2309449 | 2309449 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน
สำนักชลประทานที่ 6 | โครงการก่อสร้าง 6 | (9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการฝายยางลำน้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 30915 ] | 2556 | 2556 | 13531187 | 2309449 | 17.07 | 84.28 | 100 | 84.28 | 100 |  |  | ผลผลิตที่ 2 : การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน