## สรุป (hidden)
ตารางสรุปแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีประมาณปี พ.ศ. 2556
หน่วย : บาท
สำนัก/กอง | งบประมาณ | 1955-09-01 | 1955-10-01 | 1955-11-01 | 1955-12-01 | 1956-01-01 | 1956-02-01 | 1956-03-01 | 1956-04-01 | 1956-05-01 | 1956-06-01 | 1956-07-01 | 1956-08-01 | 1956-09-01
รวมทั้งสิ้น
(%)
สชป.1
(%)
สชป.2
(%)
สชป.3
(%)
สชป.4
(%)
สชป.5
(%)
สชป.6
(%)
สชป.7
(%)
สชป.8
(%)
สชป.9
(%)
สชป.10
(%)
สชป.11
(%)
สชป.12
(%)
สชป.13
(%)
สชป.14
(%)
สชป.15
(%)
สชป.16
(%)
สชป.17
(%)
สพญ.
(%)
สพก.
(%)
สบก.
(%)
สบอ.
(%)
สอบ.
(%)
สรธ.
(%)
สคก.
(%)
สจก.
(%)
ลำซ่ำ
(%)
หมายเหตุ : 1. เดือน ก.ย.-พ.ย 55 ใช้ผลการเบิกจ่ายจริง
2. จัดทำแผนแบบสะสม

## Sheet1
แบบฟอร์มปฏิทินการคาดการณ์ งาน/รายการ ตาม พรบ.ปี พ.ศ. 2557
สำนักชลประทานที่ 5
ข้อมูล ณ วันที่
ลำดับที่ | รายการ/งาน | งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2557 (บาท) | วันอนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง | แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา | [9 empty] | แผนการจัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ
|  |  |  | วิธีจัดหา | วันประกาศ TOR | วันประกาศ | วันเปิดซอง | วันอนุมัติรับราคา | วันลงนามในสัญญา | อายุสัญญา | เริ่มสัญญา | สั่งเข้าทำงาน | สิ้นสุดสัญญา | วิธีจัดซื้อ | วันประกาศจัดซื้อ | วันเปิดซอง | วันอนุมัติรับราคา | วันลงนามในสัญญา
[6 empty] | จัดซื้อ-จัดจ้าง |  |  |  | (วัน)
| สำนักชลประทานที่ 5 | 718721400
1 | (1.24) ปรับปรุงหลังคันคลองระบายน้ำ D1-9R-1R กม.8+500-11+648 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ | 4000000
2 | (1.92) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารทิ้งน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ | 2000000
3 | (1.93) ปรับปรุงหลังคันคลองระบายน้ำ D1-9R-1R กม.5+389-8+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ | 5000000
4 | (1.96) ปรับปรุงท่อลอดถนน กม.1+170 คลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยโซ่ โครงการชลประทานหนองบัวลำภู 1 รายการ | 3000000
5 | (1.102) ปรับปรุงเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.0+000-4+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ | 5000000
6 | (1.103) ปรับปรุงท่อลอดในคลองระบายน้ำ สาย 6DB โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย 1 รายการ | 2000000
7 | (1.104) ปรับปรุงเครื่องกว้านบานระบายและระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า ปตร.ห้วยบางบาด โครงการชลประทานบึงกาฬ 1 รายการ | 9800000
8 | (17) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ โครงการชลประทานอุดรธานี | 15000000
9 | (18) ระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว โครงการชลประทานเลย | 18000000
10 | (19) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาระยะที่ 4 ประตูน้ำห้วยปลาหาง โครงการชลประทานสกลนคร | 20000000
11 | (71) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซวง โครงการชลประทานสกลนคร | 11000000
12 | (87) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | 25000000
13 | (96) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P6B ฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 10000000
14 | (1.3) สะพานข้ามคลองอ่างฯ ห้วยซวง สาย RMC กม.2+500, กม.2+600 โครงการชลประทานสกลนคร 1 รายการ | 3000000
15 | (1.25) ปรับปรุงระบบหม้อแปลงไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ PSG.10 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย | 310000
16 | (1.26) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าหัวงานฝ่ายช่างกล โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย | 650000
17 | (1.27) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงสถานีสูบน้ำที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย | 1500000
18 | (1.49) ก่อสร้างท่อรับน้ำคลองระบาย 5L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ | 1500000
19 | (1.50) ปรับปรุงท่อรับน้ำ 3L-R กม.8+850 ถึง กม.9+320 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 2000000
20 | (1.52) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านาและท่อลอดคลอง 1L-3L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 2500000
21 | (1.53) ป้องกันการกัดเซาะคันดินท้าย ปตร. ขรน. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 6000000
22 | (1.54) ปรับปรุงระบบระบายน้ำข้างคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 1 รายการ | 1500000
23 | (1.55) ปรับปรุงท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 1540000
24 | (1.7) ถนนและระบบระบายน้ำภายในหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 1200000
25 | (1.8) โรงจอดรถ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 950000
26 | (1.9) ปรับปรุงสถานีอุตุนิยม-อุทกวิทยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี | 500000
27 | (1.10) อาคารเก็บพัสดุขนาดกลาง โครงการชลประทานบึงกาฬ | 2300000
28 | (1.11) โรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการชลประทานบึงกาฬ | 4700000
29 | (1.12) อาคารคลังน้ำมันขนาดเล็ก โครงการชลประทานบึงกาฬ | 1500000
30 | (1.22) ปรับปรุงที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานหนองคาย | 2500000
31 | (1.39) รั้วคอนกรีตบล็อค สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี | 956000
32 | (1.40) ปรับปรุงสถานีจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | 2000000
33 | (1.41) ปรับปรุงรั้วบริเวณด้านหลังโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร | 3000000
34 | (1.42) โรงจอดรถ โครงการชลประทานอุดรธานี | 1200000
35 | (1.62) อาคารที่ทำการองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานบึงกาฬ | 1300000
36 | (3) เรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี | 12500000
37 | (47.18) ฝายห้วยน้ำสวย (บ้านน้ำสวยใต้) ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย | 32000000
38 | (47.19) ฝายห้วยโมง ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู | 30000000
39 | (47.20) ฝายห้วยพะเนียงตอนบน ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย | 18000000
40 | (47.21) ฝายห้วยยาง ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร | 25000000
41 | (47.22) ฝายบ้านโนนม่วง ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ | 31500000
42 | (47.23) ฝายห้วยเสือเต้น ตำบลโคกกลาง อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี | 24000000
43 | (48.6) ฝายห้วยมีชัย ตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ | 26500000
44 | (49.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคก ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย | 30000000
45 | (49.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองด่าน ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู | 35000000
46 | (49.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดตอเรือ ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย | 35000000
47 | (49.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนกเจ่า ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย | 30000000
48 | (49.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนพัน ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร | 30000000
49 | (49.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าศรีชมชื่น ( หนองกุง ) ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ | 25000000
50 | (49.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามเหลี่ยม ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี | 25000000
51 | (1.88) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 9990000
52 | (1.89) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านบ่วง ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 6900000
53 | (1.90) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำและระบบบำบัดน้ำเสียอาคารแปรรูปศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1300000
54 | (1.91) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำอาคารฝึกอบรม ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 870000
55 | (1.92) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำบ้านพักข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 870000
56 | (1.93) งานปรับปรุงระบบกระจายน้ำงานศึกษาพัฒนาด้านปศุสัตว์ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 870000
57 | (1.94) งานบูรณะถนนภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 5500000
58 | (1.95) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1500000
59 | (1.96) งานก่อสร้างสะพานในพื้นที่เขตอ่างเก็บน้ำพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1500000
60 | (1.97) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ ภูพานในด้านต่างๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 800000
61 | (1.98) ปรับปรุงที่ทำการและแสดงพันธุ์ปลางานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการประมง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 4300000
62 | (1.99) งานก่อสร้างอาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 9000000
63 | (1.100) งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1000000
64 | (1.101) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำชลประทาน จำนวน 14 แห่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 820000
65 | (1.102) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 900000
66 | (1.103) งานปรับปรุงระบบไฟฟ้า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 4000000
67 | (1.104) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 200000
68 | (1.105) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 2210000
69 | (1.106) งานก่อสร้างป้ายสื่อความหมาย ประชาสัมพันธ์ตามอ่างเก็บน้ำ ฝาย คลองส่งน้ำ พระราชดำริศูนย์ฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 500000
70 | (1.107) งานก่อสร้างอาคารอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเฉลิมพระเกียรติศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1300000
71 | (1.108) งานปรับปรุงเสารั้วอิฐบล็อกประสานแบบเหล็กกั้น 3 ชั้น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 3000000
72 | (1.109) งานก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 7-8 จำนวน 2 หลัง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 3000000
73 | (1.110) โครงการพัฒนาศักยภาพเส้นทางท่องเที่ยวด้านป่าไม้และสัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1000000
74 | (1.111) งานพัฒนาพื้นที่งานศึกษาและพัฒนาด้านข้าว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 1050000
75 | (1.112) บูรณะอาคารเอนกประสงค์ขนาดกลาง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร | 900000
76 | (6) ประตูระบายน้ำลำพะเนียง (บ้านหัวนา) จังหวัดหนองบัวลำภู | 27135400
77 | (20) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี | 26400000
78 | (40) ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำที่อาคาร REGULATOR จังหวัดหนองคาย | 20000000
หมายเหตุ ให้คาดการณ์วันดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ