## สชป 5
แผนงาน/โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2558 (เพิ่มเติม) สำนักชลประทานที่ 5
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ยุทธศาสตร์ | แผนงาน | ที่ตั้ง | [7 empty] | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหา | มาตรการหลัก | รุก/รับ |  | สถานภาพโครงการ |  |  | ขนาดโครงการ | ลักษณะโครงการ | [16 empty] | กระบวนการมีส่วนร่วม (1-4) | อายุการใช้งานโครงการ (ปี) | ระยะเวลาเห็นผล (ปี) | ระยะดำเนินการ | ระยะเวลา (ปี) | ระยะเห็นผล | วงเงินรวมทั้งโครงการ (บาท) | วงเงินจำแนกรายปี (บาท) |  | หน่วยดำเนินการ | [12 empty] | หน่วยงาน | ประเภท
|  |  |  | ภาค | ลุ่มน้ำหลัก | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | สชป./หน่วยงาน | พิกัดหัวงาน/อาคารหลัก WGS 84 Zone47 | [5 empty] | กลยุทธ์ | ศึกษาความเหมาะสม | ศึกษาสิ่งแวดล้อม | ออกแบบ |  | อ่างฯ/สระ/แก้มลิง |  |  | ฝาย/ปตร./ระบบส่งน้ำ/ปรับปรุงโครงการ /ผันน้ำ/สถานีสูบน้ำ/บ่อบาดาล |  | ปลูกป่า |  | กำแพงกันตลิ่ง/คันกั้นน้ำ/ขุดลอก/ทางผันน้ำ |  |  |  | โครงการบำบัดน้ำเสีย |  | โครงการป้องกันน้ำเค็ม | โครงการสร้าง/ขยายระบบประปา |  | โครงการลักษณะอื่น ๆ | [7 empty] | จ้างเหมา | ดำเนินการเอง |  | เร่งด่วน | รายไตรมาส ปี 58 |  |  | สั้น | กลาง | [5 empty] | ยาว
[10 empty] | E | N | [9 empty] | ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) | น้ำใช้ประโยชน์( ล้าน ลบ.ม./ปี) | พื้นที่รับประโยชน์(ไร่) | น้ำใช้ประโยชน์(ลบ.ม./ปี) | พื้นที่รับประโยชน์(ไร่) | พื้นที่(ไร่) | ปริมาณน้ำที่ได้ (ลบ.ม./ปี) | ความยาว(ม.) | ลดน้ำหลาก (ลบ.ม./วินาที) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ป้องกันน้ำหลากในรอบการเกิด (ปี) | อัตราการบำบัด(ลบม./วัน) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | กำลังผลิต (ลบ.ม./วัน) | ประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | [7 empty] | (บาท) | (บาท) |  | ขอสนับสนุนปี 2558 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | รวมกลาง | >2565
* | จำนวน 36 แห่ง | [19 empty] | 329.7189 | 149.5887 | 262697.2857 | 85324846.613 | 1455146 | 0 | 2300 | 114347 | 836.75 | 133800 | 132 | 105 | 0 | 2500 | 0 | 2798 | 0 | 4 | 50 | 1 | 9 | 1 | 0 | 863620000 | 381626000 | 553994000 |  | 935620000 | 155350000 | 382200000 | 398070000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | ต่อเนื่อง/1ปี | ไร่ | ครัวเรือน | ล้าน ลบ.ม. | 28688399200
* | [43 empty] | (เฉพาะ 36 รายการ) | [13 empty] | 0 | [5 empty] | 31385 | 2092.3333 | 40.5267
1 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองปกติ | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | อาฮี | ท่าลี่ | เลย | 5 | 745593 | 1951396 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | [11 empty] | 1906 | [18 empty] | 50000000 | 50000000 |  | ชป.เลย | 50000000 | 10000000 | 10000000 | 30000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1906 | 127.0667 | 1.5883 |  | 1
2 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับหมู | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | เหล่ากอหก | นาแห้ว | เลย | 5 | 702504 | 1603391 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | เล็ก |  | เล็ก |  |  |  |  | 400 | [18 empty] | 40000000 | 3390000 | 36610000 | โครงการก่อสร้าง | 40000000 | 6000000 | 24000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 400 | 26.6667 | 0.33333 |  | 1
3 | ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตาดสูง | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | แสงภา | นาแห้ว | เลย | 5 | 676578 | 1517876 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | เล็ก |  | เล็ก |  |  |  |  | 420 | [18 empty] | 15000000 | 4475000 | 10525000 | ชป.เลย | 15000000 | 2250000 | 9000000 | 3750000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 420 | 28 | 0.35 |  | 1
4 | ฝายห้วยหงาว | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | เชียงกลม | ปากชม | เลย | 5 | 816021 | 1978804 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 1000 | [18 empty] | 23000000 | 2341000 | 20659000 | โครงการก่อสร้าง | 23000000 | 7500000 | 7500000 | 8000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1000 | 66.6667 | 0.83333 |  | 1
5 | แก้มลิงห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ภูกระดึง | ภูกระดึง | เลย | 5 | 807170 | 1869832 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 3.71 |  | 2000 | [20 empty] | 20000000 |  | 20000000 | ชป.เลย | 20000000 |  | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 2000 | 133.3333 | 3.71 |  | 1
6 | แก้มลิงหนองแปนพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | 5 | 379849 | 1993828 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.37 |  | 1000 | [20 empty] | 15000000 |  | 15000000 | ชป.บึงกาฬ | 15000000 |  | 7500000 | 7500000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1000 | 66.6667 | 0.37 |  | 1
7 | ฝายบ้านคำบอน (ห้วยหลวง) | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | 5 | 1016845 | 2002784 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 200 | [18 empty] | 19620000 | 7000000 | 12620000 | โครงการก่อสร้าง | 19620000 | 6000000 | 6000000 | 7620000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 200 | 13.3333 | 0.16667 |  | 1
8 | แก้มลิงห้วยโป่งพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ชัยพร | เมืองบึงกาฬ | บึงกาฬ | 5 | 382177 | 2021623 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.5 |  | 500 | [20 empty] | 37000000 |  | 37000000 | ชป.บึงกาฬ | 37000000 |  | 18500000 | 18500000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 500 | 33.3333 | 0.5 |  | 1
9 | ฝายห้วยบ้าน | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | เจริญศิลป์ | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 5 | 987136 | 1946642 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 800 | [18 empty] | 20000000 | 3857000 | 16143000 | โครงการก่อสร้าง | 20000000 | 6000000 | 6000000 | 8000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 800 | 53.3333 | 0.66667 |  | 1
10 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนน้ำคำ | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | แมดนาท่ม | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | 5 | 432900 | 1885500 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  | 1.87 | 1800 | [18 empty] | 40000000 |  | 40000000 | โครงการน้ำก่ำ | 40000000 | 6000000 | 24000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | สถานีสูบ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1800 | 120 | 1.87 |  | 1
11 | แก้มลิงบึงคันพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | นาตงวัฒนา | โพนนาแก้ว | สกลนคร | 5 | 17.166 | 104.3126 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.35 |  | 100 | [20 empty] | 30000000 |  | 30000000 | โครงการน้ำก่ำ | 30000000 |  | 15000000 | 15000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 100 | 6.6667 | 0.35 |  | 1
12 | แก้มลิงบึงผักหนามพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | กุดไฮ | กุดบาก | สกลนคร | 5 | 1003106 | 1894163 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1 |  | 300 | [20 empty] | 30000000 | 0 | 30000000 | ศูนย์ฯภูพาน | 30000000 | 5000000 | 18000000 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 300 | 20 | 1 |  | 1
13 | แก้มลิงหนองควายตู้ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | 5 | 994726 | 1980037 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.66 |  | 100 | [20 empty] | 50000000 | 0 | 50000000 | ชป.สกลนคร | 50000000 | 3000000 | 35000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 100 | 6.6667 | 1.66 |  | 1
14 | แก้มลิงหนองบักด่อน พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ไฮหย่อง | พังโคน | สกลนคร | 5 | 1004133 | 1930759 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.66 |  | 1050 | [20 empty] | 20000000 | 18514000 | 1486000 | โครงการน้ำอูน | 20000000 | 6000000 | 6000000 | 8000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1050 | 70 | 0.66 |  | 1
15 | แก้มลิงหนองปลา พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ไฮหย่อง | พังโคน | สกลนคร | 5 | 370609 | 1927271 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.85 |  | 1275 | [20 empty] | 20000000 | 18360000 | 1640000 | โครงการน้ำอูน | 20000000 |  | 10000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1275 | 85 | 0.85 |  | 1
16 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านนาล้อม ระยะที่ 2 | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | ต้นผึ้ง | พังโคน | สกลนคร | 5 | 1013585 | 1932132 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 382 | [18 empty] | 35000000 | 0 | 35000000 | ชป.สกลนคร | 35000000 | 2000000 | 27000000 | 6000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | สถานีสูบ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 382 | 25.4667 | 0.31833 |  | 1
17 | แก้มลิงหนองปลาโคบ พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 5 | 1035781 | 1962183 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1 |  | 350 | [20 empty] | 30000000 | 0 | 30000000 | ชป.สกลนคร | 30000000 | 2000000 | 22000000 | 6000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 350 | 23.3333 | 1 |  | 1
18 | แก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ปะโค | เมือง | หนองคาย | 5 | 893196 | 1972774 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 3.26 |  | 1100 | [20 empty] | 40000000 | 31000000 | 9000000 | ชป.หนองคาย | 40000000 | 5000000 | 15000000 | 20000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1100 | 73.3333 | 3.26 |  | 1
19 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านพร้าวใต้ | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | หินโงม | เมือง | หนองคาย | 5 | 905564 | 1988254 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 1452 | [18 empty] | 35000000 | 16000000 | 19000000 | ชป.หนองคาย | 35000000 | 5000000 | 12000000 | 18000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | สถานีสูบ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1452 | 96.8 | 1.21 |  | 1
20 | แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 928776 | 1984364 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.7 |  | 1400 | [20 empty] | 20000000 | 16000000 | 4000000 | ชป.หนองคาย | 20000000 | 5000000 | 5000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1400 | 93.3333 | 1.7 |  | 1
21 | แก้มลิงหนองแดนเมืองพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 934249 | 1986626 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.2 |  | 400 | [20 empty] | 18000000 | 16000000 | 2000000 | ชป.หนองคาย | 18000000 | 3000000 | 5000000 | 10000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 400 | 26.6667 | 1.2 |  | 1
22 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกคอน-ห้วยลาน | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | โคกคอน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 5 | 235511 | 1967682 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง |  |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 1000 | [18 empty] | 39000000 | 33000000 | 6000000 | ชป.หนองคาย | 39000000 | 10000000 | 14000000 | 15000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | สถานีสูบ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 1000 | 66.6667 | 0.83333 |  | 1
23 | แก้มลิงหนองต้อนพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | บ้านต้อน | รัตนวาปี | หนองคาย | 5 | 947190 | 2021069 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.67 |  | 600 | [20 empty] | 15000000 | 13000000 | 2000000 | ชป.หนองคาย | 15000000 | 4000000 | 4000000 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 600 | 40 | 1.67 |  | 1
24 | แก้มลิงหนองก่อพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | หนองปลาปาก | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 5 | 873360 | 1984703 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.03 |  | 200 | [20 empty] | 15000000 | 13000000 | 2000000 | ชป.หนองคาย | 15000000 | 4000000 | 4000000 | 7000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 200 | 13.3333 | 1.03 |  | 1
25 | ฝายห้วยเสียว | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | คอกช้าง | สระใคร | หนองคาย | 5 | 899225 | 1954500 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 800 | [18 empty] | 30000000 | 8745000 | 21255000 | โครงการก่อสร้าง | 30000000 | 9000000 | 9000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 800 | 53.3333 | 0.66667 |  | 1
26 | ฝายห้วยมอ (โนนไหม) | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | ชี | โนนเมือง | นากลาง | หนองบัวลำภู | 5 | 840224 | 1901657 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 400 | [18 empty] | 29000000 | 7089000 | 21911000 | โครงการก่อสร้าง | 29000000 | 9000000 | 9000000 | 11000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 400 | 26.6667 | 0.33333 |  | 1
27 | แก้มลิงหนองเครือพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ทรายทอง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 5 | 203538 | 1865469 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.17 |  | 200 | [20 empty] | 10000000 |  | 10000000 | ชป.หนองบัวลำภู | 10000000 |  | 5000000 | 5000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 200 | 13.3333 | 0.17 |  | 1
28 | แก้มลิงหนองบ่อโคลนพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | กุดสระ | เมือง | อุดรธานี | 5 | 906688 | 1939991 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 1.5 |  | 500 | [20 empty] | 14000000 | 13000000 | 1000000 | ชป.อุดรธานี | 14000000 | 2800000 | 2800000 | 8400000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 500 | 33.3333 | 1.5 |  | 1
29 | แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 5 | 910269 | 1932371 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.8 |  | 250 | [20 empty] | 16000000 | 15000000 | 1000000 | ชป.อุดรธานี | 16000000 | 3200000 | 3200000 | 9600000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 250 | 16.6667 | 0.8 |  | 1
30 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง | เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบชลประทานเดิม | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 5 | 900333 | 1933874 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 4.3 |  | 3000 | [20 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 | ชป.อุดรธานี | 20000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | โครงการปรับปรุง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 3000 | 200 | 4.3 |  | 1
31 | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 | พัฒนาทางผันน้ำ/ระบายน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 5 | 901879 | 1936388 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | [7 empty] | 2200 | 200 | 3000 | 25 | [12 empty] | 20000000 | 0 | 20000000 | ชป.อุดรธานี | 20000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบายน้ำ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 3000 | 200 | 2.5 |  | 1
32 | อ่างเก็บน้ำวัดป่าภูก้อน | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | 5 | 830885 | 1983690 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.13 |  | 100 | [20 empty] | 20000000 | 20000000 | 0 | ชป.อุดรธานี | 20000000 | 2000000 | 2000000 | 16000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | อ่างเก็บน้ำ | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 100 | 6.6667 | 0.13 |  | 1
33 | คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทรงตอนล่าง | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | 5 | 196245 | 1964815 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 300 | [18 empty] | 2000000 | 0 | 2000000 | โครงการคันคูน้ำ 5 | 2000000 | 300000 | 1000000 | 700000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 300 | 20 | 0.25 |  | 1
34 | แก้มลิงหนองเทา พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | กลางใหญ่ | บ้านผือ | อุดรธานี | 5 | 861805 | 1972218 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.5 |  | 500 | [20 empty] | 20000000 | 18000000 | 2000000 | ชป.อุดรธานี | 20000000 | 4000000 | 4000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 500 | 33.3333 | 0.5 |  | 1
35 | แก้มลิงหนองอีเลิง พร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | บ้านค้อ | บ้านผือ | อุดรธานี | 5 | 864250 | 1963993 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.4 |  | 700 | [20 empty] | 12000000 | 9000000 | 3000000 | ชป.อุดรธานี | 12000000 | 2400000 | 2400000 | 7200000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 700 | 46.6667 | 0.4 |  | 1
36 | แก้มลิงหนองหมัดพร้อมอาคารประกอบ | พัฒนาแหล่งน้ำ | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | อีสาน | โขง | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 5 | 930103 | 1901603 | การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | น้ำท่วม | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก | 0.93 |  | 800 | [20 empty] | 28000000 | 20000000 | 8000000 | ฝายกุมภวาปี | 28000000 | 7000000 | 9000000 | 12000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | แก้มลิง | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 800 | 53.3333 | 0.93 |  | 1
37 | ฝายห้วยกอก | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | ชี | หัวนาคำ | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 5 | 950459 | 1887340 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 600 | [18 empty] | 26000000 | 4855000 | 21145000 | โครงการก่อสร้าง | 26000000 | 7500000 | 7500000 | 11000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ฝาย | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 600 | 40 | 0.5 |  | 1
38 | ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเชือก | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | 5 | 358763.4 | 1971100 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 250 | [18 empty] | 5000000 |  | 5000000 | ชป.สกลนคร | 5000000 | 1000000 | 2000000 | 2000000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 250 | 16.6667 | 0.20833 |  | 1
39 | ระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเปลือย | พัฒนาแหล่งน้ำ | จัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน | อีสาน | โขง |  | โพนพิสัย | หนองคาย | 5 | 309108 | 1978993 | การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | น้ำแล้ง | ใช้สิ่งก่อสร้าง | รับ |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด |  | เล็ก |  |  |  |  | 250 | [18 empty] | 7000000 |  | 7000000 | ชป.หนองคาย | 7000000 | 1400000 | 2800000 | 2800000 | [6 empty] | 0 | 0 | กรมชลประทาน | ระบบชลประทาน | เงินกู้ | งานเสร็จภายในปี 58 | 250 | 16.6667 | 0.20833 |  | 1
| หมายเหตุ โครงการในเขตพื้นที่ สำนักชลประทานที่ 5 เป็นของสำนักอื่นๆ ได้แก่ (แถบสีเขียว) | [66 empty] | 1
| - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านโนนน้ำคำ จ.สกลนคร ของโครงการน้ำก่ำ | [66 empty] | 1
- แก้มลิงบึงคันพร้อมอาคารประกอบ จ.สกลนคร ของโครงการน้ำก่ำ
| - คูน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำทรงตอนล่าง จ.อุดรธานี ของโครงการคันคูน้ำ 5 | [66 empty] | 1
| ** สำนักชลประทานที่ 5 มีทั้งสิ้น 36 โครงการ | [66 empty] | 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Note on B48: OPD_BUM: