## Slide 2
มาตรการและแนวทางการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
กองแผนงาน
ไตรมาสที่ | รัฐบาล(%) | กรม(%) | สชป. 5 (%)
1 | 15.00 | 5.50 | 1.76
2 | 35.00 | 22.00 | 41.38
3 | 70.00 | 47.00 | 76.92
4 | 82.00 | 84.00 | 100.00

## Slide 3
Chart: 
| สจจ. | ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ | ชคน.5 | สชป.5 | คป.บึงกาฬ | คบ.ห้วยหลวง | โครงการก่อสร้าง 5 | คป.หนองคาย | คป.เลย | คบ.น้ำอูน | ศูนย์ฯ ภูพาน | คป.สกลนคร | คบ.ฝายกุมภวาปี | คป.อุดรธานี | คป.หนองบัวลำภู
Column1 | 87.89 | 57.99 | 39.28 | 35.05 | 25.4 | 22.59 | 21.98 | 21.51 | 19.76 | 17.42 | 12.6 | 10.01 | 6.84 | 5.49 | 5.1
กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 10 มีนาคม 2557
สูงกว่าเป้าหมายกรมเดือนมีนาคม (22.00%)
ต่ำกว่าเป้าหมายกรมแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (18.52%)
ต่ำกว่าภาพรวมกรม (18.52%)

## Slide 4
กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5
ประจำปีงบประมาณ 2557
ข้อมูลจากระบบ GFMIS
ณ วันที่ 24 มีนาคม 2557
สูงกว่าเป้าหมายกรมเดือนมีนาคม (22.00%)
ต่ำกว่าเป้าหมายกรมแต่สูงกว่าภาพรวมกรม (21.23%)
ต่ำกว่าภาพรวมกรม (21.23%)
Chart: 
| สจจ. | ชคบ.พัฒนาลุ่มน้ำก่ำ | คป.เลย | ชคน.5 | คป.หนองบัวลำภู | สชป.5 | คป.หนองคาย | โครงการก่อสร้าง 5 | คบ.น้ำอูน | คป.บึงกาฬ | คบ.ห้วยหลวง | ศูนย์ฯ ภูพาน | คป.สกลนคร | คบ.ห้วยโมง | คป.อุดรธานี | คบ.ฝายกุมภวาปี
ผลการเบิกจ่าย ณ 24 มีนาคม 2557 | 87.89 | 57.99 | 45.81 | 41.91 | 38.5 | 35.53 | 29.65 | 28.72 | 25.85 | 23.29 | 20.67 | 13.35 | 9.96 | 7.42 | 5.43 | 4.72

## Slide 5
Chart: 
| คป.เลย | คป.หนองบัวลำภู | คบ.ห้วยหลวง | สชป.5 | โครงการก่อสร้าง 5 | คป.หนองคาย | คป.บึงกาฬ | คบ.น้ำอูน | คป.สกลนคร | ศูนย์ฯ ภูพาน | คบ.ห้วยโมง | คป.อุดรธานี | คบ.ฝายกุมภวาปี
Column1 | 47.27 | 39.45 | 33.94 | 33.91 | 33.09 | 31.63 | 25.96 | 25.85 | 23.27 | 15.54 | 12.33 | 6.67 | 4.98
กราฟแสดงลำดับผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน
งานตาม พรบ. + Lumpsum แยกรายโครงการ
ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงาน ฝคง. ณ 28 มีนาคม 2557

## Slide 6
ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน สชป.5 ปี งปม.2557
งานตาม พรบ. + Lumpsum แยกรายโครงการ ข้อมูลจากรายงาน ฝคง. ณ วันที่ 28 มีนาคม 2557
หน่วยงานฯ ระดับโครงการ | ได้รับการโอนจัดสรร (บาท) |  |  | ผลการเบิกจ่าย (บาท) |  |  | 
 | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | รวม | จ้างเหมา | ทำเอง | ร้อยละ
รวม สชป.5 | 950,881,074 | 262,110,865 | 688,770,209 | 224,674,207 | 38,286,440 | 186,387,767 | 23.63
สำนักชลประทานที่ 5 | 66,657,479 | - | 66,657,479 | 22,603,957 | - | 22,603,957 | 33.91
โครงการชลประทานอุดรธานี | 82,644,500 | 42,217,572 | 40,426,928 | 5,511,869 | 441,286 | 5,070,583 | 6.67
โครงการชลประทานเลย | 120,986,515 | 6,080,625 | 114,905,890 | 57,193,754 | 299,300 | 56,894,454 | 47.27
โครงการชลประทานสกลนคร | 96,898,836 | 20,752,436 | 76,146,400 | 22,547,345 | - | 22,547,345 | 23.27
โครงการชลประทานหนองคาย | 35,404,800 | 13,022,000 | 22,382,800 | 11,199,824 | - | 11,199,824 | 31.63
โครงการชลประทานหนองบัวลำภู | 66,933,280 | 58,346,100 | 8,587,180 | 26,408,011 | 22,572,833 | 3,835,178 | 39.45
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน | 74,920,644 | 16,562,344 | 58,358,300 | 19,368,831 | - | 19,368,831 | 25.85
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง | 31,207,945 | 22,625,900 | 8,582,045 | 3,846,624 | 296,800 | 3,549,824 | 12.33
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | 38,163,200 | 483,500 | 37,679,700 | 12,952,258 | 83,500 | 12,868,758 | 33.94
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ | 34,629,770 | - | 34,629,770 | 5,381,947 | - | 5,381,947 | 15.54
โครงการชลประทานบึงกาฬ | 41,777,900 | 5,661,703 | 36,116,197 | 10,846,983 | 644,037 | 10,202,946 | 25.96
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี | 23,487,264 | 6,051,284 | 17,435,980 | 1,169,958 | - | 1,169,958 | 4.98
โครงการก่อสร้าง 5 | 159,487,701 | 47,207,401 | 112,280,300 | 52,773,190 | 13,766,809 | 39,006,382 | 33.09
สัดส่วน (%) | 100.00 | 27.57 | 72.43 | 23.63 | 4.03 | 19.60 | 
เปรียบเทียบต่อวิธีดำเนินการ |  | 1.งานจ้างเหมา คิดเป็น |  | 14.61 |  |  | 
 |  | 2.งานทำเอง คิดเป็น |  | 27.06 |  |  | 

## Slide 7: ชื่องาน โครงการฝายห้วยน้ำสวย(บ้านน้ำสวยใต้)
งานจ้างเหมาทั้งโครงการ
งานจ้างเหมาบางส่วน
งานดำเนินการเอง
ผลงานและ
ผลการเบิกจ่าย
โครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 5
ต.สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคาย
ชื่องาน
โครงการที่รับผิดชอบ
สถานที่ตั้ง
อนุมัติเงินโอนจัดสรร กษ. 0303/15600 ลว. 5 พ.ย. 56
งบประมาณ 25,639,600.00 บาท
จ้างเหมา 8,400,000.00 บาท
ดำเนินการเอง 17,239,600.00 บาท
ลงนามในสัญญา : 20 ธ.ค. 56
เริ่มเข้าทำงาน : 8 ม.ค. 57
สิ้นสุดสัญญา : 4 ก.ย. 57
อายุสัญญา : 240 วัน
ผลงาน : 26.15 %
การเบิกจ่าย : 2,271,799.60
ร้อยละการเบิกจ่าย : 8.86
คาดว่าจะแล้วเสร็จ : 30 กันยายน 2557
สภาพปัญหาและความล่าช้า
-
แผนการแก้ไขปัญหา
-
งบประมาณ
ความก้าวหน้า
ด้านการจัดหา
ข้อมูล ณ วันที่ 18 มี.ค. 57
รูปสภาพปัจจุบัน
ตัวอย่าง