## ตารางแผนงานโครงการ รวม
บัญชีรายละเอียดแผนงานโครงการต่างๆ ตามแผนบริหารจัดการน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 8
ลำดับที่ | ชื่อโครงการ | ที่ตั้ง | [6 empty] | การแก้ปัญหา |  |  | ยุทธศาสตร์/มาตรการ |  | สถานภาพโครงการ |  |  | ขนาดโครงการ | ลักษณะโครงการ | [16 empty] | กระบวนการมีส่วนร่วม (1-4) | อายุการใช้งานโครงการ (ปี) | ระยะเวลาเห็นผล (ปี) | ราคาค่าก่อสร้าง(บาท) | หมายเหตุ/ปัญหา/อุปสรรค | ผลกระทบจากโครงการ | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | ผู้รับผิดชอบโครงการ | ประเภทการพัฒนา
|  | ลุ่มน้ำ |  | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พิกัดหัวงาน/อาคารหลัก WGS 84 |  | การแก้ปัญหาภัยแล้ง | การแก้ปัญหาน้ำท่วม | การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำ | ใช้สิ่งก่อสร้าง | ไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง | ศึกษาความเหมาะสม | ศึกษาสิ่งแวดล้อม | ออกแบบ |  | อ่างฯ/สระ/แก้มลิง |  |  | ฝาย/ปตร./ระบบส่งน้ำ/ปรับปรุงโครงการ/ผันน้ำ/สถานีสูบน้ำ/บ่อบาดาล |  | ปลูกป่า |  | กำแพงกันตลิ่ง/คันกั้นน้ำ/ขุดลอก/ทางผันน้ำ |  |  |  | โครงการบำบัดน้ำเสีย |  | โครงการป้องกันน้ำเค็ม | โครงการสร้าง/ขยายระบบประปา |  | โครงการลักษณะอื่น ๆ
|  | ลุ่มน้ำหลัก | ลุ่มน้ำสาขา |  |  |  | E | N | (1-3) | (1-2) | (1-2) | (1-5) | (1-4) |  |  |  |  | ความจุ (ลบ.ม.) | น้ำใช้ประโยชน์ (ลบ.ม./ปี) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | น้ำใช้ประโยชน์ (ลบ.ม./ปี) | พื้นที่รับประโยชน์(ไร่) | พื้นที่(ไร่) | ปริมาณน้ำที่ได้ (ลบ.ม./ปี) | ความยาว (ม.) | ลดน้ำหลาก (ลบ.ม./วินาที) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | ป้องกันน้ำหลากในรอบการเกิด (ปี) | อัตราการบำบัด(ลบม./วัน) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่) | กำลังผลิต (ลบ.ม./วัน) | ประโยชน์ (ครัวเรือน) | พื้นที่รับประโยชน์ (ไร่)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44
1 | อ่างเก็บน้ำ บ้านตลิ่งชัน | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | จระเข้หิน | ครบุรี | นครราชสีมา | 884300 | 1597900 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | 230000 |  | 250 |  | 0 | [12 empty] | 4 |  | 1 | 32000000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 1 |  | ยม
2 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านบุตานนท์ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองระเวียง | เมือง | นครราชสีมา | 203000 | 1654498 | 1,2 |  | 0 | 4 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 9
3 | ฝายบ้านตลาดเจียบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 226591 | 1679572 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | 90000 |  | 0 |  | 1000 | [12 empty] | 4 |  | 1 | 20000000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 2 |  | น่าน
4 | ปรับปรุงท่อลอดคลอง 4L-LMC 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | 245845 | 1700642 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 0 | 2 | 10 | 1 | 1500000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
5 | ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 224599 | 1685340 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 8700 | 2 | 10 | 1 | 10000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
6 | ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 223247 | 1684647 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 9900 | 2 | 20 | 1 | 10000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
7 | ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 220244 | 1683443 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 10500 | 2 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
8 | ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านม่วง 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 228692 | 1685093 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 9900 | 2 | 20 | 1 | 3000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
9 | ปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ำมูล (หลังไทรงาม -บ.ท่าหลวง) | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | 232042 | 1684744 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 5000 | 2 | 20 | 1 | 36500000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
10 | ปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำและระบบสาธารณูปโภคภายในหัวงานเขื่อนมูลบน | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | จระเข้หิน | ครบุรี | นครราชสีมา | 192426 | 1604190 | 2 |  |  | 3 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | ใหญ่ | [14 empty] | 20000 | 100 |  | 1 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
11 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำ ฝายบ้านบึงไทย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าลาดขาว | โชคชัย | นครราชสีมา | 195375 | 1598750 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 |  |  | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 1200000 | 1000000 | 2000 | [14 empty] | 2 | 20 | 20 | 25000000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
12 | ก่อสร้างสะพาน คสล. คลองส่งน้ำ RMC-SUMP จำนวน 2 แห่ง กม.1+663 และ กม.15+000 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 205546 | 1629387 |  |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | ใหญ่ | [16 empty] | 300 | 1 | 20 | 1 | 2000000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
13 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านช่องแมว | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 253133 | 1695544 | 1,2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2,3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | - | - | - | 3600000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 30 | 1 | 30000000 |  |  | 2559 | คป.นครราชสีมา | 9
14 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขาม | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองระเวียง | เมืองนครราชสีมา | นครราชสีมา | 200700 | 1649700 | 1,2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2,3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | - | - | - | 3600000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 30 | 1 | 20000000 |  |  | 2559 | คป.นครราชสีมา | 9
15 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทวก | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ช้างทอง | เฉลิมพระเกียรติ | นครราชสีมา | 209400 | 1664500 | 1,2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2,3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | - | - | - | 3600000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 30 | 1 | 30000000 |  |  | 2559 | คป.นครราชสีมา | 9
16 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ LMC กม.23+195 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 247388 | 1701267 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2250 | 2 | 20 | 1 | 3000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
17 | อาคารระบายน้ำ (Bottom Drain) ปตร.ชุมพวง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | 255988 | 1701983 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ |  | แล้วเสร็จ | [17 empty] | 50000 | 1 | 25 | 1 | 15000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 | คบ.มูลกลาง | 10
18 | ปรับปรุงอาคารสถานีสูบน้ำที่ 1 บ้านท่าเยี่ยม | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 199098 | 1626226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - | 10 | 1 | 40000000 | - | - | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
19 | อาคารระบายน้ำบ้านหัวระนาม | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 194000 | 1623000 | 1,2,3 | 1,2 | - | 2 | [5 empty] | 0.12 |  | 45 | [15 empty] | 10 | 1 | 5,000,000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
20 | อาคารระบายน้ำห้วยจอมทอง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 200724 | 1623075 | [9 empty] | 0.5 |  | 95 | [15 empty] | 10 | 1 | 8,000,000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
21 | อาคารระบายน้ำคลองมะเดื่อ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 202475 | 1625370 | [9 empty] | 0.5 |  | 80 | [15 empty] | 10 | 1 | 8,000,000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
22 | พนังกันน้ำ ลำมูล ฝั่งขวา | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม/ละลมใหม่ฯ | โชคชัย | นครราชสีมา | 197001 | 1624244 | [9 empty] | 2.5 |  | 120 | [15 empty] | 10 | 1 | 20,000,000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
23 | อาคารบังคับน้ำลำมูลบ้านโนนสะอาด | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | 199724 | 1632328 | [9 empty] | 2.5 |  | 200 | [15 empty] | 10 | 1 | 40,000,000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
24 | ระบบระบายน้ำ ลำน้ำมูล-สะแทด | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 224504 | 1685452 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | [15 empty] | 15000 | 2 | 20 | 1 | 70000000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
25 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองระบายน้ำ 6R-MD | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | 232858 | 1687492 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | [15 empty] | 7000 | 2 | 20 | 1 | 48800000 |  |  | 2559 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
26 | ฝายบ้านขามตามุข | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ธารละหลอด | พิมาย | นครราชสีมา | 0218200 | 1676100 | 1,2 |  |  | 1 |  | แล้วเสร็จ |  | แล้วเสร็จ | กลาง | 3400000 |  |  |  | 10000 | [12 empty] | 4 | 50 |  | 200000000 |  | ต้องจ่ายชดเชยค่ามี่ดิน | 2559 | สกก.8 | 2
27 | ปรับปรุงพนังกั้นน้ำมูล บ้านจารย์ตำรา | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | 239490 | 1693295 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 3000 | 2 | 10 | 1 | 12000000 |  |  | 2560 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
28 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1R-LMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | 233541 | 1688989 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 1000 | 2 | 20 | 1 | 24000000 |  |  | 2560 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
29 | ปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง Wasteway อ่างเก็บน้ำมูลบน | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | จระเข้หิน | ครบุรี | นครราชสีมา | 192819 | 1602845 | 1,2,3 | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | ใหญ่ | [7 empty] | 500 | 10 | 5000 | 20 | [6 empty] | 1 | 30 | 1 | 22000000 |  |  | 2560 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
30 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองมอญ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ทุ่งอรุณ | โชคชัย | นครราชสีมา |  |  | 1,2 | 1 |  | 2 |  | ต้องทำ | ต้องทำ | ต้องทำ | ใหญ่ |  |  |  | 550000 | 11500 | [12 empty] | 2 | 50 | 1 | 9000000 |  |  | 2560 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
31 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำคลองทุ่งพิมาล | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | จระเข้หิน | ครบุรี | นครราชสีมา | 194888 | 1606064 | 1,2 | 1 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | ใหญ่ |  |  |  | 23000000 | 1500 | [12 empty] | 2 | 30 | 1 | 20000000 |  |  | 2560 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
32 | ปรับปรุงหินเรียงด้านท้ายน้ำ ปตร.ชุมพวง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | 255434 | 1702644 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ |  | แล้วเสร็จ | [17 empty] | 50000 | 1 | 25 | 1 | 12000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2560 | คบ.มูลกลาง | 7
33 | ปรับปรุงเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 227246 | 1684589 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 8700 | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2560 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
34 | ระบบระบายน้ำลำมูลตอนบนพร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 -130+000 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ทุ่งอรุณ | โชคชัย | นครราชสีมา | 194992 | 1617092 | 1,2,3 | 1,2 |  | 2 |  | ระหว่างทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | ใหญ่ |  |  |  | 50000000 | 300000 | [12 empty] | 4 | 50 | 3 | 400000000 |  |  | 2560 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
35 | ปรับปรุงระบบเก็บกักน้ำก่อสร้างฝายคลองหงษ์พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | 206958 | 1599618 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | - | - | - |  | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 20 | 1 | 9900000 | ไม่มี | ไม่มี | 2560 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
36 | ปรับปรุงคลองไซฟอน LMC ลำพระเพลิง กม.59+095 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าอ่าง | โชคชัย | นครราชสีมา | 197352 | 1639529 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2200000 | 0 | 0 | 2560 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
37 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง กม.62+353 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าอ่าง | โชคชัย | นครราชสีมา | 197248 | 1642596 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2560 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
38 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง กม.65+649 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ด่านเกวียน | โชคชัย | นครราชสีมา | 196844 | 1645618 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2560 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
39 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำชงโค | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองระเวียง | เมือง | นครราชสีมา | 202514 | 1653497 | 1,2,3 |  | 0 | 3 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 25000000 | 0 | 0 | 2560 | คบ.ลำพระเพลิง | 10
40 | ฝายหนองสนุ่น | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 229300 | 1683700 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | เล็ก | 0 |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 15000000 |  |  | 2560 | คส.ชป.8 | 2
41 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ และอาคารประกอบ 15 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 220098 | 1783940 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2625 | 2 | 10 | 1 | 7000000 |  |  | 2561 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
42 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านซึม และอาคารประกอบ 12 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 221692 | 1783898 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2250 | 2 | 10 | 1 | 6000000 |  |  | 2561 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
43 | ปรับปรุงติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า ปตร.กลางคลอง LMC 2 แห่ง กม.14,23 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 247247 | 1701180 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 5000000 |  |  | 2561 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
44 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ และอาคารประกอบ 13 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 224344 | 1785392 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2250 | 2 | 10 | 1 | 6000000 |  |  | 2561 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
45 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.8(1R-4L) 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | 250377 | 1710512 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 3750 | 2 | 20 | 1 | 15000000 |  |  | 2561 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
46 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำท้ายฝายกุดไทรเก่า | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ครบุรีใต้ | ครบุรี | นครราชสีมา | 194799 | 1609387 | 1,2 | 1 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | ใหญ่ |  |  |  | 36800000 | 2000 | [12 empty] | 2 | 30 | 1 | 20000000 |  |  | 2561 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
47 | ปรับปรุงระบบป้องกันตะกอนทรายคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำลำฉมวก | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | นิคมสร้างตนเอง | พิมาย | นครราชสีมา | 230100 | 1672300 |  |  |  | 3 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10 | 1 | 5000000 | ด้านการส่งน้ำ |  | 2561 | คป.นครราชสีมา | 7
48 | ปรับปรุงระบบป้องกันตะกอนทรายคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำลำฉมวก | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองระเวียง | พิมาย | นครราชสีมา | 228650 | 1671000 |  |  |  | 3 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 10 | 1 | 5000000 | ด้านการส่งน้ำ |  | 2561 | คป.นครราชสีมา | 7
49 | เพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำลำประโดก พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | 253997 | 1703643 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  |  |  | ระหว่างทำ |  | 1600000 | 1500000 | 800 | [14 empty] | 1 | 10 | 1 | 50000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2561 | คบ.มูลกลาง | 7
50 | ขุดลอกพื้นที่ด้านหน้า ปตร.ชุมพวง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | 255434 | 1702644 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  |  |  | ระหว่างทำ | [17 empty] | 50000 | 1 | 10 | 1 | 15000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2561 | คบ.มูลกลาง | 7
51 | ปรับปรุงคลอง 1L-LMC สถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 220698 | 1783999 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 5625 | 2 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2562 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
52 | แก้มลิงหนองตะคลอง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 236500 | 1680600 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 250000 | 300000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 1 | 8500000 |  |  | 2562 | คป.นครราชสีมา | 5
53 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยสะกาด | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | นิคมสร้างตนเอง | พิมาย | นครราชสีมา | 233000 | 1677250 | 1,2 | 1,2 |  | 1 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 500000 | 3200000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30 | 1 | 15000000 |  |  | 2562 | คป.นครราชสีมา | 5
54 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปากคลองสองพี่น้อง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ทุ่งอรุณ | โชคชัย | นครราชสีมา |  |  | 1,2 | 1 |  | 2 |  | ต้องทำ | ต้องทำ | ต้องทำ | ใหญ่ |  |  |  | 550000 | 12500 | [12 empty] | 2 | 50 | 1 | 9000000 |  |  | 2562 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
55 | งานปรับปรุงทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำลำฉมวก | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หลุ่งประดู่ | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 230017 | 1669346 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30 | 1 | 50000000 |  |  | 2562 | คป.นครราชสีมา | 7
56 | แก้มลิงหนองสนุ่น พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 250513 | 1699241 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.6 | [15 empty] | 2600 | 2 | 20 | 1 | 40000000 |  |  | 2562 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7 | ลำน้ำมูลตอนบน
57 | โครงการสูบน้ำเพิ่มเติมให้แก่หนองน้ำธรรมชาติระบบสูบน้ำแนวท่อส่วนใต้ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน |  | พิมาย | นครราชสีมา | 0219200 | 1681900 | 1,2 |  |  | 1,3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | กลาง | [17 empty] | 4 | 50 |  | 150000000 |  | ต้องจ่ายชดเชยค่ามี่ดิน | 2562 | สกก.8 | 9
58 | ปรับปรุงคลองชักน้ำ 5L-LMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | 250441 | 1710445 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 20000000 |  |  | 2563 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
59 | ปรับปรุงคลอง 7R และอาคารประกอบ 4 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 248942 | 1701959 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 6000000 |  |  | 2563 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
60 | แก้มลิงลำฉมวก | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หลุ่งประดู่ | ห้วยแถลง | นครราชสีมา | 230017 | 1669346 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 750000 | 20000000 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 30 | 1 | 30000000 |  |  | 2563 | คป.นครราชสีมา | 5
61 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำน้ำคลองอรุณ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ทุ่งอรุณ | โชคชัย | นครราชสีมา |  |  | 1,2 | 1 |  | 2 |  | ต้องทำ | ต้องทำ | ต้องทำ |  |  |  |  | 550000 | 9500 | [12 empty] | 2 | 50 | 1 | 9000000 |  |  | 2563 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
62 | ปรับปรุง boxculvert ลอดพนังกั้นน้ำมูล กม.7+550 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 223294 | 1784498 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 3000000 |  |  | 2563 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
63 | แก้มลิงบึงสะแก พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดอนชมพู | โนนสูง | นครราชสีมา | 212141 | 1676665 | 1,2 |  |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 700000 | 560000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 5 | 1 | 30000000 |  |  | 2563 | คป.นครราชสีมา | 5
64 | ระบบส่งน้ำฝายยางบ้านขามตามุข | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ธารละหลอด | พิมาย | นครราชสีมา | 0818200 | 1676100 | 1,2 |  |  | 3 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง |  |  |  |  | 30000 | [12 empty] | 4 | 50 |  | 300000000 |  | ต้องจ่ายชดเชยค่ามี่ดิน | 2563 | สกก.8 | 4
65 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำบ้านม่วง 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 228692 | 1685093 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 11250 | 2 | 10 | 1 | 10000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
66 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำบ้านกระเบื้องใหญ่ 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 227246 | 1684589 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 33750 | 2 | 10 | 1 | 20000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
67 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.6(1R-4L) 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | 250356 | 1710512 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 3000 | 2 | 10 | 1 | 10000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
68 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.2 (3L) 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | 239446 | 1701887 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
69 | ปรับปรุงคลองแยกซอย FD.2(1R-4L) 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 247247 | 1701180 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2250 | 2 | 10 | 1 | 6000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
70 | ปรับปรุงคลอง 1L-1R-LMC สถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 225199 | 1786190 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 1875 | 2 | 10 | 1 | 7000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
71 | ปรับปรุงคลอง 3L-LMC สถานีสูบน้ำบ้านท่ามะเขือ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 226391 | 1786496 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 2625 | 2 | 10 | 1 | 10000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
72 | ปรับปรุงคลองระบายน้ำ D6R-MD พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ชีวาน | พิมาย | นครราชสีมา | 239498 | 1693993 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 15000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
73 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำลำน้ำเค็ม จำนวน 9 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 235991 | 1684190 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 35000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
74 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 1L-MC , 1R-1L-MC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | 232495 | 1682990 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 35000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
75 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 2L-MC , 1L-2L-MC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 235996 | 1684589 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 5000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
76 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 3L-MC , 1R-3L-MC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 237799 | 1686240 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 5000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
77 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 4L-MC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 240089 | 1689192 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
78 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 5L-MC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 242496 | 1692099 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 12000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
79 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ลำน้ำเค็ม) 6L-MC , 1L-6L-MC , 2L-6L-MC | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 246296 | 1694693 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 15000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
80 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ห้วยลึก) RMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | รังกาใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 231240 | 1682296 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 60000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
81 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ห้วยลึก) 1R-RMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 239891 | 1686892 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 12000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
82 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ห้วยลึก) 2R-RMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 244539 | 1690239 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 12000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
83 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ห้วยลึก) 1L-RMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 244550 | 1690250 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 7000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
84 | ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (ห้วยลึก) 2L-RMC , 1R-2L-RMC พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | 247345 | 1692345 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 10 | 1 | 10000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 4
85 | แก้มลิงหนองขามใต้ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 241800 | 1694350 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 200000 | 250000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4 | 10 | 1 | 7500000 |  |  | 2564 | คป.นครราชสีมา | 5
86 | อาคารบังคับน้ำบ้านประสุข | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | พิมาย | นครราชสีมา | 246041 | 1694031 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 5
87 | แก้มลิงกุดหวาย พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ชุมพวง | ชุมพวง | นครราชสีมา | 250524 | 1699274 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.6 | [15 empty] | 2600 | 2 | 20 | 1 | 40000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 5
88 | ปรับปรุงเสริมคันกั้นน้ำลำน้ำเค็ม 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 231799 | 1682289 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 120000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
89 | ปรับปรุงระบบสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำบ้านซึม (ฝั่งขวาแม่น้ำมูล) 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | กระเบื้องใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 221689 | 1783698 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 600 | 2 | 20 | 1 | 8000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
90 | ปรับปรุงโรงสูบน้ำไทรงาม 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 231864 | 1685211 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 20000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
91 | ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย 4L-LMC 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 247475 | 1701344 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 50000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
92 | ปรับปรุงคันคลองฝั่งซ้าย 1R-4L-LMC 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | 247475 | 1701344 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 50000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
93 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองพลวง | จักราช | นครราชสีมา | 220600 | 1670200 | 1,2,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2,3 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | - | - | - | 3600000 | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 4 | 30 | 1 | 25000000 |  |  | 2564 | คป.นครราชสีมา | 9
94 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำหาดแสงจันทร์ พร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 230195 | 1684898 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 250000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
95 | ปรับปรุงคลองระบายน้ำ(ลำน้ำเค็ม) พร้อมอาคารประกอบ 1 สาย | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 231589 | 1682745 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 5 | 1 | 60000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
96 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตลาด พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | 230140 | 1684844 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.8 | [15 empty] | 2900 | 2 | 20 | 1 | 45000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
97 | แก้มลิงหนองจก พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 249993 | 1689771 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.6 | [15 empty] | 2600 | 2 | 20 | 1 | 40000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
98 | แก้มลิงหนองกะเลน พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | โบสถ์ | พิมาย | นครราชสีมา | 250501 | 1699075 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.2 | [15 empty] | 2000 | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
99 | อาคารบังคับน้ำบ้านประสุขตัวบน | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | พิมาย | นครราชสีมา | 245874 | 1694465 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
100 | อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง 1 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | พิมาย | นครราชสีมา | 248382 | 1696829 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 25000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
101 | อาคารบังคับน้ำบ้านสำโรง 2 | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | พิมาย | นครราชสีมา | 248623 | 1697269 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 25000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
102 | อาคารบังคับน้ำบ้านขุนร่ม | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | พิมาย | นครราชสีมา | 248045 | 1697507 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [16 empty] | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
103 | คลองระบายน้ำลำเชียงไกร (ตอนล่าง) ช่วงที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดอนชมพู | โนนสูง | นครราชสีมา | 212041 | 1681737 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 0 | [15 empty] | 2000 | 2 | 20 | 1 | 30000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 10
104 | แก้มลิงบึงศรีสุข พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ดอนชมพู | โนนสูง | นครราชสีมา | 213290 | 1679197 |  | 1,2 |  | 2 |  | ต้องทำ | ไม่ติด | ต้องทำ | กลาง | 1.6 | [15 empty] | 2600 | 2 | 20 | 1 | 40000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 5
105 | ปรับปรุงพนังกั้นแม่น้ำมูล (บ.ขามขุนร่ม-บ.แท่น) 1 แห่ง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | ประสุข | ประทาย | นครราชสีมา | 249193 | 1699299 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ไม่ติด | ต้องทำ | เล็ก | 0 | [15 empty] | 0 | 2 | 5 | 1 | 27000000 |  |  | 2564 | คบ.ทุ่งสัมฤทธิ์ | 7
106 | อาคารบังคับน้ำ ปตร.ชุมพวง | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | 255434 | 1702644 | 1,2 | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ |  | ระหว่างทำ | [17 empty] | 50000 | 1 | 25 | 1 | 40000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2565 | คบ.มูลกลาง | 10
107 | ฝายบ้านทวีสงเคราะห์ | มูล | ลำน้ำมูลตอนบน | นิคมสร้างตนเอง | พิมาย | นครราชสีมา | 234172 | 163915 | 1,2 |  |  | 3 |  | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | เล็ก | 0 |  | 0 |  | 1500 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 14050000 |  |  | 2565 | คส.ชป.8 | 2
1 | ระบบระบายน้ำลำแชะ ขุดลอกลำแชะพร้อมอาคารประกอบ กม.0+000 - 40+000 | มูล | ลำแซะ | เฉลียง | ครบุรี | นครราชสีมา | 26425 | 1595463 | 1,2 | 1,3 | - | 2 | 1 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | ใหญ่ | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 10 | 1 | 100000000 | - | - | 2558 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 10
2 | โครงการแก้มลิงบึงพระระยะ 2 พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำแซะ | ท่าลาดขาว | โชคชัย | นครราชสีมา | 195375 | 1598750 | 1,2 | 1,2 | 1 | 2 |  |  | ไม่ติด | แล้วเสร็จ | เล็ก | 1200000 | 1000000 | 2000 | [14 empty] | 2 | 20 | 20 | 30000000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 5
3 | ก่อสร้างสะพาน คสล. คลองRMCกม.8+875, กม.40+020และคลองซอย38L-RMC, กม.4+400 เขื่อนลำแชะ จำนวน 3 แห่ง | มูล | ลำแซะ | อรพิมพ์ | ครบุรี | นครราชสีมา | [27 empty] | 8000 | 2 | 20 | 1 | 4000000 |  |  | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
4 | ปรับปรุงอาคารโรงสูบน้ำและระบบสาธารณูปโภคภายในหัวงานเขื่อนลำแฃะ | มูล | ลำแซะ | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | 25523 | 1596101 | - | - | - | - | - | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ใหญ่ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 30 | 1 | 20000000 | เนื่องจากเวลาเครื่องสูบน้ำเสียทำให้ไม่มีน้ำใช้อุปโภค-บริโภค เป็นปัญหามาก | ไม่มี | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
5 | ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำแชะ ปตร.บ้านหนองเสือบอง | มูล | ลำแซะ | อรพิมพ์ | ครบุรี | นครราชสีมา | 196029 | 1610839 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | - | - | - |  | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 20 | 1 | 10000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
6 | งานปรับปรุงคันกั้นน้ำและอาคารประกอบรอบอ่างเก็บน้ำลำแชะ | มูล | ลำแซะ | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | 204808 | 1593141 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | - | - | - |  | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 20 | 1 | 80000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
7 | ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำกลางคลอง กม.1+200 ท่อลอดคลองส่งน้ำ กม.1+000 ท่อส่งน้ำเข้านา 1R-LMC. กม.2+000 | มูล | ลำแซะ | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | 192351 | 1604340 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | - | - | - |  | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 2 | 20 | 1 | 5000000 | ไม่มี | ไม่มี | 2559 | คบ.มูลบน-ลำแชะ | 7
8 | ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทับครัว 1 แห่ง | มูล | ลำแซะ | บ้านใหม่ | ครบุรี | นครราชสีมา | 196004 | 1593498 | 1,2 |  |  | 3 |  | ต้องทำ | ต้องทำ | ต้องทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 1 | 14000000 |  |  | 2562 | คป.นครราชสีมา | 4
9 | ฝายบ้านปรางค์ประเสริฐ | มูล | ลำแซะ | บ้านใหม่ | หนองบุญมาก | นครราชสีมา | 222200 | 1633200 | 1,2 |  |  | 3 |  | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | เล็ก |  |  | 0 |  | 0 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 15000000 |  |  | 2565 | คส.ชป.8 | 2
1 | ฝายบ้านโนนสง่า | มูล | ลำพระเพลิง | อุดมทรัพย์ | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | 819210 | 1609762 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | 0 |  | 0 |  | 500 | [12 empty] | 4 | 20 | 1 | 23000000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 2 |  | วัง | 1,2,3
2 | ปรับปรุงคลอง RMC ลำสำลาย กม.0+000-1+260 พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 810000 | 1624412 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ใหญ่ | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 4500000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
3 | ปรับปรุงไซฟอนคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.46+151 | มูล | ลำพระเพลิง | กระโทก | โชคชัย | นครราชสีมา | 195327 | 1629367 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
4 | ปรับปรุงฝายบ้านกุดกระดี่ | มูล | ลำพระเพลิง | งิ้ว | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 177900 | 1627400 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 12000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
5 | อาคารบังคับน้ำบ้านสระน้อย | มูล | ลำพระเพลิง | นกออก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 181600 | 1625700 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
6 | ปรับปรุงไซฟอนคลอง LMC ลำพระเพลิง กม.51+436 | มูล | ลำพระเพลิง | โชคชัย | โชคชัย | นครราชสีมา | 195163 | 1633342 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
7 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง กม.27+970 | มูล | ลำพระเพลิง | งิ้ว | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 295223 | 298295 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
8 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง กม.45+435 | มูล | ลำพระเพลิง | กระโทก | โชคชัย | นครราชสีมา | 197360 | 1648462 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
9 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำพระเพลิง กม.49+194 | มูล | ลำพระเพลิง | โชคชัย | โชคชัย | นครราชสีมา | 1976361 | 1648472 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
10 | ปรับปรุงท่อลอดถนนคลองLMC ลำลสำลาย กม.20+000 | มูล | ลำพระเพลิง | เมืองปัก | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 294215 | 255295 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 2 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 3000000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
11 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำลำสำลาย พร้อมอาคารประกอบ | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 161317 | 1624503 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ใหญ่ | 0.5 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 2558 | คบ.ลำพระเพลิง | 7
12 | ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น(Morning Glory) | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 706400 | 1615000 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | [17 empty] | 4 |  | 1 | 79551000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 7
13 | งานเสริมความมั่นคงตัวเขื่อน | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 706400 | 1615000 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | [17 empty] | 4 |  | 1 | 135311000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 7
14 | คลองผันน้ำจาก อ่างฯ ลำพระเพลิง สู่อ่างฯ ลำสำลาย | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 706400 | 1615000 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | [17 empty] | 4 |  | 1 | 136411000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 8
15 | งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำลำสำลาย | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 258308 | 1699776 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | เล็ก | [17 empty] | 4 |  | 1 | 111642000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 7
16 | ปตร.หนองจอก | มูล | ลำพระเพลิง |  | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 717900 | 1626400 |  | 1,2 |  | 2 |  | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | เล็ก | [17 empty] | 4 |  | 1 | 20000000 |  |  | 2558 | คส.ชป.8 | 3
17 | พนังกั้นน้ำวัดบ้านตะขบ | มูล | ลำพระเพลิง | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 143742 | 1015111 |  | 1,2 | 0 | 2 | 0 | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 500 | 20 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | 2559 | คบ.ลำพระเพลิง | 10
18 | อ่างฯ วังกะทะ | มูล | ลำพระเพลิง | วังกะทะ | ปากช่อง | นครราชสีมา | 782117 | 1607526 | 1,2 |  |  | 3 |  | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | ระหว่างทำ | เล็ก | 0 |  | 600 | [14 empty] | 4 | 30 | 1 | 25000000 |  |  | 2559 | คส.ชป.8 | 1
19 | ประตูระบายน้ำบุหงา | มูล | ลำพระเพลิง | งิ้ว | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 180393 | 1625496 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 3 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 2559 | คบ.ลำพระเพลิง | 3
20 | ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองชุมแสง | มูล | ลำพระเพลิง | งิ้ว | ปักธงชัย | นครราชสีมา | 295426 | 298354 | 1,2,3 | 1,2 | 0 | 1 | 0 | แล้วเสร็จ | แล้วเสร็จ | ระหว่างทำ | กลาง | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 10000000 | 0 | 0 | 2559 | คบ.ลำพระเพลิง | 4