## Sheet2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | ยุทธศาสตร์ |  | ที่ตั้ง | [6 empty] | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | 17: การดำเนินการ; 23: งบประมาณ; 29: ผลการดำเนินการ; 32: ความพร้อมของโครงการ |  |  |  | ผลผลิต/ผลลัพท์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ส่วนราชการรับผิดชอบ | กระทรวง | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ย่อย | พิกัด X (UTM) | พิกัด Y (UTM) | หมู่บ้าน/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พ.ท.หน่วยทหาร | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | การดำเนินการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้รับจ้าง | สัญญาเลขที่ | วันที่เริ่มงานหรือเริ่มสัญญา | วันที่สิ้นสัญญาหรือแล้วเสร็จ | งบประมาณปี 58 (ล้านบาท) | เงินกู้ (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ58(ปกติ) (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ 58 (เพิ่มเติม) (ล้านบาท) | ผูกพัน (ล้านบาท) | จำนวนปี ที่ผูกพัน | ผลการเบิกจ่าย ของ GF-MIS | % แผนงาน | % ผลงาน | การจัดทำ TOR | การลงนามสัญญา | F/S | DD | EIA | EIRR% | การมีส่วนร่วม/รับฟังความคิดเห็นประชาชน | สังคม | ค่าชดเชย | การขอใช้พื้นที่ | พื้นที่ที่ต้องขอ | กรณีต้องขอ ใช้พื้นที่ ทำเรื่องไปเมือไร | ต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวงเทคโนโลยี | มีปริมาณน้ำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | ปริมาณเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.) | มีปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์(ไร่) | มีประชาชนได้รับประโยชน์(ระบุหน่วยนับ ครัวเรือน/หมู่บ้าน) | พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น(ไร่) | มีพื้นที่ปลูกแฝกเพิ่มขึ้น(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม/ลดพื้นที่น้ำท่วม(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ในการระบานน้ำ(ร้อยละ) | ตลิ่งได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น(เมตร) | มีผัง/แผนที่/แผนงาน/รายละเอียดโครงการเพิ่มขึ้น(แห่ง/ระบบ/ฉบับ/ระวาง) | มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น(ระบบ) | ผลผลิต | หน่วยงาน | KML data | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ย่อย | ยุทธศาสตร์ 1 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยุทธศาสตร์ 3 | ยุทธศาสตร์ 4 | ยุทธศาสตร์ 5 | ยุทธศาสตร์ 6 | วิธีดำเนินการ | กระทรวง | หน่วยงาน | มาตรการ | จังหวัด
1 | (1.2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง, แรงต่ำและแสงสว่างบริเวณที่ทำการและบ้านพัก สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ขอนแก่น วิศวกรรมการไฟฟ้า (1998) จำกัด; 20: 0; 23: 9500000; 32: ยังไม่ดำเนินการ; 36: ยังไม่ได้ดำเนินการ; 39: มีปัญหา | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 1.การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | 2.1 ประปาหมู่บ้าน | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา | 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | 6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ | 1 จ้าง | 1.กระทรวงกลาโหม | 1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย | ใช้สิ่งก่อสร้า | กระบี่ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | มีปัญหา | ไม่ต้อง | ไม่ต้องดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ตกลงราคา | กองทัพภาคที่ 1 | อ่างเก็บน้ำ
2 | (1.3) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานเชียงใหม่ - [ 71066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนแก้ว | แม่ริม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 2.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ | 3.2 สระน้ำชุมชน | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | 5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด | 6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร | 2 ดำเนินการเอง | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2.1 กรมชลประทาน | ไม่ใช้สิ่งก่อสร้า | กรุงเทพมหานคร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ | ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | สอบราคา | กองทัพภาคที่ 2 | ฝาย
3 | (7) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าไหน่ | พร้าว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเชอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 2.1 ประปาหมู่บ้าน |  | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง | 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ |  | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  | 3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.2 กรมพัฒนาที่ดิน |  | กาญจนบุรี | ดำเนินการแล้ว | พิจารณาแล้วผ่าน | ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ | ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประกวดราคา | กองทัพภาคที่ 3 | ประตูระบายน้ำ
4 | (8) ระบบส่งน้ำฝายเหมืองใหม่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านหลวง | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชม.ตังอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ |  |  | 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | 4.4 จัดทำผังเมือง |  | 6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม |  | 4.กระทรวงมหาดไทย | 2.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  | กาฬสินธ์ |  | พิจารณาแล้วไม่ผ่าน |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | วิธีพิเศษ | กองทัพภาคที่ 4 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่
5 | ลำน้ำแม่สาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72461 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่สาว | แม่อาย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2169800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 5.การจัดการคุณภาพน้ำ | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง |  |  | 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง |  | 6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ |  | 5.กระทรวงศึกษาธิการ | 2.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  | กำแพงเพชร | [6 empty] | กรณีพิเศษ |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ
6 | คลองบริเวณฝายแม่ตื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72462 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | 6.การบริหารจัดการ | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา |  |  | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  | 6.รัฐวิสาหกิจ | 3.1 กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |  | ขอนแก่น | [6 empty] | e-auction |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม
7 | ขุดลอกห้วยค้างล่าง (ห้วยต้าง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [72982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มืดกา | ดอยเต่า | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 726900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 3.2 สระน้ำชุมชน | [7 empty] | 7.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 3.2 กรมทรัพยากรน้ำ |  | จันทบุรี | [6 empty] | ดำเนินการเอง |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ
8 | ขุดลอกคลองแม่ทะลบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73147] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่ทะลบ | ไชยปราการ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | [8 empty] | 3.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |  | ฉะเชิงเทรา | [8 empty] | ระบายน้ำ
9 | อ่างเก็บน้ำแจ่มเต๊าะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่นาจร | แม่แจ่ม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | [8 empty] | 3.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช |  | ชลบุรี | [8 empty] | บริหารจัดการ
10 | อ่างเก็บน้ำแม่ตะไคร้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทาเหนือ | แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ตรีโอ กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | [8 empty] | 3.5 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | ชัยนาท | [8 empty] | ระบบป้องกันน้ำท่วม
11 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งจ้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [8 empty] | 3.6 กรมป่าไม้ |  | ชัยภูมิ | [8 empty] | ปลูกป่า
12 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานเชียงใหม่ - [80309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เชียงใหม่สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | [8 empty] | 4.1 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น |  | ชุมพร | [8 empty] | คันกั้นน้ำ
13 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการขนาดกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80642 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จีรทีปต์ก๊อปปี้เซอร์วิส; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [8 empty] | 5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | เชียงราย | [8 empty] | สระน้ำในไร่นา
14 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80643 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ | [8 empty] | 5.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ |  | เชียงใหม่ | [8 empty] | บ่อน้ำบาดาล
15 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนโครงการชลประทานขนาดกลาง - [ 81232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กิตติวิบูลย์จำกัด; 20: 0; 23: 446300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | 4.4 จัดทำผังเมือง | [8 empty] | 6.1 องค์การจัดการน้ำเสีย(ทส.) |  | ตรัง | [8 empty] | ขุดลอก
16 | งานกำจัดวัชพืชด้วยเรือขุด บริเวณประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง - [ 81233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 428700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | มีความพร้อมด้านเทคนิค (มีรายงานศึกษา ออกแบบแล้ว) | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง | [8 empty] | 6.2 การประปาส่วนภูมิภาค (มท.) |  | ตราด | [8 empty] | ปลูกหญ้าแฝก
17 | (1.1) ก่อสร้างสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม กม.12+863 โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน - [71026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิรัฐยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 1172000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | ไม่มีปัญหาด้านสังคม | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | [8 empty] | 7.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน |  | ตาก | [8 empty] | เขื่อนกันตลิ่ง
18 | (1.5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายแม่สะเรียงฝั่งซ้าย โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่สะเรียง | แม่สะเรียง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 4784000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด | [10 empty] | นครนายก
19 | (1.6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายปางมะผ้า โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางมะผ้า | ปางมะผ้า | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองสินพานิช; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  | ไม่ติดปัญหาค่าชดเชย | 6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ | [10 empty] | นครปฐม
20 | (1.7) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 4365000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร | [10 empty] | นครพนม
21 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน - [80311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [10 empty] | นครราชสีมา
22 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 1023000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม | [10 empty] | นครศรีธรรมราช
23 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 233000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 |  |  | 6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ | [10 empty] | นครสวรรค์
24 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน - [ 81243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดมอะไหล่; 20: 0; 23: 281500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | นนทบุรี
25 | (1.1) ระบบส่งน้ำเหมืองแกลบก้อง โครงการชลประทานลำพูน - [ 70950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้งอู๋เซ็ง; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | นราธิวาส
26 | (7) ระบบส่งน้ำ 2R-LMC (เหมืองมหาวงศ์) โครงการชลประทานลำพูน - [70993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขัวมุง | สารภี | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่นวสิริ จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | น่าน
27 | (8) ระบบส่งน้ำ 3R-LMC (เหมืองพญาคำ) โครงการชลประทานลำพูน - [70994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขัวมุง | สารภี | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บีพีซัพพลาย; 20: 0; 23: 13200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | บุรีรัมย์
28 | (39) สถานีสูบน้ำร่องอากาศ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานลำพูน - [ 71025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ประตูป่า | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ธนาพาณิชย์ เชียงใหม่ จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | บึงกาฬ
29 | (1.4) ระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ โครงการชลประทานลำพูน - [ 71067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอฟเวอร์เรสท์ ซัพพลาย จำกัด; 20: สชป.จ.1/03/58 ลพ.; 21: 240316; 22: 240329; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ปทุมธานี
30 | (9) ดาดคอนกรีตลำเหมืองเจ้าพร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานลำพูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำดิบ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ซีพีเอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ประจวบคีรึขันธ์
31 | ขุดลอกหน้าและท้ายฝายน้ำย้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [72985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ปราจีนบุรี
32 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายชลขันธ์พินิจ กม.7+550-13+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ปัตตานี
33 | ขุดลอกหน้าฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73148] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พระนครศรีอยุธยา
34 | อ่างเก็บน้ำแม่อาวน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นจันทร์; 20: สชป.จ.1/01/58 ลพ.; 21: 240309; 22: 240395; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พะเยา
35 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นจันทร์; 20: สชป.จ.1/02/58 ลพ.; 21: 240309; 22: 240395; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พังงา
36 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานลำพูน - [ 80310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พัทลุง
37 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 42 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80644 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.เอบีบี วิศวกรรม; 20: 0; 23: 1529700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พิจิตร
38 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ จำนวน 22 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80645 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หสม.เอบีบี วิศวกรรม; 20: 0; 23: 550300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | พิษณุโลก
39 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80646 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | เพชรบุรี
40 | กำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่ธิ - [ 81234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 126400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | เพชรบูรณ์
41 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ - [ 81235] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 165100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | แพร่
42 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่สาน - [81236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 108400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ภูเก็ต
43 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแม่เมย - [81237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 79900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | มหาสารคาม
44 | กำจัดวัชพืชฝายแม่ปิงเก่า - [ 81238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 134200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | มุกดาหาร
45 | กำจัดวัชพืชฝายหนองสลีก - [ 81239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 154800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | แม่ฮ่องสอน
46 | กำจัดวัชพืชฝายมหาโชค - [ 81240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ยโสธร
47 | กำจัดวัชพืชฝายวังตอง - [ 81241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 59400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ยะลา
48 | กำจัดวัชพืชฝายเหมืองดั้ง - [ 81242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 156100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ร้อยเอ็ด
49 | (1.2) ปรับปรุง Drain Culvert คลองซอย จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 70951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 5500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ระนอง
50 | (9) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำคลอง LMC จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [ 70995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยทราย, ร้องวัวแดง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไฟว์สตาร์ รีเลชั่น (2010) จำกัด; 20: สชป.1จ/02/2558 ขก.; 23: 13885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ระยอง
51 | (10) ปรับปรุงคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+000-5+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ - [70996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ราชบุรี
52 | ขุดลอกลำเหมืองแม่ลาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สง่าบ้าน | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสุขุมเซอวิส จำกัด; 20: 0; 23: 556000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ลพบุรี
53 | ขุดลอกห้วยป่าไผ่ (แม่โป่ง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดใหญ่ | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสุขุมเซอวิส จำกัด; 20: 0; 23: 1844000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ลำปาง
54 | ขุดลอกห้วยโจ้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าไผ่ | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสุขุมเซอวิส จำกัด; 20: 0; 23: 413600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ลำพูน
55 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวง - [80308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.เชียงใหม่สหมิตร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | เลย
56 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80639 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1718800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | ศรีษะเกษ
57 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย และคลองส่งน้ำสายซอย 76 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80640 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สกลนคร
58 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80641 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สงขลา
59 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน บริเวณหัวงานโครงการ ฯ จำนวน 4 จุด และบริเวณบ่อพักน้ำ จำนวน 14 แห่ง - [ 81231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวานิชสัมพันธ์; 20: 0; 23: 1160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สตูล
60 | (1.2) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แตง กม.6+520 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 3300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สมุทรปราการ
61 | (1.3) คลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.17+310-กม.18+010 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทวี แม่ริม; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สมุทรสงคราม
62 | (1.4) คลองส่งน้ำเหมืองผ่าสาย 1 กม.2+523-กม.3+043 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ริมเหนือ | แม่ริม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 8500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สมุทรสาคร
63 | (10) อาคารด้านท้ายประตูระบายทรายของฝายแม่แตง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แตง | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ร่วมกิจการค้า; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สระแก้ว
64 | ขุดลอกลำเหมืองร้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สระบุรี
65 | ขุดลอกลำหมืองวังหมุ้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขี้เหล็ก | แม่ริม | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 22: 240295; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สิงห์บุรี
66 | ขุดลอกลำเหมืองเจ้าศรีหมื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแม | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 493000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สุโขทัย
67 | ขุดลอกลำน้ำแม่แตง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แตง | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สุพรรณบุรี
68 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง - [80306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 5528500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สุราษฎร์ธานี
69 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯแม่แตง และ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2,3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80628 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | สุรินทร์
70 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80629 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ร่วมกิจการค้า; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | หนองคาย
71 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80630 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน AUM การค้า; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | หนองบัวลำภู
72 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ร่วมกิจการค้า; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อ่างทอง
73 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80632 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธงโชติ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อำนาจเจริญ
74 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80633 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทวี แม่ริม; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อุดรธานี
75 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนบริเวณฝายแม่แตง - [ 81221 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อุตรดิตถุ์
76 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 - [ 81222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ร่วมกิจการค้า; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อุทัยธานี
77 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 - [ 81223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน AUM การค้า; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1 | [13 empty] | อุบลราชธานี
78 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 - [ 81224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธงโชติ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
79 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 - [ 81225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธงโชติ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
80 | (1.1) คลองส่งน้ำ 13L-RMC แม่งัด (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อินทขิล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: อู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 6701000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
81 | (1.2) ท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาแม่งัด (ห้วยช้างตาย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อินทขิล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.BP; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
82 | (11) อาคารประกอบท้ายฝายสินธุกิจปรีชา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.BP; 20: 0; 23: 23000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
83 | (177) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่งัดและสายซอย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72440 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เคพีซัพพลายด์; 20: 0; 23: 10500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
84 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด - [ 80307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 1390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
85 | บำรุงรักษาหัวงานฝายสินธุกิจปรีชา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80634 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ต.แม่มาลัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 815400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
86 | บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80635 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สุขุมแม่แตง; 20: 0; 23: 999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
87 | บำรุงรักษาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80636 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแสงอรุณ; 20: 0; 23: 21600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
88 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 16ขวา แม่แฝก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80637 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแสงอรุณ; 20: 0; 23: 64000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
89 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80638 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สุขุมแม่แตง; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
90 | กำจัดวัชพืชบริเวณท้ายอาคารทางระบายน้ำล้นปกติ(Spillway)เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล - [ 81226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ทิพยสาร; 20: 0; 23: 154800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
91 | กำจัดวัชพืชบริเวณท้ายอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิม(River Outlet)เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล - [ 81227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PNP; 20: 0; 23: 25800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
92 | กำจัดวัชพืชบริเวณท้ายอาคารทางระบายน้ำล้นฉุกเฉิน(Emergency Spillway)เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล - [81228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PNP; 20: 0; 23: 341900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
93 | กำจัดวัชพืชบริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย(แม่งัด)กม.0+000 - 11+020 - [ 81229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ชิษชา; 20: 0; 23: 103200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
94 | กำจัดวัชพืชบริเวณคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา(แม่งัด)กม.0+000 - 19+000 - [ 81230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ทิพยสาร; 20: 0; 23: 154800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
95 | (1.2) ปรับปรุงคลังพัสดุ สำนักชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ - [70885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุวา; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
96 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา - [ 85624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรศุภวิชญ์; 20: สชป.2/จ.2/2558; 21: 240330; 22: 240369; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
97 | (1.11) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ฮาม โครงการชลประทานลำปาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: ชป.ลป./จ.01/2558; 21: 240312; 22: 240402; 23: 7783000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
98 | (14) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอน (ระยะ3) โครงการชลประทานลำปาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แพร่อรรถพร (1997); 20: ชป.ลป./จ.02/2558; 21: 240318; 22: 240408; 23: 11698000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
99 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลำปางเชนเซอร์วิส; 20: ชป.ลป.ปก.จ.02/2558; 21: 240322; 22: 240412; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
100 | อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำตอนบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลำปางเชนเซอร์วิส; 20: ชป.ลป.ปก.จ.03/2558; 21: 240322; 22: 240412; 23: 1485000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
101 | อ่างเก็บน้ำแม่กองปิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สะสมก่อสร้าง; 20: ชป.ลป.ปก.จ.05/2558; 21: 240330; 22: 240427; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
102 | อ่างเก็บน้ำแม่ล้อหัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นฤเบศร์คอนสตรัคชั่น; 20: ชป.ลป.ปก.จ.01/2558; 21: 240318; 22: 240408; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
103 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานลำปาง - [ 80315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 352400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
104 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ จำนวน 63 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3836500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
105 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ลำปางไพศาลบริการจำกัด; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
106 | (16) ระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำน้ำวอง โครงการชลประทานเชียงราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกลเดนโปรเจค; 20: สจ 03/57; 23: 14610000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
107 | ขุดลอกลำน้ำลาว ระยะที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
108 | อ่างเก็บน้ำห้วยปล้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.เซเว่นเฮาส์ คอนตรัคชั่น; 20: สจ.14/58; 23: 3767000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
109 | อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นจันทร์; 20: สจ.15/58; 23: 2974000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
110 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายยุทธภูมิ; 20: สจ.13/58; 23: 794000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
111 | อ่างเก็บน้ำดอยงิ้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายเทคนิคก่อสร้าง; 20: สจ.12/58; 23: 1191000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
112 | อ่างเก็บน้ำขุมดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกลเดนโปรเจค; 20: สจ.09/58; 23: 597000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
113 | อ่างเก็บน้ำน้ำคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.กังวาลย์พาณิชย์ก่อสร้าง; 20: สจ.11/58; 23: 397000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
114 | อ่างเก็บน้ำน้ำเอียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไชยสารทวีกิจ; 20: สจ.10/58; 23: 198500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
115 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานเชียงราย - [80318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 352500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
116 | บำรุงรักษารักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศิรดาพาณิชย์; 20: 0; 23: 4195000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
117 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เด่นห้าปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 999800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
118 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน (วัชพืชลอยน้ำ) อ่างเก็บน้ำทุ่งดุก (พรด.2551) - [81249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 516000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
119 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน (วัชพืชครึ่งบกครึ่งน้ำ) อ่างเก็บน้ำห้วยน่าน (พรด.2530) - [ 81250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 481000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
120 | (15) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำฮิและอาคารประกอบ ระยะ 2 โครงการชลประทานน่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อินแสง; 20: 0; 23: 19490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
121 | ลำน้ำสา บริเวณหน้าและท้ายฝายสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72474 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท น่านนิติกร; 20: 0; 23: 1610300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
122 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานน่าน - [ 80316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทแพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 704900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
123 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1667300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
124 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 223600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
125 | (1.8) ฝายแห่งที่ 1 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน โครงการชลประทานพะเยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 7460300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
126 | (1.12) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ สายแม่ต๋ำ-ร่องแก อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ (คลองสาย1L-RMC) โครงการชลประทานพะเยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 2373600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
127 | อ่างเก็บน้ำห้วยบง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรายทองกิจเจริญ; 20: 0; 23: 2032000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
128 | อ่างเก็บน้ำน้ำเปื๋อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมบูรณ์กิจทวีชัยก่อสร้าง; 20: พย.จ.08/2558(พย); 23: 817300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
129 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานพะเยา - [ 80317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ดีดี แอสฟัลต์; 20: 0; 23: 704900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
130 | บำรุงรักษาหัวงาน 79 โครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ทรัพย์ทวี; 20: 0; 23: 2866000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
131 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฟูแสงปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 418000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
132 | กำจัดวัชพืชในอ่างฯแม่ปืม - [ 81248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หลิ่มเซ้งพงษ์; 20: 0; 22: 240316; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
133 | (1.3) โรงจอดรถเขื่อนกิ่วลม จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [70886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อร้าง; 20: 0; 23: 1935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
134 | (1.4) ปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมเครื่องกว้านบานระบายและระบบเครื่องกล-ไฟฟ้าอาคารระบายน้ำล้นเขื่อนกิ่วคอหมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [ 70887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
135 | (1.5) ป้ายชื่อโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [ 70888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
136 | (1.6) ปรับปรุงรั้วลวดหนามบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [ 70889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อร้าง; 20: 0; 23: 1935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
137 | (1.3) ปรับปรุงคลองซอย 14.5L-RMC กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [70952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ เอส.พี.เอส คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 8693000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
138 | (11) ปรับปรุงคลอง RMC กิ่วลม ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [ 70997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญเสริมกิจ; 20: คบ.กล.จ.01/58; 21: 240311; 23: 19461000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
139 | (12) ปรับปรุงคลองซอย 15.2L-RMC กิ่วลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง - [70998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 9670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
140 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม กม.1+500 - กม.3+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72463 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
141 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อน กิ่วคอหมา กม.11+550 - กม.14+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72464 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
142 | แม่น้ำวังท้าย River Outter เขื่อนกิ่วคอหมา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72465 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4564600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
143 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านวังสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72466 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
144 | แม่น้ำวังบ้านสบฟ้า หมู่ที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
145 | คลองเหนือและท้ายสะพานบ้านม่วง หมู่ที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สะสมก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
146 | แม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วคอหมา บ้านหลวงใต้หมู่ที่1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72469 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
147 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้ายเขื่อนกิ่วลม กม.3+400-กม.5+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [72987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอวิสส์ จำกัด; 20: 0; 23: 6200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
148 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้าย เขื่อนกิ่วคอหมา บ้านม่วง หมุ่ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บรืษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
149 | ขุดลอกและเปิดทางน้ำแม่น้ำวังท้าย เขื่อนกิ่วคอหมา บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอวิสส์ จำกัด; 20: 0; 23: 2900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
150 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา - [ 80312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 352400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
151 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด; 20: 0; 21: 240297; 23: 4376000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
152 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ลำปางไพศาลบริการ จำกัด; 20: 0; 23: 243400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
153 | กำจัดวัชพืชด้วยเรือและแรงคน ภายในบริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม - [81244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ลำปางไพศาลบริการ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
154 | (1.4) ปรับปรุงคลองแยกซอย 1R-LMC กม.0+000-กม.3+197.649 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 70953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: มล.จ.03/58; 23: 9690000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
155 | (13) ปรับปรุงคลองซอย 3L-RMC ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 70999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: มล.จ.02/58; 23: 17529000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
156 | (14) ก่อสร้างระบบระบายทรายในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 71000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ก้าวหน้าแมชชินเนอรี่; 20: 0; 23: 10620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
157 | (162) ซ่อมแซมฝายแม่ลาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว จังหวัดเชียงราย - [ 72428 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท รียูซิท์ (ประเทศไทย) จำกัด; 20: มล.จ.01/58; 23: 17892300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
158 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) กม.0+100 - 18+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีวงค์วรรณ์; 20: มล.จ.4.1/58; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
159 | คลอง RMC ช่วง กม. 31 + 597 ถึง 37 + 797 และ กม. 47 + 812 ถึง 49+480 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72471 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีวงค์วรรณ์; 20: มล.จ.4.4/58; 23: 271400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
160 | คลอง LMC กม.17+300 – กม.22+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72472 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีวงค์วรรณ์; 20: มล.จ.4.3/58; 23: 275200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
161 | คลอง RMC กม.19+000 – กม.31+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72473 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีวงค์วรรณ์; 20: มล.จ.4.2/58; 23: 550600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
162 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว - [80313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทแพมม์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1080500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
163 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4796000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
164 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 805200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
165 | กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำกิ่วช้างคับ - [ 81245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 258000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
166 | กำจัดวัชพืชบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะตื๋น - [ 81246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กฤตภาส 41; 20: 0; 23: 645000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
167 | (1.3) ปรับปรุงสะพานคอนกรีต กม.19+800 คลองสายใหญ่ RMC โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง - [ 71028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 2387600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
168 | (1.4) ปรับปรุงสะพาน คสล. คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.36+439 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง - [ 71029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่; 20: 0; 23: 2097000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
169 | (1.5) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง - [ 71068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 2919700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
170 | (4) ปรับปรุงคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย แม่วัง กม.27+900 - กม.30+000 และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 19458000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
171 | (12) ปรับปรุงท้ายฝายแม่วัง พร้อมขุดลอก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เจริญมอเตอร์เชียงใหม่; 20: 0; 23: 13616000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
172 | (13) ปรับปรุงรางรินสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกล้วยแพะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง จังหวัดลำปาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 9770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
173 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง - [80314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 352400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
174 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 1679000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
175 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ลำปางไพศาลบริการ; 20: 0; 23: 283800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
176 | กำจัดวัชพืช - [ 81247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ลำปางไพศาลบริการ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
177 | ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม ในเขตสำนักชลประทานที่ 3 - [ 93114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
178 | ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่ 3 - [ 93115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1198100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
179 | ค่าออกแบบเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่ 3 - [ 93116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
180 | ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา 2 รายการ - [ 93117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 449000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
181 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง 230.000 ไร่ - [ 93119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 522100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
182 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา - [ 93118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านพิษณุถนัดกิจ; 20: 0; 23: 395000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
183 | บำรุงรักษาหัวงาน สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิษณุโลกวิศวอาหลั่ย; 20: 0; 23: 599000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
184 | (1.14) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ขวา โครงการน้ำริดช่วงที่ 3 โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พี.ที คอนกรีต; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
185 | (1.15) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮี้ย โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กิติกรินทร์; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
186 | คลองน้ำปาดเหนือฝายน้ำปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72481 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 8377600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
187 | คลองน้ำปาดเหนือฝายคลองตรอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 8020300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
188 | คลองน้ำไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 2356200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
189 | คลองน้ำไหล(ระยะที่3) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 9845300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
190 | คลองห้วยคำบิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 2276000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
191 | คลองแม่พลู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
192 | คลองน้ำริดท้าย ทรบ.น้ำริด-แม่น้ำน่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
193 | ขุดลอกคลองน้ำปาดเหนือฝายน้ำปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
194 | อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
195 | อ่างเก็บน้ำห้วยบ่อทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
196 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ - [80322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุทัยบริการ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
197 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุทัยบริการ; 20: 0; 23: 1104000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
198 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุทัยบริการ; 20: 0; 23: 572000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
199 | กำจัดวัชพืชโครงการน้ำริดช่วง 2 คลองส่งน้ำสายใหญ่ - [ 81262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 175000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
200 | กำจัดวัชพืชโครงการน้ำปาด คลองส่งน้ำสายใหญ่ - [ 81263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
201 | กำจัดวัชพืชโครงการน้ำปาด เหนือ-ท้ายฝายน้ำปาด - [ 81264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
202 | กำจัดวัชพืชโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกำจัดวัชพืชป่ง - [ 81265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 64000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
203 | กำจัดวัชพืชโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบ่อทอง - [ 81266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุทัยบริการ; 20: 0; 23: 64000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
204 | กำจัดวัชพืชโครงการฝายคลองตรอน คลองส่งน้ำสายใหญ่ - [ 81267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 233600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
205 | กำจัดวัชพืชโครงการฝายคลองตรอน คลองระบาย D3 - [ 81268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 36800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
206 | กำจัดวัชพืชโครงการฝายคลองตรอน คลองระบาย D4 - [ 81269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 2600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
207 | กำจัดวัชพืชโครงการฝายคลองตรอน คลองระบาย D5 - [ 81270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 100800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
208 | กำจัดวัชพืชโครงการฝายคลองตรอน คลองระบาย D6 - [ 81271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 56000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
209 | กำจัดวัชพืชเหนือ-ท้ายฝายคลองตรอน - [ 81272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์เกษตร; 20: 0; 23: 33600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
210 | (21) ปรับปรุงท่อระบายน้ำหนองหญ้า โครงการชลประทานพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
211 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานฝายบางบ้าและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 54000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
212 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ปตร.แคววังทองและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
213 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 124200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
214 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่าและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 68400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
215 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 136800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
216 | บำรุงรักษาปตร.แม่น้ำวังทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 81000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
217 | บำรุงรักษาทรบ.วังน้ำใส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 63000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
218 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานฝายน้ำเฟื้อและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 171000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
219 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานฝายบ้านโคกผักหวานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 72000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
220 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำจวงและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราขดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 70200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
221 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านหมั่นแสวงและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราขดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 46800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
222 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาดและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 64800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
223 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านชำนาญจุ้ยและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 59400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
224 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคับและคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 55800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
225 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านร่มเกล้า (1) และคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 63000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
226 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำบ้านร่มเกล้า (3) และคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 46800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
227 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำวัดป่าแสวงธรรม (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
228 | บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า และคลองส่งน้ำ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 37800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
229 | บำรุงรักษาหัวงานฝายบ้านร่มเกล้า 2 (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 37800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
230 | บำรุงรักษาหัวงานฝายโครงการพัฒนาเกษตรที่สูง (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 30600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
231 | บำรุงรักษาหัวงานฝายบ้านชำนาญจุ้ย (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 37800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
232 | บำรุงรักษาหัวงานฝายบ้านนุชเทียน (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80712 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 34200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
233 | บำรุงรักษาหัวงานฝายบ้านรักชาติ (โครงการพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80713 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 27000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
234 | บำรุงรักษาหัวงานคลองแม่เทียบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80714 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 145800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
235 | บำรุงรักษาหัวงานคลองเนินกุ่ม-วัดตายม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80715 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 154800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
236 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80716 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 660000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
237 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำฝายบางบ้า - [ 81281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 85200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
238 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำ ขรน.วัดตายม - [ 81282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 105400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
239 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำฝายน้ำเฟื้อ - [ 81283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 113100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
240 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน - [ 81284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 82200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
241 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด - [ 81285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 66900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
242 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเค่าเล่า - [ 81286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 90300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
243 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรฝายมะขามสูง - [ 81287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 356900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
244 | (22) ปรับปรุงท่อระบายน้ำร่องกอกใหญ่ โครงการชลประทานพิจิตรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กิจอนันต์ตะพานหิน; 20: สชป.3/พจ.02/2558; 21: 240319; 22: 240502; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
245 | คลองใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
246 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 17 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80717 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 376200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
247 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 15 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด; 20: 0; 23: 1618800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
248 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80719 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
249 | กำจัดวัชพืชวัชพืชโดยแรงคน จำนวน 4 สาย - [ 81288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
250 | (1.16) ปรับปรุง ทรบ.คลองปลากด โครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท มงคลวิทย์ จำกัด; 20: นว.สญจ.05/2558 ลว.19 ธ.ค.2557; 21: 240337; 22: 240456; 23: 3776000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
251 | (23) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองขนมจีน โครงการชลประทานนครสวรรค์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด น.ว.เมืองทองสถาปัตย; 20: นว.สญจ.01/2558; 21: 240337; 22: 240486; 23: 15262000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
252 | (24) ปรับปรุงอาคารท้ายน้ำ ปตร.คลองวังสวัสดี โครงการชลประทานนครสวรรค์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท มงคลวิทย์ จำกัด; 20: นว.สญจ.04/2558 ลว.19 ธ.ค.2557; 21: 240337; 22: 240486; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
253 | คลองขนมจีน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท มงคลวิทย์ จำกัด; 20: นว.สญจ.06/2558; 21: 240337; 22: 240516; 23: 6688700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
254 | ขุดลอกคลองห้วยหอมด้านเหนือฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
255 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นฤนาท(2001); 20: นว.สญจ.07/2558; 21: 240337; 22: 240426; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
256 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานนครสวรรค์ - [80323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
257 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 1458000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
258 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 607000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
259 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 23 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 21: 240325; 23: 683000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
260 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 1488000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
261 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำโครงการ ปตร.คลองขนมจีน จำนวน 1 สาย - [ 81273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 96700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
262 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนคลองส่งน้ำ โครงการคลองกระถิน จำนวน 4 สาย - [81274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รมยกร กรุ๊ป; 20: 0; 23: 335400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
263 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด - [ 81275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 102700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
264 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ - [ 81276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 198400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
265 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 1 - [ 81277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 47100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
266 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณอ่างเก็บน้ำเขาพระ แห่งที่ 2 - [ 81278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 116100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
267 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ - [ 81279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 308400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
268 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนบริเวณที่ทำการโครงการห้วยหอม - [ 81280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราณภัณฑ์; 20: 0; 23: 77400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
269 | (18) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PL.0-26.3R กม.0+025-4+235 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ซีพีซี.คอนกรีตอัดแรง; 20: 0; 23: 13499800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
270 | คลองระบาย DL.1-7R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โตโยต้า; 20: 0; 23: 1026200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
271 | คลองระบาย DL.1-13R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 427600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
272 | ขุดลอกคลองระบาย DL.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73151] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 3100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
273 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร - [ 80319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจริญทรัพย์พลาย 2000 โดย นางบังอร เตียวตระกูล; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
274 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 831600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
275 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเซียพานิช; 20: 0; 23: 252400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
276 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเซียพานิช; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
277 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นายประยุทธ์ พุดเหล็ก; 20: 0; 23: 941000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
278 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ 4 สาย - [ 81251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 77000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
279 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองระบายน้ำ 2 สาย - [ 81252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 36000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
280 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร(รถขุด) หน้าเขื่อนนเรศวร - [ 81253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
281 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร(รถขุด) คลองส่งน้ำสายใหญ่PL.0 กม. 21+200-32+700 - [ 81254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 297000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
282 | (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำ คลอง P.R.-72.5R. (C-35) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก - [ 70988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 27000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
283 | (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง PR.-8.7R (C5) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก - [ 70989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
284 | (1.5) ก่อสร้างปรับปรุงสะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.70+845 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล จังหวัดพิษณุโลก - [ 71030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ที เค เอ็ม การโยธาจำกัด; 20: พพ.จ.6/2558; 21: 240343; 22: 240463; 23: 7366000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
285 | คลองระบายน้ำ DR.2-103L-0R ระยะที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคบุญลาภ; 20: พพ02/58; 21: 240297; 22: 240386; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
286 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ DR.1-43L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [72991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1496000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
287 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลายชุมพล - [ 80320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรียุพาคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
288 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 95400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
289 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR. (C1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 961600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
290 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 38 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1334000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
291 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1355000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
292 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำด้วยแรงคน 26 สาย - [ 81255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1693000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
293 | (19) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ PR-95.5L-3.2L โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดงเศรษฐี จังหวัดพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพิจิตราภันฑ์; 20: 0; 23: 12650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
294 | คลองPR.-79.9R (ซี.40) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.กนกพันธ์พิจิตร; 20: สชป.3/ดฐ.01(จ)/2558; 23: 1430700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
295 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 320400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
296 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพิจิตราภันฑ์; 20: 0; 23: 192000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
297 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 36 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 1796800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
298 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.หลิมศิริวงษ์; 20: 0; 23: 1190800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
299 | กำจัดวัชพืช - [ 81256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 399900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
300 | กำจัดวัชพืช คลอง DR.13-51R - [81257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
301 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 1 สายคลอง DR.6-1L - [ 81258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พิจิตราภัณฑ์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
302 | (1.13) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ ซี.76 กม.26+530-กม.28+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าบัว จังหวัดพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอื้อมพรค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.3/ทบ.1/2558; 23: 9930000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
303 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ซี.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตเลีบยม จำกัด; 20: 0; 23: 449000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
304 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ซี.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1098900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
305 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ซี.76 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พิษณุโลก วีซี คอนรัดชั้น (2535); 20: 0; 23: 855200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
306 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ซี.98 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 478900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
307 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ ซี.98 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
308 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ DR.7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [72997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1060000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
309 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 505000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
310 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1064800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
311 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและสายแยกซอย จำนวน 33 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1512000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
312 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1577000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
313 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน - [ 81259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บางมูลนากสามประสาน; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
314 | (1.7) รั้วและประตูหัวงานเขื่อนทดน้ำพญาแมน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2493000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
315 | (17) ก่อสร้างท่อลอดถนนและท่อลอดคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. วัฒนากิจวัสดุ; 20: 0; 23: 15300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
316 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - [ 80321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
317 | บำรุงรักษาหัวงานเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จก.; 20: 0; 23: 1451000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
318 | บำรุงรักษาคลองในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จก.; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
319 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 708000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
320 | กำจัดวัชพืชท้ายเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน - [ 81260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
321 | (1.8) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
322 | (1.9) อาคารโรงซ่อมบำรุงขนาดกลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ซีอีเอ็มซี จำกัด; 20: ยน.จ.2/2558; 23: 2890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
323 | (1.10) อาคารที่ทำการพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ป.พลขันธ์คอนสตรัคชั่น; 20: ยน.จ.4/2558; 23: 1210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
324 | (1.11) อาคารคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ซีอีซีเอ็ม จำกัด; 20: ยน.จ.3/2558; 23: 625000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
325 | (1.12) อาคารคลังพัสดุ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 70895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท อิสนันท์ จำกัด; 20: ยน.จ.5/2558; 23: 1488000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
326 | (1.6) ระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบ Internet) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก - [ 71069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก; 20: 0; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
327 | (20) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์พร้อมขยายเขตไฟฟ้าอาคารบังคับน้ำ จำนวน 6 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายมน่าน จังหวัดพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน กรีนมาร์ท; 20: 0; 23: 18633000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
328 | คลองน้ำไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72477 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 20: 0; 23: 9800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
329 | คลองท่าโม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72478 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
330 | คลองกะเปา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 20: 0; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
331 | คลองแยงมุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์; 20: 0; 23: 6446100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
332 | คลองทำเนียบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
333 | คลองหนองปลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 72999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
334 | คลองคอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. วายแอนด์พี อินเตอร์; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
335 | คลองหนองจอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เศรษฐ์โสทร จำกัด; 20: 0; 23: 3850200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
336 | คลองเมม-คลองบางแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73152] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 6300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
337 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 23 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พิษณุโลกเปเปอร์แอนด์ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2249000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
338 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 657400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
339 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ - [ 81261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
340 | บำรุงรักษาหัวงาน สำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80720 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 277200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
341 | (29) ปรับปรุงคลองดู่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานกำแพงเพชรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทขาณุคอนกรีตจำกัด; 20: กพ./สชป.4/จ.03/2558; 23: 14500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
342 | คลองเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72494 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปูเจริญพาณิชย์; 20: กพ./สชป.4/จ.04/2558; 23: 3925400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
343 | ขุดลอกคลอง 4R-MC โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
344 | ขุดลอกคลอง MC โครงการหนองขวัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณูโลกนครปิโตรเลี่ยม จำกัด; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
345 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการชลประทานกำแพงเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80731 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 6510500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
346 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80732 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3136000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
347 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสาย 4R-MC โครงการวังบัว - [ 81293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโชคชัย ซี.ซี เอ็ม จำกัด; 20: 0; 23: 364000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
348 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1R-MC โครงการวังยาง - [ 81294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.การยางศูนย์ล้อ; 20: 0; 23: 413000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
349 | กำจัดวัชพืชคลองห้วยป่าบง - [ 81295] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โตโยต้า จำกัด; 20: 0; 23: 163000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
350 | (1.13) ก่อสร้างที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 โครงการชลประทานตาก - [ 70896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านง่วนหลี; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
351 | (1.19) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 7 โครงการชลประทานตาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
352 | ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาขน); 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
353 | ขุดลอกตะกอนทรายหน้าโรงสูบน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาขน); 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
354 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานตาก - [ 80327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.สรรพกิจ เอส.เค. (1991) จำกัด; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
355 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80733 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัทสรรพกิจ เอส เค (1991)จำกัด; 20: 0; 23: 1471600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
356 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80734 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเชยพันธุ์พานิช; 20: 0; 23: 179600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
357 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80735 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โตโยต้าเมืองตาก จำกัด; 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
358 | กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำบำรุงรักษาที่ 1 - 3 - [ 81296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ร้านเชยพันธ์ุพานิช; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
359 | (1.7) ก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามคลอง LMC อ่างเก็บน้ำแม่มาน กม.1+080 และ กม.3+845 โครงการชลประทานแพร่ - [ 71032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 1999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
360 | (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยปอย โครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดารัตน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 6980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
361 | (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายทุ่งเก่า (อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง) ระยะที่ 1 โครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทแพร่ธีรภัทร คอนสตรัคชั่น; 20: จ.02/2558 ลว.27 ธันวาคม 2558; 21: 240328; 22: 240388; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
362 | (30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายห้วยบาตร (LMC) ระยะที่ 1 โครงการชลประทานแพร่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ออป.; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
363 | ขุดลอกห้วยแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
364 | อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ต่ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: อุตรดิตร์แพรทอง; 20: จ.01/2558 ลว. 30 ธันวาคม 2557; 21: 240327; 22: 240419; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
365 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานแพร่ - [ 80326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
366 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80729 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่อรรถพร(1997); 20: 0; 23: 2176400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
367 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80730 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 287000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
368 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ( 36 แห่ง ) - [81292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
369 | อ่างเก็บน้ำห้วยรัง ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่ - [ 93061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
370 | (28) ปรับปรุงประตูระบายน้ำปากคลองบ้านหลุมพร้อมอาคารประกอบโครงการประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย โครงการชลประทานสุโขทัยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลานหอยหินอ่อน; 20: สชป.4/กจ.6/2558; 21: 240322; 23: 67587000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
371 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสุโขทัย - [ 80328] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
372 | บำรุงรักษาหัวงาน ที่ทำการโครงการชลประทานสุโขทัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80736 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธานีกิจการค้า; 20: 0; 23: 72700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
373 | บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80737 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธานีกิจการค้า; 20: 0; 23: 8543800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
374 | บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80738 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2944200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
375 | บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80739 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 851200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
376 | บำรุงคลองสายใหญ่ โครงการชลประทานสุโขทัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80740 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธานีกิจการค้า; 20: 0; 23: 1086900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
377 | บำรุงคลองสายซอย โครงการชลประทานสุโขทัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80741 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 569400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
378 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 593000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
379 | กำจัดวัชพืชในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1,2,3 - [ 81297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุโขทัยนครปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
380 | (1.6) ปรับปรุงสะพานข้ามคลองซอย LMC ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ - [ 71031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เชียงรายวิวัฒน์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
381 | (1.17) ปรับปรุงท่อลอดห้วยหาดคลอง LMC กม.32+682 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
382 | (1.18) ปรับปรุงคลองซอย 4L-RMC กม.3+700-กม.4+500 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านอรุณสว่าง; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
383 | (26) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC (กม.24+979-กม.25+593 และกม.58+539-กม.59+049) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ร้านแพร่ซีเมนต์; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
384 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พลกฤตเซอวิสเอ็นเนอยีจำกัด; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
385 | ขุดลอกตะกอนดินหน้าฝายแม่ยม 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พลกฤตเซอวิสเอ็นเนอยีจำกัด; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
386 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม - [80324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านกัลยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
387 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80721 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1082100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
388 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80722 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน นาคินค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
389 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80723 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พลกฤตเซอร์วิสเอ็นเนออออร์ยี่ จำกัด; 20: 0; 23: 796000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
390 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80724 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 902500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
391 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน - [ 81289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแพร่อิควิปเม้น; 20: 0; 23: 945000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
392 | (25) เจาะบ่อสูบน้ำใต้ดินใหม่ พร้อมโรงสูบน้ำ (ทดแทนบ่อเดิม) จำนวน 4 แห่ง (บ่อ D 9, บ่อ E 10, บ่อ 4 และบ่อ E2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: บสท.สชป.4(จ)3/2558; 21: 240322; 22: 240472; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
393 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย - [ 80325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอกสิทธิ์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
394 | บำรุงรักษาหัวงานและบ่อสูบน้ำใต้ดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80725 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจีเคไวนิล; 20: 0; 23: 1143800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
395 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80726 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 292000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
396 | กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 8 สาย - [81290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอส แอล พี เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
397 | (27) อาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง จังหวัดกำแพงเพชรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
398 | คลองมหาชัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี; 20: กจ.3/2558 (คบ.ทด) ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557; 21: 240324; 22: 240354; 23: 9910000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
399 | คลองปรือกระเทียม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มารีนการโยธา; 20: กจ.2/2558 (คบ.ทด) ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557; 21: 240324; 22: 240354; 23: 9850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
400 | คลองบ้านเกศกาสร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72491 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์มารีนการโยธา; 20: กจ.1/2558 (คบ.ทด) ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557; 21: 240324; 22: 240354; 23: 9800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
401 | คลองบ้านคุยบ้านโอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี; 20: กจ.5/2558 (คบ.ทด) ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557; 21: 240324; 22: 240354; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
402 | คลอง 2L-MC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรสามัคคี; 20: กจ.4/2558 (คบ.ทด) ลงวันที่ 22 ธ.ค.2557; 21: 240324; 22: 240354; 23: 9890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
403 | บำรุงรักษาโครงการชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80727 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: โมฬีคอมพิวเตอร์; 20: 0; 23: 2146000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
404 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80728 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุทธิศักดิ์บริการ; 20: 0; 23: 2528900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
405 | กำจัดวัชพืชในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง - [ 81291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านคิมหันต์การค้า; 20: 0; 23: 945000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
406 | (1.14) รั้วคอนกรีตบล็อค สำนักชลประทานที่ 5 จังหวัดอุดรธานี - [70897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั้น; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
407 | (1.8) ปรับปรุงสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก คลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานี - [ 71033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดร PRD; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
408 | (1.22) ปรับปรุงดาดคอนกรีตท้ายประตูระบายน้ำบ้านสามพร้าว โครงการชลประทานอุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศักดิ์เจริญการโยธา; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
409 | (31) ปรับปรุงสะพานน้ำคลอง LMC และการป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการชลประทานอุดรธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71491] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ยุทธชัยการโยธา; 20: สชป.5/อด.(จ)03/2558; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
410 | อ่างเก็บน้ำหนองโอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.อุดรธานี (ขุดลอกอ่าง จ) - [73246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. อ.ภิราช ลำภู; 20: สชป.5/อด.(จ)05/2558; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
411 | อ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [73247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เทพนำโชคก่อสร้าง; 20: สชป.5/อด.(จ)04/2558; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
412 | อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [73286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
413 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานอุดรธานี - [ 80332] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
414 | บำรุงรักษาโครงการชลประทาน ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โอเชี่ยนฯ; 20: 0; 23: 2277000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
415 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
416 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด โครงการฯ อุดรธานี - [ 81304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุขสมใจค้าไม้; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
417 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ โครงการฯ อุดรธานี - [ 81305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุขสมใจค้าไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
418 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองโอน โครงการฯ อุดรธานี - [ 81306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุขสมใจค้าไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
419 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำโสกน้ำขาว โครงการฯ อุดรธานี - [ 81307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุขสมใจค้าไม้; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
420 | (1.25) ปรับปรุงทางข้ามทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน แห่งที่ 1 โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านไทยนิยม; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
421 | (1.26) ปรับปรุงทางข้ามทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน แห่งที่ 2 โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
422 | (1.27) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำซำรั้ว โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.สหทรัพย์; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
423 | (1.28) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้อย โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
424 | (1.29) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ( Waste Way) อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
425 | (1.30) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายโนนกกหาด โครงการชลประทานเลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยอดชายบริการ; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
426 | (33) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วย โป่ง,ชม,ไร่ โครงการชลประทานเลยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์จำกัด; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
427 | ลำน้ำเลย ระยะ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.จิตรัตน์กรุ๊ป; 20: สชป.5/ลย(จ)02/2558; 23: 7793400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
428 | ห้วยน้ำฮวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.เลย (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72503 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เกียรติศักดิ์ คอนกรีต; 20: สชป.5/ลย(จ)04/2558; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
429 | ห้วยปลาก้างตอนบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.เลย (ขุดลอกรถขุด จ) - [72504 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลอว์ แอนด์ บิล; 20: สชป.5/ลย(จ)05/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
430 | อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เกียรติศักดิ์ คอนกรีต; 20: สชป.5/ลย(จ)03/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
431 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานเลย - [ 80333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1148200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
432 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 45 แห่ง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยอดชายบริการ; 20: 0; 23: 1225400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
433 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 34 สาย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80761 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยอดชายบริการ; 20: 0; 23: 449000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
434 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยอดชายบริการ; 20: 0; 23: 188000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
435 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ชป.เลย - [ 81308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
436 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย ชป.เลย - [ 81309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
437 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ชป.เลย - [ 81310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
438 | (1.16) ปรับปรุงที่ทำการหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 อ่างเก็บน้ำห้วยโทง โครงการชลประทานสกลนคร - [70899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
439 | (1.31) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายห้วยกุดแล้ง โครงการชลประทานสกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. คงชัยการช่าง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
440 | (34) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยด่านม้าแล่น โครงการชลประทานสกลนครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71494] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
441 | คลองระบาย ห้วยปลาหางตอนบน ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. พี.ที.ปากคาดก่อสร้าง; 20: สชป.5/สน.จ.01/2558; 21: 240336; 22: 240426; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
442 | ขุดลอกคลองระบาย โครงการห้วยปลาหางตอนล่าง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
443 | อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [73288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
444 | อ่างเก็บน้ำห้วยทรายสว่าง ระยะที่ 2 ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
445 | อ่างเก็บน้ำห้วยชวง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [73290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จก.(มหาชน); 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
446 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสกลนคร - [80335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พิทักษ์โทเทิ่ลโซลูชั่น; 20: 0; 23: 700100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
447 | บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่ขาดอัตรากำลัง จำนวน 28 แห่ง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 2962300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
448 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 23 สาย ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 859900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
449 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 26 สาย ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 395200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
450 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 510000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
451 | กำจัดวัชพีชอ่างเก็บน้ำบ่อสะอือ ชป.สกลนคร - [ 81312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
452 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยตาลโกน ชป.สกลนคร - [ 81313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
453 | (1.15) ปรับปรุงโรงจอดรถฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานหนองคาย - [ 70898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวัญชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
454 | (1.7) ปรับปรุงระบบประปาหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานหนองคาย - [ 71070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวัญชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
455 | (1.23) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก โครงการชลประทานหนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
456 | (1.24) ปรับปรุงอาคาร ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก โครงการชลประทานหนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
457 | คลองระบายน้ำห้วยมะเฮียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.หนองคาย (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นฤชลก่อสร้าง; 20: สชป.5 นค.(จ)/02/2558; 21: 240337; 22: 240517; 23: 6987700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
458 | ห้วยสวยหลง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.หนองคาย (ขุดลอกรถขุด จ) - [72506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พีที รุ่งเรือง; 20: สชป.5 นค.(จ)/04/2558; 21: 240338; 22: 240518; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
459 | ห้วยดาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.หนองคาย (ขุดลอกรถขุด จ) - [72507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิรินทราก่อสร้าง 2006; 20: สชป.5 นค.(จ)/05/2558; 21: 240338; 22: 240518; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
460 | ห้วยหลักลี่ ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พีที ปากคาดก่อสร้าง; 20: สชป.5 นค.(จ)/06/2558; 21: 240338; 22: 240518; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
461 | อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995; 20: สชป.5 นค.(จ)/03/2558; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
462 | อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [73287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชล); 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
463 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานหนองคาย - [80334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านคณิตพาณิชย์; 20: 0; 23: 550400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
464 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 9 แห่ง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80763 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ตั้งเซงฮง หนองคาย; 20: 0; 23: 561700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
465 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 8 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเศรษฐเพียงพอ 2555; 20: 0; 23: 224800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
466 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80765 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ตั้งเซงฮง หนองคาย; 20: 0; 23: 204500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
467 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 353300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
468 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 62500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
469 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 51900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
470 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
471 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 576700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
472 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ตั้งเซงฮง หนองคาย; 20: 0; 23: 148000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
473 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ชป.หนองคาย - [ 81311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านคณิตพาณิชย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
474 | (32) ปรับปรุงเพิ่มระดับเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง โครงการชลประทานหนองบัวลำภูค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; 20: ใบสั่งซื่อเลขที่ 47/58 ลงวันที่ 23 ธ.ค.57; 22: 240338; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
475 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานหนองบัวลำภู - [80331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
476 | บำรุงรักษาหัวงาน ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 444400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
477 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80756 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 184200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
478 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 157000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
479 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ โครงการฯ หนองบัวลำภู - [ 81302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 102000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
480 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 โครงการฯ หนองบัวลำภู - [ 81303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 98000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
481 | (1.23) ปรับปรุงอาคารสื่อสาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 70906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/หจก.ซินซินสกลนคร/บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
482 | (1.24) ปรับปรุงบ้านพักรับรอง อาคารอเนกประสงค์ภายในบริเวณเรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 70907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/ร้านศรีสุวรรณ/บริษัทคูณยิ่งจำกัด/หจก.ซินซินสกลนคร; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
483 | (1.9) ก่อสร้างสะพาน D1-9R-1R-2R กม.2+290 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 71034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: สชป.5/นอ.จ.2/2558; 21: 240312; 22: 240402; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
484 | (1.11) ปรับปรุงระบบและขยายเขตไฟฟ้า ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 71074] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค; 20: สชป.5/นอ.กพ.02/2558; 21: 240323; 22: 240352; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
485 | (1.12) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-7 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 71075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค; 20: สชป.5/นอ.กพ.03/2558; 21: 240303; 22: 240351; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
486 | (1.34) ก่อสร้างระบบกระจายน้ำในพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท อุดร หิน กรวด ทราย (1999) จำกัด; 20: Eสชป.5/นอ.ปจ.4/2558; 23: 6831000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
487 | (175) พัฒนาระบบชลประทานพื้นที่อุทยานเกษตร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจ.ป.สกลก่อสร้าง; 20: เลขที่E สชป.5/นอ.ปจ.3/2558; 23: 15460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
488 | (157) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย และส่วนประกอบอื่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน จังหวัดสกลนคร - [ 72423 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง, หจก.ยิ่งทวัวัฒน์; 20: สชป.5/นอ.จ.3/2558, สชป.5/นอ.จ.3/2558; 21: 240319; 22: 240359; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
489 | คลองระบาย D3-4 คบ.น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 4600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
490 | คลองระบาย D1-7R คบ.น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พงพรเจริญทรัพย์; 20: 0; 23: 5150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
491 | คลองระบาย D1-7R-2L คบ.น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พงพรเจริญทรัพย์; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
492 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน - [80330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 349400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
493 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง โครงการฯน้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซินซินสกลนคร/บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 1777000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
494 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย โครงการฯน้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 555600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
495 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 97 สาย โครงการฯน้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80747 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/ร้านชาติชายแอร์/หจก.ซินซินสกลนคร/บริษัทคูณยิ่งจำกัด/หจก.สกลนครเซอรวิสโอเอ; 20: 0; 23: 1669600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
496 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการฯน้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สว่างธนโชติ; 20: 0; 23: 929000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
497 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองส่งน้ำ โครงการฯ น้ำอูน - [ 81299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 263000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
498 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในอ่างเก็บน้ำ โครงการฯ น้ำอูน - [ 81300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซินซินสกลนคร/อูชัยการช่าง; 20: 0; 23: 337000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
499 | (1.33) ปรับปรุง flapgate สถานีสูบน้ำที่ 9 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยโมง จังหวัดหนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปุริวัฒน์; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
500 | คลองระบายน้ำสาย 6DA ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72495 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองสุข พานิชย์; 20: สชป.5/หม.(จ)05/2558; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
501 | คลองระบายน้ำสาย 4DB1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พ.พลังการช่าง; 20: สชป.5/หม.(จ)02/2558; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
502 | คลองระบายน้ำสาย 6DB ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พ.พลังการช่าง; 20: สชป.5/หม.(จ)04/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
503 | คลองระบายน้ำสาย 4DB3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พ.พลังการช่าง; 20: สชป.5/หม.(จ)03/2558; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
504 | คลองระบายน้ำสาย 10DA ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองสุข พานิชย์; 20: สชป.5/หม.(จ)06/2558; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
505 | คลองระบายน้ำสาย 9DB ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พ.พลังการช่าง; 20: สชป.5/หม.(จ)07/2558; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
506 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 946000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
507 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 288000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
508 | (2) เรือนประทับแรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เจเอ็น เอ็นจิเนียร์; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
509 | (1.5) ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เทพนำโชคก่อสร้าง; 20: สชป.5/หล.จ.02/2558; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
510 | (1.6) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [70955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PRD.; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
511 | (1.7) ปรับปรุงท่อลอดคลอง 1R-3L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
512 | (1.8) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ำคลองระบาย 5L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [70957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: PRD.; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
513 | (1.9) ปรับรุงรางเท คลอง 1L-R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
514 | (1.10) ปรับปรุงหลังคันคลอง 1L-1R-8R-L พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
515 | (1.11) ปรับปรุงหลังคันคลอง 1R-8R-L พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
516 | (1.12) ปรับปรุงคลองผันน้ำ แยก 1R โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 70961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.คำเจริญการโยธา; 20: สชป.5/หล.จ.01/2558; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
517 | (15) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองผันน้ำที่ 1 กม.4+409-5+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 71001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
518 | (1.8) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าหัวงาน เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 71071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
519 | (1.9) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 71072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 1018000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
520 | (156) ซ่อมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี - [ 72422 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
521 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง - [ 80329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทโซล่าแอสฟัลท์จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
522 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ โครงการฯห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 3198800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
523 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการฯห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.ธานีธุรกิจ; 20: 0; 23: 477000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
524 | กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยหลวง โครงการฯ ห้วยหลวง - [ 81298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
525 | คลองตาดไฮใหญ่ ศูนยฯ ภูพาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.นิวสกลนคร จำกัด; 20: ศภพ.จ.03/2558; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
526 | คลองห้วยหินตาด ศูนย์ฯ ภูพาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72511 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.108 ชีวิล; 20: ศภพ.จ.02/2558; 23: 4547600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
527 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ศูนย์ฯ ภูพาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพารวยพันธุ์ไม้; 20: 0; 23: 1101100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
528 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยนาอ่าง ศูนย์ฯ ภูพาน - [ 81315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพารวยพันธุ์ไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
529 | (1.17) ปรับปรุงรั้วรอบบริเวณที่ทำการ โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 70900] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: สชป.5/บก.(จ)04/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
530 | (1.18) ป้อมยาม โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 70901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: สชป.5/บก.(จ)02/2558; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
531 | (1.19) เสาธง โครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 70902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.ร่ำรวยกรุ๊ป; 20: สชป.5/บก.(จ)01/2558; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
532 | (1.32) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำบ้านนาต้อง โครงการชลประทานบึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71261] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. สหมิครพรเจริญ; 20: สชป.5/บก.(จ)0ุ6/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
533 | อ่างเก็บน้ำ ห้วยสหาย ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [73250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง; 20: สชป.5/บก.(จ)05/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
534 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานบึงกาฬ - [ 80336] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 151900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
535 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นายวุฒิพงษ์; 20: 0; 23: 834700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
536 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นวดีบริการ; 20: 0; 23: 106400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
537 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นวดีบริการ; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
538 | กำจัดวัชพืชอ่างฯ ห้วยสหาย ชป.บึงกาฬ - [ 81314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
539 | (1.20) อาคารที่ทำการชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [ 70903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุดร พีอาร์ดี; 20: สชป.5/กป.(จ).05/2558; 22: 240500; 23: 6400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
540 | (1.21) รั้วคอนกรีตบล็อค โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [ 70904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 336000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
541 | (1.22) ปรับปรุงอาคารสื่อสาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [ 70905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดร พีอาร์ดี; 20: สชป.5/กป.(จ).02/2558; 22: 240471; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
542 | (1.10) ปรับปรุงเครือข่ายระบบสื่อสารโทรคมนาคม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [71073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคดีมีโชค; 20: สชป.5/กป.(จ).03/2558; 22: 240471; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
543 | (35) ปรับปรุงท่อส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ P6B ฝายกุมภวาปี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71495] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ฟรอนท์ไลน์; 20: สชป.5/กป.(จ).07/2558; 22: 240530; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
544 | ห้วยไพจานใหญ่ ระยะที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝายกุมภวาปี (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ยุทธชัยการโยธา; 20: สชป.5/กป.(จ).06/2558; 22: 240441; 23: 3248500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
545 | ขุดลอกตะกอนห้วยไพจานใหญ่ ระยะที่ 2 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
546 | ขุดลอกตะกอนห้วยกองสี ระยะที่ 2 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
547 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 12 แห่ง ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 1495500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
548 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 22 สาย ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 406000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
549 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 40 สาย ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 264400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
550 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัดมหาชน; 20: 0; 23: 276000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
551 | กำจัดวัชพืชประตูระบายน้ำฝายกุมภวาปี - [ 81301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
552 | (1.11) สะพานข้ามคลอง RMC และ LMC รวมจำนวน 2 จุด อ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานขอนแก่น - [71036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทไทยพัฒน์ฮาร์แวร์; 20: 0; 23: 1616700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
553 | (1.13) ระบบไฟฟ้าภายในหัวงานโครงการ โครงการชลประทานขอนแก่น - [ 71076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สยามซิวิล ชัพพลาย; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
554 | (39) ปรับปรุงทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า โครงการชลประทานขอนแก่นค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. วชิรกำพล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
555 | อ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ส.พัฒนาวิศวการโยธา; 20: สชป. ๖ (จ) ๔๔/๒๕๕๘; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
556 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานขอนแก่น - [80344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก . วิชรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
557 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3519000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
558 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เชษฐชัย ปิโตเลียม; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
559 | กำจัดวัชพืชกุดละว้า - [ 81328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
560 | (38) ปรับปรุงคลองส่งน้ำส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กาฬสินธุ์ศิริชัย; 20: กส.จ.01/2558; 21: 240315; 22: 240466; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
561 | อ่างเก็บน้ำห้วยจุมจัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วาย.เอ็น.วาย คอนสตรั๊คชั่น; 20: กส.จ.03/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
562 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ - [80347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
563 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น้ำมันไทยบริการ; 20: 0; 23: 4600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
564 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น้ำมันไทยบริการ; 20: 0; 23: 395000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
565 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า - [ 81334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวงศ์เหล่าค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
566 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยสีทน - [ 81335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
567 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ - [ 81336 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
568 | (1.12) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ RMC,LMC อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา จำนวน 6 แห่ง โครงการชลประทานชัยภูมิ - [ 71037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.168 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
569 | (1.14) ระบบไฟฟ้าภายในหัวงานโครงการ โครงการชลประทานชัยภูมิ - [71077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สารคามการไฟฟ้า; 20: 0; 23: 3400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
570 | (41) อาคารบังคับน้ำลำห้วยส้มป่อย โครงการชลประทานชัยภูมิค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สิทธิโชค สุจินดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 15023000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
571 | (42) อาคารบังคับน้ำลำน้ำก่ำ กม.8+760, กม.10+400, กม.11+800, กม.14+300 และ กม.22+200 โครงการชลประทานชัยภูมิค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.168 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
572 | คลองระบายน้ำลำห้วยส้มป่อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ซับใหญ่การโยธา; 20: สชป.6/ชย.จ.01/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
573 | คลองระบายน้ำลำช่อระกา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ซับใหญ่การโยธา; 20: สชป.6/ชย.จ.02/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
574 | ขุดลอกคลองระบายน้ำลำปะทาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 8600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
575 | อ่างเก็บน้ำห้วยทองหลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
576 | อ่างเก็บน้ำห้วยทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พงพรเจริญทรัพย์; 20: 0; 23: 5010000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
577 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานชัยภูมิ - [ 80343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุจินดา คอนสตรั่คชั่น 2013; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
578 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สงวนวงศ์ศึกษาภัณฑ์; 20: 0; 23: 3910000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
579 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เซ่งฮงปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 130000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
580 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ในอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร - [ 81325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
581 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ในอ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย - [ 81326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
582 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ในอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา - [ 81327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
583 | (1.15) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการชลประทานมหาสารคาม - [ 71078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
584 | (1.43) อาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำหนองคูขาด โครงการชลประทานมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
585 | (40) ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำ โครงการชลประทานมหาสารคามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นพัตธรบรบือ; 20: สชป.6/มค.(จ) 02/2558; 21: 240315; 22: 240525; 23: 12500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
586 | (154) เพิ่มประสิทธิภาพระบบเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ระยะ 3 โครงการชลประทานมหาสารคามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: สชป.6/มค.(จ) 03/2558; 21: 240316; 22: 240556; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
587 | ขุดลอกคลองลำห้วยคะคาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73162] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.อิสานบริการ,บจก.เอกกมล(2000),หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
588 | อ่างฯหนองเทวราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ฉัตรทอง 99; 20: สชป.6/มค.(จ) 04/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
589 | อ่างเก็บน้ำห้วยประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.อิสานบริการ,บจก.เอกกมล(2000),หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 9990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
590 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานมหาสารคาม - [80345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
591 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.อิสานบริการ,หจก.ธิติวิทยา(2001),หจก.ศรัญมอเตอร์,บจก.เอกกมล(2000); 20: 0; 23: 4230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
592 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
593 | กำจัดวัชพืชทรบ.กุดแดง (ด้วยแรงคน) - [ 81329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
594 | กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยจอกขวาง (ด้วยแรงคน) - [ 81330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
595 | กำจัดวัชพืชอ่างฯร่องหัวช้าง (ด้วยแรงคน) - [ 81331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
596 | (1.44) คลองไส้ไก่ สาย 05A-RMC และสาย 04-1L-2R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กษมาซัพพลาย; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
597 | (1.45) ท่อระบายน้ำป่า คลอง LMC อ่างเก็บน้ำธวัชชัย จำนวน 5 แห่ง โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
598 | (1.46) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำธวัชชัย โครงการชลประทานร้อยเอ็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: ชป.รอ.จ.05/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
599 | คลองระบายน้ำลำเสียวน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ชป.รอ.จ.03/2557; 23: 5852700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
600 | อ่างเก็บน้ำธวัชชัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โชคดีมีโชค จำกัด; 20: ชป.รอ.จ.02/2557; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
601 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานร้อยเอ็ด - [ 80346] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมยนต์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
602 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญกว้างพานิช; 20: 0; 23: 1338300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
603 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 54 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตรีบุญเรืองก่อสร้าง; 20: 0; 23: 991700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
604 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญกว้างพานิชย์; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
605 | กำจัดวัชพืชในบริเวณอ่างเก็บน้ำธวัชชัย - [ 81332 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ก.การเกษตร; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
606 | กำจัดวัชพืชในลำห้วยเหนือ เริ่ม กม.0+000 - 19+005 - [ 81333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ก.การเกษตร; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
607 | (43) ประตูระบายน้ำห้วยส้มป่อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน จังหวัดชัยภูมิค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71503 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: ลชบ.(จ) 03/2558; 22: 240567; 23: 50000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
608 | ลำคันฉู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นพนันท์เจริญ; 20: ลชบ.(จ) 01/2558; 22: 240443; 23: 5373200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
609 | ขุดลอกตะกอนฝายยางแก้งสนามนาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
610 | อ่างเก็บน้ำลำคันฉู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บำเหน็จสงวนวงศ์; 20: ลชบ.(จ) 02/2558; 22: 240443; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
611 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน - [ 80341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบำเหน็จเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
612 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
613 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
614 | กำจัดวัชพืชหน้าปตร.คลองแสนแสบ - [81321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพี.ซี.เซลล์; 20: 0; 23: 268800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
615 | กำจัดวัชพืชหน้าฝายบ้านเสลา - [81322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพี.ซี.เซลล์; 20: 0; 23: 100600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
616 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำแก่งขาม - [81323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพี.ซี.เซลล์; 20: 0; 23: 100600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
617 | (1.13) เสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC-2R กม.0+900-1+810 ฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม - [ 70962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
618 | (1.14) โครงการพนังกั้นน้ำฝั่งขวาร้อยเอ็ด กม.0+000 ถึง 3+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด - [70963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุขสมบัติ ขอนแก่น; 20: สชป.6/ลชก.จ01/2558; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
619 | (1.15) ปรับปรุงคลองสาย MC-4R ฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม - [ 70964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
620 | (1.16) ท่อลอดคลองส่งน้ำ MCกม.5+175 ฝายวังยาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดมหาสารคาม - [ 70965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
621 | (1.17) ท่อลอดคลองส่งน้ำ MC-3L กม.2+065 สถานีพนมไพร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 70966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
622 | คลองระบายกุดเข้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กษมา ซัพพลาย; 20: สชป.6/ลชก.จ.06/2558; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
623 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง - [ 80342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 1508900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
624 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: กรุงทองคอมพิวเตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
625 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
626 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญกว้างพานิชย์; 20: 0; 23: 641000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
627 | กำจัดวัชพืชหน้าพนังกั้นน้ำชี ฝายร้อยเอ็ด - [ 81324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
628 | (16) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเล้าข้าว ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด - [71002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
629 | (17) ระบบส่งน้ำฝายบ้านเขวาน้อย-เขวาคำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 71003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: สชป.6/ลสญ.(ซ)01/2558; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
630 | คลองลำน้ำเสียวใหญ่หน้าฝายยางบ้านชาดหัวเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72518 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอสแอนด์ทีเจริญทรัพย์; 20: สชป.6/สลญ.(จ)02/58; 23: 3750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
631 | คลองลำน้ำเสียวใหญ่หน้าฝายบ้านงิ้วแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72519 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอสแอนด์ทีเจริญทรัพย์; 20: สชป.6/สลญ.(จ)01/58; 23: 3750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
632 | คลองหน้าฝายยางบ้านหนองเบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72520 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ตี๋น้อยก่อสร้าง; 20: สชป.6/สลญ.(จ)03/58; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
633 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ - [ 80338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จงชูวณิชย์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
634 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จงชูวณิชย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
635 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จงชูวณิชย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
636 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ - [81318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จงชูวณิชย์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
637 | (1.35) อาคารบังคับน้ำคลอง 7R-RMC กม.9+130 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉัตรทอง99; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
638 | (1.36) ท่อลอดคลอง 12L-RMC กม.3+984 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สี่.ส.กิจรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 664000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
639 | (1.37) อาคารบังคับน้ำคลอง 7R-RMC กม.9+835 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉัตรทอง99; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
640 | (36) ปรับปรุงคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.7+500-11+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กรุงเทพวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
641 | (37) คอนกรีตดาดคลอง 1L-1-RMC กม.0+000-3+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยุทธชัยการโยธา; 20: 0; 23: 12050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
642 | (159) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-RMC กม.1+990-20+108 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 72425 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วีระสุพรรณการโยธา(2544); 20: 0; 23: 10200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
643 | คลอง RMC ช่วงหินเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วีระสุพรรณ(2544); 20: ลป.8; 21: 240316; 22: 240376; 23: 3203400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
644 | คลอง RMC ช่วงหินเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ลป.19; 21: 240317; 22: 240347; 23: 194800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
645 | คลอง RMC ช่วงหินเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ลป.20; 21: 240317; 22: 240316; 23: 146900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
646 | คลอง LMC ช่วงหินเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วายเอ็นวาย; 20: ลป.20; 21: 240317; 22: 240347; 23: 921700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
647 | คลอง LMC ช่วงหินเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ลป.14; 21: 240317; 22: 240316; 23: 505800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
648 | คลองระบาย D80-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พีพีกาฬสินธุ์; 20: ลป.15; 21: 240317; 22: 240347; 23: 434600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
649 | คลองระบาย D09-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ลป.17; 21: 240325; 22: 240355; 23: 618000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
650 | คลองระบาย D34-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สี่.ส.กิจรุ่งเรืองการโยธา; 20: ลป.18; 21: 240322; 22: 240717; 23: 693000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
651 | คลองระบาย2R-D09-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อัศวินลำปาว; 20: ลป.16; 21: 240325; 22: 240355; 23: 168600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
652 | ขุดลอกร่องชักน้ำหน้าประตูระบายน้ำฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หสม.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
653 | ขุดลอกร่องชักน้ำหน้าประตูระบายน้ำฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 288000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
654 | ขุดลอกคลองเชื่อมอ่างเก็บน้ำลำปาวและห้วยยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1172000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
655 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว - [80339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญฯ 1990; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
656 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญฯ 1990; 20: 0; 23: 5939900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
657 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3215100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
658 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
659 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองส่งน้ำจำนวน 23 สาย - [ 81319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กรุงเทพวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
660 | (1.28) ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ - [ 70911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
661 | (1.40) ระบบส่งน้ำฝั่งขวา ระยะที่ 1 โครงการฯน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดชัยภูมิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุธาอุปกรณ์; 20: สชป.6พช.(จ)03/2558; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
662 | (1.41) ระบบส่งน้ำดาดคอนกรีต LMC กม.15+652-17+152 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม; 20: พช.จ.02/2558; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
663 | (1.42) คลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+000-1+500 โครงการน้ำเชิญ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ จังหวัดขอนแก่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิระกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
664 | ห้วยคลองกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นรศักดิ์ก่อสร้าง; 20: Eพช.จ. 01/2558; 23: 2823000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
665 | ห้วยบุ่งสะเบา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บัวใหญ่วิศวกรรม; 20: Eพช.จ. 02/2558; 23: 3177000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
666 | ห้วยบุ่งสะเบา(ช่วงที่ 2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. เมย์ ต่อ เมย 2551; 20: 0; 23: 1519000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
667 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ - [ 80340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สินมั่นก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
668 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สินมั่นก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
669 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 2980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
670 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พีเอสวายเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
671 | กำจัดวัชพืชหน้าอ่างฯ น้ำพรม - [81320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พิมพร ซัพพลาย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
672 | (1.25) ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 70908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิรกำพล; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
673 | (1.26) รั้วรอบบริเวณหัวงานโครง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 70909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 965000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
674 | (1.27) ที่ทำการกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 70910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
675 | (1.10) สะพาน คสล.คลอง LMC กม.80+972 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม - [ 71035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไอ.เอส.ซี.เรียล; 20: 0; 23: 1936000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
676 | (1.38) เสริมขอบคอนกรีตคลองส่งน้ำ LMC กม.69+010-กม.74+290 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ขอนแก่นวิโรจน์; 20: 0; 23: 5283000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
677 | (1.39) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ 3L-RMC เพื่อป้องกันภัยจากน้ำท่วม จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
678 | (158) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.27+850-41+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย จังหวัดขอนแก่น - [ 72424 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
679 | คลองระบาย D9 (LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉัตรทอง 99; 20: 0; 23: 2387300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
680 | คลองระบาย 1R-D9 (LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ที.พี.รุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 2020000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
681 | คลองระบาย 1L-D9 (LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ที.พี.รุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 2001000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
682 | คลองระบาย D10 (RMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ที.พี.รุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 1638000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
683 | คลองระบาย D11 (RMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคพรรุจี; 20: 0; 23: 436600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
684 | คลองระบาย 1R-4R-D1-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ที.พี.รุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 1559000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
685 | คลองระบาย D2 (ห้วยยาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 96200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
686 | คลองระบาย D3 (ห้วยหินลาด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 42800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
687 | คลองระบาย D4 (ห้วยบักตอ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 53500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
688 | คลองระบาย D5 (ห้วยคำบอน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 128300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
689 | คลองระบาย D6 (ห้วยไห) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 85500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
690 | หนองยวน-หนองหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 64100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
691 | คลองระบาย D7A (ห้วยหลาย-ห้วยขัว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1069000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
692 | คลองระบาย 3-D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 74800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
693 | คลองระบาย 4R-D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 641400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
694 | คลองระบาย 1L-D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 427600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
695 | คลองระบาย D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 4070900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
696 | คลองระบาย 1R-D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 160400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
697 | คลองระบาย 1R-1R-D5-(LMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.เชษฐชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 85500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
698 | คลองระบาย 1R-D1(กุดกอก) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงพรเจริญทรัพย์; 20: 0; 23: 4100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
699 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย - [ 80337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 2521100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
700 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญมิตรภาพ; 20: 0; 23: 7412000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
701 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.เชษฐชัยปิโตรเหลี่ยม; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
702 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ (โดยเครื่องจักร) - [ 81316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พี เอส วาย ขอนแก่นจำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
703 | กำจัดวัชพืชใน คลองส่งน้ำ 17 สาย - [81317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พี เอส วาย ขอนแก่นจำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
704 | (1.16) ปรับปรุงระบบประปาโรงซ่อมเครื่องจักรกล โครงการชลประทานงการก่อสร้าง สชป.6 - [ 71079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ยืนยงวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
705 | (1.17) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงซ่อมเครื่องจักรกล โครงการชลประทานงการก่อสร้าง สชป.6 - [ 71080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. สยามซีวิล ซัพพลาย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
706 | บำรุงรักษาบริเวณและอาคารที่ทำการภายใน สำนักชลประทานที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 455000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
707 | (1.48) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำสระสมิง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศริพันธ์ คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 9166900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
708 | (1.49) ปรับปรุงท่อรับแรงดันพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝายลำโดมใหญ่ โครงการชลประทานอุบลราชธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.น.อุบลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
709 | (1.50) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยวังแดง โครงการชลประทานอุบลราชธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญแข็งการโยธา; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
710 | (47) ปรับปรุงพื้นที่กักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ บ้านแดง โครงการชลประทานอุบลราชธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวชิร เอ็นจีเนียริ่ง; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
711 | (48) ปรับปรุงฝายยางห้วยบังโกย โครงการชลประทานอุบลราชธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: พี.เอส.ไอ.เอ็นจีเนียริ่งจำกัด; 20: สชป.7/Eจ.002/2556; 23: 25750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
712 | (163) ซ่อมเสริมถนนหลังคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ (LMC) อ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ โครงการชลประทานอุบลราชธานี - [ 72429 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฮุ่นกี่พืชผลพาณิชย์; 20: อบ.จ.02/2558; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
713 | อ่างเก็บน้ำห้วยซึง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เค.ที.พี; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
714 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานอุบลราชธานี - [80351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ธี.ดี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
715 | บำรุงรักษาหัวงาน,คลองส่งน้ำและฝายยางที่ขาดอัตรากำลัง ในเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานอุบลราชธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 5273400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
716 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ส.สุมาลี; 20: 0; 23: 432000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
717 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ - [ 81345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
718 | (1.32) ถนนบนท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนม - [ 70915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศักดิ์เจริญการโยธา; 20: สชป.7/E(จ)นพ.12/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
719 | (1.33) ปรับปรุงถนนหลังทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยนางยอด โครงการชลประทานนครพนม - [ 70916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พาเฮงการโยธา; 20: สชป.7/(จ)นพ1/2558; 21: 240325; 22: 240355; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
720 | (1.14) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำห้วนแคน โครงการชลประทานนครพนม - [ 71039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิบูลเวศฆ์(2012) คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.7/(จ)นพ3/2558; 21: 240325; 22: 240370; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
721 | (1.15) ก่อสร้างสะพานข้ามคลอง อ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อย โครงการชลประทานนครพนม - [ 71040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อริยาการโยธา; 20: สชป.7/(จ)นพ2/2558; 21: 240325; 22: 240370; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
722 | (1.51) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณ โครงการชลประทานนครพนม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิบูลเวศน์(2012)คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
723 | (49) ปรับปรุงอาคารรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแคน โครงการชลประทานนครพนมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์; 20: สชป.7/Eนพ(จ)1/2558; 21: 240311; 22: 240490; 23: 18276000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
724 | (50) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนน โครงการชลประทานนครพนมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
725 | (51) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไชยวาน โครงการชลประทานนครพนมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71511] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ส.แสงคำจำกัด; 20: สชป.7/E(จ)นพ2/2557; 21: 240303; 22: 240482; 23: 11303000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
726 | ห้วยสายบ่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นครวรยุทธก่อสร้าง; 20: สชป.7/E(จ)นพ5/2558; 21: 240325; 22: 240445; 23: 5573500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
727 | ห้วยเลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.แสงคำ; 20: สชป.7/E(จ)นพ6/2558; 21: 240325; 22: 240445; 23: 5520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
728 | ห้วยแคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ศรีนครธาตุพนม; 20: 0; 21: 240347; 22: 240407; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
729 | ห้วยปรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เมืองทองทวีทรัพย์; 20: สชป.7/E(จ)นพ8/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 2630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
730 | ห้วยภูแวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บี เค นครพนม จำกัด; 20: สชป.7/E(จ)นพ7/2558; 21: 240325; 22: 240445; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
731 | ห้วยอีเกิ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: สชป.7/E(จ)นพ.10/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 2680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
732 | ลำคลองหนองกะธาตุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีนครธาตุพนม; 20: สชป.7/E(จ)นพ11/2558; 21: 240325; 22: 240445; 23: 2800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
733 | ลำคลองห้วยไหล่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธนากรนครพนมก่อสร้าง; 20: สชป.7/E(จ)นพ9/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
734 | ขุดลอกร่องน้ำหนองผักปอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
735 | อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.แสงคำ จำกัด; 20: สชป.7/E(จ)นพ4/2557; 21: 240325; 22: 240445; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
736 | อ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
737 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานนครพนม - [80353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 213000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
738 | บำรุงรักษา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 2082400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
739 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 205000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
740 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยแคน - [ 81351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
741 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยส้มโฮง - [ 81352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
742 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง - [ 81353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
743 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำห้วยอ้วน - [ 81354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
744 | (1.53) ปรับปรุงรางระบายน้ำข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด โครงการชลประทานมุกดาหาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
745 | (52) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดตอนบน โครงการชลประทานมุกดาหารค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
746 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานมุกดาหาร - [80354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
747 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำที่ขาดอัตรากำลัง ของอ่างเก็บน้ำและบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1386400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
748 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
749 | กำจัดวัขพืช อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ - [81355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
750 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยมุก - [81356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
751 | (1.21) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการ โครงการชลประทานยโสธร - [71084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขุนทองธรรม; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
752 | (1.52) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำหนองอึ่ง (โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง) โครงการชลประทานยโสธร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จั่วเซ้งค้าไม้; 20: ยส.จ.E 02/2558; 21: 240324; 22: 240079; 23: 4796000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
753 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานยโสธร - [ 80352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
754 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 953000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
755 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอ็นซี ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
756 | กำจัดวัฃพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำ จำนวน 2 แห่ง - [ 81346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอ็นซี ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
757 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำจันทวงศ์ - [81347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
758 | (1.47) ปรับปรุงคลอง RMC และ LMC พร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสีโท โครงการชลประทานอำนาจเจริญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน เอ็มเอสดีเวลลอปเม้นท์; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
759 | คลองระบาย D3 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ผุสดีขนส่ง; 20: สชป.7/อจ.จ.06/2558; 21: 240325; 22: 240385; 23: 998800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
760 | คลองระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน พี เอ็นเซ็นเตอร์; 20: สชป.7/อจ.จ.05/2558; 21: 240339; 22: 240399; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
761 | คลองระบาย อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน พี เอ็นเซ็นเตอร์; 20: สชป.7/อจ.จ.04/2558; 21: 240339; 22: 240399; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
762 | ขุดลอกร่องชักน้ำอ่างพุทธอุทยาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐริดาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 3900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
763 | อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน จุดที่ 15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [73294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอี่ยมมงคลการสร้าง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
764 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1046400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
765 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์(ตอนล่าง) - [ 81348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอี่ยมมงคลการสร้าง; 20: 0; 23: 113000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
766 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ - [81349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอี่ยมมงคลการสร้าง; 20: 0; 23: 154000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
767 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน - [81350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอี่ยมมงคลการสร้าง; 20: 0; 23: 233000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
768 | (1.30) อาคารคลังน้ำมันพร้อมอุปกรณ์จ่ายน้ำมันโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี - [ 70913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
769 | (45) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ (เสริมขอบคอนกรีต) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: ดน.จ.04/2558; 21: 240294; 22: 240473; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
770 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: ดน.จ.02/2558; 21: 240294; 22: 240338; 23: 1949100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
771 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโดมน้อย - [ 80348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศุภกฤต; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
772 | บำรุงรักษา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2484100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
773 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 614000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
774 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำสายใหญ่ - [81337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
775 | (1.29) อาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม - [ 70912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเวียงพิงศ์วัสดุ; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
776 | (1.18) ระบบประปาบริเวณหัวงาน ปตร.ห้วยแคน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดนครพนม - [ 71081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
777 | (44) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ปตร.บ้านหนองบึง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ จังหวัดสกลนครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71504] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อ.รุ่งเรืองการค้า; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
778 | ลำน้ำบัง (บ้านหนองกระบี่)ปตร.บ้านนาบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิมไพริน; 20: สชป.7 คบ.(จ)/1/2558; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
779 | ลำน้ำบัง (บ้านหนองกุง)ปตร.บ้านตับเต่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิมไพริน; 20: สชป.7 คบ.(จ)/2/2558; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
780 | ลำห้วยแคน (บ้านหนองย่างชิ้น)ปตร.ห้วยแคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.108 ซีวิล; 20: สชป.7 คบ.(จ)/3/2558; 23: 5600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
781 | ขุดลอกลำน้ำบัง (บ้านนาบัว) ปตร.บ้านนาบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
782 | ขุดลอกลำน้ำบัง (บ้านตับเต่า) ปตร.บ้านตับเต่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มากเสริมสิน; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
783 | ขุดลอกลำน้ำก่ำ (หน้า ปตร.บ้านหนองบึง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มากเสริมสิน; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
784 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำก่ำ - [ 80349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
785 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเริญชัย; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
786 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มากเสริมสิน; 20: 0; 23: 275000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
787 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ประตูระบายน้ำห้วยแคน - [ 81338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเวียงพิงค์วัสดุ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
788 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ - [ 81339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สายฟ้ามารวย; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
789 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ประตูระบายน้ำตับเต่า - [ 81340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
790 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน หน้าประตูระบายน้ำบ้านนาขาม - [ 81341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 175000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
791 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน หน้าประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง - [ 81342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญชัย; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
792 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน หน้าประตูระบายน้ำบ้านนาบัว - [ 81343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกรุงไทวัสดุ; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
793 | (1.31) ปรับปรุงอาคาร Storage House โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 70914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
794 | (1.13) ปรับปรุงสะพาน คสล. ข้ามคลองส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.น.อุบลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
795 | (1.19) ปรับปรุงระบบสื่อสาร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
796 | (1.20) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในฝายธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
797 | (46) ปรับปรุงอาคารกักเก็บน้ำท้ายฝายธาตุน้อย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ล พานิชเขื่องในก่อสร้าง; 20: ชซ.จ.03/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
798 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนล่างและเซบายตอนล่าง - [80350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 107000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
799 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1405700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
800 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1467000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
801 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สหกรณ์การเกษตรร่วมใจ; 20: 0; 23: 499000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
802 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน สถานีสูบน้ำ จำนวน 5 แห่ง - [ 81344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
803 | ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่8 - [ 94547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
804 | ค่าออกแบบเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่8 - [ 94548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จำกัด; 20: 0; 23: 2340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
805 | ค่าสำรวจเพื่อขุดลอกคลองชลประทาน ในเขตสำนักชลประทานที่ 8 - [ 94550] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
806 | ค่าพิจารณาโครงการ และศึกษาความเหมาะสม ในเขตสำนักชลประทานที่8 - [ 94553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วีรพล โอเอ จำกัด; 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
807 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่3 3 หลัง - [ 94551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 801300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
808 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง โครงการสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 94552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 347300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
809 | (5) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) โครงการชลประทานนครราชสีมา - [ 70991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 55000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
810 | (61) ปรับปรุงทำนบดิน อ่างเก็บน้ำหนองกก โครงการชลประทานนครราชสีมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ทิพย์สุภัทร จำกัด; 20: 0; 23: 10200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
811 | คลองระบายน้ำสู่คลองหลังลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด; 20: สชป.8/E จ.นม.3/2558; 22: 240375; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
812 | คลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง(คลองดิน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กู๊ดบิวดิ้งดีไซน์ จำกัด; 20: สชป.8/จ.นม.3/58; 21: 240296; 22: 240356; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
813 | ลำห้วยยาง (หน้าฝายยางบ้านโนนกอก) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทีพีรุ่งเรือง; 20: สชป.8/จ.นม.1/58; 23: 1988000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
814 | ขุดลอกคลองธรรมชาติฝายห้วยหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
815 | ลำน้ำเค็ม (อ่างฯห้วยน้ำเค็ม-บึงบัวใหญ่) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
816 | อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคชัยร่วมค้า; 20: สชป.8/จ.นม.2/58; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
817 | อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศักดิ์สิทธิื์การโยธา; 20: สชป.8/จ.นม.4/58; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
818 | อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
819 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานนครราชสีมา - [80363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
820 | บำรุงรักษาหัวงาน 11 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1081800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
821 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1670800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
822 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 6 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 258400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
823 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 387000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
824 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน จำนวน 7 แห่ง - [ 81376 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
825 | (1.24) ระบบประปา ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการชลประทานบุรีรัมย์ - [ 71087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
826 | (1.25) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการ โครงการชลประทานบุรีรัมย์ - [71088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
827 | (62) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง RMC-1 ช่วง กม.2+040 ถึง กม.5+000 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ. บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: 240575; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
828 | (63) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่คลอง RMC-1 ช่วง กม.5+000 ถึง กม.8+060 พร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำลำตะโคง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 240636; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
829 | (64) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยยาง โครงการชลประทานบุรีรัมย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. สุขสวัสดอนอะราง; 20: 240605; 23: 24000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
830 | คลองชักน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. เจ.วี. ศรีไม้งาม; 20: 240332; 21: 240304; 22: 240363; 23: 2095800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
831 | ลำตะโคง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แทรกเตอร์; 20: 240391; 21: 240298; 22: 240387; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
832 | ขุดลอกลำห้วยสวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
833 | ขุดลอกลำพังชู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
834 | อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ส ภูทอง; 20: 240422; 21: 240298; 22: 240387; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
835 | อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
836 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ - [ 80364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
837 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 18 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 802200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
838 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 20 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1092600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
839 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 35 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ปาเมธเซลล์แอนเซอร์วิส; 20: 0; 23: 437000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
840 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 339000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
841 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ - [ 81377 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ปาเมธเซลล์แอนเซอร์วิส; 20: 0; 23: 199500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
842 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนอ่างเก็บน้ำหนองทะลอก - [ 81378 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 199500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
843 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก - [ 81379 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 201000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
844 | (1.41) ก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ โครงการชลประทานศรีสะเกษ - [70924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.EMD; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
845 | (1.21) สะพาน คสล.คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+300 และ กม.0+400 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำ โครงการชลประทานศรีสะเกษ - [ 71046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมชายรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1596000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
846 | (1.26) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบประปา โครงการชลประทานศรีสะเกษ - [ 71089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดารุณรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
847 | (65) ปรับปรุงอาคารระบายน้ำข้างคลอง และอาคารทดน้ำ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+150 ,กม.0+200 และคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+311 กม.0+400 อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู โครงการชลประทานศรีสะเกษค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สมชายรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
848 | ห้วยแฮด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 6145800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
849 | คลองอิสานเขียวบ้าน - หนองมอญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [72569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 6530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
850 | ขุดลอกห้วยสำราญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
851 | ขุดลอกห้วยสำราญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
852 | อ่างเก็บน้ำหนองสิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
853 | อ่างเก็บน้ำห้วยคล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หมากเขียบ | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
854 | อ่างเก็บน้ำห้วยศาลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
855 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานศรีสะเกษ - [80366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อาร์เอ็นนี2006; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
856 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจ.เจคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
857 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธงชัย; 20: 0; 23: 371000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
858 | กำจัดวัชพืชอ่างฯห้วยตามาย , อ่างฯหนองสิ , อ่างฯหนองสอางค์ - [ 81382] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อาร์เอ็นนี2006; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
859 | (1.19) สะพาน ค.ส.ล คลอง RMC กม.1+850 อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก โครงการชลประทานสุรินทร์ - [ 71044] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
860 | (1.20) สะพาน ค.ส.ล. คลอง LMC กม.2+959, กม.3+577 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ โครงการชลประทานสุรินทร์ - [71045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
861 | (1.1) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าทางเข้าโครงการและทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ - [71064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรสุริยา; 20: สชป.8/จ.สร.5/2558; 21: 240303; 22: 239999; 23: 4570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
862 | (1.61) ปรับปรุงอาคารท่อลอดคลอง LMC กม.0+630 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: สชป.8/จ.สร.6/2558; 21: 240316; 22: 240376; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
863 | (1.62) ปรับปรุงอาคารท่อลอดคลอง LMC กม.2+245 อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เค โกลเด้นท์ แลนด์; 20: สชป.8/จ.สร.7/2558; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
864 | (164) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัย-รำเดง โครงการชลประทานสุรินทร์ - [ 72430 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ณัฐกฤตชัย จำกัด; 20: สชป.8/จ.สร.8/2558; 21: 240303; 22: 240364; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
865 | (165) ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้าย ของคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง โครงการชลประทานสุรินทร์ - [ 72431] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด; 20: สชป.8/จ.สร.9/2558; 21: 240304; 22: 240364; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
866 | ห้วยกระดาษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุรินทร์วิทวัส; 20: สชป.8/จ.สร.4/2558; 23: 3397600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
867 | ห้วยลำพอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.10/2558; 21: 240302; 22: 240362; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
868 | ห้วยลำพอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
869 | ลำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
870 | อ่างเก็บน้ำลุงปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าตูมสรรพกิจ; 20: สชป.8/จ.สร.12/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
871 | อ่างเก็บน้ำหนองกระทุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สตึกวราพงศ์; 20: สชป.8/จ.สร.11/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
872 | อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
873 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสุรินทร์ - [ 80365] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โซล่าแอสฟัสท์ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
874 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 21 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1212800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
875 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 25 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1917100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
876 | บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 25 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 505900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
877 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 509000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
878 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเสนง - [81380 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
879 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลุงปุง - [ 81381] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
880 | (54) ปรับปรุงท่อส่งน้ำ สถานีสูบน้ำหนองก้างปลา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิเศษ เอส พี คอนสตั๊กชั่น; 20: สชป.8/จ.ทส.02/2558; 21: 240343; 22: 240463; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
881 | คลองนางคราญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วังหินรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
882 | คลองระบาย D4R-MD ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เกณิกา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
883 | ลำตลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
884 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ - [ 80357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.โซล่า แอสฟัลท์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
885 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตั๊ก; 20: 0; 23: 2166100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
886 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จีเอ็มไอที; 20: 0; 23: 577600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
887 | บำรุงรักษาคลองสายซอย จำนวน 16 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจิดจ้าศึกษาภัณฑ์; 20: 0; 23: 653200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
888 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สหกรณ์การเกษตรพิมาย; 20: 0; 23: 598000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
889 | กำจัดวัชพืช - [ 81360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
890 | (1.55) ปรับปรุงอาคารทิ้งน้ำ กม.0+400 RMC เขื่อนลำแชะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิทยาสีมาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
891 | (55) ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำแชะ อาคารระบายน้ำฝายบ้านไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ไทโค พูวา; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
892 | (178) ซ่อมแซม Dispersive soil คลองส่งน้ำเขื่อนมูลบน โซน 1 และ 6 เพื่อแก้ไขปัญหาดินกระจายตัว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ จังหวัดนครราชสีมา - [ 72441 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คชสิงห์การโยธา; 20: สชป.8/จ.มบ.1/2558; 23: 12500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
893 | คลองธรรมชาติลำแชะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. สิงห์เจริญการโยธา; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
894 | ขุดลอกคลองลำแชะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
895 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ - [ 80358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 780000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
896 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2241700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
897 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 225500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
898 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอย สายแยกซอย จำนวน 6 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2071800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
899 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรวิจิตร ปักธงชัย; 20: 0; 23: 584000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
900 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณลำมูลและอ่างเก็บน้ำมูลบน - [ 81361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรีสมบูรณ์ การโยธา; 20: 0; 23: 419400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
901 | กำจัดวัชพืชลำละลม - [ 81362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรีสมบูรณ์ การโยธา; 20: 0; 23: 180600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
902 | (1.35) ป้อมยาม บริเวณหัวงานโครงการ จำนวน 4 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ - [70918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิงห์โตนารายณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
903 | (1.36) รั้วรอบที่ทำการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 70919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดารูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
904 | (1.18) สะพานคอนกรีตข้ามคลองส่งน้ำ จำนวน 2 แห่ง สถานีสูบน้ำ RSP22 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดสุรินทร์ - [ 71043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อาร์ เอ็น บี 2006; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
905 | (1.22) ระบบ ประปา ของที่ทำการเขื่อนหัวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กิจวิโรจน์ศรีสะเกษก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.มล.3/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
906 | (57) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำ DIKE 6 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
907 | (58) ปรับปรุงป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำ DIKE 11 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง จังหวัดศรีสะเกษค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71518 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
908 | ลำมูลท้ายเขื่อนราษีไศล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ชมรม ดร. ทองดีการเกษตรและก่อสร้างหรือเครื่องเขียน จำกัด; 20: สชป.8/จ.มล.4/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
909 | ขุดลอกคลองระบายน้ำห้วยน้ำเค็ม-ลำเสียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
910 | ขุดลอกลำเสียวบ้านดงเค็ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73170] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
911 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง - [80361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ท่าทรายปนัดดา; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
912 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 6 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด; 20: 0; 23: 3145500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
913 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด; 20: 0; 23: 445000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
914 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจ เจ คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 463500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
915 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 579000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
916 | กำจัดวัชพืช ( ฝายราษีไศล ) - [ 81365] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซันอินดัสทรี จำกัด; 20: 0; 23: 412800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
917 | กำจัดวัชพืช ( ฝายหัวนา ) - [ 81366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ตั้งใจ คอร์ปอเรชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 387200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
918 | (1.18) ปรับปรุงทำนบหัวนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ศรีสมบูรณ์; 20: 0; 23: 9240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
919 | (1.19) ปรับปรุงฝายบ้านลำบริบูรณ์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.มวลมิตรคอนสตรัคชั่น; 20: สชป.ลต. 96/58; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
920 | (1.20) ปรับปรุงฝายบ้านสำโรง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ศักดิ์สิทธิ์การโยธา; 20: 0; 23: 9350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
921 | (1.21) ปรับปรุงฝายบ้านช่องอู่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โคราชดำรงค์; 20: สชป.ลต. 95/58; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
922 | (1.22) ปรับปรุงฝายบ้านกำนันธูป โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ประสาทสุข; 20: 0; 23: 9200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
923 | (1.16) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำบริบูรณ์ กม.0+250 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 71041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.กิตติเทพ; 20: สชป.ลต. 173/58; 23: 4321000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
924 | (1.17) ก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามลำบริบูรณ์ กม.0+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา - [ 71042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ชนะวงศ์วิสุทธิ์; 20: สชป.ลต. 174/58; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
925 | ลำตะคองหลง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.หนึ่งเกียรติธาดา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
926 | ลำเหมือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.วังหินรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
927 | ขุดลอกลำตะคอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
928 | ขุดลอกลำตะคองบ้านบุฉนวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
929 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำตะคอง - [ 80355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โซล่าแอสฟัสต์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
930 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย ในเขตโครงการฯลำตะคอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.7 ก้าว; 20: 0; 23: 4024000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
931 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.7 ก้าว; 20: 0; 23: 552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
932 | กำจัดวัชพืช - [ 81357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.7 ก้าว; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
933 | ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3 (ลำตะคอง) โครงการตะคอง - [ 93685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ส.กัลยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
934 | (59) ปรับปรุงระบบระบายน้ำฝายบ้านโคกไม้แดง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71519 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชนะวงศ์วิสุทธ์ิก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.ลร.01/2558; 21: 240322; 22: 240502; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
935 | (60) ปรับปรุงระบบระบายน้ำลำจังหัน (ฝายบ้านโคกเฟือง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71520 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ประสาทสุข จำกัด; 20: สชป.8/จ.ลร.04/2558; 21: 240329; 22: 240479; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
936 | คลองธรรมชาติลำนางรองจากบ้านสัมป่อยถึงบ้านหนองกี่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เจ.วี.ศรีไม้งาม; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
937 | ขุดลอกคลองธรรมชาติลำนางรอง บ้านลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
938 | ขุดลอกคลองธรรมชาติลำนางรอง บ้านสระคู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
939 | อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทปอแก้วรุ้งเรือง จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
940 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำนางรอง - [ 80360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อมตะรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
941 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 9 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 786600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
942 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 8 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1469100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
943 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 37 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 778700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
944 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 458000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
945 | กำจัดวัชพืช เขื่อนลำนางรอง, อ่างคลองมะนาว, อ่างลำปะเทีย, อ่างฯลำจังหัน และคลองธรรมชาติลำนางรอง, ลำปะเทีย และลำจังหัน - [ 81364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
946 | (56) ปรับปรุงฝายบ้านหนองไข่น้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ จังหวัดนครราชสีมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โอฬาริกเทรดดิ้งจำกัด; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
947 | ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศักดิ์สิทธิ์การโยธา; 20: สชป.8/จ.ลป.01/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
948 | ขุดลอกลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
949 | ขุดลอกลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
950 | อ่างเก็บน้ำห้วยเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
951 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปลายมาศ - [ 80359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
952 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย ในเขตโครงการฯลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 2257000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
953 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เกณิกา จำกัด; 20: 0; 23: 298000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
954 | กำจัดวัชพืชในลำปลายมาศ - [ 81363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
955 | (1.54) ปรับปรุงคลอง RMC ลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.1+260 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
956 | (53) ปรับปรุงฝายบ้านกุดกระดี่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
957 | (167) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำพระเพลิง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [ 72433 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
958 | คลองลำพระเพลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ส.กัลยา; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
959 | ขุดลอกคลองลำพระเพลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73166] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
960 | อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง ด) - [ 73296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
961 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง - [ 80356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียงจันทร์; 20: 0; 23: 740000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
962 | บำรุงรักษารักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คลังพลาซ่า จำกัด; 20: 0; 23: 2720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
963 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 351000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
964 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บบ้านสันกำแพง - [81358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
965 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำลำสำลาย - [81359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
966 | (4) ปรับปรุง EMERGENCY SPILLWAY และส่วนประกอบอื่น เขื่อนลำพระเพลิง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง จังหวัดนครราชสีมา - [ 70990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.ประยูรก่อสร้าง(1984),บ.กรุ๊ปเมคคอปอเรชั่น จำกัด; 20: สชป8.17 จ.09/2558,สชป8.18 จ.08/2558; 21: 240299; 22: 240478; 23: 75000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
967 | (1.37) อาคารที่ทำการสื่อสาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 70920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
968 | (1.38) เสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [70921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
969 | (1.39) ป้อมยาม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [70922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 419000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
970 | (1.40) รั้วหัวงาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [70923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
971 | (3) อาคารที่ทำการโครงการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 70949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. บุรีรัมย์ ช.ทวีทรัพย์; 20: สชป8 มก.02/2558(Eปจ.) ลว.16 ธ.ค.57; 21: 240318; 22: 240498; 23: 10773000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
972 | (1.23) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และระบบ Internet) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 71086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
973 | (1.60) ปรับปรุง Drain culvert ระบบกระจายน้ำบ้านเขว้า จำนวน 3 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2447000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
974 | (166) ซ่อมแซมถนนทางเข้าฝายยางบ้านเขว้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 72432 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์; 20: สชป.8 มก.03/2558 (Eปจ.) ลว.18 ธ.ค. 57; 21: 240319; 22: 240379; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
975 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลกลาง - [ 80362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
976 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 13 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 475200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
977 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 434000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
978 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 78000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
979 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 327000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
980 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตะลุง - [81367 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
981 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเขว้า - [81368 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 49000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
982 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านนางโท - [81369 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 49000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
983 | กำจัดวัชพืชปตร.ชุมพวง - [ 81370 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
984 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านขามใต้ - [81371 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
985 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านเมืองลีง - [81372 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
986 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านตระแสง - [81373 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
987 | กำจัดวัชพืชฝายยางบ้านปอยเดิร - [81374 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
988 | กำจัดวัชพืชฝายยางทุ่งมน - [ 81375 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 18200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
989 | (180) ซ่อมแซมลาดด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย โครงการชลประทานชลบุรี - [ 72443 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด; 20: ชบ.จ-03/58; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
990 | ขุดลอกคลองรับน้ำอ่างฯหนองค้อ (ห้วยมะนาว,ห้วยยายฉิม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียมออยล์ จำกัด; 20: 0; 23: 1101000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
991 | อ่างเก็บน้ำบ้านบึงขยาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเคดี การโยธา; 20: ชบ.จ-01/58; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
992 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานชลบุรี - [ 80373 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี.วี. ปริโตเลียม ออยล์; 20: 0; 23: 1189000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
993 | ป้องกันน้ำเค็มตามอาคารชลประทานและตามแนวคันกั้นน้ำเค็ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80472 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ว.วัฒนาเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
994 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 10 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 5522400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
995 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 98500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
996 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 45300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
997 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 218000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
998 | กำจัดวัชพืชคลองชลประทานพานทอง กม.0+000 ถึง 8+200 - [ 81391 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. พ.พิเพิชญ์ (2009); 20: ชบ.จ-04/58; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
999 | (3) ประตูระบายน้ำคลองทรายมูล โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: ฉช.-จ.04/2558; 22: 240310; 23: 21125200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1000 | (179) ซ่อมแซมเสริมระดับอาคารและบาน ปตร. บ้านสวนป่า พร้อมคันโอบเพื่อป้องกันน้ำท่วม โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา - [ 72442 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: Eฉช.-จ.13/2558; 21: 240337; 22: 240397; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1001 | คลองบางคล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: ฉช.-จ.05/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 2042900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1002 | คลองพระครู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.06/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 1538700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1003 | คลองแหลมเขา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: ฉช.-จ.09/2558; 21: 240323; 22: 240374; 23: 1258600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1004 | คลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.07/2558; 21: 240323; 22: 240402; 23: 297500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1005 | คลองส่งน้ำสายซอย 2 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240402; 23: 315500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1006 | คลองส่งน้ำสายซอย 3 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240402; 23: 192300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1007 | คลองส่งน้ำสายซอย 4 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240402; 23: 274400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1008 | คลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240032; 23: 369300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1009 | คลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240402; 23: 305200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1010 | คลองระบม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.พลอยพรรณ; 20: ฉช.-จ.11/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 4659000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1011 | คลองบางข้าว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.07/2557; 21: 240323; 22: 240414; 23: 1760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1012 | คลองเมือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัตถกร วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.02/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 1357000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1013 | คลองศาลาแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัตถกร วิศวกรรม; 20: ฉช.-จ.04/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 1145500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1014 | คลองหนองอ้อ-ท่าข้าม-วังศาลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออย; 20: 0; 23: 3329500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1015 | คลองท่าข้าม-ทรายมูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 1924200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1016 | คลองยายช่วง-ท่าทองหลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 2405300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1017 | อ่างเก็บน้ำคลองระบม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: Eฉช.-จ.04/2558; 21: 240323; 22: 240414; 23: 4700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1018 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา - [80377 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วนิชชัยกอสร้าง; 20: 0; 23: 886000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1019 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80478 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 39400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1020 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าแค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 67900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1021 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองนาล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 66000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1022 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองต้นหมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80481 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 14700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1023 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองหลอดยายคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 69600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1024 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางหัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 55400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1025 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางนาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 72700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1026 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองทุ่งช้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 61100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1027 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองทรายมูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 23900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1028 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองสนามจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 37800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1029 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาโต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 28500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1030 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองบางข้าว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1031 | อาคารชลประทาน . ทรบ.คลองบางผึ้งเก่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 14000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1032 | อาคารชลประทาน ท่อลอดถนนคลองตากวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80491 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 31900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1033 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองบางไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 56400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1034 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองท่าทองหลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1035 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองบางซ่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80494 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 36200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1036 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองหลอดยอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80495 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 6900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1037 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองหนองบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 23800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1038 | อาคารชลประทาน ปตร.คลองบ้านโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 64300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1039 | อาคารชลประทาน ทรบ.คลองตาลอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 40700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1040 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองแยกคลองบางไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 131200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1041 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองบางผึ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 119000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1042 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองส่วย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 150400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1043 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองบางกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 209700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1044 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองทางเกวียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80503 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 117300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1045 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองตาโก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80504 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 85200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1046 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองแยกคลองต้นหมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 92600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1047 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองแยกคลองบางนาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 87700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1048 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองตาแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 81600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1049 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองวัดบางกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 58600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1050 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองลุงมาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 121200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1051 | ปิดทำนบชั่วคราว คลองแยกคลองสนามจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 127200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1052 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำอ่างฯลุ่มน้ำโจน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 159000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1053 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการและทำนบดินอ่างฯลุ่มน้ำโจน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนพานิช; 20: 0; 23: 262800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1054 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 199400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1055 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บุญยศักดิ์; 20: 0; 23: 1294700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1056 | บำรุงรักษาหัวงาน ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 627800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1057 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 567300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1058 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดีดีพานิช; 20: 0; 23: 545800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1059 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออย; 20: 0; 23: 704000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1060 | กำจัดวัชพืชคลองนาล่าง-ทุ่งช้าง-หนองบัว-ชวดสามกอ - [ 81412 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 395000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1061 | กำจัดวัชพืชคลอง ร.1 ข.-กกสับ-บึงกระจับ - [ 81413 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 185000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1062 | (70) อาคารบังคับน้ำบ้านเก่า อ่างเก็บน้ำด่านชุมพล โครงการชลประทานตราดค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การโยธา; 20: E ตร.จ.02/2558; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1063 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานตราด - [ 80376 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด; 20: 0; 23: 1189000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1064 | ทำนบดินป้องกันน้ำเค็มคลองห้วยแร้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 632500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1065 | ป้องกันน้ำเค็มคลองขวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 255000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1066 | ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร โครงการคันกั้นน้ำเค็ม ปตร.ท่าเลื่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80477 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 112500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1067 | บำรุงรักษาหัวงานในเขต ฝสบ.คป.1 ตราด จำนวน 7 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 711000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1068 | บำรุงรักษาหัวงานในเขต ฝสบ.คป.2 ตราด จำนวน 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 1114600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1069 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ในเขตโครงการชลประทานตราด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 955500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1070 | บำรุงรักษาคลองสายซอยในเขตโครงการชลประทานตราด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 182500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1071 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1072 | กำจัดวัชพืชคลองพีด - [ 81408 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1073 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว - [ 81409 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1074 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนอ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ - [ 81410 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 148400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1075 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในเขต ฝสบ.คป.1 ตราด - [ 81411 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1076 | (1.66) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยปรือ โครงการชลประทานนครนายก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 5321000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1077 | คลองทองหลาง กม.0+000-กม.5+060 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียมออยล์ จำกัด; 20: 0; 23: 595000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1078 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานนครนายก - [80379 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญพรพาณิชย์; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1079 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2558000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1080 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 190300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1081 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองยางและคลองบ้านนา - [ 81416 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1082 | (1.67) ปรับปรุง ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย-ขวา อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ โครงการชลประทานจันทบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1083 | (69) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองวังโตนดพร้อมขุดลอกคลองผึ้ง โครงการชลประทานจันทบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: จบ.จ.04/2558; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1084 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี - [ 80375] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1085 | ก่อสร้างทำนบดินท่าเนินจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80474 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1086 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ จำนวน 6 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 2171200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1087 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย-ขวา,สายซอย และแยกซอย รวม 7 สาย โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 193100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1088 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วรศิระนัยกร จำกัด; 20: 0; 23: 923900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1089 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปตร.คลองพลิ้ว - [ 81399 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1090 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองรำพัน - [81400 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1091 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองป่าแดง - [81401 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 25300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1092 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างฯคลองพระพุทธ - [ 81402 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 116100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1093 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ฝายคลองพลับพลา - [ 81403 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1094 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองวังโตนด - [ 81404 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 77400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1095 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน ปตร.เกาะโตนด - [ 81405 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1096 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองบ้านกล้วย - [ 81406 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1097 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างฯคลองศาลทราย - [ 81407 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 103200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1098 | (66) ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองกะจะ พร้อมบานระบายและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการชลประทานปราจีนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านธรรมเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 11460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1099 | (67) ปรับปรุงประตูระบายน้ำบางไผ่ พร้อมบานระบายและเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้า โครงการชลประทานปราจีนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: 0; 23: 11800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1100 | คลองชวดทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.-จ.08/2558; 21: 240282; 22: 240372; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1101 | คลองสะแกงาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เบญจวรรณ คอนสตร์ชั่นตอนด์ เซอรวิล์; 20: ปจ.จ.13/2558; 21: 240283; 22: 240348; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1102 | คลองจระเข้ตาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-จ.09/2558; 21: 240282; 22: 240342; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1103 | คลองบางฟ้าผ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-จ.12/2558; 21: 240283; 22: 240347; 23: 1985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1104 | คลองชวดเจ้าชู้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญเพิ่มการโยธา; 20: ปจ.-จ.14/2558; 21: 240283; 22: 240378; 23: 1575000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1105 | คลองสันทรีย์-สารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญเพิ่มการโยธา; 20: ปจ.-จ.15/2558; 21: 240283; 22: 240348; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1106 | คลองสำโรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-จ.10/2558; 21: 240283; 22: 240347; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1107 | คลองบางไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-จ.11/2558; 21: 240283; 22: 240378; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1108 | คลองประจันตคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.บวรเอกรุ่งเรือนแมนซีนเนอร์ จำกัด; 20: ปจ.-จ.06/2558; 21: 240282; 22: 240378; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1109 | คลองสวนพริก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-จ.05/2558; 21: 240282; 22: 240341; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1110 | คลองยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.บวรรเอกรุ่งเรือง แมนซีนเนอร์ จำกัึด; 20: ปจ.-จ.07/2558; 21: 240282; 22: 240372; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1111 | คลองกุดตะวัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีวิปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1112 | คลองห้วยไก่ชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพนมพรก็อปปี้เซนเตอร์; 20: 0; 23: 2060000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1113 | คลองห้วยไคร้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพนมพรก็อปปี้เซนเตอร์; 20: 0; 23: 3605000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1114 | ขุดลอกคลองห้วยเกษียร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73178] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วยจำกัด บุญเริ่ม การโยธา; 20: 0; 23: 7750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1115 | ขุดลอกคลองจันทุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเริ่ม การโยธา; 20: 0; 23: 1010000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1116 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานปราจีนบุรี - [80378 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.หนึ่งชลการโยธา; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1117 | ทำนบชั่วคราว ทรบ.ปลายคลองชวดจิก โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80511 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาโนชณ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1118 | ทำนบชั่วคราว ทรบ.คลองแยกคลองชวดจิก โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาโนชณ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1119 | ทำนบชั่วคราว ทรบ.ปากคลองชวดจิก โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญเริ่มการโยธา; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1120 | ทำนบชั่วคราว ทรบ.คลองบางกระเบา โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาโนชณ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1121 | ทำนบชั่วคราว ทรบ.บางกอบัว โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านภูชิตต์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1122 | บำรุงรักษาหัวงานในเขตโครงการชลประทานปราจีนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านนาวัสดุ; 20: 0; 23: 3756800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1123 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำในเขตโครงการชลประทานปราจีนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านนาวัสดุ; 20: 0; 23: 6400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1124 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วี.เอช.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1125 | กำจัดวัชพืชคลองสารภี - [ 81414 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-สจ 003/2558; 21: 240283; 22: 240312; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1126 | กำจัดวัชพืชคลองท่าแห - [ 81415 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.-สจ.004/2558; 21: 240288; 22: 240318; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1127 | (68) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำคลองระโอก (ทรบ.บ้านเหมืองแร่) โครงการชลประทานระยองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จีรนารถก่อสร้าง; 20: E รย.จ.04/2558; 21: 240323; 22: 240502; 23: 21640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1128 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานระยอง - [ 80374 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 1189000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1129 | ปิดทำนบดินชั่วคราวคลองลาวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80473 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธีระพัฒนพงศ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 626800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1130 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด; 20: 0; 23: 3254500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1131 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด; 20: 0; 23: 162200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1132 | กำจัดวัชพืชบริเวณคลองคา - [ 81392 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 77400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1133 | กำจัดวัชพืชบริเวณคลองระกำจัดวัชพืชบายน้ำสาย 3 - [ 81393 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 77400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1134 | กำจัดวัชพืชบริเวณคลองน้ำหู - [81394 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1135 | กำจัดวัชพืชบริเวณคลองระกำจัดวัชพืชบายน้ำสาย 1 - [ 81395 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1136 | กำจัดวัชพืชบริเวณแม่น้ำระยองเหนือฝายกำจัดวัชพืชบ้านค่าย - [ 81396 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด; 20: 0; 23: 232200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1137 | กำจัดวัชพืชบริเวณคลองโพล้ - [81397 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 64500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1138 | กำจัดวัชพืชบริเวณ ทรกำจัดวัชพืชบ.คลองน้ำโจน - [ 81398 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 25300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1139 | (71) อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ระบบระบายน้ำ D2 โครงการชลประทานสระแก้วค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.วิริยะ(1994); 20: 0; 21: 240344; 22: 240463; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1140 | อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โภคประเสริฐการโยธา; 20: สก.-จ.06/2558; 21: 240345; 22: 240464; 23: 9810000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1141 | อ่างเก็บน้ำเขาเลื่อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก ก.พิมานชัย; 20: สก.-จ.05/2558; 21: 240337; 22: 240456; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1142 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสระแก้ว - [ 80380] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์ุ; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1143 | บำรุงรักษารักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำ 13 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 2054600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1144 | บำรุงรักษารักษาหัวงาน และคลองส่งน้ำ (ปชด.) 9 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 757000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1145 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไท้เชียงปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 393200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1146 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก - [81417 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 214000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1147 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำห้วยชัน - [81418 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1148 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองตาด้วง - [81419 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 129000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1149 | กำจัดวัชพืช อ่างเก็บน้ำคลองหว้า - [81420 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 77000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1150 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล - [ 80371 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮี้ยงเจริญกิจ; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1151 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 3403800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1152 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 และสายซอย 9 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 278000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1153 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 101700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1154 | งานกำจัดวัชพืชด้วยแรงคน ในคลองระบายน้ำ 3 สาย(สีเสียด-บุ้งเข้,คลองขุนแก้ว,คลองขนุน) - [ 81389 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1155 | (168) ซ่อมแซมบานระบายเขื่อนบางปะกง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา - [72434 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1156 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง - [ 80367 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอส.เอส.บี.การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 1180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1157 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองสาขาแม่น้ำบางปะกง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80460 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1158 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง; 20: 0; 23: 862200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1159 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง; 20: 0; 23: 49700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1160 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุกัญญา พาณิช; 20: 0; 23: 169200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1161 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์เจริญ; 20: 0; 23: 347000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1162 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1163 | กำจัดวัชพืชในแม่น้ำบางปะกงบริเวณด้านเหนือและท้ายทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม - [ 81383 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1164 | (1.65) ทุ่นกันสวะ (Log Boom) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 4350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1165 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด - [ 80370 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1166 | บำรุงรักษาหัวงาน ทำนบดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 3864600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1167 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 314000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1168 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 467000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1169 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ป.สนามชัย; 20: 0; 23: 288400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1170 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำคลองสียัด - [ 81388 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: จิตติพร; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1171 | (1.22) สะพานข้ามคลองส่งน้ำ กม.10+004.6 คลองซอย 1.1ซ้าย-คลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก - [ 71047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โรจนาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1172 | (1.63) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 2ขวา ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 พร้อมก่อสร้างอาคารประกอบ ระยะที่ 4 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ส.ทรัพย์เสถียร จำกัด; 20: 0; 23: 5679000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1173 | (1.64) ท่อระบายน้ำปากคลองแยก 2ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก จังหวัดนครนายก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.บวรเอกรุ่งเรือง แมนชีนเนอรี่ จำกัด; 20: E.สนย.-จ.01/2558; 21: 240329; 22: 240389; 23: 5708700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1174 | คลอง 30 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: สนย.-จ.02/2558; 21: 240318; 22: 240043; 23: 1963000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1175 | คลอง 31 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: สนย.-จ.03/2558; 21: 240318; 22: 240043; 23: 1949000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1176 | คลองบางเม่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: สนย.-จ.04/2558; 21: 240318; 22: 240043; 23: 1740000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1177 | พรหมณี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: สนย.-จ.05/2558; 21: 240318; 22: 240043; 23: 1391000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1178 | คลองท่ากระทุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: สนย.-จ.06/2558; 21: 240318; 22: 240043; 23: 1386000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1179 | คลองเหมือง กม.0+000-กม.18+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียมออยล์ จำกัด; 20: 0; 23: 5210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1180 | คลองบางปลากด กม.0+000-กม.7+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียมออยล์ จำกัด; 20: 0; 23: 1910000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1181 | คลองส่งน้ำฝั่งขวา กม.15+600-กม.26+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.วี.ปิโตรเลียมออยล์ จำกัด; 20: 0; 23: 2720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1182 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครนายก - [ 80369 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัตถกร วิศวกรรม; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1183 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1-4 และคลองส่งน้ำฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอุดมทรัพย์สุข; 20: 0; 23: 674800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1184 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 31 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 3695600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1185 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 435600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1186 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1463000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1187 | กำจัดวัชพืช จำนวน 2 สาย - [ 81387 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1188 | (6) ประตูระบายน้ำกลางคลองบางพลวง (วังขอน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 70992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: 0; 23: 40800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1189 | คลองชวดทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: บพ.จ. 7/2558; 21: 240337; 22: 240427; 23: 3327000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1190 | คลองสะแกงาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: 0; 21: 240337; 22: 240427; 23: 1963000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1191 | คลองจระเข้ตาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ทองทิพย์; 20: 0; 21: 240337; 22: 240427; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1192 | คลองบางฟ้าผ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ปราจีนถุงทองก่อสร้าง; 20: 0; 21: 240337; 22: 240427; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1193 | คลองชวดเจ้าชู้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ทองทิพย์; 20: 0; 21: 240337; 22: 240427; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1194 | คลองต้นสะตือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 21: 240337; 22: 240427; 23: 604700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1195 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง - [ 80368 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สมประสงค์; 20: 0; 23: 547000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1196 | ทำนบชั่วคราวในคลองหูช้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80461 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไชยาการค้า; 20: 0; 23: 98000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1197 | ทำนบชั่วคราวในคลองหอกหาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80462 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผ.ผึ้งวัสดุ; 20: 0; 23: 77500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1198 | ทำนบชั่วคราวในกลางคลองต้นสะตือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80463 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผ.ผึ้งวัสดุ; 20: 0; 23: 75000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1199 | ทำนบชั่วคราวในคลองด้วน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80464 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ดับบิ้ลพี; 20: 0; 23: 95000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1200 | ทำนบชั่วคราวในคลองหอทอง(เดิม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80465 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผ.ผึ้งวัสดุ; 20: 0; 23: 110000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1201 | ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ฝสบ.คบ.3 เขตฉะเชิงเทรา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80466 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พูนเจริญวัสดุ; 20: 0; 23: 371000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1202 | ป้องกันน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ฝสบ.คบ.3 เขตปราจีนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผสุดีการค้า; 20: 0; 23: 246000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1203 | ทำนบชั่วคราวหน้า ปตร.คูมอญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ศรีประคองการค้า; 20: 0; 23: 259000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1204 | ทำนบชั่วคราวในคลองใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80469 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวี.เอช.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 124500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1205 | ทำนบชั่วคราวในคลองต้นตาล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ไชยาการค้า; 20: 0; 23: 122000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1206 | ทำนบชั่วคราวในคลองข้างโรงสี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80471 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: รุ่งเรืองทอง; 20: 0; 23: 122000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1207 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สมประสงค์; 20: 0; 23: 826000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1208 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (จำนวน 14 สาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 2334000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1209 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย (จำนวน 36 สาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 1014000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1210 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ด.เจริญปิโตเลียม; 20: 0; 23: 1890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1211 | กำจัดวัชพืชคลองดักลอบ - [ 81384 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1212 | กำจัดวัชพืชคลองหาดยาง - [ 81385 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 232000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1213 | กำจัดวัชพืชคลองบางเกร็ด - วัดปากน้ำ - [ 81386 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 148000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1214 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ - [ 80372 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1215 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสมบูรณ์กิจการยาง; 20: 0; 23: 1733800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1216 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตันติชัยบริการ; 20: 0; 23: 631600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1217 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน อ่างเก็บน้ำประแสร์ - [ 81390 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตันติชัยบริการ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1218 | (1.27) ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าภายในบริเวณโครงการ โครงการชลประทานงการก่อสร้าง สชป.9 - [ 71090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
1219 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค - [ 80381 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 859800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1220 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม - [ 80382 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1027100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1221 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - [ 80383 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1309100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1222 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช - [ 80384 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1425400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1223 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ - [ 80385 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สหพานิช 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1874400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1224 | (4)ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง - [ 80386 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท แพมม์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 604200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1225 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงานสำนักชลประทานที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม.วณิชย์จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1226 | (80) ระบบควบคุม GATE VALVE และเครื่องกว้านบานระบาย โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (วังแขม) โครงการชลประทานลพบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทรัตนนิล เอ็นจิเนียริ่งจำกัด; 20: ชปจ.(จ)02/2558; 21: 240310; 23: 10422000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1227 | (161) ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำปากคลองโพนทอง โครงการชลประทานลพบุรี - [72427 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ไทโคพูวา จำกัด; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1228 | (6.2)คลองกุดตาเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก ร่วมรัก; 20: ชปจ.(จ)03/2558; 21: 240315; 23: 3700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1229 | (6.2)คลองซับตะเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อี้งเจริญพูลทรัพย์ลำนาราย์; 20: ชปจ.(จ)04/2558; 21: 240315; 23: 3700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1230 | (6.2)คลองลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. เอส.ซี. ซี ที ก่อสรา่้ง; 20: ชปจ.(จ)05/2558; 21: 240315; 23: 2941800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1231 | (6)คลองลำสนธิ (ท้าย ปตร.ลำสนธิ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก ลพบุรี ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1232 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: แรงคน; 20: 0; 23: 3236000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1233 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก ลพบุรี ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 316000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1234 | (82) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.3+800-กม.4+880 โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิวิทย์ชัยกิจ ก่อสร้าง; 20: อย.สญ.03/2558; 21: 240317; 22: 240495; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1235 | (6)คลองวัดขวิด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1236 | (6)คลองวัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิคมบริการ2; 20: 0; 23: 501000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1237 | (6)คลองบ้านลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิคมบริการ2; 20: 0; 23: 1220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1238 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1239 | (8)กำจัดวัชพืชคลองคู (โดยเกำจัดวัชพืชครื่องจักร) - [ 81487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 68000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1240 | (8)กำจัดวัชพืชคลองโรงช้าง (โดยเกำจัดวัชพืชครื่องจักร) - [ 81488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 71000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1241 | (8)กำจัดวัชพืชคลองเป็ด (โดยเกำจัดวัชพืชครื่องจักร) - [ 81489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1242 | (1.70) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบคลองซอย 1ขวา โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อริศราก่อสร้าง; 20: พช./ปจ3/58; 21: 240312; 22: 240402; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1243 | (1.71) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบคลองซอย 3ขวา โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.อริศราก่อสร้าง; 20: พช/จ.2/2558; 21: 240324; 22: 240413; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1244 | (6.2)คลองบริเวณหน้าและท้ายฝายศรีจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อริศราก่อสร้าง; 20: พช./ปจ1/58; 21: 240309; 22: 240430; 23: 6426300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1245 | (6.2)คลองหน้าและท้ายฝายคลองวัวเน่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชื้อบุญมีก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1246 | (7.2)อ่างเก็บน้ำคลองเฉลียงลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [73270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชนันทพร; 20: พช/ปจ.2/58; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1247 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 14 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 1487200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1248 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ จำนวน 25 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 795400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1249 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจพิบูลย์; 20: 0; 23: 384000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1250 | (8)กำจัดวัชพืชโดยแรงคน โครงการฝายคลองวัวเน่า โครงการชลประทานเพชรบูรณ์ - [ 81490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจพิบูลย์; 20: 0; 23: 154000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1251 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 943200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1252 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ไทยแลนด์; 20: สบ.ซ. 26/2558; 21: 240309; 22: 240317; 23: 104000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1253 | (74) ปรับปรุงคลองระบายน้ำอาคารป้องกันน้ำไหลย้อน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเทียรประเสริฐ; 20: สชป.10/จ.7/2558; 21: 240322; 22: 240472; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1254 | (7.2)อ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [73269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิสิษฐ์การซัพพลาย; 20: ขปส.จ.02/2558; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1255 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงานโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 4233900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1256 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2; 20: 0; 23: 623000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1257 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำโครงการพัฒนานิคมและพัฒนานิคม-แก่งคอย - [81465 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1258 | (8)กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คันกั้นน้ำท่าหลวง - [ 81466 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหพานิช์ 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1259 | (78) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3ขวา-คลองเพรียว พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้ จังหวัดสระบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: เพชรแท้อันดามัน; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1260 | (6.2)คลองคชสิทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีบุญยารัฐ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1261 | (6.2)คลองหนองนาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีบุญยารัฐ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1262 | (6.2)คลองหนองไข่น้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีบุญยารัฐ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1263 | (6.2)คลองหนองจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสระบุรีบุญยารัฐ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1264 | (2.2)บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 378000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1265 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 12 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 742000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1266 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 817000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1267 | (8)กำจัดวัชพืชในอ่างเก็บน้ำคลองเพรียว โดยแรงคน - [ 81486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 542000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1268 | (15) ดาดคอนกรีตคลองซอย 22ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม จังหวัดสระบุรี - [ 71004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เทียรประเสริฐ; 20: คก02/58; 21: 240315; 22: 240495; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1269 | (6.2)คลอง 21 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัทรกิจ; 20: คก.07/58; 21: 240323; 22: 240383; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1270 | (6.2)คลอง 4 ซ้าย - 21 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัทรกิจ; 20: คก08/58; 21: 240326; 22: 240356; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1271 | (6.2)คลองระบายรางจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: สหพณิชย์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1272 | (6.2)คลองระบาย 3 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 3 (คลอง 5 วา) แทน คลองรางยายพิมพ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1273 | (6.2)คลองระบายป่าตาล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72761 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชิณภาส; 20: คก.041/58; 21: 240323; 22: 240321; 23: 1998000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1274 | (6.2)คลองระบาย 10 ซ้าย ชัยนาท - ป่าสัก 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ส.นครสวรรค์เจริญก่อสร้างก่อสร้าง; 20: คก.05/58; 21: 240323; 22: 240383; 23: 1999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1275 | (6)คลองแยกซอย 3ขวา-22ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 187000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1276 | (6)คลองซอย 19ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 299000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1277 | (6)คลองระบาย 3ซ้าย เริงาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1278 | (6)คลองระบาย 1ขวา-4ซ้าย เริงราง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 974000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1279 | (6)คลองระบาย 4ซ้าย เริงราง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 513000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1280 | (6)คลองซอย 22ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 416900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1281 | (6)คลองแยกซอย 1ซ้าย-19ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 143000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1282 | (6)คลองซอย 20ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด)-(โอนกลับแล้ว เนื่องจากซ้ำซ้อนกับงานขุดลอกตะกอนดินฯภัยแล้ง) - [ 73064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 76000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1283 | (5)คลองระบาย 1ซ้าย ลพบุรี (บางคู้) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73182 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 324000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1284 | (5)คลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก กม.82+500-กม.117+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1224000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1285 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ในเขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1286 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยในเขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 917000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1287 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: กระทิงแดง; 20: 0; 23: 1095000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1288 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.53+000 - กม.68+000 - [81449 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 844700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1289 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่เริงราง (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.6+000 - กม.18+000 - [ 81450 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 150200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1290 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.6+600 - [ 81451 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1291 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.3+600 - กม.38+215 - [ 81452 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 150800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1292 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.28+000 - [ 81453 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 51300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1293 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 1 ซ้าย - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.3+600 - [ 81454 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 48300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1294 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้าย - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.3+600 - [ 81455 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1295 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้าย - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.3+700 - กม.7+500 - [ 81456 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 51300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1296 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา - 3 ซ้าย - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+000 - [ 81457 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 42300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1297 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ซ้าย มหาราช 1 (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.12+000 - [ 81458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1298 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่มหาราช 1 (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.16+800 - กม.23+120 - [ 81459 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1299 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ขวา - 1 ขวา - 1 ขวา เริงราง (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.9+760 - [81460 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1300 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวา - 3 ซ้าย - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.3+500 - [ 81461 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 48300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1301 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.9+000 - [ 81462 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 60200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1302 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+000 - [ 81463 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 75400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1303 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ซ้าย มหาราช 1 (โดยเครื่องจักร) ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.5+000 - [ 81464 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 75400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1304 | (73) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 13ขวา และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค จังหวัดลพบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อึ้งเจริญพลูทรัพย์ลำนาราณ์; 20: ชค.03(จ)/2558; 21: 240312; 22: 240434; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1305 | (5)คลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 3 กม.39+300 ถึง กม.51+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1306 | (5)คลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก กม.47+260-กม.82+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1307 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มสุวรรณ; 20: 0; 23: 193000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1308 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มสุวรรณ; 20: 0; 23: 302000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1309 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มสุวรรณ; 20: 0; 23: 620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1310 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มสุวรรณ; 20: 0; 23: 1803400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1311 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 9 ขวา กม.9+000-กม.19+400 ระยะ 10.400 กม. - [ 81433 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 77000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1312 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย-9 ขวา กม.0+000-กม.10+900 ระยะ 10.900 กม. - [ 81434 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 72000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1313 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ขวา-9 ขวา กม.2+000-กม.6+460 ระยะ 4.460 กม. - [ 81435 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1314 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-9 ขวา กม.3+600-กม.11+700 ระยะ 8.100 กม. - [ 81436 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 91000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1315 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-9 ขวา กม.2+035-กม.5+940 ระยะ 3.905 กม. - [ 81437 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 31000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1316 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-1 ซ้าย-9 ขวา กม.0+000-กม.1+720 ระยะ 1.720 กม. - [ 81438 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 16000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1317 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย-ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000-กม.3+400 ระยะ 3.400 กม. - [ 81439 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 24000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1318 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ซ้าย-ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.5+000-กม.11+543 ระยะ 6.543 กม. - [81440 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 77000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1319 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ซ้าย-ชัยนาท-ป่าสัก3 กม.3+000-กม.7+300 ระยะ 4.300 กม. - [ 81441 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1320 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย-ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000-กม.6+000 ระยะ 6.000 กม. - [ 81442 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1321 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 16 ขวา กม.0+000-กม.15+980 ระยะ 15.980 กม. - [ 81443 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 152000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1322 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 16 ขวา-1 กม.0+000-กม.4+400 ระยะ 4.400 กม. - [ 81444 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1323 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา-16 ขวา กม.0+000-กม.9+000 ระยะ 9.000 กม. - [ 81445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ลพบุรีปิโตเลียม; 20: 0; 23: 91000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1324 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ขวา-16 ขวา กม.0+000-กม.5+100 ระยะ 5.100 กม. - [ 81446 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1325 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 17 ขวา กม.0+000-กม.10+200 ระยะ 10.200 กม. - [ 81447 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1326 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.0+000-กม.10+500 ระยะ 10.500 กม. - [ 81448 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1327 | (1.42) ปรับปรุงก่อสร้างบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 70925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: นค./จ.07/2558; 21: 240322; 22: 240456; 23: 4400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1328 | (1.68) ท่อระบายน้ำกลางคลองระบายใหญ่ กม.9+470 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1329 | (1.69) ท่อระบายน้ำกลางคลองส่งน้ำ 1ขวา-นครหลวง จำนวน 4 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1330 | (72) ดาดคอนกรีตคลอง 2ขวา-นครหลวง พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวรกุล; 20: E นค./จ.04/2558; 21: 240304; 22: 240428; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1331 | (6.2)คลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวรกุล; 20: E นค./จ.03/2558; 21: 240304; 22: 240428; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1332 | (6.2)คลองระบาย 2ซ้าย-ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวรกุล; 20: E นค./จ.02/2558; 21: 240304; 22: 240398; 23: 5292000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1333 | (6.2)คลองระบาย 1 ขวา- 2ซ้าย-ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72756 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญวรกุล; 20: นค./จ.05/2558; 22: 240457; 23: 648000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1334 | (6)คลองส่งน้ำสายซอย 5ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 797100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1335 | (6)คลองส่งน้ำสายซอย 4ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 534000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1336 | (6)คลองส่งน้ำสายซอย 6ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 471000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1337 | (6)คลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 831000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1338 | (6)คลองส่งน้ำสายแยกซอย 1ขวา-5ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลพบุรีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 441000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1339 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 189000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1340 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 721200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1341 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 11 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 420800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1342 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1343 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ซ้าย-ป่าสัก กม.0+000-กม.12+000 - [ 81428] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 229600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1344 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ป่าสักใต้ กม.0+000-กม.22+000 - [ 81429 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 295900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1345 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2ซ้าย-ป่าสัก กม.0+000-กม.20+365 - [ 81430] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 359800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1346 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3ซ้าย-ป่าสัก กม.0+000-กม.6+660 - [ 81431 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 118300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1347 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4ซ้าย-ป่าสัก กม.9+000-กม.20+152 - [ 81432] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 496400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1348 | (69) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ส.7 พร้อมอาคารประกอบ จากกม.7+084-กม.9+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง; 20: สชป.10/จ4/2558; 21: 240308; 22: 240458; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1349 | (173) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาลค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง; 20: Eบางบาล02/58; 21: 240308; 22: 240458; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1350 | (6.2)คลองระบาย ร.3ซ. บางบาล 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 2450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1351 | (6.2)คลองระบาย ร.4ซ. บางบาล 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 2412500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1352 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 399000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1353 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 506000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1354 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1355 | (8)กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองระบายน้ำ จำนวน 2 สาย - [ 81421 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 424000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1356 | (8)กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร คลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย - [ 81422 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 126000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1357 | (70) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งขวาท้ายเขื่อนพระราม 6 (ระยะ 1)โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สหพาณิช5 ค้าวัสดุ; 20: สชป.10/จ.9/2558; 21: 240323; 22: 240503; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1358 | (71) ปรับปรุงโรงสูบน้ำของคลองซอย 1 ขวา 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: ปต.จ.004/2558; 22: 240405; 23: 17469000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1359 | (181) ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและระบบควบคุมการเปิด-ปิด เขื่อนพระราม 6 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 72444 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1360 | (6)คลองระบายน้ำห้วยบ่า กม.0+000-กม.10+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1993000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1361 | (6)คลองบ้านหีบ กม.8+000-กม.12+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1362 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 504000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1363 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 488000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1364 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 649000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1365 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1683900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1366 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก กม.0+000 - กม.12+000 - [ 81423 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 271000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1367 | (8)ถางป่าโปร่งบริเวณลาดคันคลองระพีพัฒน์สายใหญ่ กม.0+500 - กม.23+020 - [ 81424 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 444000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1368 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ กม.0+000 - กม.6+400 - [ 81425 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 175000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1369 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ขวา กม.0+000 - กม.10+500 - [ 81426 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 93000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1370 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 5 ขวา กม.0+000 - กม.12+800 - [ 81427 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 117000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1371 | (76) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ขวา และอาคารประกอบ ช่วงที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาทค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: E.มน.01/58; 21: 240298; 22: 240478; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1372 | (77) อาคารป้องกันตลิ่งหน้าประตูระบายน้ำมโนรมย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดชัยนาทค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: E.มน.02/58; 21: 240315; 22: 240498; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1373 | (157) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์ จังหวัดนครสวรรค์ - [ 72426 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1374 | (6.2)คลองระบาย D.02 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: E.มน.04/58; 21: 240298; 22: 240053; 23: 2658000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1375 | (6.2)คลองระบาย D.01 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: E.มน.05/58; 21: 240298; 22: 240023; 23: 2211000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1376 | (6.2)คลองระบายสายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยนาทรวมผล; 20: E.มน.06/58; 21: 240297; 22: 240387; 23: 1560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1377 | (6.2)คลองระบายเลียบคลองอนุศาสนนันทน์ (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยนาทรวมผล; 20: E.มน.07/58; 21: 240297; 22: 240387; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1378 | (6.2)คลองระบาย 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: E.มน.08/58; 21: 240298; 22: 240053; 23: 2814000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1379 | (6)คลองระบายเลียบคันกั้นน้ำใหญ่ ช่วงโครงการฯ-โคกไม้เดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 872000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1380 | (6)คลองส่งน้ำ 3ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1381 | (6)คลองส่งน้ำ 8ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 386000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1382 | (6)คลองส่งน้ำ 2ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 245000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1383 | (6)คลองส่งน้ำ LMC-P1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 82000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1384 | (6)คลองส่งน้ำ MC-P2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 146000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1385 | (6)คลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 384000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1386 | (6)คลองส่งน้ำ 7ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1387 | (6)คลองส่งน้ำบ้านกลำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 128000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1388 | (6)คลองส่งน้ำ 1ขวา เขาแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 94000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1389 | (6)คลองส่งน้ำ 2ขวา เขาแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 83000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1390 | (6)คลองส่งน้ำ 1ซ้าย เขาแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 69000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1391 | (6)คลองระบายเลียบคลองอนุศาสนนันทน์ (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 3694000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1392 | (6)คลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 1069000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1393 | (6)คลองส่งน้ำ 3ขวา-1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 102000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1394 | (6)คลองระบายน้ำ 3ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 1015000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1395 | (5)คลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก กม.10+000-กม.20+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 7800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1396 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอมรรัตน์; 20: 0; 23: 288000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1397 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวรรณีจ่างผล; 20: 0; 23: 540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1398 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนาวดี; 20: 0; 23: 1219200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1399 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนารายณ์; 20: 0; 23: 1539000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1400 | (8)กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ 15 สาย (โดยเครื่องจักร) - [ 81477 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอมรรัตน์; 20: 0; 23: 1180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1401 | (8)กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำใหญ่ 3 สาย (โดยเครื่องจักร) - [ 81478 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนาวดี; 20: 0; 23: 410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1402 | (8)กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 6 สาย (โดยเครื่องจักร) - [ 81479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิริลักษณ์; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1403 | (16) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-8ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดลพบุรี - [ 71005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.จักรพรรดิ์; 20: มร./จ.01/2558; 21: 240324; 22: 240413; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1404 | (17) ปรับปรุงดาดกรีตคอนกรีตคลองส่งน้ำ 10ซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรี - [ 71006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทอรลักษณ์สิงห์บุรี (1994) จำกัด; 20: มร./จ.02/2558; 21: 240323; 22: 240442; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1405 | (75) อาคารบังคับน้ำกลางคลองส่งน้ำชัยนาท-อยุธยา กม.29+380 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช จังหวัดสิงห์บุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อมรชัยรุ่งเรือง; 20: มร./จ.04/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1406 | (6.2)คลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ระยะที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72763 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ทรัพย์อมรินทร์การโยธา จำกัด; 20: มร./จ.11/2558; 21: 240339; 22: 240428; 23: 6875000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1407 | (6.2)คลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ระยะที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิงห์บุรีวัฒนกิจ; 20: มร./จ.06/2558; 21: 240340; 22: 240399; 23: 3239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1408 | (6.2)คลองระบาย 3 ขวา - มหาราช 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72765 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: มร./จ.05/2558; 21: 240336; 22: 240396; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1409 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 257000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1410 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดสิงห์บุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ไทยฮั๋วรุ่งเรืองธุรกิจ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1411 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ไทยฮั๋วรุ่งเรืองธุรกิจ; 20: 0; 23: 469000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1412 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 365000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1413 | (2.2)บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ไทยฮั๋วรุ่งเรืองธุรกิจ; 20: 0; 23: 426000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1414 | (2.2)บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ไทยฮั๋วรุ่งเรืองธุรกิจ; 20: 0; 23: 358000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1415 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทพงษ์ละออพัฒนา(ประเทศไทย)จำกัด; 20: 0; 23: 3019000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1416 | (8)กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.53+200 ถึง กม.56+900 - [81467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 83700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1417 | (8)กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.78+040 ถึง กม.81+300 และ 84+960 ถึง กม.89+200 - [81468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 169700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1418 | (8)กำจัดวัชพืชคลองชัยนาท-อยุธยา ตั้งแต่ กม.89+300 ถึง กม.108+000 และ 117+200 ถึง กม.120+394 - [81469 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 495400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1419 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้าย 8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.15+500 ถึง กม.30+100 - [81470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 264300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1420 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 3 ซ้าย ตั้งแต่ กม.10+800 ถึง กม.24+300 - [ 81471] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 203600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1421 | (8)กำจัดวัชพืชคลองซอย 1 ขวา ตั้งแต่ กม.13+500 ถึง กม.25+000 - [ 81472] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 233800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1422 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 8 ซ้าย ตั้งแต่ กม.10+000 ถึง กม.21+600 - [ 81473] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 175000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1423 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 14 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม.5+000 - [ 81474 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 105600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1424 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 7 ซ้าย ตั้งแต่ กม.8+500 ถึง กม.15+500 - [ 81475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 137200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1425 | (8)กำจัดวัชพืชคลอง 2 ซ้าย ตั้งแต่ กม.0+000 ถึง กม7+800 - [ 81476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 140700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1426 | (6.2)คลองระบายริมเขตคลองชัยนาท-ป่าสัก ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2718100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1427 | (6.2)คลองระบาย 3 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 5812300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1428 | (6.2)คลองระบาย 9 ซ้าย ระบายใหญ่เริงราง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1429 | (6)ขุดลอกคลองส่งน้ำ 24ขวา กม.0+000-44+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 107000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1430 | (5)ขุดลอกคลองระบายใหญ่เริงราง ตั้งแต่ กม.36+200-41+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73185] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 5952000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1431 | (2.2)บำรุงหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 731000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1432 | (2.1)บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1186600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1433 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 23 ขวา กม.0+375 - 17+800 - [ 81480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 198300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1434 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 24 ขวา กม.7+700 - 44+500 - [ 81481 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 669400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1435 | (8)กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา - ป่าสัก กม.0+000 - 3+372 - [ 81482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 148000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1436 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบายเลียบคลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.120+000 - 130+000 เป็นช่วงๆ - [ 81483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 148800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1437 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 5 ซ้าย กม.0+000 - 6+500 - [ 81484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 116500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1438 | (8)กำจัดวัชพืชคลองระบาย 7 ซ้าย กม.8+100 - 14+502 - [ 81485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 119000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
1439 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานนนทบุรี - [ 80387] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 441700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1440 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงานกรมชลประทาน ปากเกร็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 839900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1441 | (1.72) ปรับปรุงเสริมระดับประตูระบายน้ำคลองบางตลาด โครงการชลประทานนนทบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71301] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 9585500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1442 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน จำนวน 33 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 133900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1443 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน จำนวน 25 สาย - [ 81513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 874800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1444 | (187) ปรับปรุง ปตร.คลองคานเรือ โครงการชลประทานปทุมธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พึ่งสุขปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1445 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 65 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 147600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1446 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1813200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1447 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 575000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1448 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน 8 สาย - [ 81514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 767000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1449 | (1.38) ระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการและบ้านพัก โครงการชลประทานสมุทรปราการ - [ 71101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1450 | (1.39) ระบบประปาภายในที่ทำการและบ้านพัก โครงการชลประทานสมุทรปราการ - [ 71102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1451 | เสริมคันดินป้องกันน้ำเค็ม ปตร.คลองลัดหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1452 | บำรุงรักษาหัวงาน 1 แห่ง ปตร. 5 แห่ง และ ทรบ. 3 แห่ง รวม 9 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 186100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1453 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 6 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 468400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1454 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน จำนวน 5 สาย - [ 81515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1455 | (1.73) ท่อระบายน้ำคลองตาเบี้ยว โครงการชลประทานสมุทรสาคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.พรวัฒนกิจดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1456 | (1.74) ท่อระบายน้ำคลองนายพิทักษ์ โครงการชลประทานสมุทรสาคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.พรวัฒนกิจดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1457 | คลองเขื่อนขันธ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1458 | คลองแพ้วเหนือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 645000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1459 | คลองตัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1460 | คลองอ้อมตัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1461 | คลองบันไดเหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1462 | คลองรางอ้อมใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 475000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1463 | คลองเตว็ดล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 265000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1464 | คลองรางคือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 254000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1465 | คลองรางหัวโพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 386000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1466 | คลองตาย้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 195000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1467 | คลองสะแกเทศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 287000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1468 | คลองรางเรือแตก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 386000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1469 | คลองแหลนหาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1470 | คลองเจ้าคุณ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 408000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1471 | คลองบ้านดอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 607000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1472 | คลองโรงซีอิ๋ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 441000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1473 | คลองหนองสองห้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 772000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1474 | คลองสุนัขหอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นภมณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1462500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1475 | คลองสหกรณ์สาย 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1150500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1476 | คลองสหกรณ์เจ็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 572000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1477 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสมุทรสาคร - [80392 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 301100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1478 | ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มจาก ปตร.โคกขาม-ปตร.คลองเจ็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1479 | ซ่อมแซมกำแพงป้องกันน้ำเค็มคลองยายพ่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1480 | ซ่อมเสริมคันดินป้องกันน้ำเค็มริมแม่น้ำท่าจีน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1481 | ซ่อมเสริมคันดินป้องกันน้ำเค็ม ทำนบชั่วคราวบ้านนายสมศักดิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1482 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็ม 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธัญชนกพานิช; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1483 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯอาคารชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหเตลวาณิชย์; 20: 0; 23: 172500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1484 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ-คลองระบายน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2021600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1485 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคนในคลองระบายน้ำจำนวน 4 สาย - [ 81510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู่.ชาลีการช่าง(2010); 20: 0; 23: 193500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1486 | กำจัดวัชพืชคลองระบายดี 7 โดยเครื่องจักร(เรือขุด) - [ 81511 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 399400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1487 | กำจัดวัชพืชคลองมหาชัยโดยแรงคน - [81512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู่.ชาลีการช่าง(2010); 20: 0; 23: 206400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1488 | (90) ประตูระบายน้ำขนมจีนขนาด 1-6.00 ม. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเจ้าเจ็ด-บางยี่หน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)07/2558; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1489 | คลองพัฒนามงคล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จตุรงค์คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.11/จจ.(จ)06/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 1194500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1490 | คลองศพเพลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)04/2558; 21: 240289; 22: 240379; 23: 1998000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1491 | คลองเจ๊กไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)03/2558; 21: 240289; 22: 240379; 23: 1805400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1492 | คลองส่งน้ำสาย 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอ.บี.เอส. (1990); 20: สชป.11/จจ.(จ)08/2558; 21: 240339; 22: 240428; 23: 4035700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1493 | คลองหนองบัว-โคกตาดวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชิณภาส ซัพพลาย; 20: สชป.11/จจ.(จ)05/2558; 21: 240289; 22: 240379; 23: 1310300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1494 | คลองสาลี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)09/2558; 21: 240339; 22: 240428; 23: 5807700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1495 | บำรุงรักษาหัวงานในเขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 163400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1496 | บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 3471100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1497 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 967700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1498 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอสวีอาร์ ปิโตเลียม; 20: 0; 23: 2528700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1499 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน บริเวณอาคารชลประทานจำนวน 37 สายคลอง - [81501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 975300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1500 | กำจัดวัชพืชคลองเก่า - [ 81502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)01/2558; 21: 240289; 22: 240319; 23: 193500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1501 | กำจัดวัชพืชคลองสามแหวน - [ 81503] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป.11/จจ.(จ)02/2558; 21: 240289; 22: 240319; 23: 135500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1502 | (1.23) พนังกั้นน้ำปตน.ชลหารพิจิตร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ - [ 70972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พีเอ็น คอนสตรัคชั้น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด; 20: ชจ/จ 02/2558; 21: 240296; 22: 240386; 23: 8500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1503 | (21) ปรับปรุงทางรับน้ำเข้าสถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร จังหวัดสมุทรปราการ - [ 71007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ที พี ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด; 20: ชจ/จ 06/2558; 21: 240329; 22: 240449; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1504 | คลองพระองค์ไชยานุชิต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์บิวดิ้ง; 20: ชจ./จ.08/2558; 23: 2790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1505 | คลองนครเนื่องเขต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ศรีพัฒนกิจ; 20: ชจ./จ.11/2558; 23: 1890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1506 | คลองลำปลาทิว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บจก.น.พลอยพรรณ; 20: ชจ./จ.10/2558; 23: 1132400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1507 | คลองด่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สินชัย ปิโตรเลียม; 20: 0; 21: 240303; 23: 419800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1508 | คลองท้ายสถานีสูบน้ำบางปลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 403000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1509 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร - [ 80388 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยชญ์ตะวันเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 451700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1510 | ซ่อมแซมคันป้องกันน้ำเค็มทางเข้าโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บจก. พีเอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง; 20: ชจ/จ 03/2558; 21: 240309; 22: 240399; 23: 1506000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1511 | ซ่อมเสริมคันป้องกันน้ำเชื่อมปตร.ชลหารพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พรหมสวัสดิ์; 20: 0; 23: 733000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1512 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก ยชญ์ตะวัน; 20: 0; 23: 385900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1513 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 12 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก เกตริชซัมมิต; 20: 0; 23: 2916300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1514 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก เกตริชซัมมิต; 20: 0; 23: 907200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1515 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บจก. ปตท(มหาชน); 20: 0; 23: 1612500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1516 | กำจัดวัชพืชคลองพระองค์ไชยานุชิต - [81491 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บจก. ธเนศพงศ์ วิศวกรรม; 20: ชจ./จ.09/2558; 23: 805000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1517 | กำจัดวัชพืชคลองชายทะเล - [ 81492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 592000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1518 | (1.9) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางสะบ้า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน เอส เจ ซัพพลาย; 20: 0; 23: 6864000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1519 | (1.10) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำ ปตร.บางกระจัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 5751000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1520 | (91) ประตูระบายน้ำปากคลองทองหลาง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล จังหวัดนครปฐมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บจก.พี่น้องรวมกิจ; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1521 | คลองบางภาษี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1121200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1522 | คลองสถาพรพัฒนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 851500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1523 | คลองพระมอพิสัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1023700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1524 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 272400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1525 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2526500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1526 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.นภมลฑ์; 20: 0; 23: 1990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1527 | กำจัดวัชพืช โดยเครื่องจักร(คลองสายหลัก) - [ 81508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ. ปตท.; 20: 0; 23: 1633500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1528 | (88) ปรับปรุง ปตน.บางบัวทอง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรีบัวทองบริการ; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1529 | (89) ปรับปรุง ปตน.พระอุดม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ จังหวัดนนทบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรีบัวทองบริการ; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1530 | คลองพระอุดม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1725000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1531 | คลองลากฆ้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ขาวเจริญรุ่งเรืองไพศาล; 20: 0; 23: 1692000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1532 | คลองลากฆ้อนเก่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. เมธาดา; 20: 0; 23: 1175800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1533 | คลองลากฆ้อน-ไทรน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. เมธาดา; 20: 0; 23: 1065000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1534 | คลองพระยาบรรลือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1894000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1535 | คลองหนึ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1942000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1536 | คลองนิลเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1154400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1537 | คลองลำรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1722500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1538 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระยาบรรลือ - [ 80389 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดับบลิว.เอ.ดับบลิว. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 474300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1539 | บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดับบลิว.เอ.ดับบลิว. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 3055700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1540 | บำรุงรักษาคลองสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 871400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1541 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก. ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 242900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1542 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 3188800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1543 | คลองบางบัวทอง กม.0+000 - กม.6+400 - [ 81493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครน เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 153900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1544 | คลองพระยาบรรลือ กม.0+000 - กม.42+500 - [ 81494 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพรานเครนเซอร์วิส จำกัด; 20: คพล.2/2558; 21: 240309; 22: 240428; 23: 1035600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1545 | (25) ประตูระบายน้ำปากคลองดอนพร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 71011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1546 | (26) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำปากคลองบางตลาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 71012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1547 | คลองสำมะชัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ศรีพัฒนกิจก่อสร้าง จำกัด; 20: พอ.สจ.02/2558; 23: 777300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1548 | คลองก้อนแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 697800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1549 | คลองอุดมดี - บางจาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1161500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1550 | คลองเจ็กโย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ศรีพัฒนกิจก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 826400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1551 | คลองหลวงพิทักษ์-คลองลาดขวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3012300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1552 | คลองกันยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ศรีพัฒนกิจก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 725900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1553 | คลองบางกะรุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.เจ.วิศวการช่าง จำกัด; 20: 0; 23: 521200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1554 | คลองแพรกบางเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.เจ.วิศวการช่าง จำกัด; 20: 0; 23: 714800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1555 | คลองบางกะไห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.เจ.วิศวการช่าง จำกัด; 20: 0; 23: 912100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1556 | คลองแพรกสมอเซ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1340200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1557 | คลองบึงบางสวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1429600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1558 | คลองแพรกบางน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1429600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1559 | คลองผีขุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พี.เจ.วิศวการช่าง จำกัด; 20: 0; 23: 1794400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1560 | คลองกระแชงเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน) - [ 73091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1561 | คลองสำโรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 5772000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1562 | คลองหม้อข้าวหม้อแกง-ไทรโยค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ ออยล์; 20: 0; 23: 1550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1563 | คลองอุดมชลจร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 2976000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1564 | คลองบึงคัดช้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 696500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1565 | คลองกระแชงเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 876500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1566 | คลองบึงโขล่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 1128600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1567 | คลองบางนางเพ็ง-ลากเนื้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 1304000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1568 | คลองกาหลง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 962000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1569 | คลองสกัดแปดสิบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1624500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1570 | คลองสกัดสี่สิบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 2317500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1571 | คลองข้างคันกั้นน้ำทะเล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73192] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 7670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1572 | คลองปีกแก้ว-คลองบ้านระกาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 3749100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1573 | คลองบางเกลือ-ลาดยาว (คลองสำโรงเก่า) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 2319000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1574 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต - [ 80391 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพีพีเคซัพพลายแอนด์เซอร์วิส; 20: 0; 23: 1154400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1575 | ป้องกันน้ำเค็มบริเวณอาคารชลประทานในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราการยุทธ์; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1576 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองโพรงกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1577 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองปลื้มแผ้วผ้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1578 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองลาดบางกระเบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 140000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1579 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองบึงบางอ้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1580 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1581 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าไข่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านชลกิจวิศวกรรม; 20: 0; 23: 118000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1582 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.บ้านใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราการยุทธิ์; 20: 0; 23: 109000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1583 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คลองนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธนกฤตพาณิชย์; 20: 0; 23: 10000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1584 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.คู้วังคา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราการยุทธิ์; 20: 0; 23: 14000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1585 | ทำนบป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ทรบ.บางแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราการยุทธิ์; 20: 0; 23: 14000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1586 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม ปตน.ท่าไข่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 223000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1587 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1588 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำบ้านใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 195000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1589 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็ม สถานีสูบน้ำท่าไข่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 129000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1590 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหัวเนิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 114500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1591 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลังวัดแสนภูดาษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 136000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1592 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหนองน้ำกิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจัมโบ้ซัพพลาย; 20: 0; 23: 91200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1593 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 115000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1594 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มคลองหลอดตาชู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 117000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1595 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตน.ท่าถั่ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจัมโบ้ซัพพลาย; 20: 0; 23: 53500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1596 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ท่าถั่ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 65600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1597 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.ลาดขวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 37600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1598 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.แสนภูดาษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 37600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1599 | ทำนบชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำเค็มที่ตัวอาคาร ปตร.จางวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 31500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1600 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ปตร.นางหงษ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1601 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ปตร.พระยาวิสูตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1602 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ปตร.เทพรังสรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1603 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ปตร.ปากตะคลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 39000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1604 | ทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มที่ปตน.ปากตะคลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์พานิช; 20: 0; 23: 39000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1605 | ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำค็มที่คลองใหม่อุดมดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1606 | ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำค็มที่คลองข้างวัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1607 | ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำค็มที่คลองเจ็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 98000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1608 | ทำนบดินชั่วคราวป้องกันภัยจากน้ำค็มที่คลองฮกลี้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 98700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1609 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 355200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1610 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ทรัพย์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 3484100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1611 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ทรัพย์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 555700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1612 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญศักดิ์ออยล์; 20: 0; 23: 3686400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1613 | กำจัดวัชพืชคลองบางขนาก กม.0+000 - กม.10+000 - [ 81504 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 369600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1614 | กำจัดวัชพืชคลองนครเนื่องเขต กม.0+000 - กม.10+000 - [ 81505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพีพีเคซัพพลายแอนด์เซอร์วิส; 20: 0; 23: 316800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1615 | กำจัดวัชพืชคลองประเวศบุรีรมย์ กม.0+000 - กม.12+000 - [ 81506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 380100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1616 | กำจัดวัชพืชคลองสำโรง กม.0+000 - กม. 10+000 - [ 81507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 422400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1617 | (92) ประตูระบายน้ำคลองแนวลิขิต (ด้านคลองสี่วาพาสวัสดิ์) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.พ.โปรเกรส1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1618 | (93) ประตูระบายน้ำนายฮวด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ จังหวัดสมุทรสาครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.พ.โปรเกรส1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1619 | ซ่อมแซมเขื่อนกันตลิ่งบ้านท้องคุ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านช.การค้า; 20: 0; 23: 993000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1620 | ซ่อมแซมคันคลองคอกกระบือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 694000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1621 | ซ่อมแซมคันคลองท่าเสาฝั่งขวากม.1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนบัตรทรานสปอร์ต; 20: 0; 23: 713000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1622 | ซ่อมแซมตลิ่งคันคลองบางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1623 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 11 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 68100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1624 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1994500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1625 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1626 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน จำนวน 39 สาย - [ 81509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1304000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1627 | (22) ประตูระบายน้ำปากคลองพระอาจารย์ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จังหวัดนครนายก - [ 71008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1628 | คลองซอยที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 3486200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1629 | คลองซอยที่ 12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 4150600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1630 | คลองซอยที่ 13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 4273400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1631 | ขุดลอกตะกอนดินพร้อมขนย้ายหน้า สถานีสูบน้ำ-ปตน.จุฬาลงกรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 395300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1632 | ขุดลอกคลองคู่ขนานพหลโยธิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 536200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1633 | ขุดลอกคลองซอยที่ 14 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73189] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 6086400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1634 | ขุดลอกคลองซอยที่ 15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73190] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 3073000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1635 | ขุดลอกคลองซอยที่ 16 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73191] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 3367100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1636 | ป้องกันน้ำเค็มปตน.เสาวภาผ่องศรี,ปตร.คลอง 22,ปตร.พระอาจารย์,ปตร.คลองบางกระจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80518 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอ็นที.ลีดเดอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 133800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1637 | ป้องกันน้ำเค็มปตน.สมบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80519 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อมรรัตน์การพาณิช์ย; 20: 0; 23: 436000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1638 | ป้องกันน้ำเค็มปตร.คลอง 19 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80520 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อมรรัตน์การพาณิช์ย; 20: 0; 23: 228000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1639 | ป้องกันน้ำเค็มปตร.คลอง 21 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อมรรัตน์การพาณิช์ย; 20: 0; 23: 228000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1640 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยพัฒนา เทรคดิ้ง; 20: 0; 23: 817200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1641 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยพัฒนา เทรคดิ้ง; 20: 0; 23: 3448000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1642 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยพัฒนา เทรคดิ้ง; 20: 0; 23: 892000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1643 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 2859800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1644 | กำจัดวัชพืช คลองซอยที่ 13 - [ 81495] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 965500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1645 | กำจัดวัชพืช คลองซอยที่ 12 สายล่าง - [ 81496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นรามณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 285800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1646 | (23) สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [71009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 36000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1647 | (24) ดาดคอนกรีตคลอง 9ซ้าย ระพีพัฒน์แยกตก (ระยะที่ 2) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดปทุมธานี - [ 71010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เจริญวรกุล; 20: E รน.จ.02/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1648 | (1.24) สะพานปลายคลองหกบน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [71049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เซอร์คอนอินเตอร์บิซ จำกัด; 20: E รน.จ.01/2558; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1649 | คลองส่งน้ำ 4ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 1218400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1650 | คลองส่งน้ำ 7ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1141800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1651 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ - [ 80390 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเพ็ญศินี เคมีคอล; 20: 0; 23: 876800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1652 | บำรุงรักษาหัวงาน (3 แห่ง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [80973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 17000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1653 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สยามพรวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 3800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1654 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด; 20: 0; 23: 869400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1655 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 80976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด; 20: 0; 23: 2692600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1656 | กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกตก กม. 12+000 ถึง 36+000 - [ 81497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 461600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1657 | กำจัดวัชพืชคลองระพีพัฒน์แยกใต้ กม. 6+400 ถึง 28+000 - [ 81498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 575200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1658 | กำจัดวัชพืชคลองเปรมประชากร กม. 0+300 ถึง 24+800 - [ 81499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 385200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1659 | กำจัดวัชพืชคลองแยก 1 ขวา กม. 0+000 ถึง 2+400 - [ 81500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 42600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1660 | (84) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองทวีวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานครค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1661 | (85) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านทิศเหนือภายในกรมชลประทานปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1662 | (86) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองยายยุ้ย จังหวัดปทุมธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สยามพรวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1663 | (87) ปรับปรุงพื้นที่บริเวณคลองบางนางจีน จังหวัดปทุมธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
1664 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี - [ 80393 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน พี อาร์ โปร เซอร์วิส; 20: 0; 23: 332300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1665 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร - [ 80394 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน พี อาร์ โปร เซอร์วิส; 20: 0; 23: 402800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1666 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ - [ 80395 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 1481300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1667 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ - [ 80396 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน พี อาร์ โปร เซอร์วิส; 20: 0; 23: 604000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1668 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ - [ 80397 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 1195000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1669 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา - [ 80398 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 930900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1670 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก - [ 80399 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 2046200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1671 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา - [ 80400 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน พี อาร์ โปร เซอร์วิส; 20: 0; 23: 654500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1672 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว - [ 80401 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1673 | (109) คันคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา โครงการชลประทานชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [ 71569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: ชป.ชน.003/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1674 | (110) คันคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย (พลเทพ) โครงการชลประทานชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [ 71570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: ชป.ชน.005/2558; 21: 240303; 22: 240393; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1675 | (190) คันคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการชลประทานชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [ 71621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สายสัมพันธ์; 20: ชป.ชน.004/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 18746000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1676 | ขุดลอกแม่น้ำมะขามเฒ่า เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) (คลังชัยนาท) - [ 73203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 7542000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1677 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 186100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1678 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 520200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1679 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [81047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 560700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1680 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สรรพยารวมกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 654600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1681 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 81044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐชานันท์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 18100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1682 | (114) คันคลอง 1ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [71574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน สายสัมพันธ์; 20: ชป.สพ.จ.002/2558; 21: 240294; 22: 240384; 23: 12669000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1683 | (115) คันคลอง 1ขวา-1ขวา โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์; 20: ชป.สพ.จ.001/2558; 21: 240294; 22: 240384; 23: 18076000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1684 | (116) คันคลอง 2ขวา-1ซ้าย สายใหญ่ โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [71576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง; 20: ชป.สพ.จ.004/2558; 21: 240294; 22: 240384; 23: 19518000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1685 | (117) คันคลอง 2ซ้าย-1ซ้าย โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จ.แสนสมหวัง; 20: ชป.สพ.จ.003/2558; 21: 240294; 22: 240384; 23: 10856400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1686 | บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วเส็งค้าไม้; 20: 0; 23: 34000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1687 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 175900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1688 | บำรุงรักษาหัวงาน (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [81053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 363200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1689 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ (อ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 93600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1690 | บำรุงรักษาหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 84300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1691 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 390800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1692 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง (ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ) (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา) (เงินกันพรบ.2557-การจัดการน้ำฯ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 93155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหสมชัยธนาพร จำกัด; 20: ชป.สพ.จ.019/2557; 23: 4915834 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1693 | ขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 1 (ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ) (ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ จ้างเหมา) (เงินกันพรบ.2557-การจัดการน้ำฯ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 93156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไวยอนันท์เพาเวอร์ จำกัด; 20: ชป.สพ.จ.018/2557; 23: 4914763 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1694 | (111) ดาดคอนกรีตคลองทุ่งขวาง โครงการชลประทานอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [71571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ปิโตเลี่ยมจำกัด; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1695 | (112) คันคลองวัดสามขาว โครงการชลประทานอ่างทองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [ 71572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สองฝั่งการเกษตร; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.11/58; 21: 240312; 22: 240431; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1696 | (113) คันคลองรางเขาควาย โครงการชลประทานอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [ 71573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สองฝั่งการเกษตร; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.12/58; 21: 240312; 22: 240431; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1697 | (174) ปรับปรุงคลองสีบัวทอง โครงการชลประทานอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [ 71615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.13/2558; 21: 240305; 22: 240394; 23: 24937000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1698 | คลองบ้านน้ำอาบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [72857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บางจักการโยธา; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.02/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1699 | คลองโพธิ์รังนก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [72858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บางจักการโยธา; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.03/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1700 | คลองตาจั๊ว-โคกพรหม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [ 72859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.04/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1701 | คลองบางเดื่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [ 72860] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.05/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1702 | คลองบางศาลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [72861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.06/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1703 | คลองบ้านเชิงหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [72862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.07/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1704 | คลองแปดแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [ 72863] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.08/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1798000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1705 | คลองม่วงขวัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [ 72864] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.09/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1779900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1706 | คลองมหานาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอ่างทอง) - [ 72865] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท/จ.10/58; 21: 240298; 22: 240387; 23: 1780000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1707 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 81043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วิเชียร สีสุข; 20: 0; 23: 34000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1708 | (1.76) ปรับปรุงประตูระบายน้ำวังร่มเกล้า พร้อมระบบไฟฟ้า โครงการชลประทานอุทัยธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอุทัยธานี) - [ 71305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1709 | (108) ระบบระบายน้ำคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ทัพคล้าย โครงการชลประทานอุทัยธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอุทัยธานี) - [ 71568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อิศรเอ็นจิเนียริ่งและฟาร์ม; 20: อน.02/2558; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1710 | คลองระบายลำห้วยกระเสียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอุทัยธานี) - [ 72866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ส. ชำนาญ คอนสตั๊กชั่น; 20: อน.03/2558; 21: 240317; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1711 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 81049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2942000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1712 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 81050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 459500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1713 | (106) ปรับปรุงคลองระบาย ร.2ขวา (ช่วงที่ 1) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [71566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก เจริญรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1714 | (171) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72437 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1715 | ลำห้วยกระเสียว (ช่วงที่2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เอ การโยธา; 20: กส.จส.01/2558; 22: 240392; 23: 9680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1716 | คลองระบายบ้านบ่อกรุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1765000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1717 | คลองระบายบ้านหนองกระทุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1911000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1718 | อ่างเก็บน้ำกระเสียว (ระยะที่ 2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 73271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหสมชัย ธนาพร จำกัด; 20: กส.จส.02/2558; 22: 240391; 23: 9990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1719 | บำรุงรักษาพื้นที่หัวงานโครงการฯ หัวงานระบบส่งน้ำ พื้นที่เขื่อนและท้ายเขื่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [81039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ไทยเจริญค้าไม้; 20: 0; 23: 4540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1720 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 415500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1721 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 483200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1722 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอัมพรภัณฑ์; 20: 0; 23: 771600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1723 | (1.75) ตลิ่งท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่ 3) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [ 71304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 7620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1724 | (182) ซ่อมบานระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 72445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ณัฐพรการช่าง; 20: 0; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1725 | คลองระบายน้ำสายบางตาด้วง - บางกระเบื้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: ขจ.ส.05/2558; 22: 240388; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1726 | คลองระบายน้ำสายท่าข้าวโพด - วังทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: ขจ.ส.06/2558; 22: 240388; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1727 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯเขื่อนเจ้าพระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [81011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร.อุดมการค้า; 20: 0; 23: 1418700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1728 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนรายณ์ออยไพศาล; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1729 | กำจัดวัชพืชหน้าบานระบายเขื่อนเจ้าพระยา (คลังชัยนาท) - [ 81533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนรายณ์ออยไพศาล; 20: 0; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1730 | (1.26) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลอง 1ขวา กม.76+450 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คลังอยุธยา) - [71051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต จำกัด; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1731 | (100) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8ซ้าย-1ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [ 71560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1732 | (101) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสิงห์บุรี) - [ 71561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านซ่อนกลิ่นการค้า; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1733 | (102) คันคลอง 1 ขวา - 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสิงห์บุรี) - [ 71562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี 1994 จำกัด; 20: 0; 23: 19980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1734 | (103) คันคลอง 1 ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดสิงห์บุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสิงห์บุรี) - [71563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท อรลักษณ์สิงห์บุรี 1994 จำกัด; 20: 0; 23: 19570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1735 | (170) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4ขวา-1ขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชัณสูตร จังหวัดอ่างทอง (คลังอ่างทอง) - [ 72436 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 12500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1736 | คลองระบาย 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 (311,730 ลบ.ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังอ่างทอง) - [73105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยูโล สิงห์บุรี; 20: 0; 23: 6665000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1737 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 7 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 81007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท หงษ์ชวลิต จำกัด; 20: 0; 23: 642300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1738 | บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [81008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท หงษ์ชวลิต จำกัด; 20: 0; 23: 1543300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1739 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 39 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [81009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท หงษ์ชวลิต จำกัด; 20: 0; 23: 503100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1740 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 81010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพัฒนภัณฑ์; 20: 0; 23: 3284300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1741 | กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.บางระจัน (คลังสิงห์บุรี) - [ 81526] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 169700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1742 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา กม.3+000 - 5+500 (คลังสิงห์บุรี) - [81527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 188600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1743 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ซ้าย - 1ขวา กม.3+150 - 24+450 (คลังสิงห์บุรี) - [81528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 659800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1744 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 3ซ้าย - 1ขวา กม.0+060 - 4+100 (คลังสิงห์บุรี) - [ 81529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 97500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1745 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ซ้าย - 3ซ้าย - 1ขวา กม.0+050 - 2+900 (คลังสิงห์บุรี) - [ 81530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 68800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1746 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ขวา - 3ซ้าย - 1ขวา กม.5+780-7+100 (คลังอ่างทอง) - [ 81531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 23900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1747 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา (คลังสิงห์บุรี) - [ 81532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 1055900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1748 | (97) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 20ซ้าย มะขามเฒ่า-อู่ทอง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [71557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: เอกพาณิชย์สุพรรณ; 20: ค.ดจ.03/2558; 22: 240456; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1749 | คลองคณฑี-ตลิ่งชัน (46,600 ลบ.ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 73108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนันทนา; 20: 0; 23: 996000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1750 | คลองระบายใหญ่ สามชุก 2 (128,000 ลบ.ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 73109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนันทนา; 20: 0; 23: 2736000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1751 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 453300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1752 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 575600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1753 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 48400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1754 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 903000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1755 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1 ข. สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 35800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1756 | กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่ สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 267000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1757 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ข. สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 53000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1758 | กำจัดวัชพืชคลองคณฑี - ตลิ่งชัน (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 146000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1759 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 3 ข. สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 64000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1760 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 9 ขวา สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 129000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1761 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 4 ข. สามชุก 2 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 49000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1762 | (107) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำเพชรน้ำผึ้ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลา จังหวัดอุทัยธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอุทัยธานี) - [ 71567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 17587000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1763 | ลำห้วยทับเสลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอุทัยธานี) - [72850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น; 20: E ทส.จ.02/2558; 21: 240288; 22: 240378; 23: 5773600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1764 | ห้วยขมิ้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอุทัยธานี) - [ 72851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ชำนาญคอนสตรัคชั่น; 20: E ทส.จ.03/2558; 21: 240288; 22: 240378; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1765 | บำรุงรักษาจำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 81025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแสงอาทิตย์; 20: 0; 23: 2125400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1766 | บำรุงรักษาพื้นที่ชลประทานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 และ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 81026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 908000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1767 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 81027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรทวี บริการ; 20: 0; 23: 638500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1768 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร บริเวณด้านท้ายทางระบายน้ำล้นเขื่อนทับเสลา (คลังอุทัยธานี) - [ 81545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนารายณ์ ออยล์ไพศาล; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1769 | (1.604) ปรับปรุงคันคลองบางลี่ ฝั่งซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [71337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสัมพันธ์; 20: ค.ทบ.02/58; 21: 240325; 22: 240415; 23: 9600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1770 | แม่น้ำท่าจีนช่วงท้าย ประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ ถึง ประตูชลมาร์พิจารณ์ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) (คลังชัยนาท) - [ 73202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 7558100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1771 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 517500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1772 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [81017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซี เจ รุ่งเรืองปิโตรเลี่ยม จก.; 20: 0; 23: 451400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1773 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซี เจ รุ่งเรืองปิโตรเลี่ยม จก.; 20: 0; 23: 658300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1774 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 16 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [81019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซี เจ รุ่งเรืองปิโตรเลี่ยม จก.; 20: 0; 23: 753300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1775 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซี เจ รุ่งเรืองปิโตรเลี่ยม จก.; 20: 0; 23: 1296600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1776 | กำจัดวัชพืชลำแม่น้ำและคลองระบาย - [ 81540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1469800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1777 | กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ จำนวน 2 สาย (คลังชัยนาท) - [ 81541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉนานุกูล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 648500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1778 | (99) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย บรมธาตุ (ช่วงที่ 4) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบรมธาตุ จังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [71559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง; 20: สชป.12/คบธ.13/2558; 21: 240311; 22: 240491; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1779 | คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทีอาร์เอสโยธา; 20: สชป.12/คบธ.04/2558; 21: 240298; 22: 240388; 23: 2712800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1780 | คลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 72842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนุรัญช์วิศวกรรม; 20: สชป.12/คบธ.09/2558; 21: 240302; 22: 240392; 23: 1512000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1781 | คลองลำบางเสวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [72843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศิษย์สุขสำราญก่อสร้าง; 20: สชป.12/คบธ.06/2558; 21: 240298; 22: 240388; 23: 2192000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1782 | คลองลำห้วยเจริญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสิงห์บุรี) - [72844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ท่าตะโกค้าไม้(1881); 20: สชป.12/คบธ.03/2558; 21: 240318; 22: 240408; 23: 3098700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1783 | คลองท่าสะเดา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72845] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: สชป.12/คบธ.05/2558; 21: 240312; 22: 240402; 23: 2547000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1784 | คลองหัวหนอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72846] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนุรัญช์วิศวกรรม; 20: สชป.12/คบธ.08/2558; 21: 240302; 22: 240392; 23: 1951000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1785 | คลองดอนกำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72847] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ซินฮั้วสโตร์; 20: สชป.12/คบธ.10/2558; 21: 240298; 22: 240388; 23: 1074000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1786 | คลองขุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 72848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มนตรีวิศวกรรมก่อสร้าง; 20: สชป.12/คบธ.02/2558; 21: 240298; 22: 240388; 23: 3005000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1787 | คลองชักน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72849] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ซินฮั้วสโตร์; 20: สชป.12/คบธ.07/2558; 21: 240298; 22: 240388; 23: 739000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1788 | คลองระบายใหญ่ สุพรรณ 1 (345,000 ลบ.ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังชัยนาท) - [ 73106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 7376000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1789 | คลองคู่ขนานคลองส่งน้ำ 1ขวา (360,000 ลบ.ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังชัยนาท) - [73107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 7696000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1790 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 192900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1791 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [81022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 614900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1792 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 21 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [81023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1533300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1793 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1727700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1794 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร เขตจังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 81542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนารายณ์ออยส์ไพศาล; 20: 0; 23: 866400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1795 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร เขตจังหวัดสิงห์บุรี - [ 81543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 552500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1796 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร เขตจังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สรรพยารวมกิจ; 20: 0; 23: 84500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1797 | (105) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.12+500 ถึง กม.14+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอยุธยา) - [ 71565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทศรีภูมิการโยธาจำกัด; 20: ผห.003/2558; 21: 240330; 22: 240495; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1798 | คลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังอยุธยา) - [ 72832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์สายทอง; 20: ผห.005/58; 21: 240344; 22: 240434; 23: 547800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1799 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอยุธยา) - [ 80999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้าน มิ่งขวัญการค้า; 20: 0; 23: 227000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1800 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอยุธยา) - [81000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 676600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1801 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอยุธยา) - [81001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 107800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1802 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอยุธยา) - [ 81002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท พีระพงค์ปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1492800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1803 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรแม่น้ำน้อยด้านเหนือและด้านท้าย ปตร.ผักไห่ (คลังอยุธยา) - [ 81516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงค์ปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1804 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรคลองผักไห่-เจ้าเจ็ด (เป็นช่วงๆ) (คลังอยุธยา) - [81517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงค์ปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 339400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1805 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรด้านเหนือ ปตร.ลาดชะโด (คลังอยุธยา) - [ 81518] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงค์ปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 36200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1806 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักรด้านเหนือ ปตร.ผักไห่-เจ้าเจ็ด (คลังอยุธยา) - [81519 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พีระพงศ์ปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 36200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1807 | (94) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 2ซ้าย พลเทพ พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพลเทพ จังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังชัยนาท) - [ 71554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดนุชนารถ; 20: E.พท.ปกจ.02/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1808 | คลองระบายสายใหญ่สุพรรณ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดนุชนารถ; 20: พท.สชป.12/สจ.03/2558; 21: 240317; 22: 240406; 23: 5867900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1809 | คลองระบาย 3 ขวา สุพรรณ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพีเอสเจคอนสตรัคชั่น; 20: พท.สชป.12/สจ.06/2558; 23: 1126600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1810 | คลองระบายร่องไก่ชน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [72837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉนานุกูล; 20: พท.สชป.12/สจ.07/2558; 21: 240326; 22: 240385; 23: 769200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1811 | คลองระบายห้วยลอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [72838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉนานุกูล; 20: พท.สชป.12/สจ.09/2558; 23: 629300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1812 | คลองระบาย 2 ขวา สุพรรณ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [ 72839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดฉนานุกูล; 20: พท.สชป.12/สจ.08/2558; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1813 | คลองวังปลิง - ท่าขัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังชัยนาท) - [72840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด หนึ่ง ส.ก่อสร้าง; 20: พท.สชป.12/สจ.05/2558; 23: 1638000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1814 | แม่น้ำท่าจีนช่วงท้าย ประตูระบายน้ำพลเทพถึงประตูระบายน้ำท่าโบสถ์ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) (คลังชัยนาท) - [ 73201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัทปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 9499900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1815 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 982200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1816 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯและบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 304100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1817 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 81015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพูนทรัพย์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 932200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1818 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้ายพลเทพ (คลังชัยนาท) - [ 81534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 22: 240291; 23: 42000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1819 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา 1 ซ้ายระหาน (คลังชัยนาท) - [ 81535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 18000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1820 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำสายใหญ่ระหาน (คลังชัยนาท) - [ 81536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1821 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย ระหาน (คลังชัยนาท) - [ 81537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 27000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1822 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย พลเทพ (คลังชัยนาท) - [ 81538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 105500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1823 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ขวา พลเทพ (คลังชัยนาท) - [ 81539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศุภชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 27500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1824 | (98) ประตูระบายน้ำปากคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.8+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.บำรุงดิน; 20: 0; 23: 19316000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1825 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1049200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1826 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรชัยบุ๊คเซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 274500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1827 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โฟคอลทีแอส (ประเทศไทย) จำกัด; 20: 0; 23: 1051900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1828 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1545100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1829 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา กม.0+180-29+100 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 252000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1830 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.7+800-29+000 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 151000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1831 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา กม.8+000-18+700 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 64000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1832 | กำจัดวัชพืชคลอง 1ซ้าย กม.4+600-6+500 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 16000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1833 | กำจัดวัชพืชคลอง 1ซ้าย-3ซ้าย-1ขวา (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1834 | กำจัดวัชพืชคลอง 1ขวา กม.2+000-8+800 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เล็กคอนกรีต; 20: 0; 23: 205000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1835 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 1ขวา ม.สุพรรณกม.0+000-5+800 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1836 | กำจัดวัชพืชคลองระบาย 2 ขวา ม.สุพรรณ กม.0+000-6+500 (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 57000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1837 | (104) ดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษายางมณี จังหวัดอ่างทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังอ่างทอง) - [71564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เพชรเกษมวิเศษ; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1838 | คลองส่งน้ำ 1ซ้าย 3ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังสิงห์บุรี) - [ 73102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1839 | คลองรางขุนแผน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังอ่างทอง) - [73103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 673000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1840 | ปลายคลองส่งน้ำ 2ขวา 3ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) (คลังอ่างทอง) - [ 73104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 2138000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1841 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 81003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 492500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1842 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 81004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1843 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 81005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 816000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1844 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 81006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 972900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1845 | กำจัดวัชพืชแม่น้ำน้อยด้านเหนือ ปตร.ยางมณี (คลังอ่างทอง) - [ 81520] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1846 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย (คลังอ่างทอง) - [ 81521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1847 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย -3 ซ้าย (คลังสิงห์บุรี) - [ 81522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 45000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1848 | กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 6 (คลังอ่างทอง) - [ 81523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 105000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1849 | กำจัดวัชพืชคลองระบายใหญ่แม่น้ำน้อย 5 (คลังสิงห์บุรี) - [ 81524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 170000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1850 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ 3ซ้าย 3ซ้าย (คลังอ่างทอง) - [ 81525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชาญณรงค์รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 153000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1851 | (1.25) สะพานข้ามคลองระบายน้ำ 1ซ้าย-2ซ้าย สองพี่น้อง กม.10+625 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [71050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดอกแก้วก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1852 | (1.106) ระบบระบายน้ำคลองระบายสายแยก 1ซ้าย 2ซ้าย สองพี่น้อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เล็กคอนกรีต; 20: ค.สช.06/2558; 21: 240329; 22: 240419; 23: 4950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1853 | (95) คันคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทมงคลวิทย์จำกัด; 20: ค.สช.05/2558; 21: 240322; 22: 240473; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1854 | (96) ขุดลอกคลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เศกฤทธิ์ 2005; 20: ค.สช.03/2558; 21: 240309; 22: 240401; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1855 | คลองระบายใหญ่สุพรรณ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด จ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ประภัตรรุ่งเรือง การโยธา; 20: ค.สช.04/2558; 22: 240309; 23: 9580700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1856 | คลองระบาย 1 ซ้าย สามชุก 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 3999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1857 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 676400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1858 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 14 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [81029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1692900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1859 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 81030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนา รักษ์รุ่งเรือง ปิโตรเลี่ยม จำกัด; 20: 0; 23: 1635000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1860 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร(เรือขุด) จำนวน 13 สาย (คลังสุพรรณบุรี) - [81546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอกอุดม อีคลิปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 1960500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1861 | (188) ปรับปรุงสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำคลองขนานคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ระยะ 2 โครงการก่อสร้างสำนักชลประทานที่ 12 จังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 81487500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
1862 | (1.63) ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ - [70946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1863 | (1.64) ปรับปรุงหัวงานสำนักชลประทานที่ 13 - [ 70947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 8500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1864 | (1.28) พัฒนาซ่อมปรับปรุงระบบประปา ส่วนปฏิบัติการ สำนักชลประทานที่ 13 จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ไทยวินิเทค (2002); 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1865 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม - [80402 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 521000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1866 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา - [ 80403 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 558000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1867 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน - [ 80404 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1868 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา - [ 80405 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1869 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน - [ 80406 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 906000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1870 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง - [ 80407 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1871 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน - [ 80408 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 717000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1872 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานราชบุรี - [ 80409 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 413000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1873 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานกาญจนบุรี - [80410 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1874 | บำรุงรักษาบริเวณสำนักฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 3541900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1875 | (126) สถานีสูบน้ำหนองขาว-หนองโรง จุดที่ 1 พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1876 | (127) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำเขาวงพระจันทร์ โครงการชลประทานกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1877 | (173) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการชลประทานกาญจนบุรี - [ 72439 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สินทรัพย์อินเตอร์เทรด; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1878 | อ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โรงปูนเขตรุ่งเรือง; 20: สชป.13/กจ.จ.02/2558; 21: 240323; 22: 240444; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1879 | บำรุงรักษาหัวงานและฝ่ายส่งน้ำฯ รวม 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 3541200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1880 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 9 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 619500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1881 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 115000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1882 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 305000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1883 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน - [81580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี; 20: 0; 23: 362000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1884 | (128) ประตูระบายน้ำคลองบางพระพร้อมสถานีสูบน้ำ โครงการชลประทานนครปฐมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71588] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 49490800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1885 | (129) ปรับปรุงฝายทดน้ำบ้านอ่างหิน โครงการชลประทานราชบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1886 | อ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ท่าราบก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1887 | บำรุงรักษาหัวงาน 17 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2828400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1888 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างฯห้วยสำนักไม้เต็ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เศรษฐศิริซัพพลาย; 20: 0; 23: 497900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1889 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย อ่างฯห้วยสำนักไม้เต็ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ราชวีระกิจ; 20: 0; 23: 201000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1890 | บำรุงรักษาสถานีสูบน้ำหนองพันจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เศรษฐศิริซัพพลาย; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1891 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 182000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1892 | ซ่อมเสริมคันป้องกันน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย บริเวณคลองตากิม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1893 | ซ่อมแซม ปตร. กม.25+898 , กม.25+980 และ กม.26+330 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1894 | ซ่อมแซม ปตร. กม.9+980 และ กม.10+765 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. RTK เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1895 | ซ่อมแซมทำนบซอง กม.25+050 ของคันกั้นน้ำเค็ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1896 | ซ่อมแซมทำนบซอง กม.27+360 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1897 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และ ปตน.-ปตร.ปลายคลองแม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 204300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1898 | บำรุงรักษาคันกั้นน้ำเค็ม จำนวน 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 333700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1899 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น้ำมันเฉลิมชัย; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1900 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนในคลองระบายน้ำและประตูระบายน้ำ จำนวน 12 แห่ง - [ 81581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 336000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1901 | (1.77) ประตูระบายน้ำคลองพัฒนา กม.0+020 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ฤดีทรงธรรมร่วมกิจ; 20: สชป.13/กส.จ.05/2558; 21: 240318; 22: 240468; 23: 7615000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1902 | (1.78) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกว้านบานระบายคลองระบายสายใหญ่ท่าสาร-บางปลา กม.66+390 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เก็ตริช ซัมมิท จก.; 20: 0; 23: 291000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1903 | (1.79) ติดตั้งเกียร์มอเตอร์ไฟฟ้าเครื่องกว้านบานระบายคลอง 1ซ-5ซ. กม.0+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน จังหวัดกาญจนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เก็ตริช ซัมมิท จก.; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1904 | คลอง ร.2ข-5ข-1ซ. ท่าเรือ-บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.13/กส.จ.04/2258; 21: 240308; 22: 240353; 23: 691000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1905 | คลอง ร.9ข. ท่าสาร-บางปลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.13/กส.จ.02/2558; 21: 240308; 22: 240383; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1906 | คลอง ร.10ข. ท่าสาร - บางปลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.13/กส.จ.03/2558; 21: 240308; 22: 240368; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1907 | คลองส่งน้ำ 4ซ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 233000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1908 | คลองส่งน้ำ 1ซ-4ซ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 213000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1909 | คลองส่งน้ำ 1ซ-5ซ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัย ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 331000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1910 | คลองส่งน้ำ 1ข-1ข-1ซ-5ซ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 93000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1911 | คลองระบายสายใหญ่ท่าสาร-บางปลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บ.นภมณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 3020000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1912 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 204300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1913 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ; 20: 0; 23: 463800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1914 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำสายใหญ่ จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 1609000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1915 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 25 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัย ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 965400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1916 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัย ปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1761600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1917 | (118) ปรับปรุงอาคารป้องกันตลิ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแม่กลอง จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1918 | ขุดลอกคลองระบายเหนือเขื่อนแม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐาปนัทพาณิชย์; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1919 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ จำนวน 590 ไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐาปนัทพาณิชย์; 20: 0; 23: 1339300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1920 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐาปนัทพาณิชย์; 20: 0; 23: 129000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1921 | กำจัดวัชพืชในคลองระบายน้ำ 2 สาย - [81569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐาปนัทพาณิชย์; 20: 0; 23: 392000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1922 | (122) ประตูระบายน้ำคลองกก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก จังหวัดสมุทรสงครามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: สชป.13/ดส.จ.1/2558; 21: 240317; 22: 240497; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1923 | คลองตั๊วฮ่ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรสุดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 261000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1924 | คลองหนองปลาเล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรสุดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 261000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1925 | คลองสังกะสี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรสุดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 440800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1926 | คลองรางกล้วย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์; 20: 0; 23: 665000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1927 | คลองระบายน้ำ D4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. โอ.ดับเบิ้ลยู.คอนสตรั๊คชั่น; 20: 0; 23: 8618800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1928 | คลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.กฤษดากร คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3549000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1929 | คลองหัวเข้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิตรสุดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 691000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1930 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองตาเคล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1931 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองคันพนัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1932 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองต้นพลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1933 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองผู้ใหญ่สำรวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1934 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองบ้านจีรวรรณ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1935 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองลำประโดง 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1936 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองลำประโดง 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1937 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองลำประโดง 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1938 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 583400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1939 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 574200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1940 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 474800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1941 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมชัย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1942 | กำจัดวัชพืชคลองจางวาง - [ 81566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 103000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1943 | กำจัดวัชพืชคลองหลวง - [ 81567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1944 | กำจัดวัชพืชด้วยเครื่องจักรในคลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร - [ 81568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ราชวีระกิจ; 20: 0; 23: 241000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1945 | (1.86) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ อาคารทิ้งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ขวา กม.59+900 และอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดราชบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1946 | (121) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ขวา (ระยะที่1) และอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ปาน; 20: สชป.13/ทก.จ.03/2558; 21: 240308; 22: 240352; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1947 | (172) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ขวา กม.0+000 ถึง กม.26+000 ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี - [ 72438 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงษ์ปาน; 20: สชป.13/ทก.จ.02/2558; 21: 240308; 22: 240352; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1948 | คลองระบายน้ำ ร.1ขวา-1ขวา-4ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1949 | คลองระบายน้ำ ร.1 ซ้าย - 4 ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1950 | คลองระบายน้ำ ร.4 ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1951 | คลองระบายน้ำ ร.1ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นภมณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1332000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1952 | คลองระบายน้ำ ร.1ขวา-4ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1212000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1953 | คลองระบายน้ำ ร.1ขวา-6ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1137000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1954 | คลองระบายน้ำ ร.3ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บ.นภมณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1852500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1955 | คลองระบายน้ำ ร.4ขวา แม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2060900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1956 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 218000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1957 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (กาญจนบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 785000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1958 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (ราชบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชนุดม ที แอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 1288800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1959 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 19 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 557000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1960 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 62 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1332400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1961 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บ.นภมณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1678000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1962 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำจำนวน 3 สาย - [81571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 396400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1963 | (1.27) สะพาน คสล. คลองระบายน้ำรางเตาอิฐ กม.1+540 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรี - [71052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนยศการโยธา; 20: สชป.13/นช.จ.04/2558; 21: 240315; 22: 240465; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1964 | (119) กำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนบน) ระยะที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จังหวัดราชบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงปูนเขตรุ่งเรือง; 20: สชป.13/นช.จ.05/2558; 21: 240317; 22: 240527; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1965 | คลองระบายน้ำหนองสองห้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์; 20: สชป.13/นช.จ.02/2558; 21: 240301; 22: 240346; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1966 | คลอง ร. 3 ข. ท่าผา-บางแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิริยะฉันท์; 20: สชป.13/นช.จ.03/2558; 21: 240301; 22: 240331; 23: 2080000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1967 | คลองระบายน้ำหนองสองห้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [73204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 803000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1968 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 113500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1969 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ; 20: 0; 23: 337300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1970 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ; 20: 0; 23: 345500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1971 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 206000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1972 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1973 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย - [ 81562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ; 20: 0; 23: 455000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1974 | (1.80) ประตูระบายน้ำคลองสามพราน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สฤดีทรงธรรมร่วมกิจ; 20: คฐ.จ.02/58; 21: 240337; 22: 240505; 23: 8532500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1975 | คลองบ้านไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1994800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1976 | คลองวัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1976300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1977 | คลองขุดใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1923600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1978 | คลองลำต้นไทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1897700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1979 | คลองโพรงมะเดื่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1993500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1980 | คลองขุนเทพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1020000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1981 | บำรุงรักษาหัวงาน (จ.กาญจนบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 95300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1982 | บำรุงรักษาหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำที่ 2,3 และ 4 (จ.นครปฐม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 131600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1983 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย (จ.กาญจนบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 201300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1984 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย (จ.ราชบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 154000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1985 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย (จ.นครปฐม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 246600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1986 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย (จ.กาญจนบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 225200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1987 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 10 สาย (จ.นครปฐม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 493400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1988 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นภมณท์ จำกัด; 20: 0; 23: 2282000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1989 | กำจัดวัชพืชด้วยเรือคลองเจดีย์บูชา กม.0+000-6+500 - [ 81570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1990 | (1.87) ท่อรับน้ำ ฝั่งซ้าย ค-ส-ร 2ขวา นครชัยศรี กม.2+600 (ลำรางแทรกบอน) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พี่น้องรวมกิจ จำกัด; 20: สชป.13 E บล.จ04/2558; 21: 240309; 22: 240399; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1991 | (1.88) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-8ซ้าย-2ซ้าย กม.5+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยยุทธการโยธาและพาณิชย์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1992 | (1.89) ทรบ.กลางคลอง ค-ส-ร.1ขวา-นครชัยศรี กม.0+445 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ถวิกาทรงพล จำกัด; 20: สชป13/E บล.จ06/2558; 21: 240309; 22: 240399; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1993 | (1.90) ทรบ.ปากคลอง ค-ส-ร.2ขวา-นครชัยศรี กม.7+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน จังหวัดนครปฐม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ถวิกาทรงพล จำกัด; 20: สชป13/E บล.จ 05/2558; 21: 240309; 22: 240399; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1994 | คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนสามพราน เครนเซอร์วิส จำกัด; 20: สชป13/Eบล.จ.02/2558; 21: 240294; 22: 240354; 23: 2237000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1995 | คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ่นส่วน ชัยยุทธ์การโยธาและพาณิชย์ จำกัด; 20: สชป13/Eบล.จ.03/2558; 21: 240294; 22: 240354; 23: 2211000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1996 | คลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เอ็ม.เอ็ม.อธิชา คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: สชป.13/E บล.จ01/2558; 21: 240294; 22: 240354; 23: 2408000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1997 | คลองส่งน้ำและระบายน้ำ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.รัชชาตะวิศวกิจ; 20: สชป.13/บล.จ.07/2558; 22: 240379; 23: 1464000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1998 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 161200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
1999 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย (จังหวัดนครปฐม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 612000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2000 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 28 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ทีดีดีก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 1352500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2001 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2ซ้าย (จังหวัดสุพรรณบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวัติการโยธา; 20: 0; 23: 45600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2002 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย 10 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวัติการโยธา; 20: 0; 23: 653000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2003 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ส.บ่อสุพรรณฉมาดล จำกัด; 20: 0; 23: 1190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2004 | กำจัดวัชพืชคลอง ค-ส-ร.1ขวา-นครชัยศรี - [ 81575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน พรวินิจ จำกัด; 20: 0; 23: 94000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2005 | กำจัดวัชพืชคลอง ค-ส-ร.2ขวา-นครชัยศรี - [ 81576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน พรวินิจ จำกัด; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2006 | กำจัดวัชพืช คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - [81577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน นิวัติการโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 78000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2007 | กำจัดวัชพืช คลอง ค-ส-ร.5ขวา-นครชัยศรี - [ 81578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน นิวัติการโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 110500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2008 | กำจัดวัชพืช คลอง ค-ส-ร.7ขวา-นครชัยศรี - [ 81579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน นิวัติการโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 45500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2009 | (1.29) ปรับปรุงระบบประปาฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การประปาส่วนภูมิภาค; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2010 | (123) คันคลองระบายน้ำสายใหญ่จรเข้สามพัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท โชคดีวิศภัณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 19971000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2011 | (124) คันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ระยะที่ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ท่ามะกา แอสฟัลท์; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2012 | คลองระบายน้ำ 9Bซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+080 - 6+910 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1523100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2013 | คลองระบายน้ำ 1ซ้าย - 9B ซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+080 - 5+950 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2014 | คลองระบายน้ำ 7ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.0+080 - 9+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 1108000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2015 | คลองระบายน้ำ 5ซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+050-8+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสม; 20: 0; 23: 1684000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2016 | คลองระบายน้ำ 4ซ้าย ท่าสาร-บางปลา กม.0+050-5+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 606000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2017 | คลองระบายน้ำ 5ขวา จรเข้สามพัน กม.0+080-9+990 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2018 | คลองระบายน้ำ 9ซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+100-4+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 207000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2019 | คลองระบายน้ำ 9Aซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+120-5+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 161000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2020 | คลองระบายน้ำสายใหญ่ จรเข้สามพัน กม.57+150-64+270 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สิริชัยเพชรพลอยการโยธา; 20: 0; 23: 1683300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2021 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการฯ และฝ่ายส่งน้ำ รวม 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตันสกุลเครื่องเย็น; 20: 0; 23: 254200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2022 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสกุลเครื่องเย็น; 20: 0; 23: 808700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2023 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 58 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1829200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2024 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยและแยกซอย จำนวน 9 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์จำกัด; 20: 0; 23: 373000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2025 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 35000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2026 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จรรโลง พานิช; 20: 0; 23: 1564000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2027 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 5ซ้าย จรเข้สามพัน - [ 81572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 217800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2028 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ 9ซ้าย ท่าสาร-บางปลา - [ 81573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 217800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2029 | (1.28) สะพาน คสล. คลองทะลุแก้ว กม.0+229 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดสมุทรสงคราม - [ 71053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ชินาภัค คอนกรีต; 20: สชป.13/รข.จ.06/2558; 23: 1907000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2030 | (1.83) ระบบส่งน้ำบ้านวังมะนาว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดราชบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมธีรา คอนสตัคชั่น; 20: สชป.13/รข.จ.02/2558; 21: 240346; 22: 240471; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2031 | (1.84) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 23ซ้าย-1ขวา พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจวีซี ก่อสร้าง; 20: สชป.13/รข.จ.03/2558; 21: 240346; 22: 240471; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2032 | (1.85) ท่อรับน้ำคลองระบายน้ำทับเทียม กม.2+660 (ฝั่งซ้าย) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จังหวัดสมุทรสงคราม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: สชป.13/รข.จ.05/2558; 21: 240346; 22: 240441; 23: 1581000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2033 | คลองระบายน้ำ 2ขวา - ประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด น้องเล็กสถาปัตย์; 20: สชป.13/รข.จ.04/2558; 21: 240346; 22: 240411; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2034 | คลองระบายน้ำ 1ขวา - 2ขวา - ประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 21: 240346; 22: 240410; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2035 | คลองระบายน้ำ 1ซ้าย - 1ขวา - ประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 21: 240346; 22: 240410; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2036 | คลองระบายน้ำสายใหญ่บางจาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2001000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2037 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 247400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2038 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 944700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2039 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 35 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2040 | บำรุงรักษาโรงสูบน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ป.พาณิชย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2041 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1387000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2042 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย - [ 81564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ต.พัฒนาการ; 20: 0; 23: 276000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2043 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำด้วยเครื่องจักร จำนวน 1 สาย - [ 81565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2044 | (1.81) ท่อระบายน้ำปากคลองหัวสนุ่น กม.0+550 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2045 | (1.82) ประตูระบายน้ำปากคลองปู่เจริญ กม.0+050 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านพีพีกลการ; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2046 | (120) ประตูระบายน้ำกลางคลองระบายน้ำสายใหญ่ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.20+800 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย จังหวัดราชบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านพีพีกลการ; 20: 0; 23: 10500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2047 | คลองระบายน้ำสายใหญ่ตาคต - ดำเนินสะดวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การทหารผ่านศึก; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2048 | คลองระบายน้ำสายใหญ่บางป่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 6324000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2049 | คลองระบายน้ำ ร.2ซ้าย บางป่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สินชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 1526000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2050 | คลองระบายน้ำสายใหญ่ตาคต-ดำเนินสะดวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 6027000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2051 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เทียนชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 129400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2052 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เทียนชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 172800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2053 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เทียนชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 298200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2054 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สินชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 863900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2055 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองระบายน้ำจำนวน 3 สาย - [ 81563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2056 | (125) คันคลองส่งน้ำ 5L-2L (ฝั่งขวา) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จำกัด; 20: สน.จ.02/2558; 21: 240308; 22: 240368; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2057 | คลองระบายน้ำ 2R บ้านยาง ( เป็นช่วงๆ ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลาภทวี คอนสตรัคชั่น; 20: สน.จ.03/2558; 21: 240326; 22: 240416; 23: 3100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2058 | คลองระบายน้ำ ร.5R สองพี่น้องวฃ ( เป็นช่วงๆ ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 4900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2059 | คลองระบายน้ำจรเข้สามพัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73210] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์เอสแอนด์ซี; 20: 0; 23: 3053300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2060 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 145000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2061 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 522000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2062 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 43 สาย (จังหวัดสุพรรณบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 2160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2063 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย (จังหวัดกาญจนบุรี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 149000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2064 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1418000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2065 | กำจัดวัชพืชโดยเครื่องจักร ร.บ้านยาง กม.0+000-12+895 - [ 81574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 422000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
2066 | (134) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังหิน โครงการชลประทานเพชรบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2067 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลางพร้อมระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 3111400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2068 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2069 | กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำบ้านรางโพธิ์ (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) - [ 81582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 462500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2070 | (1.44) ปรับปรุงทางเข้าหัวงาน ปตร.ท่าตะเภา โครงการชลประทานชุมพร - [70927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรุตยา การโยธา; 20: 0; 21: 240339; 22: 240428; 23: 1032000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2071 | (1.59) ปรับปรุงฝายคลองสะตงพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการชลประทานชุมพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท นันทฉัตรมาตา จำกัด; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 5881400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2072 | (133) ปรับปรุงโครงการจัดหาน้ำอนุรักษ์พันธุ์ไม้และพิพัฒน์พรรณพืช โครงการชลประทานชุมพรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 13000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2073 | คลองหัววัง-พนังตัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ระนอง วี.ซี.กรุ๊ป; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 9541900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2074 | คลองท่าดินแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ชุมพรแอสฟัลท์ จำกัด; 20: 0; 21: 240339; 22: 240428; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2075 | คลองม้ายัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฮอดการโยธา; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2076 | คูรอบหนองใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2077 | คลองกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1623000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2078 | คลองดอนทรายแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2079 | คลองระบายน้ำสามแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73213] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2080 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน,คลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ; 20: 0; 23: 3322600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2081 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 215000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2082 | กำจัดวัชพืช โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร - [ 81584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 610500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2083 | (1.43) ที่ทำการโครงการอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - [ 70926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2084 | (1.30) ระบบประปาบริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - [71093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2085 | (1.31) ระบบประปาบริเวณหัวงานโครงการอ่างเก็บน้ำคลองจะกระ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - [71094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2086 | (1.32) ระบบประปาบริเวณหัวงานโครงการฝายทดน้ำคลองลำชู โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - [ 71095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2087 | (1.91) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านทุ่งมะตูมระยะ 2 โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.14/ชป.ปข.จ.02/2558; 23: 9480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2088 | (132) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 24250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2089 | ห้วยไทรงาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทคอนเซ็ฟ เทรดดิ้ง แอนด์ คอน จำกัด; 20: 0; 23: 4496900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2090 | อ่างเก็บน้ำคลองบึง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2091 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ - [80413 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2092 | ก่อสร้างทำนบซองป้องกันน้ำเค็มคลองบ่อนอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 859000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2093 | ก่อสร้างทำนบซองป้องกันน้ำเค็มคลองกะรวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2094 | ก่อสร้างทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองน้ำจืด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2095 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 37 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2486200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2096 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2097 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน บริเวณหัวงานอ่างฯขนาดกลางและขนาดเล็ก จำนวน 22 แห่ง - [ 81583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 499500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2098 | (130) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองวันแพรกซ้าย (ปชด.) โครงการชลประทานระนองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ระนอง วี ซี กรุ๊ป; 20: 0; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2099 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการชลประทานขนาดกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 597600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2100 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเองชายแดน 28 โครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 311400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2101 | บำรุงรักษาท่อส่งน้ำสายใหญ่,สายซอยโครงการอันเนื่อง มาจากพระราชดำริและโครงการหมู่บ้านป้องกันตนเอง ชายแดน 28 โครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 684000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2102 | (1.30) ปรับปรุงสะพานรถยนต์คอนกรีตเสริมเหล็กคลองระบายน้ำ D8 กม.2+810 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 71055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: สชป.14/ปบ.สจ.05/58; 21: 240309; 22: 240399; 23: 5500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2103 | (131) ปรับปรุงคลอง 41ซ้าย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: สชป.14/ปบ.สจ.06/58; 21: 240309; 22: 240399; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2104 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปาฏิหารย์การโยธา; 20: สชป.14/ปบE01/58; 21: 240291; 22: 240381; 23: 2090000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2105 | คลองส่งน้ำสายซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปาฏิหารย์การโยธา; 20: สชป.14/ปบE02/58; 21: 240291; 22: 240381; 23: 4089000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2106 | อ่างเก็บน้ำค่ายธนะรัชต์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2107 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี - [ 80412 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 1291500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2108 | บำรุงรักษาหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2109 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 783300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2110 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 49 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1425000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2111 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2112 | (1.29) ปรับปรุงสะพาน คสล. กม.1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี - [71054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2113 | (1.92) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย 1ซ้าย-2ซ้าย-สายใหญ่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 8500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2114 | (135) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา-สายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2115 | คลองระบายน้ำ D12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2116 | คลองระบายน้ำ D13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2117 | คลองระบายน้ำ D14 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1436000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2118 | ขุดลอกคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2119 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ D1 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1700900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2120 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ D2 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 520400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2121 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ D3 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1303300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2122 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ D4 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 952400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2123 | คลองระบายน้ำ D9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2124 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรี - [ 80411 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2125 | ซ่อมแซม ทรบ. และขุดลอกตะกอนดิน คันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2126 | ซ่อมแซม ทรบ. และขุดลอกตะกอนดิน คันกั้นน้ำเค็ม เบอร์ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1241000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2127 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำสายใหญ่สายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 7218300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2128 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1510400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
2129 | (1.45) อาคารศูนย์ประมวลและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ สำนักชลประทานที่ 15 จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 70928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ใบสั่งเลขที่ 14/2558 22 ธ.ค. 2557 หจก.กรุงไทยเปเปอร์; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2130 | บำรุงรักษาหัวงานที่ทำการ สำนักชลประทานที่ 15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 63000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2131 | (1.93) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1R-1R-LMC กม.0+030-1+900 โครงการชลประทานนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเจริญวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2132 | (136) ก่อสร้างคลองส่งน้ำ LMC กม.5+410-8+010 พร้อมอาคารประกอบ (ฝายคลองอ้ายเขียว) โครงการชลประทานนครศรีธรรมราชค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชลกาญพาณิชย์; 20: นศ.จ.19/2558; 21: 240326; 22: 240504; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2133 | คลองท่าเลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: นศ.จ.23/2558; 21: 240338; 22: 240458; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2134 | คลองท่าสูง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนันมณี; 20: นศ.จ.24/2558; 21: 240338; 22: 240458; 23: 9062000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2135 | ขุดลอกคลองหัวสะพานใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 1454000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2136 | ขุดลอกคลองท่าเลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2137 | ขุดลอกคลองปากพยิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 4293000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2138 | ขุดลอกคลองท่าทน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 942000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2139 | ขุดลอกคลองสิชล กม.0+000-กม.5+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 4667000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2140 | ทำนบชั่วคราวคลองขุดใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2141 | ทำนบชั่วคราวคลองขุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2142 | ทำนบชั่วคราวคลองเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2143 | ทำนบชั่วคราวปลายคลองทุ่งโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2144 | ทำนบชั่วคราวปลายคลองเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2145 | ทำนบชั่วคราวปลายคลองคึกฤทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2146 | ทำนบชั่วคราวปลายคลองทุ่งหล่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2147 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สาโรชปิโตเลียม; 20: 0; 23: 2712000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2148 | บำรุงรักษาระบบคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสานกิจพัฒนา; 20: 0; 23: 810000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2149 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สาโรชปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2150 | (1.46) ก่อสร้างที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-3 โครงการชลประทานกระบี่ - [ 70929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านยินดีค้าไม้; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2151 | (138) ปรับปรุงระบบคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองน้ำแดง โครงการชลประทานกระบี่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง; 20: กบ/จ.02/2558; 21: 240324; 22: 240446; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2152 | อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: กบ/จ.01/2558; 21: 240343; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2153 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานกระบี่ - [ 80415 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: 0; 23: 1386000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2154 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 512400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2155 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81158 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 536800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2156 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 170800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2157 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กระบี่จังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 376000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2158 | (139) ก่อสร้างคันกั้นน้ำและอาคารประกอบฝายคลองถ้ำ โครงการชลประทานพังงาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: พง.จ.4/2558; 21: 240336; 22: 240456; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2159 | (140) ปรับปรุงท่อส่งน้ำสาย 5ขวาสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ฝายคลองนางย่อน) โครงการชลประทานพังงาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิศวเมธี; 20: พง.จ.3/2558; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2160 | คลองถ้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด; 20: พง.จ.5/2558; 21: 240340; 22: 240490; 23: 4715000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2161 | คลองพังงาแยกซ้าย (เขาแช่น้ำ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชุมพรนิธากรุ๊ป; 20: 0; 23: 5076600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2162 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานพังงา - [ 80416 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงศ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1114000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2163 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำเนื่องจากขาดอัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 248200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2164 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำเนื่องจากขาดอัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81162 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกษตรภัณฑ์; 20: 0; 23: 102200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2165 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำเนื่องจากขาดอัตรากำลัง ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกษตรภัณฑ์; 20: 0; 23: 379600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2166 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 474000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2167 | (141) ปรับปรุงคลองบางใหญ่ (ระยะที่ 2) โครงการชลประทานภูเก็ตค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จักรกลก่อสร้าง; 20: ภก./จ.02/2558; 21: 240323; 22: 240503; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2168 | อ่างเก็บน้ำบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ปิ่นรักอินเตอร์เนชั่นแนลคอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: ภก./จ.03/2558; 21: 240337; 22: 240460; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2169 | บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 588000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2170 | บำรุงรักษาหัวงานของอ่างเก็บน้ำคลองบางเหนียวดำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81166 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 342000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2171 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รัษฎาแก๊ส; 20: 0; 23: 183600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2172 | (1.31) ก่อสร้าง Farm bridge 1R-RMC จำนวน 6 แห่ง ฝายคลองท่าทอง โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานี - [71056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.1 บุญถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2173 | (137) ปรับปรุงคันกันน้ำเค็ม โครงการฝายคลองไชยาพร้อม อาคารประกอบ โครงการชลประทานสุราษฎร์ธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.โยธากิจ; 20: สฎ/จ.04/58; 23: 19000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2174 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.จินดาวุฒิ; 20: 0; 23: 634600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2175 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.จินดาวุฒิ; 20: 0; 23: 1035400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2176 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81170 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พาร์คเซนเตอร์แอนด์เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 846000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2177 | (27) ปรับปรุงคลองส่งน้ำ 1L-1L-LMC ระยะที่ 2 ฝายเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฮั่นสิน; 20: สน.จ.01/2558; 21: 240316; 22: 240495; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2178 | (1.98) ท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝายคลองเสาธง กม.4+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสานกิจพัฒนา; 20: 0; 23: 5500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2179 | (1.99) ท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.11+000 , 11+200 , 11+680 ฝายคลองเสาธง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสานกิจพัฒนา; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2180 | (1.100) ทรบ.คลองชักน้ำสาย 5-MD1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2181 | ขุดลอกคลองเลียบสนามบิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บ.ปตท.จำกัดมหาชน; 20: 0; 23: 2411000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2182 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช - [ 80414 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2183 | ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดพื้นที่ MD1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2184 | ก่อสร้างทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 1260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2185 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ฝายคลองท่าดีเนื่องจากขาดอัตรากำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 245000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2186 | บำรุงรักษาหัวงาน ฝายเสาธง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปากพนังวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 64500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2187 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81147 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปากพนังวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 85500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2188 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81148 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปากพนังวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 185000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2189 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทีแอนด์พีคอมพิวเตอร์; 20: 0; 23: 590100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2190 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำฝายคลองเสาธง - [ 81588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 126000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2191 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำฝายคลองท่าดี - [ 81589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2192 | กำจัดวัชพืชในคลองท่าดีหน้าฝายคลองท่าดี ด้วยเรือ - [ 81590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2193 | (1.32) สะพานข้ามคลองในพื้นที่ MD๘ (คลองระบายน้ำสาย 1R-MD8 กม.0+650) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ก้าวหน้า ซี.พี.กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2194 | (1.33) ปรับปรุงระบบประปาภายในบริเวณที่ทำการและบ้านพัก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช - [71096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ลิ้มสกุลการโยธา; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2195 | (1.94) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำ 1R-1L-1L-1L-RMC กม.0+985 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พริษ จำกัด; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2196 | (1.95) อาคารบังคับน้ำคลองวังเข้พร้อมอาคารประกอบ จำนวน 2 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2197 | คลองเกียบ (ระยะที่ 2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จี.พี.โยธากิจ(2000); 20: 0; 23: 3900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2198 | คลองบ้านหารพรุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช.ทรัพย์ทวีกิจร่งเรือง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2199 | คลองบางไอ้บ่อ-คลองชะอวด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จี.พี.โยธากิจ(2000); 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2200 | คลองรอบสวนสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จี.พี.โยธากิจ(2000); 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2201 | คลอง 8L-MD8 (คลองบ้านกลาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นนท์พรเทวดาการโยธา; 20: 0; 22: 240340; 23: 3100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2202 | คลองชายพรุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา; 20: 0; 23: 1004000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2203 | คลองพังการหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. เค.เอส.ที.การโยธา; 20: 0; 23: 354000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2204 | คลองท่าเตียน-หินกอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภูมิสุธาโยธากิจ; 20: 0; 23: 1496000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2205 | คลองหนองแตง-สามกอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ควนชะลิกการโยธา; 20: 0; 23: 534000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2206 | คลองหนองแตง-ควนโถ๊ะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ควนชะลิกการโยธา; 20: 0; 23: 476000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2207 | คลองหนองแตง-ควนธัมมัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นภัสรการโยธา; 20: 0; 23: 649000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2208 | คลองท่าเตียน-ควนโถ๊ะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. เค.เอส.ที.การโยธา; 20: 0; 23: 271000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2209 | ขุดลอกคลองดอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 4234000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2210 | ขุดลอกคลอง 3R-MD8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73215] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 4614000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2211 | ขุดลอกคลองเถี๊ยะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2285000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2212 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านปรีชายุทธ; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2213 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเพื่อรักษาระดับน้ำบริเวณป่าพรุควนเคร็ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นครร่งเรืองการโยธา; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2214 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองตรงเตรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2215 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองรามแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2216 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองทุ่งผัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2217 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองควนราบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2218 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 408000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2219 | บำรุงรักษาคลองสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81151 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 816000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2220 | บำรุงรักษาคลองสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81152 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 816000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2221 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2222 | กำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 - [ 81591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 589000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2223 | กำจัดวัชพืชในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 - [ 81592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2224 | (1.96) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองบางทราย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2225 | (1.97) ปรับปรุงท่อระบายน้ำคลองทวยเทพ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง จังหวัดนครศรีธรรมราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.สมชัย; 20: 0; 23: 7800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2226 | ลองกลุ่มคลองชักน้ำ MD4 จำนวน 14 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เจีะรัตน์ การโยธา; 20: 0; 23: 1882000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2227 | คลองกลุ่มคลองชักน้ำ MD5 จำนวน 8 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว โยธากิจ; 20: 0; 23: 1234000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2228 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ คันกั้นน้ำเค็ม หน้า/ท้าย ทรบ.บ้านแสงวิมาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2229 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มบ้านขนาบนาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจี๊ยะรัตนการโยธา; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2230 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทรบ.บางปี้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2231 | บำรุงรักษาบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา เนื่องจากขาดอัตรากำลัง จำนวน 6 รายการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1188000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2232 | บำรุงรักษาระบบส่งน้ำ เนื่องจากขาดอัตรากำลัง จำนวน 2 รายการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81143 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 332000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2233 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 875000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2234 | กำจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายน้ำสายหลักและสาขา หน้า ปตร.อุทกวิภาชประสิทธิ จำนวน 2 สาย - [ 81585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 365000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2235 | กำจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายน้ำ MD6 จำนวน 10 สาย - [ 81586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1792000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2236 | กำจัดวัชพืชกลุ่มคลองระบายน้ำ MD2 จำนวน 3 สาย - [ 81587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 468000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
2237 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ - [ 80417 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: 0; 21: 240346; 22: 240365; 23: 256900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2238 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด - [ 80418 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 876100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2239 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสงขลา - [ 80419] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 21: 240345; 22: 240374; 23: 1208400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2240 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานสตูล - [ 80420 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ณัฐวิทย์โยธากิจ; 20: สชป.16/กจ4/2558; 23: 926500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2241 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานพัทลุง - [ 80421 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: 0; 23: 906300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2242 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการชลประทานตรัง - [ 80422 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมพลพาราทอง; 20: สชป.16/กจ.5/2558; 21: 240337; 22: 240366; 23: 825800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2243 | (1.35) สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กม.4+920 คลอง RMC โครงการชลประทานสงขลา - [ 71060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป; 20: สข/กจ.09/2558; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2244 | (1.101) ระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการชลประทานสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71330] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สข/กจ.16/2558; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2245 | (1.102) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองตาหงา (พรด.) โครงการชลประทานสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2246 | (1.103) ท่อระบายน้ำบ้านเคียนด้วน จำนวน 2 แห่ง โครงการชลประทานสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71332] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่กรุ๊ป; 20: สข/กจ.10/2558; 23: 9950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2247 | (1.104) ระบบส่งน้ำคลอง LMC กม.5+200 (ระยะที่ 3) โครงการชลประทานสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สข/กจ.15/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2248 | (1.602) ระบบส่งน้ำคลอง LMC1 ชะมวง กม.6+700 โครงการชลประทานสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71336] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2249 | (183) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.ปลักปลิง โครงการชลประทานสงขลา - [72446 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2250 | คลองห้วยลึก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สข/กจ.07/2558; 21: 240312; 22: 240375; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2251 | คลองยายสาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: สข/กจ.08/2558; 21: 240312; 22: 240375; 23: 1994000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2252 | ขุดลอกคลองระบายน้ำ ร.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2067300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2253 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของฝายคลองชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 916700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2254 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สายที่ 1 ของฝายคลองชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 3756000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2255 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลองชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2062600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2256 | ขุดลอกคลองซอย 1ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลองชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 592800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2257 | ขุดลอกคลองซอย 2ขวา ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ฝั่งซ้าย สายที่ 2 ของฝายคลองชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73143 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 704600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2258 | ขุดลอกคลองท่าช้าง-บางกล่ำ (ปากคลอง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2127100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2259 | อ่างเก็บน้ำคลองหลา(ตามพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [73279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม; 20: สข./กจ.05/58; 21: 240289; 22: 240410; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2260 | อ่างเก็บน้ำคลองจำไหร(ตามพระราชดำริ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อุตสาหภิวัฒน์; 20: สข/กจ.04/58; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2261 | ทำนบซองท่าช้าง - บางกล่ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2262 | บำรุงรักษาระบบชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 4488000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2263 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นาทวีปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1324500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2264 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ ร.3 - [81605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2265 | กำจัดวัชพืชคลองหวะ - [ 81606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 56800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2266 | กำจัดวัชพีชคลองส่งน้ำ จำนวน 1 สาย (ชะมวง) - [ 81607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 242500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2267 | (1.105) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายบ้านควนไม้ดำ ระยะ 2 โครงการชลประทานตรัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.3ส.ก่อสร้าง; 20: ตง.จ.01/2558; 23: 4700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2268 | (146) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ปตร.คลองปะเหลียน โครงการชลประทานตรังค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.1บุญถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2269 | ซ่อมแซมทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองแร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2270 | ทำนบป้องกันน้ำเค็มคลองฉางหลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2271 | บำรุงรักษาระบบชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4067400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2272 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 358800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2273 | กำจัดวัชพืบริเวณหน้าอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว (ท่างิ้ว) - [ 81614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2274 | กำจัดวัชพืชหน้า - ท้ายปตร.คลองปะเหลียน - [ 81615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2275 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคน หน้า ปตร.กะลาเส - [ 81616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2276 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน (นางน้อย) - [ 81617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2277 | (1.33) สะพาน คสล. คลอง LMC (นาท่อม) กม.2+837 โครงการชลประทานพัทลุง - [ 71058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.น้ำเพชรเอ็นจิเนียริ่ง; 20: พท.จ.4/2558; 21: 240302; 22: 240422; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2278 | (1.34) สะพาน คสล. คลอง LMC (นาท่อม) กม.9+860 โครงการชลประทานพัทลุง - [ 71059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทอาคเนย์คอนกรีต; 20: พท.จ.5/2558; 21: 240302; 22: 240422; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2279 | (143) ปรับปรุงระบบส่งน้ำคลอง RMC2 (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ (ห้วยลำมุด) โครงการชลประทานพัทลุงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: 0; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2280 | (144) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ LMC2 (พญาโฮ้ง) กม.6+200 ถึง กม.7+200 โครงการชลประทานพัทลุงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทพริษ จำกัด; 20: พท.จ.6/2558; 21: 240302; 22: 240452; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2281 | (145) ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ร.1 จำนวน 4 แห่ง โครงการชลประทานพัทลุงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: พท.จ.8/2558; 21: 240315; 22: 240435; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2282 | (185) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC (นาท่อม) พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานพัทลุง - [ 72448 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มังกรทอง; 20: พท.จ.3/2558; 21: 240302; 22: 240422; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2283 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2284 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 698100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2285 | กำจัดวัชพืชในคลองส่งน้ำ (นาท่อม ) - [81611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2286 | กำจัดวัชพืชโดยแรงคน คลองส่งน้ำ จำนวน 9 สาย (บ้านพร้าว) - [ 81612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2287 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำ จำนวน 3 สาย (ปตร.คลองป่าบอน) - [ 81613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2288 | (1.47) ปรับปรุงรั้วล้อมรอบบริเวณหัวงานโครงการฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล - [ 70930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2289 | (1.48) ป้ายโครงการ โครงการชลประทานสตูล - [ 70931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2290 | (1.49) โรงจอดรถ โครงการชลประทานสตูล - [ 70932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2291 | (1.36) สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.11+100 โครงการชลประทานสตูล - [ 71061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2292 | (1.38) สะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายสายใหญ่ฝายคลองท่าแพร กม.8+970 โครงการชลประทานสตูล - [ 71063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2293 | (1.34) ระบบประปาที่ทำการและบ้านพัก โครงการชลประทานสตูล - [71097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เอ เอส เอ 1994; 20: สต.กจ.19/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2294 | (1.35) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบโทรศัพท์ ระบบโทรศัพท์ ระบบ Internet ภายในบริเวณที่ทำการ โครงการชลประทานสตูล - [ 71098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2295 | (1.56) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.9+607 โครงการชลประทานสตูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.01/2558; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2296 | (1.57) ระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านน้ำหรา โครงการชลประทานสตูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. ที ซี พี ปัตตานีการโยธา; 20: สต.กจ.02/2558; 21: 240288; 22: 240438; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2297 | (1.58) คันกั้นน้ำและอาคารประกอบคลองระบายสายใหญ่ กม.0+000-2+522 โครงการชลประทานสตูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สต.กจ.24/2558; 23: 3611700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2298 | (147) ระบบส่งน้ำฝายดุสนคลอง LMC กม.3+000 โครงการชลประทานสตูลค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีการโยธา; 20: สต.กจ.13/2558; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2299 | (148) ระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยตำปุ๋ย โครงการชลประทานสตูลค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สมพลพาราทอง; 20: สต.กจ.12/2558; 21: 240290; 22: 240470; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2300 | (184) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายดุสน โครงการชลประทานสตูล - [ 72447 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทองนาการโยธา; 20: สต.กจ.21/2558; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2301 | คลองต้นตอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.22/2558; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2302 | คลองหน้าฝายคลองท่าแพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 4992200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2303 | คลองบ้านบุโบย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.07/2558; 21: 240288; 22: 240378; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2304 | คลองการะเกต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รุ่งเรืองยิ่งยง; 20: สต.กจ.09/2559; 21: 240290; 22: 240350; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2305 | คลองโต๊ะทิ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.11/2558; 21: 240290; 22: 240380; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2306 | คลองสนกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.06/2558; 21: 240288; 22: 240378; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2307 | คลองกาเน๊ะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.16/2558; 23: 4200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2308 | ทำนบซองชั่วคราวบ้านราไวใต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2309 | ทำนบซองชั่วคราวคลองขุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2310 | ทำนบซองชั่วคราวห้วยเลเกตุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2311 | ทำนบซองชั่วคราวบ้านกาลูบี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2312 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 267500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2313 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81182 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 487100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2314 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 75400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2315 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2316 | กำจัดวัชพืชหน้าฝายและคลองส่งน้ำ(ดุสน) - [ 81608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 949000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2317 | กำจัดวัชพืชหน้าฝายคลองท่าแพร - [81609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 217000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2318 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำฝายคลองท่าแพร - [ 81610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1146000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2319 | (142) ระบบส่งน้ำคลอง 1R-RMC1 กม.7+200-กม.14+200 ระยะที่ 3 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด จังหวัดพัทลุงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; 20: E.ทช.จ.01/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2320 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1139500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2321 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81178 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2322 | กำจัดวัชพืชคลองส่งน้ำ จำนวน 8 สาย - [ 81604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2323 | (1.24) ทรบ.ปลายคลองเฉียงพง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 70973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม; 20: รน.กส./จ.10/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2324 | (1.25) ทรบ.ปลายคลองมหาการ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 70974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เซาท์เทอร์น พี.อี.(2006); 20: รน.กส./จ.09/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2325 | (1.26) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองตะเครียะ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [70975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ทวีเดชระโนดก่อสร้าง; 20: รน.กส./จ.08/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2326 | (1.27) ท่อลอดกลางคลองบ้านร่มไผ่ กม.28+750 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 70976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: รน.กส./จ.06/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2327 | (1.28) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านพังแค กม.29+700 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 70977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพ้ฒนา; 20: รน.กส./จ.08/25587; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2328 | (1.29) ท่อลอดถนนกลางคลองบ้านคลองรี กม.31+190 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 70978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มิตรสมัย; 20: รน.กส./จ.15/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2329 | (1.30) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคลองล่องลม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [70979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บจก.อาคเนย์คอนกรีต; 20: รน.กส./จ.26/2558; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2330 | (28) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเกาะใหญ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - [ 71014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัสดินทร์วิศวกรรมการโยธา; 20: รน.กส./จ.27/2558; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2331 | (38) ปรับปรุงคลองส่งน้ำและอาคารควบคุมน้ำ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ สำนักงานก่อสร้าง 16 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดสงขลา - [ 71024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.หัสดินทร์วิศวกรรมการโยธา; 20: 0; 23: 48700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2332 | ขุดลอกคลองระวะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2163500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2333 | ขุดลอกคลองเชิงแส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2017900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2334 | ขุดลอกคลองโรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 1991500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2335 | ขุดลอกปากคลองมหาการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73221] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 2120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2336 | อ่างเก็บน้ำแหลมหาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัสดินทร์วิศวกรรมการโยธา; 20: รน.กส./จ.19/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2337 | ซ่อมแซมทำนบซองชั่วคราวคลองไสร้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรสมัย; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2338 | ซ่อมแซมทำนบซองชั่วคราวเหมืองสอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรสมัย; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2339 | ซ่อมแซมทำนบซองชั่วคราวคลองไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพ้ฒนา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2340 | ซ่อมแซมทำนบซองชั่วคราวคลองเขต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพ้ฒนา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2341 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 103400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2342 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 292500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2343 | บำรุงรักษาคันกั้นน้ำกระแสสินธุ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 161500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2344 | บำรุงรักษาคลองพลเอกอาทิตย์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 458000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2345 | บำรุงรักษาคลองสทิ้งหม้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 80300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2346 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1211200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2347 | กำจัดวัชพืชคลองพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก - [ 81593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 139300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2348 | กำจัดวัชพืชคลองตะเครียะ - [ 81594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2349 | กำจัดวัชพืชคลองโรง - [ 81595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2350 | กำจัดวัชพืชคลองศาลาธรรม์ - [ 81596] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 51600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2351 | กำจัดวัชพืชคลองมหาการ - [ 81597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2352 | กำจัดวัชพืชคลองเชิงแส - [ 81598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2353 | กำจัดวัชพืชคลองโพธิ์ - [ 81599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2354 | กำจัดวัชพืชคลองเฉียงพง - [ 81600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 25800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2355 | กำจัดวัชพืชคลองยมราช - [ 81601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 25800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2356 | กำจัดวัชพืชคลองชักพระ - [ 81602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 25800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2357 | กำจัดวัชพืชคลองโหน - [ 81603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 12500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
2358 | คลองระบายน้ำปะลุกา-โคกยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [73144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2584000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2359 | คลองระบายน้ำมูโนะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกรถขุด ด) - [ 73145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองช้างคืน/ริมปิง | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 9116000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2360 | คลองน้ำแบ่งระยะที่1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 4350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2361 | คลองน้ำแบ่งระยะที่2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกเรือขุด ด) - [ 73224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเรือน | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 8650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2362 | (29) ดาดคอนกรีตเสริมเหล็กท้าย ปตร.ปลายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสานใหญ่ โครงการชลประทานนราธิวาส - [ 71015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ดีวีโยธากิจ; 20: นธ.จ.22/2558; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2363 | (30) ขยายคลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ โครงการชลประทานนราธิวาส - [ 71016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. เอส.บี.ดีก่อสร้าง; 20: นธ.จ.28/2558; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2364 | (1.37) ระบบไฟฟ้าภายในหัวงานที่ทำการโครงการ โครงการชลประทานนราธิวาส - [ 71100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ร้านธเนศ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส; 20: นธ.จ.13/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2365 | (153) ระบบเก็บกักน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบึงกระทุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ช่วงที่ 2) โครงการชลประทานนราธิวาสค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [71613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดีวีโยธากิจ; 20: นธ.จ.20/2558; 23: 14500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2366 | คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สุริธรรมการช่าง; 20: นธ.จ.02/2558; 21: 240295; 22: 240415; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2367 | คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สุริธรรมการช่าง; 20: นธ.จ.24/2558; 23: 4260900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2368 | อ่างเก็บน้ำปีแนมูดอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดีวีโยธากิจ; 20: นธ.จ.23/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2369 | ทำนบซองชั่วคราว คลองระบายน้ำพรุบาเจาะสายที่ 2,สายที่ 4 ในเขตโครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80626 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2370 | ทำนบซองชั่วคราวบ้านทุ่งกง-ทุ่งคา ฮูแตทูวอ ในเขตโครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พร้อมนพคุณ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2371 | บำรุงรักษาหัวงานคลองส่งน้ำโครงการชลประทานนราธิวาส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2372 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยางไทยใต้จังหวัดนราธิวาส จำกัด; 20: 0; 23: 593000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2373 | กำจัดวัชพืชอ่างโคกยางด้วยแรงคน - [81625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 206400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2374 | กำจัดวัชพืชอ่างวิมยาลัยเกษตรกรรมด้วยแรงคน - [ 81626 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 93400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2375 | (1.50) ปรับปรุงห้องประชุม โครงการชลประทานปัตตานี - [ 70933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.สจ.22/58; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2376 | (1.36) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่าง โครงการชลประทานปัตตานี - [ 71099] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเขือแจ้ | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 2350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2377 | (149) ท่อส่งน้ำนิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (ข้ามคลองน้ำจืด) โครงการชลประทานปัตตานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.16/58; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2378 | (150) ท่อส่งน้ำเชื่อมต่อ อาคาร Outlet นิคมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล โครงการชลประทานปัตตานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.05/2558; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2379 | คลองระบายน้ำสายตะวันออก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: ปน.จส.07/2558; 21: 240336; 22: 240427; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2380 | คลองพรุแฆแฆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ปน.จส.06/2558; 21: 240336; 22: 240427; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2381 | ทำนบซองชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มกลางคลองระบายน้ำสายตะวันออก โครงการพัฒนาพื้นที่พรุแฆแฆ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2382 | ทำนบซองชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองบ้านม่วงชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2383 | ทำนบซองชั่วคราวป้องกันน้ำเค็มคลองบ้านเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2384 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองชลประทาน โครงการชลประทานปัตตานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [81206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปัตตานีจังหวัดพานิชจำกัด; 20: 0; 23: 1640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2385 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปัตตานีจังหวัดพานิชจำกัด; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2386 | (151) ระบบส่งน้ำฝายจุฬาภรณ์พัฒนา 11 (สายบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11) โครงการชลประทานยะลาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 13200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2387 | (152) ระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 2 โครงการชลประทานยะลาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ุก่อสร้าง; 20: ยล.กจ.9/58; 22: 240354; 23: 12920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2388 | (189) ระบบส่งน้ำฝายคลองกะปะ โครงการชลประทานยะลาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: ยล.กจ.2/58; 22: 240351; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2389 | คลองลำดา(พรด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1949100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2390 | บำรุงรักษาหัวงานและระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2391 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 755000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2392 | (1.31) ปรับปรุงดาดคอนกรีตสาย 35.6L กม.0+000-1+200 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท อาร์ เอส ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: สปน./พศ./จ.14/2558; 21: 240324; 22: 240444; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2393 | (1.32) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.2+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.10/2558; 21: 240324; 22: 240444; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2394 | (1.33) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+300 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.26/2558; 23: 4820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2395 | (1.34) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.14+360 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.25/2558; 23: 4300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2396 | (1.35) ปรับปรุงท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.46+900 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง; 20: สปน./พศ./จ.11/2558; 21: 240324; 22: 240414; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2397 | (31) ปรับปรุงดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายซอย 31.6L คลองสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 71017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.09/2558; 21: 240319; 22: 240472; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2398 | (1.37) ปรับปรุงสะพานรถยนต์ Lat 4.6 L กม.3+100 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 71062] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันมหาพน | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.28/2558; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2399 | (186) ซ่อมแซมบานระบายน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี - [ 72449 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2400 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย LMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพย์อนันต์ชีวิล; 20: สปน./พศ./จ.16/2558; 23: 4155000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2401 | คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.18/2558; 23: 3400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2402 | อ่างเก็บน้ำบ้านละฮา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.17/2558; 21: 240336; 22: 240455; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2403 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี - [ 80423 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.15/2558; 21: 240336; 22: 240425; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2404 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม คลอง D1-2.2L, คลอง D1-2.2L-1.0R, คลอง D2-4.6L, คลอง D3-8.6R, คลอง D5-1.9R, คลอง D3-18.2Lคลอง D3-18.2L-0.1R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2405 | บำรุงรักษาหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.29/2558; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2406 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.30/2558; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2407 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81191 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.33/2558; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2408 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่สายกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 86000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2409 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยสายกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.32/2558; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2410 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.31/2558; 23: 730000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2411 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทัพพ์อนันต์ ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สปน./พศ./จ.34/2558; 23: 132000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2412 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2413 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำซอยฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2414 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่สายกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2415 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำซอยสายกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2416 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2417 | บริหารการส่งน้ำคลองส่งน้ำซอยฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปัตตานีจังหวัดพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2418 | กำจัดวัชพืชหน้าเขื่อนทดน้ำปัตตานีด้วยแรงคน - [ 81618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2419 | (32) คันกั้นน้ำฝั่งขวาคลองระบายน้ำมูโนะ (บ้านปะลุกา-โคกยาง) พร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [71018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรซซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.17/2558; 21: 240345; 22: 240466; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2420 | (33) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านปะดาดอ (ระยะที่ 2) จำนวน 2 สาย โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [ 71019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.10/2558; 23: 11000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2421 | (34) สถานีสูบน้ำไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก จังหวัดนราธิวาส - [ 71020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง; 20: โก-ลก.จ.30/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2422 | คลองระบายน้ำสาย 1 เกาะสะท้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.22/2558; 23: 336000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2423 | คลองระบายน้ำสาย 2 เกาะสะท้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.23/2558; 23: 485000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2424 | คลองระบายน้ำสาย 3 เกาะสะท้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [72959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.19/2558; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2425 | คลองระบายน้ำสายที่ 16 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแม่ลานก่อสร้าง; 20: โก-ลก.จ.27/2558; 21: 240345; 22: 240466; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2426 | คลองระบายน้ำสายที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองแม่ลานก่อสร้าง; 20: โก-ลก.จ.26/2558; 21: 240345; 22: 240466; 23: 3034300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2427 | คลองระบายน้ำสายที่ 9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.04/2558; 21: 240338; 22: 240369; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2428 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก - [ 80424 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.03/2558; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2429 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำ 1 ขวา สาย 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2430 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (นานาค) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 128700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2431 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (นานาค) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2432 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3 (นานาค) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2433 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 1 (เกาะสะท้อน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 72600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2434 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 2 (เกาะสะท้อน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 72600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2435 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำสายที่ 3 (เกาะสะท้อน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [80620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 72600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2436 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำปูยู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 109250 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2437 | ทำนบซองป้องกันน้ำเค็ม ทรบ.ปลายคลองระบายน้ำศรีพงัน-ปูยู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (น้ำเค็ม) - [ 80622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 99250 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2438 | บำรุงรักษาคลองส่งน้ำ (มูโนะ,โต๊ะแดง,ปูยู) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1895000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2439 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1060000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2440 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำปะลุกา - โคกยาง - [ 81619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศักย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2441 | กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก - [ 81620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยางไทยใต้นราธิวาส จำกัด; 20: 0; 23: 194000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2442 | กำจัดวัชพืชคันกั้นน้ำศรีพงัน-ปูยู - [81621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศักย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 132000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2443 | กำจัดวัชพืชคลองระบายน้ำมูโนะ - [81622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศักย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 314000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2444 | (1.36) ระบบส่งน้ำพร้อมสถานีสูบน้ำขนาดเล็กบ้านเล็กกุราพอ 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส - [ 70985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.19/2558; 21: 240298; 22: 240447; 23: 7500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2445 | (1.38) ระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนเกาะสวาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส - [ 70987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี.วี.โยธากิจ; 20: ลน.จ.12/2558; 21: 240297; 22: 240416; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2446 | (35) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ตอนโคกไผ่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส - [ 71021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี วี โยธากิจ; 20: ลน.จ.30/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2447 | (36) ระบบระบายน้ำคลองกุราพอ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส - [ 71022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.18/2558; 21: 240298; 22: 240417; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2448 | (169) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ ตอนกูจำ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา จังหวัดนราธิวาส - [ 72435 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.22/2558; 21: 240324; 22: 240503; 23: 12500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2449 | คลองโต๊ะเจ๊ะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี.วี.โยธากิจ; 20: ลน.จ.08/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2450 | คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 1 ตอนตอหลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี.วี.โยธากิจ; 20: ลน.จ.07/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2451 | คลองบาโงดุดุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.05/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2452 | คลองระบายน้ำสายใหญ่ที่ 2 ตอนตอหลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ(ขุดลอกรถขุด จ) - [ 72966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.06/2558; 21: 240291; 22: 240350; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2453 | อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ขุดลอกอ่าง จ) - [ 73282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นครเจดีย์ | ป่าซาง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.04/2558; 21: 240291; 22: 240470; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2454 | ค่าบำรุงรักษาทางลำเลียงใหญ่ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำบางนรา - [ 80425 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวัสดุภัณฑ์; 20: ลน.จ.37/2558; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2455 | บำรุงรักษาหัวงานและคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยางไทยใต้; 20: 0; 23: 1910000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2456 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยางไทยใต้; 20: 0; 23: 888400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2457 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณ ปตร.ตอนบน - [ 81623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2458 | กำจัดวัชพืชด้วยแรงคนบริเวณ ปตร.ตอนล่าง - [ 81624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
2459 | ค่าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำ สำรวจตะกอนและคุณภาพน้ำในลำน้ำและอ่างฯ ประมวลสถิติข้อมูลุทกวิทยา ศึกาวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา และบำรุงรักษาเครื่องมืออทุกวิทยา - [ 91542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 4988200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2460 | ค่าบำรุงรักษาโทรมาตรสถานีหลักสามเสน - [ 80426 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4510000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2461 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปิง - [ 80427 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2462 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำปราจีน-บางปะกง - [ 80428 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2463 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำมูล - [ 80429 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2464 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเพชรบุรี - [ 80430 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2465 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำจันทบุรี - [ 80431 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2466 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำลำปาว(ชี) - [ 80432 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2467 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำป่าสัก - [ 80433 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2468 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าตะเภา - [ 80434 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2469 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำอู่ตะเภา - [ 80435 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2470 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำท่าจีน - [ 80436 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2471 | งานบำรุงรักษาระบบโทรมาตรลุ่มน้ำแม่กลอง - [ 80437 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2472 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบโทรมาตรส่วนท้องถิ่นอื่นๆ - [ 80438 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2473 | งานติดตั้งและบำรุงรักษาโทรมาตร - [80444 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2474 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80455 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2475 | โครงการจัดทำแปลงสาธิตการทำนาแบบเปียกสลับแห้งในเขตพื้นที่ชลประทาน - [ 91702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2476 | โครงการศึกษาปรับปรุงเกณฑ์ปฏิบัติการอ่างเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 23 แห่ง - [ 91703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 708000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2477 | ค่าจัดทำรายงานสรุปสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝน สำหรับเสนอผู้บริหารกรมชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - [ 91701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2478 | ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80439 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ยูเนียน ทีเอสแอล จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2479 | ค่าบำรุงรักษาระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง - [ 80440 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.พรีลาเลนซ์ เทคโนโลยี จำกัด; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2480 | ค่าบำรุงรักษาสถานีแม่ข่ายระบบโทรมาตรขนาดเล็ก 200 แห่ง - [ 80441 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2481 | ค่าบำรุงรักษาสถานีแม่ข่ายระบบโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80442 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2482 | ค่าอะไหล่สำหรับบำรุงรักษาโครงการติดตั้งระบบโทรมาตรขนาดเล็กและโครงการจัดทำระบบผังน้ำและข้อมูลสภาพน้ำท่าจากแบบจำลองและรายงานข้อมูลน้ำ - [ 80443 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ออล อีควิปเม้นท์; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2483 | ค่าดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำ สำรวจตะกอนและคุณภาพน้ำในลำน้ำและอ่างฯ ประมวลสถิติข้อมูลุทกวิทยา ศึกาวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา และบำรุงรักษาเครื่องมืออทุกวิทยา(ส่วนอุทกวิทยา) - [ 91543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 785000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2484 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 1 โครงการ - [ 91689] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2485 | โครงการสำรวจปริมาณน้ำลุ่มน้ำต่างๆเพื่อหาค่า Index Velocity และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 20 สถานี - [ 91690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1085200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2486 | โครงการจัดทำคู่มือตรวจสอบเขื่อนดินและฝาย - [ 91704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 555000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2487 | โครงการศึกษาการปรับปรุงบำรุงรักษาระบบโทรมาตร ขนาดเล็ก (ระบบลูกลอย) - [ 91705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2488 | (1.1) ก่อสร้างโรงรถและโรงเก็บเครื่องจักรกลการเกษตร สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 (นครศรีธรรมราช) จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 70884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1045000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2489 | (1.62) ก่อสร้างโรงเรือนเพาะชำภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 (สามชุก) จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 70945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2490 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 186200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2491 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 522100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2492 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 347400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2493 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81215 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 99900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2494 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 574400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2495 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 140800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2496 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 102200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2497 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 283800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2498 | บำรุงรักษาหัวงาน จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (บำรุงและบริหารโครงการ) - [ 81220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 399600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2499 | ซ่อมแซมรางส่งน้ำเสริมคอนกรีต สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 1 - [91532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2500 | ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 - [ 91533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.607คอนสทรัคชั่น; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2501 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 - [ 91534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซินสินเธาว์; 20: 0; 23: 205000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2502 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 - [ 91535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 828000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2503 | ซ่อมแซมอาคารห้องประชุมเพื่อปรับปรุงเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 4 - [91536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2504 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-5 สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 - [ 91537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2505 | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เพื่อใช้เป็นอาคารศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน พร้อมโรงจอดรถยนต์ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 6 - [ 91538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2506 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในที่ทำการสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 - [ 91539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1764000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2507 | ซ่อมแซมลวดหนามพร้อมเสาคอนกรีต สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 7 - [ 91540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2508 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการให้เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรชลประทาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 8 - [ 91541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 833000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2509 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 348000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2510 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80446 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1022000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2511 | ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักศูนย์อุทกวิทยา - [ 91523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1052600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2512 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 63 สถานี - [ 91544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 528000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2513 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curveและรูปตัดขวางลำน้ำ 49 สถานี - [ 91545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 6680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2514 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 29 สถานี - [ 91691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 806000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2515 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80447 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 288000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2516 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80448 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 322000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2517 | ซ่อมแซมศูนย์อุทกวิทยา ฯ บ้านพัก ห้องน้ำ ห้องเก็บเครื่องมือ สำรวจ ห้องแล็บตะกอน และป้อมยาม - [ 91524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1052000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2518 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 42 สถานี - [ 91546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 304400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2519 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 54 สถานี - [ 91547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 6225000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2520 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 23 สถานี - [ 91692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 639400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2521 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80449 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 564000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2522 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80450 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 154000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2523 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและบ้านพักหน่วยสำรวจ - [ 91525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 1052700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2524 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 103 สถานี - [ 91548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 894960 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2525 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 28 สถานี - [ 91549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 3820540 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2526 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 22 สถานี - [ 91693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน; 20: 0; 23: 611600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2527 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80451 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1056000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2528 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80452 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 168000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2529 | ซ่อมแซมบ้านพักศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง - [ 91526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1052700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2530 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 44 สถานี - [ 91550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 328600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2531 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 33 สถานี - [ 91551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 5593200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2532 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ22 สถานี - [ 91718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 611600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2533 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80456 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 798000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2534 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก(ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง) - [ 91514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2535 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคกลาง - [91527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1052000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2536 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 35 สถานี - [ 91554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 240600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2537 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 41 สถานี - [ 91555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 5592000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2538 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 17 สถานี - [ 91695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สรรพยารวมกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 472000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2539 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำแม่น้ำเจ้าพระยา 13 สถานี - [ 91696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 115000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2540 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80453 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2541 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80454 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 812000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2542 | ซ่อมแซมบ้านพักหน่วยสำรวจอุทกวิทยาเคลื่อนที่รถยนต์สระแก้ว และบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคตะวันออก - [ 91528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2543 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 52 สถานี - [ 91552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 438200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2544 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 37 สถานี - [ 91553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 4756000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2545 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 17 สถานี - [ 91694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 472600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2546 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก - [ 80457 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 444000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2547 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 574000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2548 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักสถานี K. 10 บ้านลุ่มสุ่ม - [ 91529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ญาณินท์เจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2549 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักสถานี K. 25 - [ 91530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น.บริการ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2550 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 5 สถานี - [ 91556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 38700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2551 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 38 สถานี - [ 91557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านญาณินทร์เจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 5061000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2552 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 20 สถานี - [ 91697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ช.พาณิชย์; 20: 0; 23: 556000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2553 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดใหญ่ - [ 80459 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้; 20: 0; 23: 1246000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2554 | ค่าบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก(ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้) - [ 91515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2555 | ซ่อมแซมศาลาศูนย์, อาคารโรงจอดรถ และห้องเก็บเครื่องมือ, อาคารงานก่อสร้าง และงานตะกอน ห้องประชุม ห้องโทรมาตร ห้องเก็บเอกสารและงาน ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานทั่วไป - [91531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2556 | ค่าจัดทำสารสนเทศข้อมุลอุทกวิทยา 31 สถานี - [ 91558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 201600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2557 | ค่าดำเนินการจัดทำ Rating Curve, Area Curve, Velocity Curve และรูปตัดขวางลำน้ำ 50 สถานี - [ 91559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ศูนย์อุทกวิทยาและบริหารน้ำภาคใต้; 20: 0; 23: 6524000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2558 | ค่าสำรวจคุณภาพน้ำและปริมาณน้ำในอ่างและในลำน้ำ 27 สถานี - [ 91698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 750600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
2559 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น MS.110-2 ขนาด 105 แรงม้า (รถ.363) เลขครุภัณฑ์ E 9309-0402-0501-0137 - [83810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ; 20: 0; 22: 239973; 23: 835000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2560 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ HITACHI รุ่น UH081 ขนาด 110 แรงม้า (รถ.449) E 9309-0402-0501-0218 - [ 83811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พรศุภวิชญ์; 20: 0; 22: 240355; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2561 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ KATO รุ่น HD400G ขนาด 79 แรงม้า (รถ.369) E 9309-0402-0501-0143 - [ 83812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พรศุภวิชญ์; 20: 0; 22: 240355; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2562 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE210LC-2 ขนาด 136 แรงม้า (รถ.743/40) E 5309-0404-0501-0395 - [ 83813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัทคงกิจแทรคเตอร์ 1992 จำกัด; 20: 0; 22: 240349; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2563 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ CONVER B.V NETERLAND รุ่น 12 HT ขนาด 150 แรงม้า (รข.58) E 9321-0414-0499-0002 - [ 83852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2564 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ KOEHRING รุ่น 305 ขนาด 110 แรงม้า (รถ.276) E 5309-0402-0301-0084 - [ 83814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2565 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ KOBELCO รุ่น K 909 A TYPE.50 ขนาด 155 แรงม้า (รถ.528) E 5309-0402-0601-0283 - [ 83815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2566 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ KATO รุ่น HD400G ขนาด 79 แรงม้า (รถ.312) E 9309-0402-0501-0110 - [ 83816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2567 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC 200-5 ขนาด 124 แรงม้า (รข.65) E 921-0414-0499-0001 - [ 83853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.สถาปนาเทรดดิ้ง ,หจก.ศุภกิจซัพพลาย; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2568 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC 200-5 ขนาด 124 แรงม้า (รข.66) E 921-0414-0499-0002 - [ 83854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.สถาปนาเทรดดิ้ง ,หจก.ศุภกิจซัพพลาย; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2569 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC-200-6 ขนาด 132 แรงม้า (รถ.815) E 5309-0402-0601-0367 - [ 83817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 22: 240316; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2570 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ IHI รุ่น IS-190 ขนาด 105 แรงม้า (รถ.569) E 5309-0402-0501-0319 - [ 83818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพพลาย; 20: 0; 22: 240316; 23: 1233575 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2571 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH 220 LC ขนาด 153 แรงม้า (รถ.731) E 5309-0402-0601-0324 - [ 83819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพพลาย; 20: 0; 22: 240316; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2572 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ SUMITOMO LINK BELT รุ่น LS-2800 BS ขนาด 100 แรงม้า (รถ.453) E 9309-0402-0501-0222 - [ 83820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 22: 240316; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2573 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-200 LC LR ขนาด 128 แรงม้า (รข.74) E 521-0414-0499-0011 - [ 83855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านอู่ชัยการช่าง; 20: 0; 21: 240304; 22: 240315; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2574 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดดีเซล-ไฮโดรลิค แบบหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 14 นิ้ว ยี่ห้อ DMI รุ่น HPC-14 EC ขนาด 600 แรงม้า (รข.47) E 521-0906-0202-0017 - [83856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านยนต์เจริญอะไหล่; 20: 0; 21: 240309; 22: 240338; 23: 3900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2575 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น LS 78 J ขนาด 110 แรงม้า (รถ.408) E 9309-0402-0301-0182 - [ 83821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2576 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ P&H รุ่น 320 H ขนาด 110 แรงม้า (รถ.396) E 5309-0402-0301-0170 - [ 83822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 965000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2577 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น LS 2800 BS ขนาด 100 แรงม้า (รถ.454) E 9309-0402-0501-0223 - [ 83823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 855000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2578 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดดีเซล-ไฮโดรลิค แบบหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 12 นิ้ว ยี่ห้อ ELLICOTT USA รุ่น H-10 ขนาด 498 แรงม้า (รข.28) E 521-0414-0299-0009 - [ 83857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,หจก.ประพรชัย; 20: 0; 23: 3650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2579 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 322 L ขนาด 145 แรงม้า (รถ.662/38) E 5309-0402-0601-0308 - [ 83824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สินสหวัฒน์; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2580 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า ยี่ห้อ HITACHI รุ่น MA125-2 ขนาด 119 แรงม้า (รถ.720/39) E 5309-0402-0901-0007 - [ 83825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2581 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า ยี่ห้อ HITACHI รุ่น MA125-2 ขนาด 119 แรงม้า (รถ.721/39) E 5309-0402-0901-0008 - [ 83826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2582 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-200 LC LR ขนาด 128 แรงม้า (รข.72) E 521-0414-0299-0009 - [ 83858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศุภกิจซัพพลาย; 20: 0; 23: 1550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2583 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-200 LC LR ขนาด 128 แรงม้า (รข.73) E 521-0414-0299-0010 - [ 83859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.แอมโก้สแปร์พาร์ต; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2584 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนมาตรฐาน ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE210LC-2 ขนาด 120 แรงม้า (รถ.740/40) E 5309-0402-0501-0392 - [ 83827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 955000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2585 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น LS 78 LS ขนาด 110 แรงม้า (รถ.333) E 5309-0402-0301-0117 - [ 83828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2586 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น E 200 B ขนาด 118 แรงม้า (รถ.605/34) E 5309-0402-0301-0352 - [ 83829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ต.เจริญแทรกเตอร์,หจก.ต.เจริญแทรกเตอร์,หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2587 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น LS 128 J II ขนาด 147 แรงม้า (รถ.482) E 9309-0402-0302-0145 - [ 83830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สินสหวัฒน์,หจก.พรวินิจ,หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2588 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-200 LC LR ขนาด 128 แรงม้า (รข.76) E 521-0414-0499-0013 - [ 83860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม,บ.โปรพาร์ท ออโต จก,หจก.สิริชัยเพชรพลอยการโยธา (1997); 20: 0; 23: 1450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2589 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ SUMITOMO LINK BELT รุ่น LS 128 J II ขนาด 147 แรงม้า (รถ.475) E 9309-0402 0302 0138 - [ 83831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2590 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ SUMITOMO LINK BELT รุ่น LS 128 J II ขนาด 147 แรงม้า (รถ.486) E 9309-0402-0302-0149 - [ 83832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1395000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2591 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดตีนตะขาบชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ ISHIKAWAJIMA KOEHRING รุ่น 305 ขนาด 82 แรงม้า (รถ.206) E 9309-0402-0301-0040 - [ 83833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2592 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถไฮดรอลิคตีนตะขาบปุ้งกี๋ตักเข้า แขนยาว ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น PC-200-6 ขนาด 132 แรงม้า (รถ.823) E 5309-0402-0601-0375 - [ 83834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2593 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า ยี่ห้อ HITACHI รุ่น MA125-2 ขนาด 119 แรงม้า (รถ.679) E 5309-0402-0901-0002 - [ 83835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2594 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดล้อยางชนิดปุ้งกี๋ลาก ยี่ห้อ P&H รุ่น 330 TC ขนาด 150 แรงม้า (รถ.418) E 9309-0402-1101-0192 - [ 83836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2595 | ค่าซ่อมใหญ่รถขุด ประเภทรถขุดชนิดโป๊ะเหล็กไฮดรอลิคปุ้งกี๋ตักเข้า ยี่ห้อ HITACHI รุ่น MA125-2 ขนาด 119 แรงม้า (รถ.593) E 8309-0402-0501-0340 - [ 83837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1762425 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2596 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดดีเซล-ไฮโดรลิค แบบหัวสว่าน ขนาดท่อส่งดิน 14 นิ้ว ยี่ห้อ AMMCO รุ่น PD. 14 S. ขนาด 609 แรงม้า (รข.31) E 921-0414-0299-0013 - [ 83861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิน ภัทรกิจ ,หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 3960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2597 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือขุดแบบปูตัก ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-200 LC LR ขนาด 128 แรงม้า (รข.75) E 521-0414-0499-0012 - [ 83862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช. เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2598 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือกำจัดวัชพืชแบบปูตัก ยี่ห้อ ROYAL (เดิม) รุ่น TMC. 1500 ขนาด 120 แรงม้า (รว.11) E 5321-0308-0299-0033 - [ 83863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2599 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือกำจัดวัชพืชแบบปูตัก (ปรับปรุง ปี 2553) ยี่ห้อ BERKY (เดิม) รุ่น 6900 ขนาด 162 แรงม้า (รว.20) E 5321-0308-0499-0007 - [ 83864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2600 | ค่าซ่อมใหญ่เรือใช้งานชลประทาน ประเภทเรือกำจัดวัชพืชแบบปูตัก (ปรับปรุง ปี 2552) ยี่ห้อ BERKY (เดิม) รุ่น 6900 ขนาด 162 แรงม้า (รว.16) E 521-0308-0499-0003 - [ 83865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์ ,หจก.ส.สมชัววิศวกรรม; 20: 0; 23: 1480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
2601 | (1.60) อาคารคลังพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง - [ 70943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดลำปาง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2602 | (1.55) ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร - [70938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 682000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2603 | (1.56) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ - [ 70939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ร้านธนากรเพ็นท์; 20: สจจ.นว.1/2558; 21: 240302; 22: 240392; 23: 178000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2604 | (1.57) ก่อสร้างป้ายสำนักงานขนาดเล็ก สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ - [ 70940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ไซ-แอมอาร์ต; 20: 0; 21: 240347; 22: 240406; 23: 96000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2605 | (1.58) ก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ จำนวน 3 แห่ง สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสกลนคร - [ 70941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสกลนคร; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2606 | (1.59) อาคารเก็บพัสดุ พร้อมถมดิน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น - [70942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.คชะเทศ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2607 | (1.54) ก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี - [ 70937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณัฐวัฒน์ กระจก-อลูมิเนียม; 20: สจจ.กจ.001/2558; 21: 240301; 22: 240391; 23: 540200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2608 | (1.53) ก่อสร้างป้อมยามรักษาการ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี - [70936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2609 | (1.51) โรงเก็บพัสดุ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี - [ 70934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี; 20: 0; 23: 1103000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2610 | (1.52) รั้วสำนักงาน สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี - [ 70935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดเกต | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2611 | (2) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายเหมืองดั้ง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำพูน - [ 70845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีชาต คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2612 | (3) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ (ระยะที่ 1) จังหวัดเชียงใหม่ - [ 70846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.เอส.เอ.พี.ยูไนเต็ด; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2613 | (1.6) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง (ระยะที่ 4) จังหวัดลำปาง - [ 70837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัมน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 6473000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2614 | (1.7) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ยาว (ระยะที่ 3) จังหวัดลำปาง - [ 70838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2615 | (6) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยบง (ระยะที่ 1) จังหวัดพะเยา - [ 70847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์.จำกัด; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2616 | (5) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง (ระยะที่ 1) จังหวัดลำปาง - [ 70848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ตั้งอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2617 | (1.1) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่ามะเฟืองระยะที่ 2 จังหวัดอุตรดิตถ์ - [70832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตรีรัตน์การโยธา ( 1992 ); 20: คน.3/จ.4/2558; 21: 240303; 22: 240394; 23: 9400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2618 | (1.8) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการบ้านท้ายวัดพญาปันแดน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 70839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. วัฒนากิจวัสดุ; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2619 | (1.9) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่อทองแดง (บ้านตลุกงามคลองสาย MC) จังหวัดกำแพงเพชร - [ 70840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ธรรมรัตน์คอนกรีตจำกัด; 20: 0; 23: 4700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2620 | (6) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำแม่สองสาย LMC (ระยะที่ 2) จังหวัดแพร่ - [ 70849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อรุณสว่าง; 20: 0; 23: 13900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2621 | (7) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการแม่ท่าแพ (ระยะที่ 3) จังหวัดสุโขทัย - [70850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นันทพรเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 13000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2622 | (1.2) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร - [ 70833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2623 | (1.3) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยวังถ้ำ (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร - [ 70834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2624 | (1.4) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด จังหวัดสกลนคร - [ 70835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995; 20: 0; 23: 6300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2625 | (1.5) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยภูเพ็ก จังหวัดสกลนคร - [ 70836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเอื้อมพรค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สจก.คน.๕/(จ).๐๑/๒๕๕๘; 21: 240329; 22: 240539; 23: 9900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2626 | (1.10) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น (ระยะที่ 2) จังหวัดสกลนคร - [ 70841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2627 | (8) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเรือ จังหวัดสกลนคร - [70851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรั๊คชั่น; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2628 | (1.13) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสถานีสูบน้ำบ้านวังยาง ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 70844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิริเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2629 | (9) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาหนองหวาย (3R-LMC) จังหวัดขอนแก่น - [ 70852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ส.พัฒน จำกัด; 20: 0; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2630 | (10) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (1L-RMC) จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 70853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2631 | (11) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายธาตุน้อย P2 จังหวัดอุบลราชธานี - [ 70854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุษยาการก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 15700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2632 | (12) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายยโสธร P5 จังหวัดยโสธร - [70855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีวิล จ๊อป; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2633 | (13) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการฝายยโสธร P6/1 จังหวัดยโสธร - [70856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลอุบลค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2634 | (1.11) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการห้วยปราสาทใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา - [ 70842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง 1996; 20: 0; 23: 6800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2635 | (14) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำลำสำลาย จังหวัดนครราชสีมา - [ 70857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2636 | (15) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการติ๊กชู จังหวัดศรีสะเกษ - [ 70858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ปราสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2637 | (16) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองสียัด (ระยะที่ 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 70859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2638 | (17) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการเขาระกำขยาย (ระยะที่ 2) จังหวัดตราด - [ 70860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2639 | (18) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการเหมืองแร่ จังหวัดระยอง - [ 70861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 14500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2640 | (19) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการท่าลาด (ระยะที่ 3) จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 70862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2641 | (20) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการสูบน้ำพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี - [70863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เทียรประเสริฐ; 20: คน.10/จ.02/2558; 21: 240343; 22: 240345; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2642 | (21) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขอนแก่น จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 70864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นจำกัด สินพัฒนาหล่มสัก; 20: คน.10/จ.01/2558; 21: 240304; 22: 240398; 23: 13000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2643 | (22) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล สถานีสูบน้ำ 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [70865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรศุภวิชย์; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2644 | (23) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการชลประทานชัยนาท (ทุ่งวัดสิงห์) จังหวัดชัยนาท - [ 70866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรเกษมวิเศษ; 20: คน.12/จ.1/2558; 21: 240298; 22: 240537; 23: 32000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2645 | (24) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน (คลอง 1ซ้าย-4ซ้าย ระยะที่ 2) จังหวัดกาญจนบุรี - [ 70867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศ.ธีรพัทร; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2646 | (25) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (คลอง 1ขวา-5ซ้าย ระยะที่1) จังหวัดกาญจนบุรี - [ 70868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กาญจน์ธนพล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 19000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2647 | (26) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำยางชุม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [70869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2648 | (27) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 70870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2649 | (28) คูน้ำและอาคารประกอบฝายคลองไม้เสียบ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [70871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2650 | (29) คูน้ำและอาคารประกอบฝายคลองถ้ำ จังหวัดพังงา - [ 70872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ยิ่งเจริญ99; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2651 | (30) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธ์ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา - [ 70873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ทวีเดชระโนดก่อสร้าง; 20: คน.16/สจ02/2558; 21: 240315; 22: 240162; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2652 | (31) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการนาท่อม (พื้นที่ 4) จังหวัดพัทลุง - [70874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เพชรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2653 | (32) คูน้ำและอาคารประกอบโครงการชะมวง (พื้นที่ 4) ระยะที่ 2 จังหวัดสงขลา - [ 70875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: คน.16/สจ01/2558; 21: 240351; 22: 240467; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2654 | (1.12) คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านหรั่ง) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: คน.จส.02/2558; 21: 240309; 22: 240460; 23: 3300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2655 | (33) คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านปะกาจินอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โซ ซัล ฟาน โยธากิจ; 20: คน.จส.04/2558; 21: 240309; 22: 240491; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2656 | (34) คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านตะบิงตีงี) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มิงการโยธา; 20: คน.จส.01/2558; 21: 240315; 22: 240495; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2657 | (35) คูน้ำและอาคารประกอบ (บ้านฮูแดบองอ) โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี จังหวัดปัตตานี - [ 70878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: คน.จส.03/2558; 21: 240309; 22: 240490; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
2658 | (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 70882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักกฏหมายและที่ดิน
2659 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 70883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | #N/A | #N/A |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน; 20: 0; 23: 45000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักกฏหมายและที่ดิน
2660 | (5) ฝายพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายดอยน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สยามพันธุ์วัฒนา จำกัด มหาชน; 20: กจ.13/2557 (กสพ.); 21: 240214; 22: 241297; 23: 26440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2661 | (6) ฝายพร้อมอาคารประกอบโครงการฝายวังปาน จังหวัดลำพูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ - [ 71341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปางหมู | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2561 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 90000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2662 | (1.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งหนองบัว (ระยะที่ 2)โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี - [70986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 6637000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2663 | (37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านเพอะ โครงการชลประทานปากมูล สำนักงานก่อสร้าง 7 สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแหย่ง และตำบลลวงเหนือ | สันทราย และอำเภอดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
2664 | ซ่อมแซมศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยเขื่อน สำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2665 | ซ่อมแซมประตูน้ำ High Pressure Gate อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73380 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2666 | ซ่อมแซมประตูน้ำและบานระบายในเขตโครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73381 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพยกร; 20: 0; 23: 124000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2667 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่โก๋น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73382 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทิพยกร; 20: 0; 23: 1168000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2668 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+000 ถึง 4+000 และอาคารประกอบฝายแม่สาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73383 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ. ซี.พี.เอส โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 2738000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2669 | ซ่อมแซมฝายป่าหนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73384 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อเจริญพานิช; 20: 0; 23: 1830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2670 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโป่งจ้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73385 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอบีบี วิศวกรรม; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2671 | ซ่อมแซมฝายเบอร์ 1 พร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ออน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73386 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 1479000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2672 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่ง กม.15+650 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาอ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73387 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1507000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2673 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบบ้านโป่งสมิต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73388 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่; 20: 0; 23: 1057000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2674 | ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73389 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.ปิยกิจวิศวกรรมจำกัด; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2675 | ซ่อมแซมป้ายอ่างเก็บน้ำต่างๆ ภายในเขตโครงการชลประทานเชียงใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73390 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินธุวา; 20: 0; 23: 124000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2676 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10L-RMC อ่างเก็บน้ำแม่ตูบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73391 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สันทรรพานิช; 20: 0; 23: 514000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2677 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำเหมืองแม่ฮ่าง 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73392 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ซี.พี.เอส.โฮมเซนต์เตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 3053000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2678 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเหมืองเบอร์ 2 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73393 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหมตังอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 679000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2679 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานเชียงใหม่ (อาคารการเงินและบัญชี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73394 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2680 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองตุ้ม (เพื่อการถ่ายโอนภารกิจ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73395 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทิพยกร; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2681 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำเหมืองเบอร์ 9 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ออน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73396 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เชียงใหม่นวสิริ; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2682 | ซ่อมแซมรางรินส่งน้ำฝายแม่เทย กม.6+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73397 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2683 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปิสะหลง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73398 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2684 | ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73399 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2685 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่สาว (เหมืองหลวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73400 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2686 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเชียงดาว (วังไฮ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73401 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชม.บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2687 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายน้ำยวม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73418 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 592000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2688 | ซ่อมแซมคลองสายซอยฝายน้ำยวม จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73419 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2689 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาฝายแม่สะเรียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73420 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2690 | ซ่อมแซมท้ายฝายต้นนุ่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73421 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 710000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2691 | ซ่อมแซมคันดินหลังไซฟ่อนห้วยแม่กองแป กม.20+963 โครงการฝายน้ำยวม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73422 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 931000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2692 | ซ่อมแซมอาคารประกอบฝายน้ำยวม พร้อมขุดลอกตะกอนเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73423 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 1948000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2693 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำบ้านปากล้อง โครงการฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73403 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2694 | ซ่อมแซมสะพานน้ำลำเหมืองเจ้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73404 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2695 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73405 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2696 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตีบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73406 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2697 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 7 แห่ง คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73407 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 872000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2698 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวปิดกั้นช่องฝายยาง โครงการฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73408 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้่านธงโชติ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2699 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-1R-LMC (เหมืองทุ่งกู่) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73409 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2700 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73410 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2701 | ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC ฝายชลขันธ์พินิจ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73411 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 1630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2702 | ซ่อมแซมเสริมคลองระบายน้ำบ้านเรือน โครงการฝายหนองสลีก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73412 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลศาสตร์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2703 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเหมืองไม้แดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73413 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 1968000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2704 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำกลางคลองฝายทุ่งยาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73414 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 1877000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2705 | ขุดลอกตะกอนดินลำเหมืองเจ้าพญาคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73415 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์อรุณการค้า; 20: 0; 23: 725000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2706 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำฝายทุ่งยาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73416 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 515000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2707 | ขุดลอกตะกอนดินลำเหมืองหนองแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73417 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 363000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2708 | ซ่อมแซมหินเรียง Slope ด้านเหนือท้ายน้ำของเขื่อนหลัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2709 | ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายเก๊ามะขาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นวสิริ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2710 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองผาแตก ช่วง กม.2+000 - 4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนา; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2711 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 4L-4R-LMC กม.1+850 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นวสิริ; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2712 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 11R-LMC ช่วง กม.3+600 - กม.6+362 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2713 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายโครงการฯ แม่กวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โกเฮง; 20: 0; 23: 965000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2714 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำพร้อมราวกันตกอาคารเอนกประสงค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โกเฮง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2715 | ซ่อมแซมบ้านพักโครงการส่งน้ำฯเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท CPS; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2716 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ เหมืองเฟยไฮ กม. 3+680 -4+520 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นวสิริ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2717 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่าคลองสายใหญ่ผาแตก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนา; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2718 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วงกม.16+000 - กม.49+000 และคลองส่งน้ำสายซอย 7R-LMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2719 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) กม.61+375- 76+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2720 | ซ่อมแซมระบบประปาโครงการฯ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: แสงวารินทร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2721 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2722 | ซ่อมแซมหินก่อเหมืองเปา กม. 3+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2723 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองผาแตก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73365 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2724 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 2L-11R-LMC ช่วง กม.1+740 - กม.2+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอบีบี; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2725 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (LMC) ช่วง กม.57+800 - กม.66+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73367 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2726 | ซ่อมแซมหินก่อหน้า-ท้ายฝายห้วยวังธาร กม.2+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73368 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท CPS; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2727 | ซ่อมแซมประตูระบายอากาศอาคารท่อส่งน้ำเขื่อนฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73369 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2728 | ซ่อมแซมหินก่ออาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน กม.0+150-0+250 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73370 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นวสิริ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2729 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลองส่งน้ำสายซอย 10L-4R-LMC กม.1+940 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73371 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นวสิริ; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2730 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำพร้อมระบบส่งน้ำคลองซอย 1R-2R-1R-16R-LMC กม.0+270 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73372 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2731 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่เกาะมะตัน กม. 0+000-4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73373 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2732 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนเหมืองแม่ลาย กม.7+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73374 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2733 | ซ่อมแซมคันคลองผาแตกพร้อมอาคารประกอบ ช่วง กม.17+000 - 19+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73375 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2734 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองปู่เห็น กม.0+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73376 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2735 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำพร้อมติดตั้งเกียร์มอเตอร์อาคาร ปตร.แม่ออน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73377 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 975000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2736 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำพร้อมอาคารประกอบคลองซอย 1L-1R-18R- LMC กม.2+032 และ กม.2+644 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73378 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2737 | ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านห้วยไซใต้พร้อมอาคารประกอบ คลองซอย 5R-LMC กม.0+552 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73379 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2738 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำโซน 1; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2739 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในคลองส่งน้ำสายซอย 23 ซ้าย จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 2708000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2740 | งานขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่สหมิตร; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2741 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+250 - 2+350 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1754000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2742 | ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสายซอย 2L กม.1+615 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่นวสิริ; 20: 0; 23: 1138000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2743 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 7L กม.3+000 - 9+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2744 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายซอย 16 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2745 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2746 | ซ่อมแซมหินก่อท้ายสะพานน้ำ กม.30+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2747 | ซ่อมแซมหินก่อใต้สะพานข้ามคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.33+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทวี แม่ริม; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2748 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย 7 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2749 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินธุวา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2750 | ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำสายซอย 22 ซ้าย (ฝั่งซ้าย) 4 แห่ง (กม.5+210 , กม.5+450 ,6+100 และ กม.6+300) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2751 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 8 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์; 20: 0; 23: 1450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2752 | ซ่อมแซมอาคารไซฟ่อน คลองส่งน้ำสายซอย 1R-3L-23L จำนวน 3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพพสาร; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2753 | ซ่อมแซมอาคารไซฟ่อน คลองส่งน้ำสายซอย 1L-23L กม.9+285 ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธงโชติ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2754 | ซ่อมแซมตลิ่งลำเหมืองร้องเดื่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่ลักษณะพงษ์; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2755 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายซอย 6 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2756 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 6 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2757 | ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง โครงการฯแม่แตง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2758 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย 1R-4L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชยากร ก้าวหน้า; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2759 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายของโครงการฯแม่แตง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2760 | ซ่อมแซมอาคารคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย 22 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ร่วมกิจการค้า; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2761 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งด้านท้าย ปตร.ลำเหมืองร้องฟ้าผ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73332 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.เชียงใหม่สหมิตร; 20: 0; 23: 1797000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2762 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำห้วยทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินธุวา; 20: 0; 23: 1380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2763 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำห้วยแม่หยวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 2127000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2764 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำแม่ขะจาน กม.0+715 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 653000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2765 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพพสาร; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2766 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการแม่แฝก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: อู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2767 | ซ่อมแซมบานระบายและเครื่องยกอาคารอัดน้ำและทรบ. ปากคลอง(แม่งัด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 683000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2768 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ต.แม่มาลัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2769 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แฝกและอาคารประกอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.BP; 20: 0; 23: 2916000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2770 | ซ่อมแซมคลองซอย 13 ขวาและอาคารประกอบพร้อมขุดลอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 2342000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2771 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 8R แม่แฝก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เชียงใหม่สหมิตรจำกัด; 20: 0; 23: 1654000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2772 | ซ่อมแซมฝายหนองอึ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: อู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 3750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2773 | ขุดลอกคลองส่งน้ำด้วยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สันทรรศ์; 20: 0; 23: 2870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2774 | ซ่อมแซมคันดินคลองซอย 15 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่สหมิตรจำกัด; 20: 0; 23: 415000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2775 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายสินธุกิจปรีชา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.BP; 20: 0; 23: 2890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2776 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายตั้งแต่ กม.22+500 ถึง กม.36+000 จำนวน 50 แผง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: โกเฮง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2777 | ซ่อมแซมรั้ว สำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2778 | ซ่อมแซมอาคารรับรองในเขตพระราชฐาน สำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นพดลพานิช จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2779 | ซ่อมแซมห้องประชุม สำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ลาวารินอินทีเรียส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2780 | ซ่อมแซมอาคารคลังน้ำมันและอาคารจ่ายน้ำมัน สำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2781 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัชชาพาณิชย์; 20: 0; 23: 419000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
2782 | ซ่อมแซมบ้านพักชั้นตรี ต.3-4 บริเวณส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73424 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2783 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์บริเวณที่ทำการส่วนเครื่องจักรกลและบ้านพักข้าราชการ (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73425 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2784 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้อำนวยการฯพร้อมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73426 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2785 | ซ่อมแซมป้อมยามพร้อมเครื่องกั้นบริเวณสำนักงานชลประทานที่ 2 และส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73427 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2786 | ซ่อมแซมระบบส่องสว่างและระบบระบายน้ำสาธารณะบริเวณสำนักชลประทานที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73428 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2787 | ซ่อมแซมบ้านพักชั้นจัตวา จ.13-16 บริเวณส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73429 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2788 | ซ่อมแซมบ้านพักชั้นจัตวา จ.17-20 บริเวณส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73430 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2789 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ง. 1-5 บริเวณส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73431 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2790 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ง. 6-10 บริเวณส่วนเครื่องจักรกล (ปลายเหมือง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73432 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2791 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการโครงการชลประทานลำปาง ระยะที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ชโนทัย; 20: 0; 23: 969000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2792 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำโครงการชลประทานลำปาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 690000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2793 | ซ่อมแซมฝายแม่วังบ้านใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73518 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 5297100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2794 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งฝายทุ่งกาง (อ่างเก็บน้ำแม่ยาว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73520 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ชโนทัย; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2795 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่วะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 963500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2796 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ค่อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.กาญตาพานิช; 20: 0; 23: 771000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2797 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายแม่มอน (แยกทุ่งทอง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตลำปาง; 20: 0; 23: 2411000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2798 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายยางประสบสุก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 128700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2799 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ทรายคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 232600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2800 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เฟือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 550400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2801 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่งอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 233600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2802 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ไฮ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 266300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2803 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องกว๊านบานระบายโครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 297000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2804 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาบานระบายในเขต ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 564000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2805 | ซ่อมแซมฝายบ้านห้วยผึ้งพร้อมระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรวมกิจวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 191500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2806 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย ระหว่าง กม. 1+000 - กม.2+100 ฝายจะพือ (พรด.2536) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 717000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2807 | ซ่อมแซม GATE VALVE ท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหินฝน (พรด.2536) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรวมกิจวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2808 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายเชียงราย กม.1+000- กม.1+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 908000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2809 | ซ่อมแซม Abutment อ่างเก็บน้ำห้วยซ้อ ระยะที่ 1 (พรด.2536) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิริมงคลทรัพย์เพิ่มพูน; 20: สจ 06/58; 23: 497000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2810 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่เปิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2811 | ซ่อมแซมโครงการหลวงห้วยโป่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 728000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2812 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1L - 4R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 908000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2813 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 669000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2814 | ซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ บ้านราษฎร์ภักดี (พมพ.2536) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 584000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2815 | ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตอ่างเก็บน้ำห้วยชัยมงคล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรวมกิจวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 383000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2816 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำจิลอง โครงการพัฒนาดอยตุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรวมกิจวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2817 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายเชียงราย กม.0+100- กม.0+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 765000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2818 | ซ่อมแซมโครงการหลวงห้วยแล้ง(ระยะที่ 4) ก่อสร้างปี 2548 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2819 | ซ่อมแซมห้องพักคนงาน โครงการชลประทานเชียงราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 2310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2820 | ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 1-2 โครงการชลประทานเชียงราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 242000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2821 | ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 3-4 โครงการชลประทานเชียงราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 581000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2822 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่อ้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 813000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2823 | ซ่อมแซมโครงการหลวงห้วยแล้ง(ระยะที่ 5) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 583000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2824 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝายถ้ำวอก กม.4+000-กม.5+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 765000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2825 | ซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ บ้านขุนห้วยคอก (พมพ.2534) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 587000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2826 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแสนตอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 621000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2827 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝายเชียงราย กม.0+000 - กม. 1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 669000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2828 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหมอเฒ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 574000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2829 | ซ่อมแซมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำน้ำคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 717000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2830 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายถ้ำวอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 197000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2831 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหมาตาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 488000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2832 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยต้นยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 526000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2833 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L - RMC.3 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2834 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC.2 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2835 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการพัฒนาดอยตุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 789000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2836 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3R - RMC.1 โครงการพัฒนาการเกษตรแม่สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2837 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำลูกที่ 2 ศูนย์บำบัดยาเสพติด โครงการพัฒนาดอยตุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสหกานต์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 389000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2838 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำลูกที่ 3 ศูนย์บำบัดยาเสพติด โครงการพัฒนาดอยตุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสหกานต์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2839 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำลูกที่ 4 ศูนย์บำบัดยาเสพติด โครงการพัฒนาดอยตุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสหกานต์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 485500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2840 | ซ่อมแซมฝายน้ำงาว (พมพ.2525) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 1445000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2841 | ซ่อมแซมท้ายฝายโป่งนก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2842 | ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาฝายน้ำปูน (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.89 เคหะ; 20: 0; 23: 884000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2843 | ซ่อมแซมรางริน 1L-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำปอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.โชคสกุล; 20: 0; 23: 935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2844 | ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยกคลอง LMC และ RMC ฝายสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.พญาวัด; 20: 0; 23: 937000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2845 | ซ่อมแซมที่ทำการอ่างเก็บน้ำน้ำแหง (กลาง พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เวียงสาวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 213000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2846 | ซ่อมแซมรางริน 1L-RMC อ่างเก็บน้ำน้ำงอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.89เคหะ; 20: 0; 23: 771000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2847 | ซ่อมแซมหัวงานและระบบส่งน้ำฝายน้ำย่าง (ขนาดกลาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 898000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2848 | ซ่อมแซมรางริน LMC ฝายแก้ว กม2+700 ถึง กม.2+763 อ่างห้วยแฮต (ขนาดกลาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เชียงรายวิวัฒน์; 20: 0; 23: 945000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2849 | ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้ายฝายสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อินแสงทวีโชค; 20: 0; 23: 2389000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2850 | ซ่อมแซมหัวงานฝายห้วยยอด (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ช.โชคสกุล; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2851 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา ฝายทดน้ำบ้านสว้า กม.0+820 ถึง กม.0+950 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ศรีสุนทร; 20: 0; 23: 798000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2852 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวาอ่างฯน้ำพง กม.0+500 ถึง กม.1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.โชคสกุล; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2853 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำฝั่งขวาโครงการฝายปัว(ขนาดกลาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.พญาวัด; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2854 | ซ่อมแซมคลอง 1R-RMC กม.8+670 - 8+880 และ กม.14+540 - กม.15+000 อ่างฯ แม่ปืม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 826700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2855 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม. 0+115-กม. 1+025 อ่างเก็บน้ำร่องส้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 941500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2856 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม. 10+630 และ กม. 11+197 อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 942300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2857 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ฝายลุ่มน้ำอิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 917600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2858 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำจุน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 887900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2859 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายห้วยเต๋ย อ่างฯ แม่สุก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 760500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2860 | ซ่อมแซมท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 773000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2861 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 1+000 - 6+000 อ่างฯแม่ต๋ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 953800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2862 | ซ่อมแซมอุปกรณ์บังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 621500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2863 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC กม.0+000-กม.0+450 อ่างเก็บน้ำห้วยเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 315400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2864 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายฝายหอ อ่างฯ แม่ต๋อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 646800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2865 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำทุ่งม่วง กม. 0+000 - กม. 0+300 อ่างเก็บน้ำห้วยซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 341310 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2866 | ซ่อมแซมคลอง LMC กม.2+900-3+290 อ่างฯแม่ปืม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 656100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2867 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายท่ามิ้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่วนันท์ชา; 20: 0; 23: 477700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2868 | ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำและซ่อมแซมฝาย จำนวน 8 แห่ง อ่างฯแม่ต๋ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 482000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2869 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+111 - 1+547 อ่างเก็บน้ำแม่กำลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 812300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2870 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา - [ 73433 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2871 | ซ่อมแซมคลอง RMC.กิ่วลม กม.11+265 - กม.11+301 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73434 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2872 | ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารสวัสดิการเขื่อนกิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73435 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่ นวสิริ จำกัด; 20: 0; 23: 968000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2873 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73436 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2874 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำเขื่อนกิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73437 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 957000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2875 | ซ่อมแซมถนนภายในบริเวณหัวงานเขื่อนกิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73438 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิลาแม่ทะ; 20: 0; 23: 1479000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2876 | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์เขื่อนกิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73439 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 773000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2877 | ซ่อมแซมพื้นอาคารสลายพลังงานป้องกันการกัดเซาะ ท้ายตัวเขื่อนกิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73440 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.ซี.เค เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 3470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2878 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายคลองซอยและคลองสายใหญ่ RMC. กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73441 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2879 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนกิ่วลมและบานระบายเขื่อนกิ่วคอหมา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73442 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอรเมค; 20: 0; 23: 287000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2880 | ซ่อมแซมคันคลอง RMC.กิ่วลม กม.42+300 -กม.52+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73443 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2881 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำ (Saddle Dam) เขื่อนกิ่วคอหมา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73444 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อร้าง; 20: 0; 23: 573000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2882 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง กม.26+361 - กม.26+391, กม.27+273 - กม.27+300 และ กม.27+630 - กม.27+651 RMC.กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1433400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2883 | ซ่อมแซมอาคารรางเท ปลายคลองซอย 20.0L-RMC กิ่วลม กม.1+563 - กม.1+613 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73446 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2884 | ซ่อมแซมคลองแยกซอย 16.6L-RMC กิ่วลม กม.0+963 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73447 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจริญเสริมกิจ; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2885 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง ท้ายท่อส่งน้ำ กม.36+200 RMC.กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73448 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 861000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2886 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 23.8L-0.5L กม.0+000 -กม. 0+330 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73449 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อร้าง; 20: 0; 23: 669000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2887 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.18+700 RMC กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73450 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางชัยยาก่อร้าง; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2888 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองซอย 23.0L-2.1R-0.5L กม.1+750, 23.8L-0.5L กม.0+549, 23.8L-0.5L กม.2+722 รวม 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73451 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ลำปางชัยยาก่อสร้าง จำจัด; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2889 | ซ่อมแซมคลองซอย 11.2L-RMC.กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73452 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญเสริมกิจ; 20: 0; 23: 1475000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2890 | ซ่อมแซมคลองซอย 11.2L-0.1R-RMC.กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73453 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2891 | ซ่อมแซมคลองซอย 18.3L-RMC.กิ่วลม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73454 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านขอคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2892 | ซ่อมแซมลาดตลิ่ง Abutment ฝั่งขวา เขื่อนแม่สรวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73456 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2893 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 1L-RMC กม.4+040 - กม.4+340 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73457 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2894 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอย 2L-RMC กม.0+860 - กม.1+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 249000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2895 | ซ่อมแซมบ้านพัก 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73459 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 1489000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2896 | ซ่อมแซมสะพานข้ามสันฝายแม่ลาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73460 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 382300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2897 | ซ่อมแซมห้องประชุมโครงการฯแม่ลาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73461 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 290200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2898 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73462 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 677000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2899 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-17L-RMC ช่วง กม. 0+050 ถึง กม. 2+659 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73463 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 1720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2900 | ซ่อมแซมด้านท้ายคลองซอย 18L-RMC ช่วง กม. 3+313 ถึง 3+793 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73464 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2901 | ซ่อมแซมคันคลอง RMC ช่วง กม. 31+597 ถึง 49+480 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73465 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แม่กรณ์ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1539000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2902 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง RMC ช่วง กม. 35+053 ถึง 37+597 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73466 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านคูณทวี; 20: 0; 23: 574000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2903 | ซ่อมแซมกระบะรับน้ำคลอง L - RMC กม.30+440 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์ทวี; 20: 0; 23: 239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2904 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO 30 L-RMC กม.0+000 -1+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง; 20: 0; 23: 813000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2905 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 7L-RMC กม. 0+000 - 0+422 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2906 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 8L-RMC กม.9+050 - กม.10+199 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73471 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2907 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด FTO 28 L-RMC กม.0+000 - 0+790 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73472 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2908 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด ซอย8 L - RMC กม.10+199 - 10+711 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73473 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2909 | ซ่อมแซมคันคลองซอย8 L-RMC กม.12+000-12+508 ทั้ง2ฝั่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73474 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านคูณทวี; 20: 0; 23: 574000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2910 | งานซ่อมแซ่มกระบะรับน้ำคลอง L-RMC กม. 31+227 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2911 | งานซ่อมแซ่มกระบะรับน้ำคลอง L-RMC กม. 31+264 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 239000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2912 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.0+400 ถึง กม.0+500, กม.18+000 ถึง กม.18+100, กม.18+500 ถึง กม.19+200 ,คลองซอย 2R-LMC กม.1+900 ถึงกม.2+700 คลองซอย5R-LMC กม.10+800 ถึง กม.12+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73477 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 765000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2913 | งานซ่อมเสริมขอบคอนกรีตดาด 14R-LMC กม.10+720-11+520 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73478 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 574000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2914 | ซ่อมแซมท้ายอาคารระบายน้ำข้างคลอง กม.11+027 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านคูณทวี; 20: 0; 23: 535000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2915 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนหมายเลข 2 กม.0+000 เขื่อนแม่สรวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2916 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73481 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 406200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2917 | ซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 117000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2918 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย-ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ก้าวหน้าแมชชินเนอรี่; 20: 0; 23: 486000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2919 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ก้าวหน้าแมชชินเนอรี่; 20: 0; 23: 387000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2920 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง FTO.17L-RMC กม.0+000 - กม.0+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กฤตภาส 41; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2921 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.0+207-กม.0+425 เขื่อนแม่สรวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วิวัฒน์ค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 461000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2922 | ซ่อมแซมอาคารในคลองซอย 4L-RMC กม.1+388, กม.2+346, กม.5+600, กม.9+670 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2923 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำเข้าคลอง RMC กม.4+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2924 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดซอย 9L-RMC กม.0+00 ถึง กม.0+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรัพย์ทวี; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2925 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำห้วยหลวง กม.2+332 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2389200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2926 | ซ่อมแซมบ้านอาคารเอนกประสงค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73491 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 918800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2927 | ซ่อมแซมคลองซอย 7 พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 745400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2928 | ซ่อมแซมคลองซอย 9 พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 716700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2929 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งซ้าย กม.23+500 - กม.23+580 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73494 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางสหยนต์; 20: 0; 23: 812200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2930 | ซ่อมแซมบ้านพัก อาคารระบายห้วยแม่กระติ๊บ กม.23+760 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73495 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 918800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2931 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายคลองซอย-1R คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 764000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2932 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.7+405 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 716700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2933 | ซ่อมแซมบ้านพักรับรองโครงการฯแม่วัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 918800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2934 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 1 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 628700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2935 | ซ่อมแซมคลองซอย 2 ก พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 716800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2936 | ซ่อมแซมคลองซอย 3 กม.1+200 ถึง กม. 1+900 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 812300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2937 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.7+400 คลอง LMC.แม่วัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เจริญเสริมกิจมอเตอร์เชียงใหม่; 20: 0; 23: 688100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2938 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.5+316 คลอง LMC.แม่วัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73503 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 716700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2939 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตปลายคลองซอย 2R คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73504 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.ชิดชนก; 20: 0; 23: 860100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2940 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม.7+395 ซ้าย คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 688080 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2941 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 238900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2942 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 191100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2943 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 143300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2944 | ซ่อมแซมคลองซอย 5 (ท่อพิเศษ) กม.1+500 - กม.1+820 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจริญเสริมกิจ; 20: 0; 23: 668900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2945 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง คลองซอย 10 ก พร้อมอาคารประกอบ คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 602000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2946 | ซ่อมแซมบ้านพัก อาคารระบายห้วยขอนห่ม กม.9+160 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73511 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 435300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2947 | ซ่อมแซมท่อพิเศษ กม.31+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 478200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2948 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายคลองซอยฝายลูกที่ 8 ห้วยแม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2949 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตท้ายคลองซอยฝายลูกที่ 9 ห้วยแม่ปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 908000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2950 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำป่า กม. 7+125 คลองส่งน้ำสายใหญ่แม่วังฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สิริวิบูลย์; 20: 0; 23: 544700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
2951 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเมืองธรรมการไฟฟ้า,ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2952 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วัฒนาคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2953 | ซ่อมแซมอาคารโรงซ่อมยานพาหนะ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บีวายคอนแทรคเตอร์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2954 | ซ่อมแซมอาคารโรงสูบน้ำ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2955 | ซ่อมแซมทางเข้า - ออก พร้อมอาคารประกอบ สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์; 20: 0; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2956 | ซ่อมแซมโรงจอดเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ ส่วนเครื่องจักรกล สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วายแอนด์พีอินเตอร์; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2957 | ซ่อมแซมต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2958 | ซ่อมแซมรั้วรอบบริเวณ สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2959 | ซ่อมแซมอาคารโรงเก็บเชื้อเพลิง สชป.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2960 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายใน สชป.3 (ระยะที่ 1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1534000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2961 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งบริเวณที่ทำการโครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แม่ใหญ่ 109; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2962 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการช่วยเหลือผู้อพยพท้ายเขื่อนสิริกิติ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านอู๋เฮงหลี; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2963 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+000-5+400 โครงการน้ำปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ซี 11 คอนสตรัคชั่่น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2964 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่กม.15+100-28+900 โครงการฝายคลองตรอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท อัพสตาร์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: ชป.อต.จ.3/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2965 | ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการชลประทานอุตรดิตถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2966 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย1ซ้าย-1ขวา โครงการน้ำริดช่วง3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73712 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิติกรินทร์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2967 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+00-5+400 โครงการน้ำปาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73713 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อิฉิโร่การโยธา; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2968 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย1Rกม.0+100-2+500 โครงการฝายคลองตรอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73714 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชยกร98; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2969 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำยม-น่าน กม.26+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73715 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งนภาค้าไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2970 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย5Rกม.0+200-3+000 โครงการฝายคลองตรอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73716 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชยกร98; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2971 | ซ่อมแซมฝายบ้านนาตอนพร้อมระบบส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73740 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2972 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านหินลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73741 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2973 | ซ่อมแซมทรบ.ปากเหมืองขรน.วัดตายม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 780000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2974 | ซ่อมเสริมหัวงานและภูมิทัศน์โครงการชลประทานพิษณุโลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2975 | ซ่อมแซมคันคลองโครงการฝายน้ำเฟื้อ สายRMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2976 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโคกผักหวาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2977 | ซ่อมแซมอาคารเขาน้ำสุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2978 | ซ่อมแซมทรบ.คลองสหกรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73747 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2979 | ซ่อมเสริมหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2980 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านชำนาญจุ้ย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2981 | ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำฝั่งขวาขรน.วัดตายม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2982 | ซ่อมแซมฝายบ้านรักชาติ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2983 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวัดป่าแสวงธรรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2984 | ซ่อมแซมถนนและทางระบายน้ำภายในหัวงานโครงการชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2985 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า-ประปา หัวงานโครงการชลประทานพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2986 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะหัวงานฝายยางพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2987 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะหัวงานฝายยางพญาวัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73756 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2988 | ซ่อมแซมที่ทำการและส่วนประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2989 | ซ่อมแซมบ้านพัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2990 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.คลองคัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตท. จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2991 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.บ้านบุ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2992 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำเหนือ ทรบ.ท่าหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73761 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเทคนิค อุปกรณ์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2993 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.ปากคลองบ้านไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เจอาร์คอมพิวเตอร์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2994 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.บางไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73763 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กิจเจริญอนันต์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1130000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2995 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ทรบ.หอไกร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2996 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ปตร.วังงิ้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73765 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปั๊มศรีวนิชย์; 20: 0; 23: 1120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2997 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝายวังเรือนและ ทรบ.ปากเหมืองฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเทคนิค อุปกรณ์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2998 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน โครงการ ปตร.คลองขนมจีน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73717 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราญภัณฑ์; 20: 0; 23: 1627000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
2999 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 3L โครงการ ปตร.คลองขนมจีน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.สำราญภัณฑ์; 20: 0; 23: 457000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3000 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำสาย RMC โครงการฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73720 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวี เค การค้า; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3001 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 1L-1R-L โครงการฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73721 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน วี เค การค้า; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3002 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองส่งน้ำ 2L-1R-L โครงการฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73722 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน วี เค การค้า; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3003 | ซ่อมแซมหินเรียงฝายห้วยหอม โครงการฝายห้วยหอม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73723 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน วี เค การค้า; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3004 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย MC ช่วงที่ 1 ฝั่งซ้าย กม.1+700-กม.1+750 โครงการคลองกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73724 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รมยกร กรุ๊ป; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3005 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือ-ท้ายน้ำ อาคารอัดน้ำ กม.1+988 โครงการคลองกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73725 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รมยกร กรุ๊ป; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3006 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือน้ำ-ท้ายน้ำ อาคารอัดน้ำ กม.5+720 โครงการคลองกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73726 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รมยกร กรุ๊ป; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3007 | ซ่อมแซมฝายชั่วคราวกั้นแม่น้ำปิง หัวงานที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73727 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3008 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร โครงการชลประทานขนาดกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73728 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3009 | ซ่อมแซมถนนลาดยางพร้อมระบบระบายน้ำภายใน โครงการอ่างฯ ห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73729 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทปากน้ำโพธิ์วีรวุฒ; 20: 0; 23: 3550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3010 | ซ่อมแซมที่ทำการชั่วคราว และระบบประปาภายใน โครงการอ่างฯ ห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73730 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3011 | ซ่อมแซมบ้านพักและรั้วรอบบริเวณโครงการอ่างฯ ห้วยน้ำลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73731 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทปากน้ำโพธิ์วีรวุฒ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3012 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกล คลังน้ำมันและโรงจอดรถยนต์ โครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73732 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เลิศเฉลียวก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3013 | ซ่อมแซมบ้านข้าราชการและเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73733 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เลิศเฉลียวก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3014 | ซ่อมแซมถนนและท่อระบายน้ำภายในหัวงานโครงการชลประทานนครสวรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73734 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เลิศเฉลียวก่อสร้าง; 20: 0; 23: 651000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3015 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย Spillway และอาคารท่อส่งน้ำ โครงการอ่างฯ คลองโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73735 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทปากน้ำโพวีรวุฒิจำกัด; 20: 0; 23: 1935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3016 | ซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วม ช่วงที่ 6 โครงการอ่างฯ คลองโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73736 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3017 | ซ่อมแซมถนนทดแทนน้ำท่วม ช่วงที่ 3 โครงการอ่างฯ คลองโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73737 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3018 | ซ่อมแซมถนนลูกรังด้านท้าย โครงการอ่างฯ คลองโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73738 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หสม.สำราญภัณฑ์; 20: 0; 23: 315000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3019 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73739 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดาวนครสวรรค์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3020 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำ กลางคลอง PL.1 กม. 6+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3021 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) สาย PL1-1.0L กม. 5+546 - 8+360 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3022 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำ กลางคลอง PL.1-2.5L กม. 1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3023 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำ PL1-1.0L กม.6+080 - 6+380 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3024 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต)สาย PL.0-30.8R กม.0+020-4+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดมังกรวัฒน์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3025 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต)สาย PL.0-32.0R กม.2+120-5+340 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจริญทรัพย์พลาย 2000; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3026 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต)สาย PL.0-15.5R-1.2R กม.0+500-2+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3027 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ(คลองดิน)สาย PL.0-28.5R กม.1+610-5+320 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3028 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต) 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3029 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม. 0+336 และคลองส่งน้ำ(ดาดคอนกรีต)สาย PL.1-5.5R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3030 | ซ่อมแซมอาคารในคลองส่งน้ำ 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3031 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แสงพระจันทร์การโยธา; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3032 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3033 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3034 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายน้ำเขื่อนนเรศวร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3035 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าภายในหัวงานโครงการเขื่อนนเรศวร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73626 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแสงอุดมการไฟฟ้า; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3036 | ซ่อมแซมอาคารเก็บพัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและแบบก่อสร้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแสงอุดมการไฟฟ้า; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3037 | ซ่อมแซมต่อเติมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73628 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.607คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3038 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารหลังที่ 01 (ปตร.PL.0) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73629 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3039 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารหลังที่ 12 (ทรบ.ทุ่งสาน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73630 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตพิษณุโลก; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3040 | ปรับภูมิทัศน์ในเขตหัวงานฝ่ายส่งน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดชินสินถาวรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3041 | ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหัวงานและถนนภายในโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73632 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3042 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารประกอบคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73634 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน พี.เค.ซับพลาย; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3043 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73635 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1510000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3044 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73636 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3045 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73637 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวรวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3046 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท่อส่งน้ำเข้านา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73638 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสวัสดีศูนย์เครื่องเขียน; 20: 0; 23: 1468000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3047 | ซ่อมแซมหินเรียงอาคารบังคับน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73639 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสวัสดีศูนย์เครื่องเขียน; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3048 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73640 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรเทพโพธิ์ศรีทอง; 20: พพ.07/58; 21: 240312; 22: 240401; 23: 6284000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3049 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73641 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สีหราชซับพลาย; 20: พพ.จ.4/2558; 21: 240319; 22: 240409; 23: 8040000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3050 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73642 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สมควรการโยธา; 20: พพ.ซ.2/2558; 21: 240325; 22: 240415; 23: 6172000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3051 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ PR. (C-1) กม.36+300-36+420 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73643 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสวัสดีศูนย์เครื่องเขียน; 20: 0; 23: 516000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3052 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) คลองซี 40 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73644 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.หลิมศิริวงษ์; 20: 0; 23: 1655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3053 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) คลองซี 40 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73645 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3054 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองซี.74 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73646 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.หลิมศิริวงษ์; 20: 0; 23: 2980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3055 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.หลิมศิริวงษ์; 20: 0; 23: 987000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3056 | ซ่อมแซมคันคลองซี.40 (งานดำเนินการเอง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพิจิตราภันฑ์; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3057 | ซ่อมแซมคันคลองซี.67 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพิจิตราภัณฑ์; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3058 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองซี 65 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรีรัตน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 433000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3059 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมคอนกรีตดาดท้ายท่อ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสน.หลิมศิริวงษ์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3060 | คลองส่งน้ำคลองซี.67 (ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3061 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมคอนกรีตดาดท้ายท่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรีรัตน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 780000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3062 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ขุดลอกตะกอน) คลองซี.52 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 810000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3063 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) คลองซี.67 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พิจิตราภัณฑ์; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3064 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอนันตภัทร; 20: 0; 23: 1111000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3065 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ขุดลอกตะกอน) คลองซี.40 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3066 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 47 (คลองดิน) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอนันตภัทร; 20: 0; 23: 573500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3067 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 886000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3068 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 42 (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอนันตภัทร; 20: 0; 23: 526500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3069 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (ขุดลอกตะกอน) คลองซี.62 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: คณะบุคคลอนันตภัทร; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3070 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำซี 40 (ลาดตลิ่ง) ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรีรัตน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 634000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3071 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านประสิทธิ์พานิช; 20: 0; 23: 570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3072 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (บานฝาท่อและเครื่องยก) ในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1,2,3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านประสิทธิ์พานิช; 20: 0; 23: 861000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3073 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ซี.78 กม.0+020-15+320 (ซ่อมแซมเป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทธนพรรษ์คอนกรีต จำกัด; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3074 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. มังกรทองคอนกรีต; 20: 0; 23: 2400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3075 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3076 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 7 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสี่แสนค้าไม้; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3077 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 3 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสี่แสนค้าไม้; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3078 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ (คลองดาดคอนกรีต) จำนวน 7 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสี่แสนค้าไม้; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3079 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ดีอาร์ ที เทรคดิ้ง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3080 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3081 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการส่งน้ำฯท่าบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านพิษณุถนัดกิจ; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3082 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. มังกรทองคอนกรีต; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3083 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านขายดีอะไหล่ยนต์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3084 | ซ่อมแซมสะพานคอนกรีตคลองส่งน้ำ ซี.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสี่แสนค้าไม้ เลขที่ใบสั่ง ทบ(ซ).22/58; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3085 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3086 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3087 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3088 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3089 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการในเขตฝ่ายส่งน้ำฯ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3090 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ LMC กม.0+500-14+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3091 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ซีเอ็ม พลสว่าง; 20: 0; 23: 2823500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3092 | ขุดลอกตะกอนดินคลองดาดคอนกรีต จำนวน 8 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียมจก.; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3093 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ประกอบเครื่องกว้านบานระบายเขื่อนทดน้ำพญาแมน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3094 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3095 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC กม.0+400-15+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุ ซี แอล เค; 20: ขค.จ5/2558; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3096 | ซ่อมแซมถนนลูกรังคันคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ดอนทอง การก่อสร้าง 1997; 20: E ขค.จ. 2/2558; 23: 3176500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3097 | ซ่อมคันคลองส่งน้ำสายซอย และแยกซอยรวม 2 สาย ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3098 | ซ่อมแซมระบบควบคุมสั่งการและอุปกรณ์ประกอบของ Intake Tower และ River Outlet เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3099 | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำท้าย v - notch vier ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ร่วมจันทร์ก่อสร้าง; 20: ขค.จ.8/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3100 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-1R-LMC กม.2+400-5+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชูติภัค; 20: ขค.จ7/2558; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3101 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำของคลองส่งน้ำ ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3102 | ซ่อมแซมระบบควบคุมและอุปกรณ์ประกอบประตูปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ซ้ายขวาเขื่อนทดน้ำพญาแมน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3103 | ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกล เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บ้านเรา (2009); 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3104 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 3L-1R-LMC กม.2+000-6+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. แสงพระจันทร์การโยธา; 20: ขค.จ.6/2558; 23: 720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3105 | ซ่อมคันคลองฝั่งซ้ายคลองLMC ช่วงกม.37+855 - 42+850 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วรรณวัฒนา คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3106 | ซ่อมแซมระบบเครนเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3107 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 4L-1R-LMC กม.3+500-5+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชูติภัค; 20: ขค.จ.2/2558; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3108 | ซ่อมแซมระบบไฮดรอลิค Spillway เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จก.; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3109 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ RMC กม.3+000-4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชูติภัค; 20: ขค.จ.3/2558; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3110 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำสายD3L-RD4 กม.4+000-5+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชูติภัค; 20: ขค.จ.4/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3111 | ซ่อมแซมทรบ.ท่าทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บ.กอเจริญการช่าง จก.; 20: ขค.จ.1/2558; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3112 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการก่อสร้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เจ พิษณุโลก; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3113 | ซ่อมแซมบ้านพักโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บี.เจ.พิษณุโลก; 20: 0; 23: 110000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3114 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตะเข้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. วัฒนากิจวัสดุ; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3115 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ YN 1 (แม่น้ำน่าน - คลองเมม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ซี.พี.ซี คอนกรีตอัดแรง จำกัด; 20: 0; 23: 4450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
3116 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ และบ้านพักภายในสำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3117 | ซ่อมแซมอาคารโรงจอดรถ สำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3118 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และประปาภายในสำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3119 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในสำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3120 | ซ่อมแซมป้ายอาคารที่ทำการ บ้านพัก และป้ายจราจรภายในสำนักชลประทานที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3121 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ MC-วังยาง กม.2+200 โครงการวังยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปูเจริญพาณิชย์; 20: กพ./สชป.4/จ.01/2558; 21: 240323; 22: 240352; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3122 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าบง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์มารียการโยธา; 20: 0; 23: 2898000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3123 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำสาย MC กม.52+676 โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอเอ็มการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3124 | ซ่อมแซมคันคลองปิ่นโต กม.24+000 โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช.ชัยชนะ 2009; 20: 0; 23: 3923000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3125 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำสาย MC กม.75+500 โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอเอ็มการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3126 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสาย MC โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์มารีนการโยธา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3127 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองปิ่นโต กม.22+000 โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช.ชัยชนะ 2009; 20: 0; 23: 1690000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3128 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำและถนนภายในหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอเอ็มการโยธา; 20: 0; 23: 1964000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3129 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองส่งน้ำสาย MC กม.60+296 โครงการวังบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอเอ็มการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3130 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3131 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรี กรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 894000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3132 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 659000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3133 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3134 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์; 20: 0; 23: 949000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3135 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรี กรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 769000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3136 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ หน่วยสูบน้ำที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 491000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3137 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3138 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 623000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3139 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 4R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 548000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3140 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย หน่วยสูบน้ำที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ห้าแยกสุขภัณฑ์; 20: 0; 23: 625000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3141 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย 1R-3L-1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สอด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กรีกรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 536000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3142 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านง่วนหลี; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3143 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตากคอมพิวเตอร์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3144 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3145 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 1 หน่วยสูบน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3146 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ที่ 2 หน่วยสูบน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3147 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายซอย หน่วยสูบน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก; 20: 0; 23: 226000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3148 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ห้าแยกสุขภัณฑ์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3149 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสรรพกิจ เอส เค (1991)จำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3150 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3151 | ขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำสายใหญ่ หน่วยสูบน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สหกรณ์การเกษตรบ้านตาก; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3152 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำแม่กลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3153 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3154 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3155 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหนัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3156 | ซ่อมแซมฝายมะโอโค๊ะแห่งที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3157 | ซ่อมแซมฝายมะโอโค๊ะแห่งที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชลกิจ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3158 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเพอะพะ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กรีกรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3159 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย โครงการชลประทานขนาดกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3160 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำแม่มาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3161 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอรุณขนส่ง; 20: 0; 23: 2980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3162 | ซ่อมแซมทำนบอ่างเก็บน้ำแม่มาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทศักดิ์ดาพร; 20: จ.03/2558 ลว. 30 ธันวาคม 2557; 21: 240338; 22: 240428; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3163 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายพญา(อ่างฯแม่สาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3164 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายนาก่อ อ่างเก็บน้ำแม่คำปอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดารัตน์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3165 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC ฝายท่าช้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: แพร่ พี เค เค ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3166 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3167 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญการไฟฟ้า; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3168 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง อ่างเก็บน้ำแม่มาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3169 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำโครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3170 | ซ่อมแซมฝายแม่หม้าย(อ่างฯแม่สาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3171 | ซ่อมแซมฝายพญา(อ่างฯแม่สาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3172 | ซ่อมแซมรั้ว บริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่มาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.แพร่ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3173 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำแม่มาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1040000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3174 | ซ่อมแซมห้องประชุมโครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3175 | ซ่อมแซมถนนภายในโครงการชลประทานแพร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3176 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่สอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3177 | ซ่อมแซมฝายทุ่งไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3178 | ซ่อมแซมหลังคาบ้านพักขนาด 16 ครอบครัว โครงการชลประทานสุโขทัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 837000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3179 | ซ่อมแซมหินเรียง และเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.รับน้ำ - ระบายน้ำ โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3180 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ทรบ.ท่าไม้แดง โครงการอ่างเก็บน้ำแม่มอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 1899000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3181 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ โครงการฝายศรีเชลียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3182 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย ปตร.คลองหกบาท โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 1450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3183 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC , 1R - LMC อ่างเก็บน้ำคลองข้างใน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3184 | ซ่อมแซมดินถมบดอัดแน่นและลูกรังบดอัดแน่นข้าง ปตร.วังทอง โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3185 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองและคันคลองส่งน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3186 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 1, 2 โครงการชลประทานสุโขทัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน พรกรัณย์; 20: 0; 23: 1395900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3187 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 7-8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนุชอุปกรณ์; 20: 0; 23: 670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3188 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้างจำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3189 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองสายใหญ่ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ตึกเหลืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3190 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.กลางคลอง LMC กม.53+632 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ก้าวหน้าแมชชินเนอรี่; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3191 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา ในคลอง RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แพร่วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3192 | ขุดลอกตะกอนคลอง LMC./RMC. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนุชอุปกรณ์; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3193 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC./RMC. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแพร่อิควิปเม้น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3194 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแพร่อิควิปเม้น; 20: 0; 23: 1670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3195 | ซ่อมแซมคลองซอย 5L-RMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 993000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3196 | ขุดลอกตะกอนคลอง LMC. และคลองซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ธนัชการค้า; 20: 0; 23: 1554000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3197 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง LMC. ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน ส.วนากิจ; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3198 | ขุดลอกตะกอนคลอง LMC. และคลองซอย ฝ่ายส่งน้ำ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอรุณขนส่ง; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3199 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง และทรบ.ปลายคลองซอย 35R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านกัลยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3200 | ซ่อมแซมไซฟ่อนแม่สาง กม.56+560 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดแพร่วัฒนดำรง; 20: 0; 23: 765300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3201 | ซ่อมแซมระบบประปาหอสูงโครงการฯ แม่ยม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ร่วมค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3202 | ซ่อมแซมระบบสื่อสารและเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ร่วมค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3203 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 977600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3204 | ซ่อมแซมไซฟ่อนห้วยแม่แฮด กม.55+238 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน นาคินค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 764000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3205 | ซ่อมแซมคลองซอย 34R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโณทัย; 20: 0; 23: 954000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3206 | ซ่อมแซมคลองซอย 1L-32R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แพร่ริมยม; 20: 0; 23: 998000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3207 | ซ่อมแซมคลองซอย 25L-RMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 21: 240324; 23: 854200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3208 | ซ่อมแซมไซฟ่อน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสมนึกการเกษตร; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3209 | ซ่อมแซมคันคลองซอย 20R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท แพร่ เอส ที เอ็ม คอนตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 1418200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3210 | ซ่อมแซมคลองซอย 22R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านกัลยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 914000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3211 | ซ่อมแซมคลองซอย 19L-RMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พลกฤตเซอวิสเอ็นเนอยีจำกัด; 20: 0; 23: 978000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3212 | ซ่อมแซมคลองซอย 29R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แพร่ริมยม; 20: 0; 23: 964000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3213 | ซ่อมแซมคันคลองซอย 10R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านกัลยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 2879800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3214 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง และทรบ.ปลายคลองซอย 33R-LMC. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.แพร่ธีรภัทรคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 954000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3215 | ซ่อมแซมคลองซอย 1L-29R-LMC. พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอรุณขนส่ง; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3216 | พัฒนาบ่อสูบน้ำใต้ดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: บสท./สชป.4(จ)1/2557; 22: 240447; 23: 3141800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3217 | บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: 0; 23: 3758400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3218 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทบางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด; 20: 0; 23: 3723000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3219 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3220 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3221 | ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3222 | ซ่อมแซมโรงสูบน้ำและบ้านพักพนักงานรักษาอาคารในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3223 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 6 - 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตรีสัตย์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3224 | ซ่อมแซมท่อทางดูด มอเตอร์และตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าของบ่อสูบน้ำใต้ดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: 0; 23: 8315000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3225 | ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำใต้ดินแบบ Vertical Turbine ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิษณุชลกิจ; 20: 0; 23: 4851800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3226 | ซ่อมแซมเครื่องยก ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+115 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเลิศกสิกรณ์; 20: 0; 23: 657000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3227 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.4+938 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายหนองปลิง; 20: 0; 23: 869000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3228 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.7+389 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายหนองปลิง; 20: 0; 23: 1013000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3229 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.8+938 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายหนองปลิง; 20: 0; 23: 423000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3230 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.11+450 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรายหนองปลิง; 20: 0; 23: 1342000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3231 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.12+574 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อวยชัยก่อสร้างกำแพงเพชร; 20: 0; 23: 947000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3232 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2L-MC กม.34+357 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 1689000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3233 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1L-MC กม.23+963 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 749000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3234 | ขุดลอกคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต 1R-2L-MC กม.16+420 - กม.17+810 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: จ้างแรงงาน; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3235 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง 1R-2L-MC กม.13+837 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านคิมหันต์การค้า; 20: 0; 23: 1506000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3236 | ขุดลอกคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต 1R-1R-2L-MC กม.0+000 - กม.1+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: จ้างแรงงาน; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3237 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง 1R-2L-MC กม.8+988 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านคิมหันต์การค้า; 20: 0; 23: 1121000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3238 | ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท้าย ทรบ.ประดาเจ็ดรัง กม.16+731 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศแก้วการค้า; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3239 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลอง 1R-2L-MC กม.10+231 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศแก้วการค้า; 20: 0; 23: 1502000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3240 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.แม่ยื้อ กม.36+440 คลองส่งน้ำสาย 3R-MC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ศิลาพรานกระต่าย; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3241 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.ลานตาบัว กม.52+290 คลองห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: เอ็ม.เค.ที.คอนตรัคชั่น; 20: กจ.9/2558 (คบ.ทด.); 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3242 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.ปากคลอง 1R-MC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: เอ็ม.เค.ที.คอนตรัคชั่น; 20: กจ.8/2558 (คบ.ทด.); 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3243 | ซ่อมแซมอาคารคลังน้ำมันและบริเวณโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 918000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3244 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.การยางศูนย์ล้อ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3245 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3246 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3247 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลองห้วยใหญ่ กม.7+640 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ต.เจริญกิจ; 20: กจ.7/2558 (คบ.ทด.); 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3248 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.กลางคลอง 1R-MC กม.6+250, กม.13+155 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อวยชัยก่อสร้างกำแพงเพชร; 20: กจ.ุ6/2558 (คบ.ทด.); 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3249 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.ดงกระทิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: เอ็ม.เค.ที.คอนตรัคชั่น; 20: กจ.10/2558 (คบ.ทด.); 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3250 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม.0+000 ถึง กม.1+179 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3251 | ซ่อมแซมคันดินหินเรียง ทรบ.อินทรานุรณ์ กม.30+757 คลองห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ศิลาพรานกระต่าย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3252 | ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+115 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกตาล | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
3253 | ซ่อมแซมระบบวิทยุสื่อสารระบบทวนสัญญาณ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3254 | ซ่อมแซมระบบควบคุมไฟฟ้าสนาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3255 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายนี่ทำการสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3256 | ซ่อมแซมโรงซ่อม ฝ่ายซ่อมบำรุงที่ 3 ศูนย์เครื่องจักรกลที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ จำกัด; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3257 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ขนาด 8 คัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 554300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3258 | ซ่อมแซมอาคารภายในสำนักงานชลประทานที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 433000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3259 | ซ่อมแซมลาดตลิ่งภายในสำนักชลประทานทื่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกศรินทร์ค้าไม้; 20: 0; 23: 512700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3260 | ซ่อมแซมทำนบดินและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3261 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยน้ำโสม (บ้านโคกน้อย) ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ธนเศรษฐศิริ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3262 | ซ่อมแซมฝายห้วยคำจำปา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.อุดรธานี (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดร พี อาร์ ดีี; 20: 0; 23: 930000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3263 | ซ่อมแซมอ่างฯ ห้วยสามพาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.อุดรธานี (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3276000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3264 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทางระบายน้ำแบบ "ซ" อ่างเก็บน้ำบ้านคำไฮ ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3265 | ซ่อมแซมท่อพีอี PE HDPE LDPE ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำลำพันชาด ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สายน้ำใส จำกัด; 20: 0; 22: 240284; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3266 | ซ่อมแซมหินเรียงคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ชป.อุดรธานี (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3267 | ซ่อมแซมบานระบายน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านยนต์เจริญอะไหล่; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3268 | ซ่อมแซมระบบล่อฟ้า ฝายยางอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด ชป.อุดรธานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน อร่ามการไฟฟ้า; 20: 0; 23: 44000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3269 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายบ้านนาผักก้าม ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3270 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยกลม ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3271 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานฝายห้วยน้ำหมัน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3272 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยม่วง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3273 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายห้วยน้ำหมาน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3274 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3275 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3276 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่ง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3277 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำห้วยศอก ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3278 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกลม ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3279 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3280 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3281 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายโนนกกหาด ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3282 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3283 | ซ่อมแซเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3284 | ซ่อมแซเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3285 | ซ่อมแซเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3286 | ซ่อมแซเครื่องกว้านบานระบายอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคู้ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3287 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานโครงการชลประทานเลย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3288 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3289 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3290 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3291 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3292 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3293 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคหัวงานฝ่ายปฎิบัติการสูบน้ำเลย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3294 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยอดชายบริการ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3295 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยเมี่ยง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3296 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยบุ่ง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3297 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยเหวหวะ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3298 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยขัน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3299 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง RMC .กม.1+223,1+790และ2+331 ฝายห้วยน้ำหมาน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3300 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำลอดคลอง LMC กม.1+710และ2+046 อ่างฯห้วยน้ำพาว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3301 | ซ่อมแซทรบ.ปากคลอง RMC อ่างฯห้วยน้ำวัก ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3302 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง RMC กม.0+669 อ่างฯห้วยแห้ว ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3303 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลอง RMC กม.0+400 อ่างฯห้วยน้อย ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1080000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3304 | ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลอง LMC กม.0+950และ 1+950 อ่างฯห้วยอีเลิศ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3305 | ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลอง LMC กม.1+189 และ 1+408 อ่างฯห้วยยาง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3306 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกทดน้ำคลอง RMC กม.0+235,0+320และ0+370 อ่างฯห้วยสร้างโทน ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3307 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยน้ำเทา ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3308 | ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลอง LMC กม.0+345และ0+330 อ่างฯห้วยกลม ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 1030000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3309 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยน้ำห้วยถ้ำใหญ่ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3310 | ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลอง LMC กม.1+800 ฝายโนนกกหาด ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3311 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯห้วยน้ำคุ้ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3312 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำคลอง LMC กม.0+370,0+730 และ0+990 อ่างฯห้วยหมากหมาง ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3313 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกอัดน้ำคลองRMC กม4+780, 4+830 และ4+920อ่างฯห้วยน้ำคู้ ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3314 | ซ่อมแซมอาคารท่อระบายลอดคลอง RMC กม0+053และ0+574 อ่างฯห้วยกลม ชป.เลย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3315 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคโครงการชลประทานสกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3316 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโครงการห้วยตาดโตนในเขตโครงการชลประทานสกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: โรงกลึงวิชัย; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3317 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการชลประทานสกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: โรงกลึงวิชัย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3318 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3319 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหวด ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3320 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3321 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักระดับ 5-7 ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3322 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหีบ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3323 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายขมิ้น ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3324 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเครือเขาปอก ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3325 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเดียก ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3326 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนใหญ่ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3327 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบ่อ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3328 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหมูโตน ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3329 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลือง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3330 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยกระเฌอ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3331 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแบ่ง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3332 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินแตก ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3333 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยค้อ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3334 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 1370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3335 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านฮ้าง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3336 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3337 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3338 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซวง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3339 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3340 | ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยซวง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 998000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3341 | ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยคำ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 989000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3342 | ซ่อมแซมทำนบดินและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยโทง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 601000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3343 | ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 581000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3344 | ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำหินกอง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 601000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3345 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 667000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3346 | ซ่อมแซมทำนบดินและคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บคำปลาขาว ชป.สกลนคร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 563000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3347 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ตั้งเซงฮง หนองคาย; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3348 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝายห้วยบังพวน ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 776000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3349 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองสองห้อง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเศรษฐเพียงพอ 2555; 20: 0; 23: 377000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3350 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 987000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3351 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำห้วยคุก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิรินทราก่อสร้าง(2006); 20: 0; 23: 885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3352 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยหินแก้ว ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 996500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3353 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยทอน(ตอนบน) ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 881500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3354 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 5 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 996000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3355 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 2 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทิภาพรรณ์ ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3356 | ซ่อมแซมฝายห้วยเป(ห้วยพุ) ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิรินทราก่อสร้าง(2006); 20: 0; 23: 923000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3357 | ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดินหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3358 | ซ่อมแซมหินเรียงทำนบดินหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 988000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3359 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเศรษฐเพียงพอ 2555; 20: 0; 23: 731000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3360 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 285000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3361 | ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 7-8 ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แก้วฟ้าร่วมกิจ; 20: 0; 23: 129000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3362 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าฝายห้วยหลวง ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ไทยสวัสดิ์ซิสเต็มส์ จำกัด; 20: 0; 23: 871000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3363 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC ฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 1 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3364 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝายห้วยทอน(ตอนล่าง) จำนวน 5 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3365 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยบังพวน จำนวน 1 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ตั้งเซงฮง หนองคาย; 20: 0; 23: 885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3366 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินมุก จำนวน 1 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 975000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3367 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 755000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3368 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ สาย 1L-RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเปลวเงือก จำนวน 1 สาย ชป.หนองคาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3369 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯห้วยซับม่วง กม.0+970 ถึง กม.1+805 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3370 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายห้วยโค่โล่ กม.1+071 ถึง กม.1+860 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3371 | ซ่อมแซมอาคารปากคลองส่งน้ำอ่างฯ ห้วยยางเงาะ ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3372 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยผาวัง กม.0+000 -กม.0+678 และ 1+067-1+500 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3373 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างฯวัดป่าภูธรรม กม.0+000 ถึง กม.0+224 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3374 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ห้วยลาดกั่ว กม.0+351- กม.0+950 และ 0+900-1485 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3375 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างฯวัดป่าพรมวิหาร กม.0+00-กม.0+300 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3376 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ห้วยลำใย กม.0+000-กม.0+099 และ 0+432-0+738 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3377 | ซ่อมแซมฝายห้วยโซมน้อย ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3378 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างฯ ห้วยลำใย กม.0+402-กม.0+927 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 463000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3379 | ซ่อมแซมทำนบดินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านโคกกุง กม.0+000 ถึง กม.0+100 ชป.หนองบัวลำภู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3380 | ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะตลิ่งคลองระบาย D2-2R กม.10+075 - 10+145 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ น้ำอูน (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่านจำกัด ป.สกลก่อสร้าง/บริษัทคูณยิ่ง จำกัด/หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995/หจก.สว่างธนโชติ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3381 | ขุดลอกคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สาย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซินซินสกลนคร/หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/หจก.สว่างธนโชติ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3382 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง/หจก.สว่างธนโชติ; 20: 0; 23: 1675000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3383 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด/หจก.ซินซินสกลนคร/หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3384 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ สายซอยและสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3385 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3386 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย และสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 7 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3387 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 7 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซินซิน สกลนคร/บริษัทคูณยิ่งจำกัด/หจก.วิจิตรรุ่งโรจน์ก่อสร้าง 1995; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3388 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ 5 สถานี โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3389 | ซ่อมแซมอาคารชลประทาน จำนวน 3 แห่ง ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซินซินสกลนคร; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3390 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3391 | ซ่อมแซมหลังคันคลองสายซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3392 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าควบคุมมอเตอร์สถานีสูบน้ำบ้านเปือย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โปรวอเตอร์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/หจก.ซินซินสกลนคร; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3393 | ซ่อมแซมบ้านพักภายในบริเวณโครงการ โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด/หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3394 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/หจก.สว่างธนโชติ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3395 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ R-16L-2R และสายแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 6 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดนครกาลัญญ์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3396 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง/หจก.ซินซินสกลนคร; 20: 0; 23: 625000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3397 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.3+000 - 4+000 ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3398 | ซ่อมแซมที่ทำการบ้านพักและรั่วรอบบริเวณ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนกำกัดยิ่งทวีวัฒน์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3399 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในโครงการ โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สกลนครประกิตก่อสร้าง/บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3400 | ซ่อมแซมที่ทำการบ้านพักและรั่วรอบบริเวณ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3401 | ขุดลอกคลองส่งน้ำสายซอย และสายแยกซอยฝั่งขวา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 โครงการฯ น้ำอูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทคูณยิ่งจำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3402 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ P8 เครื่องที่ 2 พร้อมระบบควบคุม โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทชัยพงษ์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3403 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6MC1 กม.00+490 - 01+672 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วฟ้า; 20: 0; 23: 986000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3404 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 4MC2 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 1273000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3405 | ซ่อมแซมบ้านพักระดับ 1-2 ขนาด 4 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3406 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 3LAT1 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 449000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3407 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6MC1 กม.01+672 - 03+845 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วฟ้ารวมกิจ; 20: 0; 23: 935000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3408 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5MC1 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านใบแก้ว; 20: 0; 23: 1330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3409 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 10MC1-1 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวัญชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 21: 240323; 23: 948000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3410 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1MC1 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวัญชัยเคหภัณท์; 20: 0; 23: 1248000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3411 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 6MC2 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 628000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3412 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 7MC1 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3413 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 7MC2 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 463000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3414 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการฯ ห้วยโมง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3415 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3416 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3417 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายฯ 2 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PRD.; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3418 | ซ่อมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายฯ 3 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3419 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง LMC กม.5+800 - 6+700 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3420 | ซ่อมแซมหินเรียง ปตร. RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยหลวง (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3421 | ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายฯ 2 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3422 | ซ่อมแซม ปตร.เขื่อนระบายน้ำห้วยหลวงเดิม โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3423 | ซ่อมแซมรางยูท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่าย 2 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [73919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PRD.; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3424 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ อาคารระบายน้ำป่าลอดคลอง ฝ่าย 3 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: PRD.; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3425 | ซ่อมหินเรียงคลองผันน้ำ ช่วง คลอง RMC ถึงถนนหนองบัวลำภู กม. 0+584 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3426 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำหัวงาน โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3427 | ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายฯ 3 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3428 | ซ่อมแซมรางระบาย ฝ่าย 1 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3429 | ซ่อมแซมไซฟอนคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3430 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง LMC กม.24+800 - 25+500 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3431 | ซ่อมแซมหินเรียง ปตร. LMC โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญทิพ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3432 | ซ่อมแซมโรงงานช่างกล โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อร่าม การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3433 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองผันน้ำ โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3434 | ซ่อมหินเรียงห้วยหลวง บ้านป่อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3435 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อร่าม การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3436 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง LMC กม.29+900 - 30+160 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3437 | ซ่อมแซมถนน บ้านพัก ข้าราชการ และไฟโซล่าเซลส์ โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3438 | ซ่อมแซมรางยูท้ายท่อ FTO ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ โครงการฯ ห้วยหลวง (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3439 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างคลอง RMC โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3440 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าลอดคลอง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3441 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำป่าลอดคลอง ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3442 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านา ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: มนัญชัย; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3443 | ซ่อมแซมหินเรียงใต้สะพานห้วยดาน โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3444 | ซ่อมแซมหินเรียงลำห้วยหลวง กม.177+500 โครงการฯ ห้วยหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุดรมงคลชัย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3445 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะฝายห้วยตาบอด ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3446 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยซำ จำนวน 2 สาย ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นวดีบริการ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3447 | ซ่อมแซมหินเรียงและคันดินหูฝาย ฝายห้วยหนิง ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3448 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นและถนนหลังทำนบดิน อ่างฯ ห้วยแสนช้างไล่ ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3449 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะฝายห้วยท่าโพธิ์ ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3450 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะประตูระบายน้ำห้วยบางบาด ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นวดีบริการ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3451 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้ายน้ำและถนนหลังทำนบดิน อ่างฯ ห้วยสหาย ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3452 | ซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลที่ทำการ โครงการชลประทานบึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3453 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินตัน ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3454 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำปากคลอง อ่างเก็บน้ำบึงโขงหลง ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิภาพรรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3455 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะฝายหนองเข็ง ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3456 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำบริเวณที่ทำการโครงการ ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3457 | ซ่อมแซมหินเรียงป้องกันการกัดเซาะฝายบ้านสะง้อ ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3458 | ซ่อมแซมบ้านพัก ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3459 | ซ่อมแซมฝายห้วยปากคลอง ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3460 | ซ่อมแซมถนนบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3461 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างฯ ห้วยสหาย ชป.บึงกาฬ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. เซ็นจูรี่บึงกาฬ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3462 | ซ่อมแซมหินเรียงหน้า-ท้ายฝาย ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 1532000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3463 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนสาย ML สถานีสูบน้ำ P10 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3464 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนสาย M สถานีสูบน้ำ P11 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3465 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนสาย ML สถานีสูบน้ำ P7 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3466 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนสาย M สถานีสูบน้ำ P12B ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3467 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบสาย M สถานีสูบน้ำ P4 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3468 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 2L-MC และ 3L-MC สถานีสูบน้ำ P5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ ฝายกุมภวาปี (ซ่อมแซมโครงการ) - [73982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3469 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบสาย 1R-MC ,2R-MC ,3R-MC และ 1R-1R-MC สถานีสูบน้ำ P6A ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3470 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำประกอบคันดิน(Flap gate) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 1918000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3471 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำประกอบคันดิน(Flap gate) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 เมตร ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 1918000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3472 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P1 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 186000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3473 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P3 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 196000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3474 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P4 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 196000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3475 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P5 ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 557000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3476 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำสถานีสูบน้ำ P6A ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน สงวนชัยเคหะภัณฑ์; 20: 0; 23: 397000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3477 | ซ่อมแซมตะแกรงกันสวะ 8 สถานี ฝายกุมภวาปี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 73991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตั๊คชั่น; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
3478 | ซ่อมแซมผิวจราจร ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา คลอง 4L-RMC กม.0+000-0+675 โครงการฯหนองหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ; 20: สชป.6(จ)10/2558; 21: 240344; 22: 240404; 23: 3236000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3479 | ซ่อมแซมทางราดยางคลอง RMC ช่วง กม.40+460-42+530 โครงการหนองหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน จำกัด ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 2338000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3480 | ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ซีเมนต์โฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ จำกัด , หจก.สยามซีวิล ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3481 | ซ่อมแซมป้อมยามรักษาความปลอดภัย ศูนย์ปฏิบัติการเครื่องจักรกลที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซีเมนต์โฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ จำกัด; 20: 0; 23: 75000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3482 | ซ่อมแซมระบบประปาอาคารศูนย์ฝึกอบรม สชป.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ไอดี ไดร์เวอร์; 20: 0; 23: 218000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3483 | ค่าซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สชป.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ไอดี ไดร์เวอร์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3484 | ซ่อมแซมระบบเครื่องมือสื่อสาร สชป.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พีค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3485 | ซ่อมแซมรั้วพร้อมระบบระบายน้ำ บ้านพักโครงการ (Newmassip) สำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนสามัญ โคราช ส.เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3486 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บ้าน ท.1-ท.6,ต.2-4,ต.3-4 ภายในสำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3487 | ซ่อมแซมอาคารห้องพักศูนย์ฝึกอบรมและสะพานแขวน ภายในสำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญ มิตรภาพ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3488 | ซ่อมแซมที่ทำการหน่วยงานโยธาและรักษาบริเวณ สำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญ มิตรภาพ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3489 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักภายในสำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรกำพล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 6733000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3490 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักโครงการ (Newmasip) ภายในสำนักชลประทานที่ ๖ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3491 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าพระ | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. วชิรกำพล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2075000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3492 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าหวายนั่ง | บ้านฝาง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. วชิรกำพล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3493 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยลอมไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศรีสุข | สีชมพู | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เกศรินทร์ค้าไม้และวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3494 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินอ่างเก็บน้ำแก่งละว้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองเฟีย | บ้านไผ่ | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 2085000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3495 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำละเลิงหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนข่า | พล | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. จีพีค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3496 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยเสียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังชัย | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 1118000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3497 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านโคกกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยยาง | กระนวน | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 882000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3498 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานขอนแก่น - [92680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. จีพีค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3499 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74460 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนทอง | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุญรวยทรัพย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3500 | ซ่อมแซมบานระบายและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำขนาดกลางค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74461 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนทอง | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3501 | ซ่อมแซมอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74462 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนทอง | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิล ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3502 | ช่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยแกงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74463 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงพยุง | ดอนจาน | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉัตรชัย พานิชกาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 1375100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3503 | ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝั่งขวาและสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยสะทดค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74464 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำบง | ห้วยผึ้ง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3504 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังลิ้นฟ้าค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74465 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำเหมือดแก้ว | ห้วยเม็ก | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3505 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างฯห้วยมะโนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74466 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาคู | นาคู | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุญรวยทรัพย์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3506 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยด่านค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคม | สหัสขันธ์ | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดรีมโฮม คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3507 | ช่อมแซมบำรุงรักษา อ่างเก็บน้ำห้วยสีทนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองกุง | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฉัตรชัย พานิชกาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3508 | ซ่อมแซมคลองสายใหญ่ฝั่งซ้ายและสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยฝาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74469 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมห้วยผึ้ง | ห้วยผึ้ง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 972800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3509 | ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำบึงอร่ามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 269600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3510 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMCและLMC อ่างฯห้วยจุมจังค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74471 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดหว้า | กุฉินารายณ์ | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3511 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำนาไร่เดียวค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74472 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขมิ้น | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดรีมโฮม คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 347200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3512 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74473 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แซงบาดาล | สหัสขันธ์ | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุญรวยทรัพย์; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3513 | ซ่อมแซมระบบชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ้านสาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74474 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองขาม | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวงศ์เหล่าค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3514 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMCและRMC อ่างฯห้วยจานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ่อแก้ว | นาคู | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิริเกษม ทรัพย์; 20: 0; 23: 575300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3515 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาฝาย | เมือง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สิริภูมิการโยธา; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3516 | ซ่อมแซมระบบผันน้ำลงอ่างเก็บน้ำลำช่อระกา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาฝาย | เมือง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สิริภูมิการโยธา; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3517 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย อ่างเก็บน้ำลำช่อระกา จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาฝาย | เมือง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สิริภูมิการโยธา; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3518 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านชวน | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บำเหน็จเจริญสุข; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3519 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัวบาน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุจินดา คอนสตรัคชั่น 2013; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3520 | ซ่อมแซมหินทิ้งทางระบายน้ำฉุกเฉิน อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่ากูบ | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิทธิโชค สุจินดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3521 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยส้มป่อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่ากูบ | ซับใหญ่ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิทธิโชค สุจินดาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3522 | ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำบ้านโนนเหม่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นางแดด | หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สิริภูมิการโยธา; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3523 | ซ่อมแซมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัวแดง | หนองบัวแดง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธิติวิทยา (2001); 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3524 | ซ่อมแซมคลองชักน้ำอ่างเก็บน้ำบาซ่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดแร้ง | บ้านเขว้า | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุจินดา คอนสตรัคชั่น 2013; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3525 | ซ่อมแซมอาคารหัวงานอ่างเก็บน้ำบ้านเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | ภูเขียว | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุจินดา คอนสตรัคชั่น 2013; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3526 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาและสายซอย อ่างเก็บน้ำบ้านเพชร จำนวน 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | ภูเขียว | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุจินดา คอนสตรัคชั่น 2013; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3527 | ซ่อมแซมระบบประปาและภูมิทัศน์ ภายในบริเวณโครงการชลประทานชัยภูมิ และฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการชลประทานชัยภูมิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยภูมิกิตติพาณิชย์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3528 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานชัยภูมิ - [ 92681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทราย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3529 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC อ่างฯห้วยคะคาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกก่อ | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3530 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-RMC อ่างฯแก่งเลิงจาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แก่งเลิงจาน | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3531 | ซ่อมแซมคันดินและอาคารประกอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าท่าตูม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3532 | ซ่อมแซมหินเรียง อ่างฯห้วยจอกขวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแสง | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3533 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และ 1R-RMC อ่างฯเก็บน้ำห้วยจอกขวาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแสง | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3534 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างฯ ห้วยค้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3535 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างฯห้วยประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ่อใหญ่ | บรบือ | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวน; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3536 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ RMC และ LMC อ่างฯเอกสัตย์สุนทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองสิม | บรบือ | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3537 | ซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางบนทำนบดิน อ่างฯหนองเทวราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชียงยืน | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. คชะเทศ; 20: สชป.6/มค.(จ) 05/2558; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3538 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างฯหนองกระทุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขวา | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3539 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ คลอง LMC อ่างฯหนองบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกพระ | กันทรวิชัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3540 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างฯห้วยค้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขวาไร่ | นาเชือก | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เอกกมล(2000); 20: 0; 23: 263000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3541 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอ่างฯหนองเทวราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชียงยืน | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.เอกกมล(2000); 20: 0; 23: 137000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3542 | ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาด | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ร.พาณิชย์มหาสารคาม; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3543 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมหาสารคาม - [92682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3544 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแอ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์สัย | ศรีสมเด็ด | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมยนต์; 20: 0; 23: 4137100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3545 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองหญ้าม้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กษมาซัพพลาย; 20: 0; 23: 834700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3546 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำธวัชชัยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74450 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิเวศน์ | ธวัชบุรี | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 666000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3547 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74451 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ภูเขาทอง | หนองพอก | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กษมาซัพพลาย; 20: 0; 23: 2165900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3548 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองท่าจอกค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74452 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช้างเผือก | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตรีบุญเรืองก่อสร้าง; 20: 0; 23: 423800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3549 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำหนองผือค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74453 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ชัย | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตรีบุญเรืองก่อสร้าง; 20: 0; 23: 206700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3550 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแดงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74454 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หังช้าง | จตุรพักพิมาน | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3551 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยกุดแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74455 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองผือ | จตุรพักพิมาน | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 708200 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3552 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยแล้งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74456 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองหงส์ | จตุรพักพิมาน | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3553 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยจานใต้ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74457 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัวแดง | ปทุมรัตต์ | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กษมาซัพพลาย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3554 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพอุง | โพธิ์ชัย | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งทิพย์; 20: 0; 23: 235100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3555 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ โครงการชลประทานร้อยเอ็ดค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74459 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแวง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมยนต์; 20: 0; 23: 1222500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3556 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานร้อยเอ็ด - [ 92683] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3557 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายหัวสระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตำบลหัวทะเล | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3558 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายฝายกุดตาลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3559 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเฉียงชัยภูมิพาณิชย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3560 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายดอนหม้อแกง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3561 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคำปิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3562 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายท่าไทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเพชร | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชาค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3563 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายปากจาบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกเริงรมย์ | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเฉียงชัยภูมิพาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3564 | ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านขาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านขาม | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3565 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำท้ายเขื่อนลำคันฉู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกเพชรพัฒนา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3566 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำถนนทางเข้าอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกเพชรพัฒนา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนัชชา ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3567 | ซ่อมแซมภูมิทัศน์หัวงานอ่างเก็บน้ำลำคันฉู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกเพชรพัฒนา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3568 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกเพชรพัฒนา | บำเหน็จณรงค์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เซ่งฮงปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3569 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำโสกงูเหลื่อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขุนทอง | บัวใหญ่ | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3570 | ซ่อมแซมฝายยางแก้งสนามนาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนสำราญ | แก้งสนามนาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สิริภูมิการโยธา; 20: 0; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3571 | ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านเดื่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดน้ำใส | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3572 | ซ่อมแซมหินเรียงฝายบ้านสำโรงโคก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดน้ำใส | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3573 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำทางลำเลียงบึงละหาน(บ้านกอก) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกอก | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.ธัญวิศ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3574 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำทางลำเลียงบึงละหาน(หนองบัวบาน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัวบาน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านเพชรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3575 | ซ่อมแซมฝายหินทิ้งบ้านท่าแก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลุ่มลำชี | บ้านเขว้า | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดี.ดี.การขาย; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3576 | ซ่อมแซมฝายคลองยายแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัวบาน | จัตุรัส | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.ธัญวิศ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3577 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนบน - [ 92684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3578 | ซ่อมแซมปตร.กุดเชียงสา ด้านท้ายน้ำและหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3579 | ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.กุดไส้จ่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะค่า | กันทรวิชัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เทคนิคคอลแอพพลาย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3580 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสาย MC,MC-6L และ MC-7L ฝายวังยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงสิงห์ | จังหาร | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3581 | ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีต และคันคลองส่งน้ำสาย MR-CANAL สถานีสูบน้ำ P2 ฝายมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าพระ | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3582 | ซ่อมแซมระบบเครื่องกล-ไฟฟ้า เครื่องกว้านบานระบาย พร้อมอุปกรณ์ประกอบโครงการพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนพะยอม,ท่าพระ,เชียงขวัญ,กุดน้ำใส | ชนบท,เมือง,เชียงขวัญ,พนมไพร | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เทคนิคคอลแอพพลาย; 20: สชป6/ลชก.จ05/2558; 22: 240381; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3583 | ซ่อมแซมอาคารภายในที่ทำการ สถานีสูบน้ำหนองผือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหานนา | แวงน้อย | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3584 | ซ่อมแซมอาคารควบคุม และรางระบายน้ำประตูระบายน้ำกุดเชียงสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3585 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย MC กม.3+000-8+000 สถานีสูบน้ำพนมไพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดน้ำใส | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3586 | ซ่อมแซมท่อลอด กม.1+200 คลองMC สถานีสูบน้ำพนมไพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดน้ำใส | พนมไพร | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3587 | ซ่อมแซมเอ็น คสล. และหินเรียง สะพานน้ำ กม.6+270 คลอง MC สถานีสูบน้ำฝายวังยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงลาด | จังหาร | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3588 | ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะสะพานน้ำ กม.3+877 ระบบส่งน้ำฝายวังยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | เมือง | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยสงวนบรบือ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3589 | ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีต ML-CANAL สถานีสูบน้ำ P2 ฝายมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าพระ | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3590 | ซ่อมแซมอาคารห้องประชุม ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนพะยอม | ชนบท | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3591 | ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำ M-CANAL กม. 6+000-8+500 ฝายมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนหัน | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตองหนึ่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3592 | ซ่อมแซมแผงดาดคอนกรีตและคันคลองส่งน้ำสาย M-9L ฝายมหาสารคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขวาไร่ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตองหนึ่ง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3593 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำชีตอนกลาง - [ 92685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3594 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้า อ่างเก็บน้ำหนองบ่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บรบือ | บรบือ | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อินทรีทองการโยธา; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3595 | ซ่อมแซมป้องกันด้านหน้าโรงสูบน้ำระบบส่งน้ำฝายยางบ้านมะแซว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.คนาอันคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3596 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำบ้านหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3597 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำบ้านมะแซว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3598 | ซ่อมแซมฝายห้วยโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อินทรีทองการโยธา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3599 | ซ่อมแซมฝายบ้านโพนแท่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงครั่งใหญ่ | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3600 | ซ่อมแซมฝายห้วยวังฮาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองบัว | เกษตรวิสัย | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3601 | ซ่อมแซมฝายยางบ้านเล้าข้าว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินกอง | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อำนาจเจริญกรุ๊ป; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3602 | ซ่อมแซมฝายยางบ้านผือโป๊ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งศรีเมือง | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3603 | ซ่อมแซมฝายบ้านโพนฝ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินกอง | สุวรรณภูมิ | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3604 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำเสียวใหญ่ - [ 92688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลหัวเรือ - โพธิ์ชัย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3605 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ คลอง RMC , LMC , 7R-LMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาเชือก | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทิพย์เสถียรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3606 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึงวิชัย | ฆ้องชัย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 3800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3607 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC. กม.1+000 - 2+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำคลอง | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3608 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 4R-LMC. กม.0+000 - 3+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เหนือ | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3609 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC. กม.21+400 - 21+800,22+520-23+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หลุบ | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาฬสินธุ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3610 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1L3-RMC. กม.0+000 - 0+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัวบาน | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3611 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึงวิชัย | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.ทวีสิน; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3612 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย RMC กม.77+500 - 88+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เจ้าท่า | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ทวีสินคอนกรีต; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3613 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและคันคลองส่งน้ำสาย 13BR,1R-13BR-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงลิง | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน ส.ธนภัทรกิจรุ่งเรื่อง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3614 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7R-LMC. กม.0+000 - 10+540 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชียงเครือ | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาฬสินธุ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2725000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3615 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 4R-1-LMC. กม.0+000 - 1+750 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เหนือ | เมือง | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยุทธชัยการโยธา; 20: 0; 23: 1275000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3616 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC. กม.63+540 - 67+610 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กมลาไสย | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยุทธชัยการโยธา; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3617 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย RMC. กม.1+000 - 2+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาเชือก | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3618 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L 1 - RMC กม.0+400 - 1+980 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต; 20: 0; 23: 2999500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3619 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายคลองชักน้ำลงอ่างเก็บน้ำหนองบัว กม.0+000 - 6+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยางตลาด | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต; 20: 0; 23: 1700500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3620 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 8R-RMC กม.4+300 - 13+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ธัญญา | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วิบูลย์ภัณฑ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 2761300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3621 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 9L-RMC กม.2+300 - 5+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74215 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กมลาไสย | กมลาไสย | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทรงวัฒนะคอนกรีต; 20: 0; 23: 1238700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3622 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2L-RMC กม.9+200 - 11+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกศรี | ยางตลาด | กาฬสินธุ์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาฬสินธุ์คอนกรีต; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3623 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว - [92686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: นายวัชัย ธานี; 20: 15; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3624 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโครงการฯน้ำเชิญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแพ | ชุมแพ | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านรัฐกิจรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3625 | ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำจำนวน 4 สาย โครงการฯน้ำพรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านยาง,กุดเลาะ,สระโพนทอง,บ้านเป้า | เกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พีเอสวายเซอร์วิส; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3626 | ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา โครงการฯน้ำเชิญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74221 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนคูณ | คอนสาร | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พีเอสวายเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3627 | ขุดลอกตะกอนดินตกจมคลองส่งน้ำจำนวน 12 สาย โครงการฯน้ำพรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้ายาง,กุดเลาะ,สระโพนทอง,บ้านเป้า,บ้านบัว,โนนทอง | เกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พีเอสวายเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3628 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย LMC กม.4+630 - 4+760 โครงการฯน้ำพรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนทอง | เกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สินมั่นก่อสร้าง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3629 | ซ่อมแซมทำนบดินเดิมหนองสามหมื่น(ระยะที่3) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแก้ง | ภูเขียว | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สินมั่นก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3630 | ซ่อมแซมคันคลองฝั่งซ้ายคลอง LMC กม.28+088 - 31+660 โครงการฯน้ำพรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเป้า | เกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3631 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น โครงการฯน้ำพรม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนทอง | เกษตรสมบูรณ์ | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิริเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3632 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพัฒนาลุ่มน้ำพรม-เชิญ - [ 92687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3633 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3634 | ขุดลอกตะกอน คลอง LMC กม.74+000-79+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74143 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธิติวิทยา(2001); 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3635 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5R-LMC ช่วง กม.0+000-3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านขาม | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชัยคิริคอนกรีตจำกัด; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3636 | ขุดลอกดินตะกอนตกจมในคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญมิตรภาพ; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3637 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 10R-LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.เอกมล; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3638 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านขาม | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 2167000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3639 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง 12R-LMC กม.0+000-23+709 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวขวาง | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3640 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1AL-RMC กม.0+000-0+775 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศิริเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3641 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74158 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3642 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4R-LMC ช่วง กม.0+000-2+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัวใหญ่ | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปกรณ์ เคมีคอล; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3643 | ขุดลอกตะกอน คลอง 11R-LMC กม.0+000-5+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3644 | ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิล; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3645 | ซ่อมแซมรั้วพร้อมป้ายบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74162 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน M.T ฮาร์ดแวร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3646 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-12R-LMC และคลองแยกซอย จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แห่ใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3647 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ช่วง กม.0+000-16+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองกุง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชัยคิริคอนกรีตจำกัด; 20: 0; 23: 2450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3648 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 9R-LMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรีเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3649 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-9R-LMC และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74166 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3650 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC กม.69+050-74+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ขอนแก่นวิโรจน์; 20: 0; 23: 1245000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3651 | ซ่อมแซมสะพานไม้คลอง RMC กม.14+970 และ กม.19+468 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สำราญ | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3652 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 11R-LMC กม.7+800-12+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ขอนแก่นวิโรจน์; 20: 0; 23: 785000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3653 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC ช่วง กม.0+000-3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74170 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทรายมูล | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3654 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.เอกกมล; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3655 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกลโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญมิตรภาพ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3656 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3R-LMC ช่วง กม.0+000-6+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทรายมูล | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซีเมนต์ไทยโฮมมาร์ทน้ำพองพัฒน์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3657 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เชียงยืน,โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3658 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้ามขาม | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 2673000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3659 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.เอกมล(2000) จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3660 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ จำนวน 4 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เลิงใต้ | โกสุมพิสัย | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3661 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบ RMC กม.0+800-19+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74178 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | น้ำพอง , เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 1080000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3662 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศิลา | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3663 | ซ่อมแซมรั้วและป้ายที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3664 | ซ่อมแซมป้อมยามหัวงานโครงการฯ 2 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน M.T ฮาร์ดแวร์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3665 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์หัวงานโครงการฯ 3 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74182 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน M.T ฮาร์ดแวร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3666 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนะซัพพลาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3667 | ซ่อมแซมห้องบริหารจัดการน้ำโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนะซัพพลาย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3668 | ซ่อมแซมหลังคาทางเดินห้องประชุมโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำพอง | น้ำพอง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน M.T ฮาร์ดแวร์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3669 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | ขอนแก่น | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.เอกกมล; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
3670 | ซ่อมแซมถนนและระบบระบายน้ำ ภายในสำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3671 | ซ่อมแซมรั้วกำแพง ภายในสำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74477 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3672 | ซ่อมแซมประตูทางเข้า และอาคารป้อมยามของสำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74478 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3673 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ ภายในสำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3674 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร ภายในอาคารสำนักงาน สำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3675 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการภายในสำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74481 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3676 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคภายในบ้านพักข้าราชการ สำนักชลประทานที่ 7ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74482 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3677 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝายลำเซบก จำนวน 10 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74526 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าเมือง | ดอนมดแดง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3678 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยถ้ำแข้ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74527 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำเจริญ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3679 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายลำโดมใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74528 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ไทร | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3680 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยวังใหญ่ 14 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74529 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3681 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นอ่างน้ำเก็บน้ำห้วยดินดำใหญ่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74530 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนงาม | บุณฑริก | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้ จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3682 | ซ่อมแซมฝายยางห้วยบังโกยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74531 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขมราฐ | เขมราฐ | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กริชสิงห์โต; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3683 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำแก้มลิงหนองนาแซงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74532 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สว่าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญแข็งการโยธา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3684 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยจันลา 13 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74533 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3685 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำห้วยงิ้วค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74534 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยข่า | บุณฑริก | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3686 | ซ่อมแซมฝายยางห้วยกระจีนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74535 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาตาล | นาตาล | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด กรีชสิงห์โต; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3687 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 2 หลังค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74536 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แจระแม | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3688 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการชลประทานอุบลราชธานีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74537 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แจระแม | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกิดผลวัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3689 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯห้วยพลาญเสือตอนล่าง 8 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74538 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โดมประดิษฐ์ | น้ำยืน | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศริพันธ์ คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3690 | ซ่อมแซมถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย 9R,1L,9R-1L-RMC-P2 โครงการฝายลำโดมใหญ่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74539 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ไทร | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคทรัพย์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3691 | ซ่อมแซมถนนหลังคันทำนบดิน แก้มลิงหนองนาแซงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74540 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สว่าง | สว่างวีระวงศ์ | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญแข็งการโยธา; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3692 | ซ่อมแซมอาคารห้องควบคุมและอาคารบ้านพัก ฝายยางบ้านนาเยียค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาเยีย | นาเยีย | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3693 | ซ่อมแซมลาดทำนบดินและขุดลอกตะกอนร่องระบายน้ำท้ายทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74542 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำเจริญ | ตระการพืชผล | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สกลอุบลค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3694 | ซ่อมแซมบ้านพักในเขตโครงการชลประทานนครพนม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองญาติ | เมือง | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3695 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านผึ้ง | เมือง | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3696 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอกค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพี้ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพาเฮงก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1976000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3697 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาแก | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพาเฮงก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1372000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3698 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพาเฮงก่อสร้าง; 20: 0; 23: 452000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3699 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงยืนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เวินพระบาท | ท่าอุเทน | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทเชิงชุมคอนกรีต; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3700 | ซ่อมแซมรางรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยอ้วนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หาดแพง | ศรีสงคราม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3701 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชลประทานโครงการชลประทานนครพนมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเขต จ.นครพนม | ในเขต จ.นครพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3702 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินชะแนนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มหาชัย | ปลาปาก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3703 | ซ่อมแซมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผักดอกค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพี้ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3704 | ซ่อมแซมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยก้านเหลืองค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ก้านเหลือง | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านคุณชาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3705 | ซ่อมแซมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พิมาน | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3706 | ซ่อมแซมอาคารประกอบและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ่างเก็บน้ำห้วยศรีคุณค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาแก | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3707 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3708 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3709 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3710 | ซ่อมแซมหน้าทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3711 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3712 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3713 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3714 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3715 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3716 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยมุกค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำเที่ยง | คำชะอี | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3717 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานมุกดาหารค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มุกดาหาร | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3718 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 1R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนดค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3719 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำกม.9+000-กม.17+000สาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3720 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำกม.6+000-กม.9+000สาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3721 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 7R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3722 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3723 | ซ่อมแซมอาคารประกอบและระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3724 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3725 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยมุก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำเที่ยง | คำชะอี | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3726 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงมอน | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3727 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงมอน | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3728 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 1L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3729 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 4R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3730 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สายแยกซอย 5R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3731 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทาน สาย 2R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3732 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย 6R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยชะโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3733 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย 2L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3734 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารชลประทานคลองส่งน้ำสาย 3L-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแคน | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3735 | ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยพุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3736 | ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3737 | ซ่อมแซมแนวท่อ อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงมอน | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3738 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านสานแว้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3739 | ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3740 | ซ่อมแซมอาคารทางระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยทา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3741 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยพุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3742 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3743 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยหอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กกตูม | ดงหลวง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3744 | ซ่อมแซมคลอง RMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3745 | ซ่อมแซมคลอง 3R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3746 | ซ่อมแซมคลอง 4R-LMC อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3747 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3748 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำสายซอย อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3749 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก(ตอนบน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาสะเม็ง | ดอนตาล | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3750 | ซ่อมแซมอาคารปลายคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสิงห์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาสีนวน | เมือง | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3751 | ซ่อมแซมอาคารรางระบายน้ำข้ามคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3752 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป่า อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74634 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3753 | ซ่อมแซม FLUME อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74635 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3754 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย Bค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74543 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3755 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำและคอนกรีตดาดคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยสะแบกค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุ่งค้า | เลิงนกทา | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พงศ์ดิลกการโยธา; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3756 | ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำห้วยก้านฮุงพร้อมอาคารประกอบค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74545 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ค้อเหนือ | เมือง | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พาทิศคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3757 | ซ่อมแซมฝายบ้านท่าค้อค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74546 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขื่องคำ | เมือง | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิทธิแสงการช่าง; 20: ยส.จ.02/2558; 21: 240324; 22: 240414; 23: 1360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3758 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ฯ อ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74547 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้องแซง | เลิงนกทา | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าทรายศรีเผยมุกดาหาร; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3759 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำจันทวงศ์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74548 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดชุม | กุดชุม | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไทยวิจิตรวิศวกรรม; 20: ยส.จ.01/2558; 21: 240324; 22: 240019; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3760 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาพนังกั้นน้ำลำเซบาย สาย Eค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กู่จาน | คำเขื่อนแก้ว | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขุนทองธรรม; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3761 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอี่ยมมงคลการสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3762 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสีโทค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะแซว | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พุทธรักษ์ค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3763 | ซ่อมแซมคันคลองคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994); 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3764 | ซ่อมแซมอาคารหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยสีโทค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะแซว | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3765 | ซ่อมแซมทำนบดิน อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุ่ง | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3766 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ บ้านโพธิ์ศิลาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน โอเอ คอนสตรัคชั้น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3767 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยตุ้มแตน (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกสาร | ชานุมาน | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านต้นการค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3768 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุ่ง | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994); 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3769 | ซ่อมแซมทางเข้าหัวงาน อ่างเก็บน้ำห้วยสีโทค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะแซว | เมือง | อำนาจเจริญ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พี.พี.เทรดดิ้ง (1994); 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3770 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74483 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนกลาง | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3771 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74484 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3772 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74485 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร,สิรินธร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3773 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3774 | ขุดลอกตะกอนดินคลองซอยและแยกซอยด้วยแรงคน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74487 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3775 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองซอยและแยกซอย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74488 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3776 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74489 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3777 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74490 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซีวิลจ็อป; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3778 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74491 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร,สิรินธร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซีวิลจ็อป; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3779 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74492 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซีวิลจ็อป; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3780 | ซ่อมแซมอุดรูโพรงคลองส่งน้ำที่มีน้ำรั่วซึม โดยแรงคนและเครื่องจักร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สามารถอะไหล่ยนต์; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3781 | ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ จำนวน 10 เครื่อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74494 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนกลาง | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3782 | ซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหัวงานโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74495 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนกลาง | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุบลปิยะวิทย์ก่อสร้าง; 20: ดนจ.03/58; 22: 240367; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3783 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74496 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนกลาง | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3784 | ซ่อมแซมอาคารและบ้านพักค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74497 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนกลาง | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3785 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74498 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซีวิลจ็อป; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3786 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74499 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | พิบูลมังสาหาร,สิรินธร | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3787 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74500 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: นวภัทร สเตชั่นเนอรี่; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3788 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74501 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองย่างชิ้น | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญชัย; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3789 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74502 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระกลางทุ่ง | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วุฒิภัทรการค้า; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3790 | ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 1 ฝั่งขวา ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74503 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองย่างชิ้น | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านธนเจริญ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3791 | ซ่อมแซมอาคารประกอบระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำที่ 2 ฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74504 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระกลางทุ่ง | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นครกาลัญญ์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3792 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74505 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาคู่ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นครกาลัญญ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3793 | ซ่อมแซมเปลี่ยนลวดสลิงและอุปกรณ์ประกอบบานประตูระบายน้ำ ปตร.บ้านนาบัวค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74506 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกหินแฮ่ | เรณูนคร | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: อู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3794 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักบริเวณหัวงานโครงการฯค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74507 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3795 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคบริเวณหัวงานโครงการฯค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74508 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเริญชัย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3796 | ซ่อมแซมอาคารประกอบ ปตร.บ้านนาบัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74509 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกหินแฮ่ | ปลาปาก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3797 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านและบานระบาย เขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74510 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาขาม | วังยาง | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชวลิตรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3798 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ปตร.บ้านนาคู่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74511 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาคู่ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญชัย; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3799 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าควบคุมบานประตูระบายน้ำ ปตร.ธรณิศนฤมิตค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74512 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองย่างชิ้น | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วุฒิภัทรการค้า; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3800 | ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองดักน้ำห้วยตับเต่า ปตร.บ้านตับเต่าค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74513 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเทาใหญ่ | ปลาปาก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สายฟ้ามารวย; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3801 | ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งซ้าย ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74514 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระกลางทุ่ง | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พนมชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3802 | ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74515 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาคู่ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านธนเจริญ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3803 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำบ้านนาคู่ ปตร.บ้านนาคู่ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74516 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาคู่ | นาแก | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วุฒิภัทรการค้า; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3804 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพักบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74517 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาขาม | วังยาง | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจเจริญชัย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3805 | ซ่อมแซมอาคารประกอบคลองดักน้ำห้วยไร่ ปตร.บ้านนาขามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74518 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังยาง | วังยาง | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3806 | ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ปตร.ห้วยแคนค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74519 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระกลางทุ่ง | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชวลิตรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3807 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในบริเวณหัวงานโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74520 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำก่ำ | ธาตุพนม | นครพนม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านชาญพาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3808 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74521 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านไทย | เขื่องใน | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3809 | ซ่อมแซมหินเรียงลาดทำนบฝั่งซ้าย/ขวา ด้านเหนือฝายอำนาจเจริญค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74522 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปะอาว | เมือง | อุบลราชธานี | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทชวลิตรวมวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3810 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.6/1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74523 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ผือฮี | มหาชนะชัย | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3811 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและระบบส่งน้ำ สถานีสูบน้ำ P.1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74524 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วง | มหาชนะชัย | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3812 | ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย F.T.O. สถานีสูบน้ำ P.5ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74525 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดพันเขียว | มหาชนะชัย | ยโสธร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
3813 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ธงชัยเหนือ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3814 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยซับประดู่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเกลือใหม่ | มะเกลือใหม่ | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โอฬาริกทารดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3815 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างฯห้วยปราสาทใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินดาด | ด่านขุนทด | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โอฬาริกทารดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 2095000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3816 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74761 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัลลังก์ | โนนไทย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พีพีเอ็มโปรคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3817 | ซ่องแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัลลังก์ | โนนไทย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์ พาณิชย์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3818 | ซ่องแซมคลองส่งน้ำ 1L-2R-LMC อ่างเก็บน้ำลำเชียงไกร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74763 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัลลังก์ | โนนไทย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์ พาณิชย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3819 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะนาว | คง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 455000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3820 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74765 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะนาว | คง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 845000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3821 | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำท้ายเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองมะนาว | คง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3822 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึงพะไล | แก้งสนามนาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์ พาณิชย์; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3823 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 1R-LMC เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยยางพะไล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึงพะไล | แก้งสนามนาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 660000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3824 | ซ่อมแซมหินเรียงฝายยางบ้านโนนกอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สามเมือง | สีดา | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์ พาณิชย์; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3825 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเค็ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแจ้งใหญ่ | บัวใหญ่ | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โอฬาริกเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3826 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยบง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ประสุข | ชุมพวง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3827 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบึงกระโตน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ประทาย | ประทาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์ พาณิชย์; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3828 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง และบานระบาย อ่างเก็บน้ำโกรกกระโดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สีสุก | จักราช | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พีพีเอ็มโปรคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3829 | ซ่อมแซมเครื่องกว้างบานระบายในเขตโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านบัว | เมือง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โรงหล่อ ส ไพบูลย์; 20: 0; 23: 1881000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3830 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ ปตร.ลำพังชู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านดู่ | นาโพธิ์ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3831 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำบ้านคลองโป่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3832 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำนางรอง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ปอแก้วรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3833 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านบัว | เมือง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3834 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สะแกซำ | เมือง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ประพรชัย 1997; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3835 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านยาง | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3836 | ซ่อมแซมระบบสูบน้ำ โครงการสูบน้ำลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านยาง | เมือง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. ญาณวัจน์; 20: 240483; 21: 240304; 22: 240363; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3837 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกล่าม | ลำปลายมาศ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เรืองสุขพาณิชย์เซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3838 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สองชั้น | กระสัง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เปี่ยมสุขบุรีรัมย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3839 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเมฆา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึงเจริญ | บ้านกรวด | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โนนดินแดงเคหะ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3840 | ซ่อมแซมหินเรียงท้าย ปตร.อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวฝาย | แคนดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุรีรัมย์ชัชดา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3841 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนอะราง | หนองกี่ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุขสวัสดิ์ดอนอะราง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3842 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนคลอง RMC กม.6+000 ถึง กม.10+000 อ่างฯ ห้วยตามาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ภูเงิน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดารุณรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3843 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด พร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC กม.14+900 ถึง กม.16+800 อ่างฯห้วยศาลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปรือใหญ่ | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อาร์เอ็นนี2006; 20: 0; 23: 710000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3844 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ช่วง กม.1+000 ถึง กม.2+000 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดารุณรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3845 | ซ่อมแซมบานระบายขนาดกลางในเขตจังหวัดศรีสะเกษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดารุณรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3846 | ซ่อมแซม ปตร. บ้านโพนเขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนเขวา | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมชายรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3847 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนคลอง RMC กม.20+000 ถึง กม. 23+000 อ่างฯ ห้วยตามาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ภูเงิน | กันทรลักษ์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อาร์เอ็นนี2006; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3848 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนคลอง 1R-RMC กม0+050 ถึง กม.4+200 อ่างฯห้วยศาลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปรือใหญ่ | ภูสิงห์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดารุณรัตน์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3849 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+200 ถึง กม.1+500 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำห้วยตาจู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กันทรอม | ขุนหาญ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจ.เจคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3850 | ซ่อมแซมและต่อเติมอาคารที่ทำการเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3851 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า-ประปา โครงการชลประทานศรีสะเกษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อาร์เอ็นนี2006; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3852 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า และโรงสูบน้ำอ่างฯขนาดกลางในจังหวัดศรีสะเกษ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ | เมือง | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ.เจคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3853 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวเหล่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บก | โนนคูณ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ.เจคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3854 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยาง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3855 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3856 | ซ่อมแซมประตูน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3857 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC กม. 10+140 - กม.15 + 850 พร้อมขุดลอกตะกอน อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: สชป.8/จ.สร.21/2558; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3858 | ซ่อมแซมสะพานคนข้ามคลองส่งน้ำ RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3859 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางหลวง คลอง RMC กม.1+546 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3860 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC กม.0+000-5+000, กม.10+000-12+790 , คลอง 3L-RMC กม.0+000-4+384 อ่างเก็บน้ำบ้านทำนบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จรัส | บัวเชด | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: สชป.8/จ.สร.22/2558; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3861 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยาง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.16/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3862 | ซ่อมแซมด้านท้ายทางระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: สชป.8/จ.สร.23/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3863 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอน คลอง RMC กม.0+000-1+500 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุแกรง | จอมพระ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุรินทร์โชคชัย จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3864 | ซ่อมแซมรั้วรอบอาคารเรือนรับรองที่ประทับ อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซัน อินดัสทรี จำกัด; 20: 0; 23: 1453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3865 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง LMC กม.11+000-13+000, คลอง 1L-RMC กม.0+000-1+250, คลอง 2L-RMC กม.0+000-2+370 และ คลอง RMC กม.1+000-2+000 อ่างเก็บน้ำห้วยด่าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ต.สิรวิชญ์; 20: สชป.8/จ.สร.24/2558; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3866 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง LMC กม.7+000-9+000, กม.16+000-19+500 อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จรัส | บัวเชด | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: สชป.8/จ.สร.25/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3867 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ยาง | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.19/2558; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3868 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง พร้อมขุดลอกตะกอน คลอง RMC กม.4+610-5+900 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช้างสุรินทร์ วิศวกรรม; 20: สชป.8/จ.สร.26/2558; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3869 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอน คลอง RMC กม.0+000-1+000 อ่างเก็บน้ำลุงปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3870 | ซ่อมแซมศูนย์ประสานงานรับเสด็จ โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสุรินทร์อลูมินั่มการช่าง; 20: 0; 23: 1389000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3871 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอนคลอง RMC กม.0+350-2+350 อ่างเก็บน้ำห้วยตาเกาว์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กาบเชิง | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ต.สิรวิชญ์; 20: สชป.8/จ.สร.27/2558; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3872 | ซ่อมแซมบานระบายอาคารบังคับน้ำปากคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สายน้ำใส; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3873 | ซ่อมแซมท่อลอดคลอง LMC กม.2+300 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาตุม | สังขะ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3874 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายโชคชัย (รำเดง ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดหวาย | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.15/2558; 21: 240303; 22: 240363; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3875 | ซ่อมแซมลาดทำนบดิน อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รัตนบุรี | รัตนบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3876 | ซ่อมแซมทำนบดิน กม.0+000-1+280 อ่างเก็บน้ำห้วยระหาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุแกรง | จอมพระ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3877 | ซ่อมแซมลาดท้ายทำนบดิน กม.0+200-1+200 อ่างเก็บน้ำห้วยเชิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่าน | กาบเชิง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3878 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดพร้อมขุดลอกตะกอน คลอง LMC กม.1+800-5+000, คลอง1L-RMC กม.5+000+6+000 อ่างเก็บน้ำห้วยขนาดมอญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาตุม | สังขะ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3879 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำบ้านเกาะแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะแก้ว | สำโรงทาบ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.18/2558; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3880 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านหน้าทำนบดิน กม.0+000-0+640 อ่างเก็บน้ำลุงปุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตูม | ท่าตูม | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท สุรินทร์โชคชัย จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3881 | ซ่อมแซมโรงอาหาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสุรินทร์อลูมินั่มการช่าง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3882 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระโพ | ท่าตูม | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ไทโค พูวา จำกัด; 20: สชป.8/จ.สร.20/2558; 21: 240336; 22: 240395; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3883 | ซ่อมแซมเรือนพยาบาล โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3884 | ซ่อมแซมที่ทำการสื่อสาร โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3885 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (อาคารหลังที่ 4) โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3886 | ซ่อมแซมเรือนรับรอง 24 ห้อง โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3887 | ซ่อมแซมแพและเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนระเวียง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งกุลา | ท่าตูม | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ไทโค พูวา จำกัด; 20: สชป.8/จ.สร.17/2558; 21: 240336; 22: 240395; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3888 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำพร้อมขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายโชคชัย (รำเดง ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดหวาย | ศีขรภูมิ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองชัยสุรินทร์ ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.14/2558; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3889 | ซ่อมแซมป้ายโครงการชลประทานสุรินทร์ พร้อมตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3890 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (อาคารหลังที่ 9) โครงการชลประทานสุรินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เฉนียง | เมืองสุรินทร์ | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3891 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3892 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3893 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองพร้อมอาคารประกอบคลอง LMC กม. 0+000 ถึง กม.7+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3894 | ซ่อมแซมคันคลอง 5R กม. 3 + 000 - 6 + 900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3895 | ซ่อมแซมคันคลอง 2L กม. 6 +800 - 8 + 000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3896 | ซ่อมแซม รั้วรอบบริเวณหัวงาน ปตร.ลำสะแทด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3897 | ซ่อมแซม สะพาน คสล. คลอง 4L และ คลอง 1R-4L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3898 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7R - LMC และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.โอฬาริก เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1324000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3899 | ซ่อมแซมคลองและอาคารประกอบคลอง LMC สถานีสูบน้ำบ้านสัมฤทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3900 | ซ่อมแซมคลองและอาคารประกอบคลอง LMC สถานีสูบน้ำบ้านม่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3901 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม. 8+ 000 - 9+ 000 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3902 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 6R กม. 2 + 000 - 3 + 500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3903 | ซ่อมแซม คันคลองส่งน้ำ 1R-4L และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3904 | ซ่อมแซม คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3905 | ซ่อม ท่อส่งน้ำเข้านา คลองซอย 3 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงใหญ่ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.กรีนพาวเวอร์โปรเจคท์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3906 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ FD.8 (5L) และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระชอน | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.โอฬาริก เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3907 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R - 6L และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3908 | ซ่อมแซมอาคารประกอบคลอง LMC สถานีสูบน้ำบ้านซึม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สัมฤทธิ์ | พิมาย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ประสาทสุข; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3909 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC เขื่อนลำแชะ กม.15+150 - 24+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แชะ | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิงห์เจริญการโยธา; 20: สชป.8/จ.มบ.2/2558; 22: 240361; 23: 4900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3910 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 43L-RMC และ 44L-RMC เขื่อนลำแชะ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งอรุณ | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. คชสิงห์การโยธา; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3911 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของบ่อพักน้ำที่2ช่วงกม.6+000-กม.15+000 เป็นแห่งๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดคชสิงห์การโยธา; 20: สชป.8/จมบ.3/2558; 22: 240352; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3912 | ซ่อมแซม Dispersive Soil คลองส่งน้ำโซน 3 เขื่อนลำแชะ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แชะ | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิงห์เจริยการโยธา; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3913 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายเขื่อนลำแชะ โซน 18 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยร่วมค้า; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3914 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำและระบบสาธารณูปโภคหัวงานเขื่อนมูลบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จระเข้หิน | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เคซีเอ็มพาณิชย์; 20: 0; 23: 999000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3915 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC มูลบน กม.3+000- 13+000 จำนวน 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ครบุรีใต้ | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. คชสิงห์การโยธา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3916 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 50L-RMC ลำแชะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โอฬาริก เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3917 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยและอาคารประกอบ เขื่อนลำแชะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละลมใหม่พัฒนา | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมบูรณ์โยธาการ; 20: 0; 23: 861000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3918 | ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนในคลองส่งน้ำ RMC เขื่อนลำแชะ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละลมใหม่พัฒนา | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3919 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอยของบ่อพักน้ำที่2 เป็นแห่งๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าเยี่ยม | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เคซีเอ็มพาณิชย์; 20: 0; 23: 1803000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3920 | ซ่อมแซม Dispersive Soil คลองส่งน้ำโซน 2 เขื่อนลำแชะ เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกระชาย | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิทยาสีมา ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จมบ.4/2558; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3921 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เขื่อนลำแชะ โซน 19 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านใหม่ | ครบุรี | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 1442000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3922 | ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ PL 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74739 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแก้ว | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส. สิริพงษ์ชัย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3923 | ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ PL 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74740 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.อี.เอ็มดี. เทคโนโลยี จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3924 | ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ RSP 22 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74741 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนแรด | รัตนบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส. สิริพงษ์ชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3925 | ซ่อมแซมโรงจอดรถและคลังน้ำมัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแค | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อาร์ เอ็น บี 2006; 20: 0; 23: 952000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3926 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3 สาย สถานีสูบน้ำ RSP 22 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนแรด | รัตนบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดารูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3927 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ ( MC ) ช่วง กม.4+000 ถึง กม.6+000 สถานีสูบน้ำ RSP 12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เป๊าะ | บึงบูรพ์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ท่าทรายปนัดดา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3928 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สมชายรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3929 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 26 แห่ง สถานีสูบน้ำ PL3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โรงหล่อ ส.ไพบูลย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3930 | ซ่อมคอนกรีตดาดขุดลอกตะกอนดินและถนนบนคันคลองส่งน้ำสายPL - MC - PL3 และ PL - MC -4R สถานีสูบน้ำ PL8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74747 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแก้ว | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดารูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3931 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดขุดลอกตะกอนดินและถนนบนคันคลองส่งน้ำสาย PL-MC-1L และ PL-MC-2L lสถานีสูบน้ำ PL8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแก้ว | กันทรารมย์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สิงห์โตนารายณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3932 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำและขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย MC- PL3 และ 1L-PL3 สถานีสูบน้ำ PL 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมี | ราษีไศล | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ท่าทรายปนัดดา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3933 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและโรงสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ RSP 12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เป๊าะ | บึงบูรพ์ | ศรีสะเกษ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ท่าทรายปนัดดา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3934 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงยก ปตร.มะเกลือใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74636 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเกลือใหม่ | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: กิตติเทพ; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3935 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงยก ปตร.คนชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74637 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปรุใหญ่ | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ประพรชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3936 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงยก ปตร.ข่อยงาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74638 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวทะเล | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.บุญทวี; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3937 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงยก ปตร.บ้านทุ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74639 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สีมุม | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: กิตติเทพ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3938 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย โครงยก ปตร.จอหอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74640 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จอหอ | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โอฬาริก; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3939 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายใน ปตร.และอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ 12 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74641 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ขามทะเลสอ | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โอฬาริก; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3940 | ซ่อมแซมโครงหลังคาอาคารแบ่งน้ำละลมหม้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74642 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสมา | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ประสาทสุข; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3941 | ซ่อมแซมที่ทำการและระบบระบายน้ำภายในโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74643 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ในเมือง | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ทองพูนวิวัฒน์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3942 | ซ่อมเสริม Emergency Spillway เขื่อลำตะคอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74644 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองไผ่ | สีคิ้ว | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โชคชัยร่วมค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3943 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองตูม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74645 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สีคิ้ว | สีคิ้ว | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ศักดิ์สิทธิ์การโยธา; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3944 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองมะค่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74646 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคราช | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3945 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง ปตร.มะเกลือใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเกลือใหม่ | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.คงนภาคอนส์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3946 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1R-LMC,2R-LMC,3R-LMC,4R-LMC ปตร.มะเกลือใหม่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะเกลือใหม่ | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3947 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง LMC ปตร.กุดหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคราช | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อังครงค์รักษ์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3948 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1R-LMC,2R-LMC,3R-LMC,4R-LMC ปตร.กุดหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคราช | สูงเนิน | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.คงนภาคอนส์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3949 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้ายท้าย River Outlet เขื่อนลำตะคอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองไผ่ | สีคิ้ว | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: วิทยาสีมาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3950 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง RMC ปตร.กันผม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระพุทธ | เฉลิมพระเกียรติ | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กิตติเทพ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3951 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง RMC ปตร.คนชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปรุใหญ่ | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: กิตติเทพ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3952 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.0+000 - 10+000 เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74723 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.โชคดีพืชผลเคหะ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3953 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำจังหัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74724 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สำโรงใหม่ | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทนวล จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3954 | ซ่อมแซมคลอง LMC ช่วงกม.22+000 - 24+000 เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74725 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกว่าน | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โนนดินแดงเคหะ; 20: สชป.8/จ.ลร.02/2558; 21: 240336; 22: 240366; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3955 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ คลอง LMC และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74726 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแวง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐานิโยก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.ลร.05/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3956 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ,ฝั่งซ้ายและคลองซอย อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74727 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐานิโยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3957 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย อ่างฯลำจังหัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74728 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สำโรงใหม่ | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทนวล จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3958 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ช่วง กม.23+300 - 32+750 เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74729 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สำโรงใหม่ | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดำรงศิลป์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3959 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองซอย เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74730 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐานิโยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3960 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-RMC และคลองซอย เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74731 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตะครอง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดำรงศิลป์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3961 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 8L-RMC เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74732 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหานทราย | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดำรงศิลป์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3962 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง RMC และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74733 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาจง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ปอแก้ว รุ่งเรือง จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3963 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และคลองซอย เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74734 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฐานิโยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3964 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านท้าย อ่างเก็บน้ำคลองมะนาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74735 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูขภา ละหานทราย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3965 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและสายซอย เขื่อนลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74736 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หูทำนบ | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านดำรงศิลป์; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3966 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา และคลองซอย อ่างเก็บน้ำลำปะเทีย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74737 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแวง | ละหานทราย | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ประพรชัย (1997); 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3967 | ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักบริเวณหัวงานโครงการฯลำนางรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74738 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนดินแดง | โนนดินแดง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดมแทรกเตอร์; 20: 0; 23: 817000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3968 | ซ่อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง RMC. ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ประสาทสุขจำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3969 | ซ่อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC. ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3970 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3971 | ซ่อมแซมร่องระบายน้ำข้างคลอง ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3972 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3973 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในเขตโครงการฯ ลำปลายมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านราษฎร์ | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1142000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3974 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง RMC และ LMC อ่างฯ ห้วยเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สระตะเคียน | เสิงสาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ประสาทสุขจำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3975 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลอง 1L-5R-LMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศรีสมบูรณ์โยธาการ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3976 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.7+100-11+400 ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพจำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3977 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.13+500-19+900 ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3978 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.25+400-27+300 ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3979 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน1999; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3980 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-LMC และ 3R-LMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74716 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน1999; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3981 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74717 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3982 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ RMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3983 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3L-RMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74719 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3984 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 4L-RMC ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74720 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 96000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3985 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.0+000-2+420 ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74721 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชมตะวัน1999; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3986 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2L-RMC กม.0+000-0+950ฝายปะคำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74722 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพจำกัด; 20: 0; 23: 391000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3987 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC ลำพระเพลิง พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอน | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญพัฒนาภัณฑ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3988 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายลำสำลาย กม.0+000 ถึง กม.8+000, กม.19+000 ถึง กม.25+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ,ตะคุ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3989 | ซ่อมแซมคลอง 4RA-LMC ลำพระเพลิง กม.0+037 ถึง 1+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่านเกวียน | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียงจันทร์; 20: 0; 23: 625000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3990 | ซ่อมแซมที่ทำการและบ้านพักฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าอ่าง | โชคชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพียงจันทร์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3991 | ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณโครงการฯลำพระเพลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ปักธงชัยค้าวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3992 | ซ่อมแซมบานระบายโครงยกฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 และ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3993 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านหนองตาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะคุ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3994 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองผันน้ำ ลำพระเพลิง กม.6+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3995 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC ลำพระเพลิง พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3996 | ซ่อมแซมคลอง 5R-LMC ลำพระเพลิง กม.3+000 ถึง 4+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองระเวียง | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3997 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 1R-LMC ลำสำลาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ,ตะคุ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3998 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้านหน้าอ่างฯบ้านสันกำแพง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังหมี | วังน้ำเขียว | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โอฬาริก จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
3999 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริเวณโครงการฯลำพระเพลิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะขบ | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4000 | ซ่อมแซมฝายบ้านปลายดาบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สุขเกษม | ปักธงชัย | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4001 | ซ่อมแซมคลอง 5RA-LMC ลำพระเพลิง กม.0+260 ถึง กม.2+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองระเวียง | เมือง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4002 | ซ่อมแซมฝายหินทิ้งฝายบ้านยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โนนอุดม | เมืองยาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4003 | ซ่อมแซมฝายยางบ้านตระแสง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าสว่าง | เมือง | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4004 | ซ่อมแซมระบบท่ออัดน้ำควบคุมฝายยางบ้านตะลุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเรือ | ชุมพลบุรี | สุรินทร์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4005 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-MC ระบบกระจายน้ำ ขรน.ชุมพวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหลัก | ชุมพวง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4006 | ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานฝายยางบ้านนางโท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองยาง | เมืองยาง | นครราชสีมา | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4007 | ซ่อมแซมระบบควบคุมสถานีสูบน้ำพร้อมคันดินร่องชักน้ำระบบกระจานน้ำฝายยางบ้านเขว้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปะเคียบ | คูเมือง | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
4008 | ซ่อมแซมรั้ว สชป.9 (ระยะที่2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 812000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4009 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพัก สชป.9 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 473000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4010 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 10 ครอบครัว อ่างฯ บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 983000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4011 | ซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจำ ขนาด 8 ครอบครัว อ่างฯ บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 879000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4012 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 อ่างฯบางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 847000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4013 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ5-6 อ่างฯ บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 601000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4014 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ7-8 อ่างฯ บางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 405000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4015 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชลประทานพานทองฝั่งขวา กม.2+662 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พานทอง | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ; 20: 0; 23: 600300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4016 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำหนองค้อ-บางพระ กม. 1+000 ถึง 5+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี.วี. ปิโตเลียม ออยส์; 20: 0; 23: 1144000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4017 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำอ่างฯ บ้านบึงขยาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองกิ่ว | บ้านบึง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4018 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชลประทานพานทองฝั่งซ้าย กม.2+350 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พานทอง | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ว.วัฒนาเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 784000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4019 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองท้ายทางระบายน้ำล้นอ่างฯหนองกลางดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บึง | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี.วี. ปิโตเลียม ออยส์; 20: 0; 23: 1202400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4020 | ซ่อมแซมที่ทำการและโรงพัสดุฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองกิ่ว | บ้านบึง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.คิวโปรคอนส์; 20: 0; 23: 363900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4021 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชลประทานพานทองฝั่งซ้าย กม.2+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พานทอง | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. พี.วี. ปิโตเลียม ออยล์; 20: 0; 23: 840500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4022 | ซ่อมแซมคันโอบอาคารอัดน้ำ กม. 0+202 อ่างเก็บน้ำมาบประชัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โป่ง | บางละมุง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี.วี. ปริโตเลียม ออยล์; 20: 0; 23: 944000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4023 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชลประทานพานทองฝั่งขวา กม.2+042 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พานทอง | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ; 20: 0; 23: 583900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4024 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 อ่างฯหนองค้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองขาม | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ; 20: 0; 23: 666000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4025 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ชลบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าข้าม | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 775000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4026 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ชลบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าข้าม | บางปะกง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. 6เหรียญกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 596000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4027 | ซ่อมแซมรั้วลวดหนามอ่างฯบางพระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี.วี. ปริโตเลียม ออล์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4028 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำนาล่าง พร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านโพธิ์ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีทรัพย์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 2090000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4029 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำท้ายอาคารระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองระบม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่ากระดาน | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4030 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.24+304 (คลองบางไผ่-วังเย็น) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แปลงยาว | แปลงยาว | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4031 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองไทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะขนุน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเอสเควัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4032 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม ศูนย์ศึกษาฯ เขาหินซ้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านบริบูรณ์ทรัพย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4033 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา กม. 1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แหลมประดู่ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนพานิช; 20: 0; 23: 177000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4034 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา กม. 2+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แหลมประดู่ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดาราก่อสร้าง; 20: 0; 23: 185000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4035 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา กม. 3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แหลมประดู่ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 262000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4036 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 5 ขวา กม. 4+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองขุด | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 289000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4037 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านรัตนพานิช; 20: 0; 23: 532000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4038 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำหลอดยายคำ พร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางซ่อน | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านบริบูรณ์ทรัพย์; 20: 0; 23: 3720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4039 | ซ่อมแซมเสริมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ขวา กม.4+800-กม.7+7500 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองเก่า | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านพีพีทรัพย์พลาย; 20: 0; 23: 1485000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4040 | ซ่อมแซมท่อท่อรับน้ำป่าลอดคลองส่งน้ำ กม. 1+875 ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพงศ์นภา; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4041 | ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 10.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านบริบูรณ์ทรัพย์; 20: 0; 23: 190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4042 | ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 10.2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัตนพานิช; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4043 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา กม. 1+840 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แหลมประดู่ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4044 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา กม. 2+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แหลมประดู่ | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4045 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายซอย 6 ขวา กม. 4+550 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าข้าม | พนัสนิคม | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 317000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4046 | ซ่อมแซมคันหลังท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ กม.34+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าข้าม | พนัสนิคม | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทองทิพย์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4047 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.40+300-กม.41+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโบสถ์ | พนัสนิคม | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ทรายทองบริการ; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4048 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำนาบน พร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองนา | เมือง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านรัตนพานิช; 20: 0; 23: 2080000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4049 | ซ่อมแซมระบบป้องกันการกัดเซาะ อ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาหินซ้อน | พนมสารคาม | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านบริบูรณ์ทรัพย์; 20: 0; 23: 863000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4050 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านและบานระบาย ปตร.เขาสมิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งนนทรี | เขาสมิง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4051 | ซ่อมแซม High Pressure Gate อ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง พร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท นาคา วิศวมิตร จำกัด; 20: ตร.ซ.01/2558; 23: 1548000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4052 | ซ่อมแซมบานระบาย และถนนคันกั้นน้ำเค็ม โครงการ ปตร. คลองท่าเลื่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตะกาง | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 943000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4053 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายขวัญ กม. 1+140 และกม. 2+260 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังกระแจะ | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมพงษ์การโยธา; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4054 | ซ่อมแซมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำประตูระบายน้ำแม่น้ำเวฬุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ประณีต | เขาสมิง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4055 | ซ่อมแซม ปตร.คลองเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังกระแจะ | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การโยธา; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4056 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองยั้งและอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งนนทรี | เขาสมิง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สทัตตา บิลเดอร์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4057 | ซ่อมแซมปรับถมพื้นที่น้ำท่วมขังภายในโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเสม็ด | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด; 20: 0; 23: 730000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4058 | ซ่อมแซม STOP BEAM ปตร.เขาสมิง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งนนทรี | เขาสมิง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4059 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ่อพลอย | บ่อไร่ | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4060 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำด่านชุมพล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สทัตตา บิลเดอร์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4061 | ซ่อมแซมทำนบดินปิดช่องเขาต่ำตัวที่ 1 อ่างเก็บน้ำวังปลาหมอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาสมิง | เขาสมิง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดมั่นคงวัสดุก่อสร้าง (2552) จำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4062 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแร้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ด่านชุมพล | บ่อไร่ | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4063 | ซ่อมเสริมคันกั้นแก้มลิงเขาระกำขยาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเสม็ด | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 577000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4064 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเค็มนาเกลือฝั่งซ้าย กม.0+000-1+120, ฝั่งขวา กม.0+000 - 1+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองคันทรง | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 942000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4065 | ซ่อมแซมรั้วด้านข้างที่ทำการโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเสม็ด | เมือง | ตราด | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ตราดเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4066 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC กม.4+085 โครงการคลองยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกรวด | ปากพลี | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1227000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4067 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+427, กม.1+700 , กม.5+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อาษา | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 143000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4068 | ซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างฯ ห้วยปรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระ | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4069 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายและระบบสาธารณูปโภค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญพรพาณิชย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4070 | ซ่อมแซมหินทิ้งลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างฯ คลองโบด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พรหมณี | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4071 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำท้ายอ่างฯ ทรายทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระ | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4072 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานนครนายก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เซ้นฟลอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 374000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4073 | ซ่อมแซม Control Housec และ Gate Vavle อ่างฯ ห้วยปรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระ | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4074 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสาย คลองส่งน้ำสาย LMC, 1L-LMC และ 1L-1L-LMC โครงการคลองยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกไม้ลาย | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 764000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4075 | ซ่อมแซมโรงเก็บบานระบายน้ำและคลังน้ำมันโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4076 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา จำนวน 52 แห่ง โครงการคลองยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกรวด | ปากพลี | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญพรพาณิชย์; 20: 0; 23: 332000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4077 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ โครงการคลองยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เนินหอม | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4078 | ซ่อมแซมคันคลองอาษา กม.4+500-กม.4+700 (ฝั่งซ้าย) , กม.5+000-กม. 4+700 (ฝั่งซ้าย) , กม.5+000- กม. 5+200 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทองหลาง | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 346000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4079 | ซ่อมแซมทำนบดินทุ่งเบญจา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งเบญจา | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4080 | ซ่อมแซมทำนบดินชั่วคราวคลองท่าเสม็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โขมง | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4081 | ซ่อมแซมหินทิ้งและระบบควบคุมฝายยางจันทบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4082 | ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4083 | ซ่อมแซม ปตร.คลองวังโตนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4084 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ กม.4+200 ถึง กม.4+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4085 | ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งเหนือน้ำฝายท่าระม้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง | มะขาม | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4086 | ซ่อมแซม ปตร.คลองรำพัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองขุด | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ก สกุลทอง เอ็นจีเนียริ่ง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4087 | ซ่อมแซมบริเวณอาคารส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ชวลิต; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4088 | ขุดลอกตะกอนทรายฝายยางจันทบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4089 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชากเวช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าใหม่ | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4090 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองขอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4091 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองบ้านกล้วย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช้างข้าม | นายายอาม | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4092 | ซ่อมแซมประตูรั้วลวดหนามและป้อมยาม โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองพลู1 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4093 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาหน่วย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากน้ำแหลมสิงห์ | แหลมสิงห์ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ก สกุลทอง เอ็นจีเนียริ่ง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4094 | ขุดลอกตะกอน Toe Drain อ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองพลู2 | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4095 | ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งทางระบายน้ำอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองพลู | เขาคิชฌกูฏ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4096 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองรำพัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [75013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รำพัน | ท่าใหม่ | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4097 | ขุดลอกตะกอน Toe Drain อ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทับไทร | โป่งน้ำร้อน | จันทบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งอรุณวัสดุ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4098 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เนินหอม | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวราพรวัสดุก่อสร้าง; 20: ปจ-จ.009/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4099 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองลึก โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านทาม | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวราพรวัสดุก่อสร้าง; 20: ปจ.จ.010/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 690000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4100 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากแพรก โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อส้าง; 20: ปจ.จ.021/2558; 21: 240301; 22: 240294; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4101 | ซ่อมแซม ทรบ.วังสะบ้า โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อส้าง; 20: ปจ.จ.008/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4102 | ซ่อมแซม ทรบ.วังกะพง โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังดาล | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อส้าง; 20: ปจ.จ.022/2558; 21: 240301; 22: 240294; 23: 390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4103 | ซ่อมแซม ทรบ.ดอนวัว โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านทาม | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อส้าง; 20: ปจ.จ.018/2558; 21: 240297; 22: 240291; 23: 385000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4104 | ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนา 1 - 2 โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านทาม | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อส้าง; 20: ปจ.จ.019/2558; 21: 240296; 22: 240291; 23: 585000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4105 | ซ่อมแซม ปตร.คลองทอง โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สัมพันธ์ | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวราพรวัสดุก่อสร้าง; 20: ปจ.จ.020/2558; 21: 240329; 22: 240291; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4106 | ซ่อมแซมฝายน้ำขุ่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เนินหอม | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.024/2558; 21: 240329; 22: 240291; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4107 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองยาง โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไม้ปล้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เนินหอม | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.011/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4108 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายฟู โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโบสถ์ | รอบเมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.จ.023/2558; 21: 240301; 22: 240294; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4109 | ซ่อมแซม ทรบ.คูตาย้อม โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโบสถ์ | รอบเมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.015/2558; 21: 240291; 22: 240284; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4110 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองมอญ โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโบสถ์ | รอบเมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.016/2558; 21: 240291; 22: 240284; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4111 | ซ่อมแซม ปตร.ห้วยเกษียร โครงการห้วยเกษียร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงเหล็ก | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.001/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4112 | ซ่อมแซมฝายกลางคลองคล้า โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านทาม | ศรีมหาโพธิ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวราพรวัสดุก่อสร้าง; 20: ปจ.จ.002/2558; 21: 240263; 22: 240284; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4113 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองเรือ โครงการโคกกะจะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงเหล็ก | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.003/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4114 | ซ่อมแซมฝายคลองลึก โครงการท่าแห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงบัง | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธรรมเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4115 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำล้นและท้ายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ 2 โครงการอ่างเก็บน้ำเขาอีโต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านพระ | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: ปจ.จ.004/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4116 | ซ่อมแซม ทรบ.บางบัว โครงการสารภี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโบสถ์ | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน จำกัด ปราจีนเรือขุด; 20: ปจ.จ.005/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4117 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายปลายคลอง 1R-D01 โครงการประจันตคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุฝ้าย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบัวสุวรรณ; 20: ปจ.จ.006/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 485000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4118 | ซ่อมแซม ปตร.D01 โครงการประจันตคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุฝ้าย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบัวสุวรรณ; 20: ปจ.จ.007/2558; 21: 240280; 22: 240284; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4119 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1R-LMC โครงการประจันตคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุฝ้าย | ประจัตคาม | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บุญเริ่มการโยธา; 20: 0; 23: 390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4120 | ซ่อมแซมทางรับน้ำป่า โครงการห้วยไคร้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังตะเคียน | กบินทร์บุรี | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาโนชณ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 555000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4121 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.3+140 โครงการประจันตคาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 75076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บุฝ้าย | ประจันตคาม | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบัวสุวรรณ; 20: ปจ.จ.015/58; 21: 240289; 22: 240284; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4122 | ซ่อมแซมปตร.รัฐอำนวย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4123 | ซ่อมแซมตลิ่งเหนือฝายบ้านค่าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านค่าย,หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4124 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำด้วยท่ออ่างเก็บน้ำคลองระโอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุทัตตา บิลเดอร์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4125 | ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำป่า กม.10+660 คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาขัน | บ้านค่าย | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4126 | ซ่อมแซมลาดด้านท้ายเขื่อนหนองปลาไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4127 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์ภายในเขตหัวงานอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4128 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 21: 240290; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4129 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองฝั่งซ้ายและขวาพร้อมขุดลอกตะกอนดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านค่าย,หนองละลอก | บ้านค่าย | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4130 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำและขุดลอกตะกอนดินบริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยวิทยุ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4131 | ขุดลอกตะกอนดิน Toe Drain อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4132 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำสาย 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4133 | ซ่อมแซมราวกันตกและสะพานอาคาร Spillway และ Outlet อ่างเก็บน้ำดอกกราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่น้ำคู้ | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4134 | ซ่อมแซมอาคาร outlet อ่างเก็บน้ำคลองระโอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยวิทยุ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4135 | ซ่อมแซมป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โตโยต้าวิชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4136 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองคา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4137 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตะพาน | บ้านค่าย | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท 6 เหรียณทอง จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4138 | ซ่อมแซมคลังเก็บพัสดุและโรงจอดรถฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยวิทยุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4139 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ละหาร | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4140 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ 3-4 และ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชิงเนิน | เมือง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สมาพันธ์พัฒนา จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4141 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการอ่างเก็บน้ำดอกกราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่น้ำคู้ | ปลวกแดง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สินรังสรรค์ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4142 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำภายในหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยวิทยุ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4143 | ซ่อมแซมรั้วหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทุ่งควายกิน | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยวิทยุ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4144 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างเก็บน้ำคลองเกลือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4145 | ซ่อมแซมทำนบดินพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำคลองสามสิบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาสามสิบ | เขาฉกรรจ์ | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: 0; 21: 240318; 22: 240347; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4146 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำทับทิมสยาม 05 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: สจ.02/58; 22: 240308; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4147 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาตาง๊อก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองหาด | คลองหาด | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: สจ.01/58; 22: 240302; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4148 | ซ่อมแซมทำนบดินและอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำเขาดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองไก่เถื่อน | คลองหาด | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4149 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำสระเก็บน้ำบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4150 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ สายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำท่ากะบาก กม. 0+900 ถึง กม. 1+918 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัฒนานคร | วัฒนานคร | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รอดงาม; 20: 0; 23: 1549000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4151 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง กม.0+830 ถึง กม. 1+405 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองหมากฝ้าย | วัฒนานคร | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 951000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4152 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา อ่างเก็บน้ำห้วยยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทัพราช | ตาพระยา | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รอดงาม; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4153 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อ่างเก็บน้ำพระปรง กม. 3+250 ถึง กม.3+512 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ช่องกุ่ม | วัฒนานคร | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4154 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายทำนบดิน และระบบส่งน้ำทำนบดินลำสะโตน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทัพเสด็จ | ตาพระยา | สระแก้ว | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4155 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราจีนกระต่ายทอง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4156 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายซอย 7 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดปราจีนกระต่ายทอง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4157 | ซ่อมแซม Fixed Wheel Gate อาคาร Bottom Outlet พร้อมระบบควบคุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทนาคา วิศวมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4158 | ซ่อมแซม Radial Gate อาคาร Bottom Outlet พร้อมระบบควบคุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทนาคา วิศวมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4159 | ซ่อมแซมเสริมยกระดับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.11+750 ถึง 12+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4160 | ซ่อมแซมเครื่องวัดปริมาณน้ำและหัววัดระดับน้ำที่ River Outlet ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทดิจิตอลเจเนอร์เรชั่น อินดัสตรี่ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4161 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4162 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายซอย 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดโชคเจริญพาณิชย์; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4163 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.17+060 ถึง กม.21+250 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศรีนาวา | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศักดิ์รวีก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4164 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.4+600 ถึง กม. 6+580 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4165 | ซ่อมแซมเสริมยกระดับน้ำในคลองส่งน้ำสายซอยคลองคล้า กม.0+520 ถึง 1+780 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแสง | ปากพลี | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4166 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ขวา 1 ซ้าย ช่วง กม.0+100 ถึง กม.0+800 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะโพธิ์ | ปากพลี | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4167 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 2 ขวา ช่วง กม. 1+050 ถึง กม.1+950 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หินตั้ง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4168 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1 ซ้าย ช่วง กม. 0+080 ถึง กม.1+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศรีนาวา | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4169 | ซ่อมแซมป้องกันตลิ่ง จุดที่ J.G.P.7 (บ้านนายบัญชา เอี่ยมอาภรณ์) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางไผ่ | เมือง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1567000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4170 | ซ่อมแซมประตูปากคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สาวชะโงก | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ฉะเชิงเทราทรายทอง; 20: 0; 23: 654000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4171 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาพร้อมเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแก้ว | เมือง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4172 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.23+195 ถึง 23+240 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะลอย | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเพิ่มพูนทรัพย์; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4173 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองนาบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนทราย | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4174 | ซ่อมแซมอาคารกักเก็บน้ำกลางคลองระบาย กม.16+350 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 515000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4175 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.11+070 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนทราย | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4176 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.15+660 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4177 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้านเหนือท้ายทำนบดินปิดกั้นลำน้ำเดิม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแก้ว | เมือง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4178 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.15+540 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 495000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4179 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม.15+400 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองตีนนก | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน จิตทวีสิน; 20: 0; 23: 485000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4180 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.24+442 ถึง 24+472 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะลอย | พานทอง | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บูรพาทรัพย์กิจ จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4181 | ซ่อมแซมระบบผลิตส่งจ่ายน้ำประปาและระบบไฟฟ้าหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแก้ว | เมือง | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอส.เอส.บี.การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 383000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4182 | ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.13+450 - 13+950 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | บ้านโพธิ์ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4183 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำแยก 2 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4184 | ซ่อมแซมฝายยางและอาคารประกอบ อาคารระบายน้ำล้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.ณัฐพร การช่างจำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4185 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำขอบถนนเลี่ยงอ่างเก็บน้ำคลองสียัด พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ที่ กม. 0+000 ถึง กม 1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 640000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4186 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4187 | ซ่อมแซมคอสะพานและทางเชื่อม คลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4188 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณถนนเข้าห้วงานอ่างเก็บน้ำคลองสียัด 'กม. 1+128 ถึง กม. 1+203 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4189 | ซ่อมแซมหลักขอบถนน Main Dam พร้อม ด่าน ปิด-เปิด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4190 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำข้างถนนทางเชื่อม Saddle Dam ถึงถนนเลี่ยงอ่างเก็บน้ำคลองสียัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4191 | ซ่อมแซมผิวจราจรทางซ่อมบำรุง Main Dam กม. 0+650 ถึง กม. 1+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4192 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายคลองระบายน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4193 | ซ่อมแซมคันคลองแยก 1 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม. 0+000 ถึง กม. 2+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4194 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำฝั่งซ้ายของคลองระบายน้ำ พร้อม'ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4195 | ซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าบนสันเขื่อนดิน อ่างเก็บน้ำคลองสียัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4196 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่พร้อมขุดลอกตะกอนดิน'กม. 30+500 ถึง กม. 35+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คู้ยายหมี | สนามชัยเขต | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4197 | ซ่อมแซมรางระบายของคลองส่งน้ำสายใหญ่ พร้อมขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน ที่กม.1+200 ถึง กม.1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4198 | ซ่อมแซมถนนทางเชื่อม Main Dam และ Saddle Dam ที่ กม. 0+100 ถึง กม 1+474 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บุญทวีไพรศาล; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4199 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำท้ายอาคารวัดน้ำเขื่อนสียัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. บุญทวีไพรศาล; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4200 | ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4201 | ซ่อมแซมบ้านพัก ระดับ 3-4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4202 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน (8 ครอบครัว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4203 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์และโรงงานช่างกล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4204 | ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าตะเกียบ | ท่าตะเกียบ | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิตติพร; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4205 | ซ่อมแซมทรบ.ในคลอง 2L-RMC กม.1+150,กม.7+667 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านพร้าว | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 491000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4206 | ซ่อมแซมการพังทลายของคันคลอง 29 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 375000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4207 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ที่ กม.9+800 ของคลองส่งน้ำสาย คลองเหมือง ขนาด 1-ø1.00 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศรีจุฬา | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โรจนาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 216000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4208 | ซ่อมแซม ทรบ.ขนาดø1.00 ม. คลอง 1 ทรายมูล (ฝั่งซ้าย) กม.1+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนยอ | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4209 | ซ่อมแซม ทรบ.ในคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำนครนายก กม.11+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางอ้อ | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 163000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4210 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ที่ กม. 19+250 ของคลองส่งน้ำฝั่งขวา(ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทองหลาง | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4211 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ที่ กม.11+572 ของคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายสาย 1 (ฝั่งซ้าย) ขนาด 1-ø1.00 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เกาะโพธิ์ | ปากพลี | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โรจนาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 216000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4212 | ซ่อมแซมหินทิ้งท้าย ปตร.ปลายคลอง 1 ทรายมูลและระบบโครงสร้างอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทรายมูล | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 978000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4213 | ซ่อมแซมเขื่อนนายก พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราจีนกระต่ายทอง; 20: 0; 23: 1402000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4214 | ซ่อมแซมทรบ.ในคลองบางไพล กม.0+600,กม.5+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านพร้าว | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 491000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4215 | ซ่อมแซมการพังทลายของคันคลองส่งน้ำฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 644000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4216 | ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลองส่งน้ำ แยก 2 ขวา ของคลองเหมือง ขนาด 1-ø1.00 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศรีจุฬา | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โรจนาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 216000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4217 | ซ่อมแซมหินทิ้งหน้า ปตร.ปากคลอง 2LMC และระบบโครงสร้างอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4218 | ซ่อมแซม ปตร. คลอง 31 พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 705000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4219 | ซ่อมแซมทรบ.ในคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+650,กม.10+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 523000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4220 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ที่ กม.9+021 ของคลองส่งน้ำสายคลองเหมือง ขนาด 1-ø0.60 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงละคร | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โรจนาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 184000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4221 | ซ่อมแซม ทรบ.ในคันกั้นน้ำคลองบ้านนา กม.0+300,กม.1+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางอ้อ | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 333000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4222 | ซ่อมแซม ทรบ.บ้านบางอ้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางอ้อ | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 253000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4223 | ซ่อมแซมอาคารทางรับน้ำป่าและสะพานไม้ ในคลอง RMC ที่ กม.13+730 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทองหลาง | บ้านนา | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 423000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4224 | ซ่อมแซม ปตร.คลอง 30 พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางปลากด | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 725000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4225 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการที่ ปตร.ท่าช้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าช้าง | เมือง | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเรืองวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 578000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4226 | ซ่อมแซมทรบ.กม.2+600 ของคันกั้นน้ำฝั่งขวาแม่น้ำนครนายก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทรายมูล | องครักษ์ | นครนายก | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกิจพัฒน์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 344000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4227 | ซ่อมแซม ปตร.น้ำเคี้ยม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระทุ่มแพ้ว | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านพรสมบูรณ์; 20: 0; 21: 240324; 22: 240338; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4228 | ซ่อมแซมปตร.สนามพลี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่างาม | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 989000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4229 | ซ่อมแซมทรบ.ดักลอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยตะการพานิช; 20: 0; 23: 999500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4230 | ซ่อมแซม ทรบ.บางพลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเดชะ | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน TT.กรุ๊ป; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4231 | ซ่อมแซมคันคลองหัวกรด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเดชะ | เมือง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ผสุดีการค้า; 20: 0; 23: 375500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4232 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองโพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเตย | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: สมประสงค์; 20: 0; 23: 833000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4233 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองจระเข้กบดาล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเตย | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ศรีสุข; 20: 0; 23: 542000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4234 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองคูต้นตาล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเตย | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ศรีสุข; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4235 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองหอทองน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเตย | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ศรีสุข; 20: 0; 23: 559000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4236 | ซ่อมแซมท่อลอดปลายคลองคูต้นตาล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเตย | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ไชยาการค้า; 20: 0; 23: 551000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4237 | ซ่อมแซมคันคลองบางกระจ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผสุดีการค้า; 20: 0; 23: 349000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4238 | ซ่อมแซมคันคลองบ้านวัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางยาง | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ผ ผึ้งวัสดุ; 20: 0; 23: 324000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4239 | ซ่อมแซมคันคลองต้นสะตือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม ดับบลิวที; 20: 0; 23: 328000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4240 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ ปตร.คลองบางแตน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไชยาการค้า; 20: 0; 23: 73400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4241 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ ปตร.คลองบางเขียด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: พี.วี.วัสดุ; 20: 0; 23: 64500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4242 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ สถานีสูบน้ำคลองบางกระดาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางแตน | บ้านสร้าง | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวิชิตมงคล; 20: 0; 23: 102300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4243 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและเกียร์มอเตอร์ ปตร.คลองบางกระเจ็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางกระเจ็ด | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพูณเจริญต้าวัสดุ; 20: 0; 23: 182300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4244 | ซ่อมแซมอาคารและคันกั้นน้ำรอบพื้นที่บริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางกระเจ็ด | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ด.เจริญปิโตเลียม; 20: 0; 21: 240302; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4245 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางกระเจ็ด | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ด.เจริญปิโตเลียม; 20: 0; 23: 150500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4246 | ซ่อมแซมคอสะพาน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวไทร | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านโชคประดิษฐ; 20: 0; 23: 346000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4247 | ซ่อมแซมคันคลองจระเข้ตาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางคล้า | บางคล้า | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วีเอส ซัพพลาย; 20: 0; 23: 173000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4248 | ซ่อมแซม ปตร.ชวดพานทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดงน้อย | ราชสาส์น | ฉะเชิงเทรา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้า วีเอชซัพพลาย; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4249 | ซ่อมแซมคันคลองคู้ลำพัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คู้ลำพัน | ศรีมโหสถ | ปราจีนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยตะการพานิช; 20: 0; 23: 808000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4250 | ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อน กม.1+000 - กม. 1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 1994100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4251 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม. 0+104 - กม. 16+900 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชำฆ้อ,กระแสบน,บ้านนา | เขาชะเมา,แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 205400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4252 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำฝั่งซ้าย กม. 5+000 ถึง กม. 7+460 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหกเหรียญกิจจำกัด; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4253 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งขวาของสถานีสูบน้ำฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4254 | ซ่อมแซมจุดจ่ายน้ำที่ 2 ท่อส่งน้ำฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 140000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4255 | ซ่อมแซมจุดจ่ายน้ำที่ 6 ท่อส่งน้ำฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท อีซูซุมอเตอร์เวอร์ค จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4256 | ซ่อมแซมบานระบายน้ำอาคารจ่ายน้ำ ที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านนา | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 15000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4257 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝั่งขวา อาคารจ่ายน้ำที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 85000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4258 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.14+968 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตันติชัยบริการ; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4259 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.21+925 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านนา | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตันติชัยบริการ; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4260 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน กม5+065 ของถนนทดแทนพร้อมขุดลอกคลองระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่ายุบใน | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 550600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4261 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโซน 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4262 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโซน 2 ตอน 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พลงตาเอี่ยม | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4263 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโซน 2 ตอน 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังจันทร์ | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 366000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4264 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโซน 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังหว้า | แกลง | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4265 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำโซน 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชำฆ้อ | เขาชะเมา | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 389000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4266 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 993000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4267 | ซ่อมแซมระบบบ่อกรองน้ำประปาโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เคาโซไทย จำกัด; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4268 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสำหรับส่องแสงสว่างบนสันเขื่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษบานวกิจ; 20: 0; 23: 95000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4269 | ขุดลอกตะกอนดินรางระบายน้ำภายในบริเวณโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชุมแสง | วังจันทร์ | ระยอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสินพิทักษ์ค้าไม้; 20: 0; 23: 106900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4270 | ซ่อมแซมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบริเวณที่ทำการโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [74843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พรวัฒนกิจ ดีเวลอเม้น จำกัด; 20: 0; 23: 1580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4271 | ซ่อมแซมบ้านพักขนาด 10 ครอบครัว 1 แถว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 74844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระ | ศรีราชา | ชลบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พรวัฒนกิจ ดีเวลอเม้น จำกัด; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
4272 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำรอบบริเวณบ้านพัก สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลพบุรีปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4273 | (2)ซ่อมแซมหลังคาอาคารที่ทำการสำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วินภัทรกิจ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4274 | (2)ซ่อมแซมห้องประชุมใหญ่สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม.วณิชย์จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4275 | (2)ซ่อมแซมรั้วบริเวณบริเวณบ้านพักข้าราชการ สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4276 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4277 | (2)ซ่อมแซมระบบระบายน้ำที่ทำการบ้านพัก สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4278 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารและระบบแสงสว่างบริเวณสำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนเครื่องจักรกล) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77191 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมฤทธิ์การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4279 | (2)ซ่อมแซมระบบข่ายสายโทรศัพท์อัตโนมัติภายใน สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนเครื่องจักรกล) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ลพบุรีนิยมกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4280 | (2)ซ่อมแซมระบบประปา สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนเครื่องจักรกล) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอส.เอ็ม.วนิชย์; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4281 | (2)ซ่อมแซมอาคารที่ทำการส่วนเครื่องจักรกล สำนักชลประทานที่ 10 (ส่วนเครื่องจักรกล) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4282 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ กม.2+300-4+385 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำน้ำซับตะเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม วณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4283 | (2)ซ่อมแซมอาคารส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุดตาเพชร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สนันตน์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4284 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และมอเตอร์เกียร์ อ่างเก็บน้ำห้วยหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4285 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8 โครงการชลประทานลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม วณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4286 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อ Outlet อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4287 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ และอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยสีดา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุดตาเพชร | ลำสนธิ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรไพศาล; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4288 | (2)ซ่อมแซมคลองซอย 1 ขวา กม.0+000-3+577 เป็นช่วงๆ อ่างเก็บน้ำซับตะเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม วณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4289 | (2)ซ่อมแซมอาคารวัดระดับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาแหลม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม วณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4290 | (2)ซ่อมแซมคลอง 3 ซ้าย-คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.0+000-1+500 เป็นช่วงๆ โครงการ ปตร.ลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สนันตน์; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4291 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 1 ซ้าย 3 ขวา ทรบ.ปลายคลองของคลองสายใหญ่ฝั่งขวา และเกียร์มอเตอร์ โครงการ ปตร ลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4292 | (2)ซ่อมแซมอาคารท่อเชื่อม คลองสายใหญ่ฝั่งขวา กม.1+589 โครงการปตร.ลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส.เอ็ม วณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4293 | (2)ซ่อมแซม ปตร.ลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สนันตน์; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4294 | (2)ซ่อมแซมทำนบดินปิดลำสนธิ ปตร.ลำสนธิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นาโสม | ชัยบาดาล | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สนันตน์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4295 | (2)ซ่อมแซมรั้ว คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หันตรา | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส.ดับบิว.พีแมคคานิค; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4296 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย คลองเป็ด (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทกาลพฤษการโยธาจำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4297 | (2)ซ่อมเสริมคันบริเวณโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หันตรา | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอส.ดับบิว.พีแมคคานิค; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4298 | (2)ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าโรงสูบด้วยไฟฟ้าปากคลองเป็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส.ดับบิว.พีแมคคานิค; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4299 | (2)ซ่อมแซมขุดลอกตะกอนคลองเป็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ไนน์สโตร์ จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4300 | (2)ซ่อมดาดคอนกรีตคลองเป็ด กม.1+000-1+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห.จ.ก.สองพี่น้องร่วมค้า; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4301 | (2)ซ่อมแซมป้ายชื่อโครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หันตรา | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห.จ.ก.สองพี่น้องร่วมค้า; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4302 | (2)ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองเป็ด (ฝั่งขวา) กม.3+000+3+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท 4 ป.รุ่งเรืองก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4303 | (2)ซ่อมแซมถนน คสล.โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หันตรา | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห.จ.ก.สองพี่น้องร่วมค้า; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4304 | (2)ซ่อมแซมเสริมคันคลองร่มไทร (ฝั่งขวา) กม.2+500-กม 3+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์แตง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4305 | (2)ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปาเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4306 | (2)ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมิตรศิลปคอนกรีต; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4307 | (2)ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ โครงการฝายคลองวัวเน่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4308 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ คลองคอนกรีตดาด โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรเสนาแลนด์สเคป; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4309 | (2)ซ่อมแซมหินเรียงและคอนกรีตท้ายฝาย โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรศิลปคอนกรีต; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4310 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ/นา โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรศิลปคอนกรีต; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4311 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำจำนวน 3 สาย โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เค.ที.กรุ๊ป ( 2005 ); 20: พช./จ.1/58; 21: 240309; 22: 240400; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4312 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย โครงการฝายฝั่งซ้ายแม่น้ำป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยไร่ | หล่มสัก | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรศิลปคอนกรีต; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4313 | (2)ซ่อมแซมฝายคลองวัวเน่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4314 | (2)ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 1 ขวา ฝายคลองวัวเน่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4315 | (2)ซ่อมแซมถนนคอนกรีตหน้าที่ทำการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตึกเพชรโฮมโปร; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4316 | (2)ซ่อมแซมที่ทำการและอาคารเอนกประสงค์โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4317 | (2)ซ่อมแซมเสา Guard Post บนสันเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาค้อ | เขาค้อ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4318 | (2)ซ่อมแซมเสา Guard Post และระบบไฟฟ้าบนสันเขื่อนโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4319 | (2)ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ป่าเลา | เมือง | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4320 | (2)ซ่อมแซมถนน/ทางชลประทาน โครงการฝายคลองวัวเน่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4321 | (2)ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าและคันกั้นน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาดินพัฒนา | เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลชาติ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4322 | (2)ซ่อมบำรุงเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.สองคอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4323 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำห้วยแห้-บึงตลาดไชย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4324 | (2)ซ่อมแซมหินเรียงหน้าเขื่อนทำนบดินอ่างเก็บน้ำบ้านดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ซำผักแพว | แก่งคอย | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4325 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณโครงการชลประทานสระบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลชาติ; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4326 | (2)ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.สองคอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สองคอน | แก่งคอย | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 2410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4327 | (2)ซ่อมแซมสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาดินพัฒนา | เฉลิมพระเกียรติ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลชาติ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4328 | (2)ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและถนนฝ่ายสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลิ่งชัน | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลชาติ; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4329 | (2)ซ่อมแซมถนนบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4330 | (2)ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการชลประทานสระบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ไทยแลนด์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4331 | (2)ซ่อมแซมรอย Cracks บนสันเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ด้านเหนือน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพราน | วังม่วง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4332 | (2)ซ่อมแซมเครื่องยกขนาด 12 ตัน อาคารน้ำไหลย้อนกลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โปรวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4333 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ MC1 กม.15+000 ถึง กม.15+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4334 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.25+000 - 28+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4335 | (2)ซ่อมแซมสถานีเพิ่มแรงดันโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงค่อม,มหาโพธิ์ | ชัยบาดาล,สระโบสถ์ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหพานิชย์ 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 955000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4336 | (2)ซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ภานุเดช ซัพพลาย; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4337 | (2)ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 9L ช่วง กม. 1+000 - 4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ห้วยป่าหวาย | พระพุทธบาท | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4338 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน(Auxiliary Spillway) กม.1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพราน | วังม่วง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัทรกิจ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4339 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกแสมสาร,โคกเจริญ | โคกเจริญ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหพานิชย์ 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4340 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำโคกสลุง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกสลุง | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านภานุเดช ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4341 | (2)ซ่อมแซมคลองชักน้ำสถานีสูบน้ำพัฒนานิคมและพัฒนานิคม-แก่งคอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4342 | (2)ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า อาคารระบายน้ำฉุกเฉิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คำพราน | วังม่วง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โปรวอเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 100400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4343 | (2)ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลอง 7L ช่วง กม. 7+000 - 10+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านยาง | เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4344 | (2)ซ่อมแซมชุดเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิยมชัย,สระโบสถ์,โคกเจริญ,โคกแสมสาร,วังจั่น | โคกสำโรง,สระโบสถ์,โคกเจริญ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหพานิชย์ 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4345 | (2)ซ่อมแซมตลิ่งถนนรอบอ่างเก็บน้ำฝั่งซ้าย กม.15+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มะนาวหวาน | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง กระทิงแดง กองบิน 2; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4346 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ระบบประปาและสาธณูปโภค บริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด คศา; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4347 | (2)ซ่อมแซมรั้วและส่วนประกอบสระพักน้ำโครงการจัดหาน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | นิยมชัย,สระโบสถ์,วังจั่น | โคกสำโรง,สระโบสถ์ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สหพานิชย์ 5 ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 634000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4348 | (2)ซ่อมแซมห้องน้ำ อาคารที่ทำการโครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองบัว | พัฒนานิคม | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านภานุเดช ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4349 | (2)ซ่อมแซมโรงสูบน้ำคลองเพรียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 292000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4350 | (2)ซ่อมแซมโรงสูบน้ำเสาไห้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4351 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ขวา- คลองเพรียว ตั้งแต่ กม.6+400 - 9+000 (1,200 ม.) และอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงงาม | หนองแซง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ลิ้มเจริญการช่าง; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4352 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2 ขวา- คลองเพรียว ตั้งแต่ กม.2+000 - 3+100 (500 ม.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงหวาน | หนองแซง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4353 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา- คลองเพรียว ตั้งแต่ กม.2+100 - 6+000 (เป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโน | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4354 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา- เสาไห้ ตั้งแต่ กม.8+500 - 13+000 (เป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เมืองเก่า,ไก่เส่า | เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4355 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา- เสาไห้ ตั้งแต่ กม.2+000 - 7+000 (เป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สวนดอกไม้ | เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4356 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย -1ขวา- เสาไห้ ตั้งแต่ กม.0+000 - 3+500 (เป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงงาม | เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4357 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2ขวา- เสาไห้ จำนวน 6 แห่ง ,คลองส่งน้ำ 1ขวา-2ขวา-เสาไห้ จำนวน 8 แห่ง , คลองส่งน้ำ 1ขวา-เสาไห้ จำนวน 13 แห่ง และ คลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา--เสาไห้ จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองกบ,หนองแซง,เริงราง | เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4358 | (2)ซ่อมแซมอาคารปลายคลอง คลองส่งน้ำ 1ขวา-คลองเพรียว พร้อมเครื่องกว้าน จำนวน 1แห่ง และคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา- คลองเพรียว จำนวน 1แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองกบ | หนองแซง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4359 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่ออาคารรับน้ำป่า คลองระบายน้ำห้วยบ่า จำนวน 2 แห่ง และคลองระบายน้ำหนองสรวง จำนวน 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองกบ,เริงราง | หนองแซง,เสาไห้ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4360 | (2)ซ่อมแซมบานขนาด 2.00x2.00 ม. ฝายอัดน้ำหนองสรวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ไก่เส่า | หนองแซง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กาลพฤกษการโยธา; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4361 | (2)ขยายเขตไฟฟ้า-ประปา บ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากเพรียว | เมือง | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 170000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4362 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าแค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าแค | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.พี.เอ็น มอเตอร์เซอร์วิส; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4363 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านหนองโดน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4364 | (2)ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้ายคลองชัยนาท - ป่าสัก จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4365 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์เก้าต้น | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4366 | (2)ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองซอย 22 ขวา กม.0+900 - กม.1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4367 | (2)ซ่อมรอกันวัชพืช ปตร.วัมณีชลขัณฑ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พรหมมาสตร์ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4368 | (2)ซ่อมรอกันวัชพืช ปตร.บางลี่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางลี่ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4369 | (2)ขุดลอกตะกอนดินในคลองซอย 18 ขวา กม.0+000-กม.9+972 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4370 | (2)ขุดลอกตะกอนดินในคลองซอย 1ซ้าย- 18 ขวา กม.0+000-กม.2+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4371 | (2)ขุดลอกตะกอนดินในคลองซอย 19 ขวา กม.0+000-กม.4+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4372 | (2)ซ่อมแซม transition ด้านท้าย ของ WASTE WAY ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ถนนใหญ่ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กาลพฤกษ์ การโยธา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4373 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 3 กม. 54+000 - กม.54+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78365 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางลี่ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านงิ้วราย ซัพพลาย; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4374 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งเข้าคลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย กม.12+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | งิ้วราย | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4375 | (2)ซ่อมแซม ปตร.บางลี่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางลี่ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4376 | (2)ซ่อมแซมไซฟอนท่าแค ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าแค | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4377 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งซ้ายพร้อมคูส่งน้ำ ที่กม.1+740 ของคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 22: 240287; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4378 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย กลางคลอง 2 ขวา - 1 ขวา - 21 ขวา กม.9+000 พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท้ายตลาด | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4379 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง ที่ กม.6+500 ของคลองระบาย 7 ซ้าย ชัยนาท - ป่าสัก 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4380 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งซ้ายพร้อมคูส่งน้ำ ที่กม.1+286 ของคลองแยก 1ซ้าย - 1 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4381 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย คลอง 21 ขวา กม.29+600และ32+775 พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางปะหัน | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4382 | (2)ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย ที่กม.107+512 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4383 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวาพร้อมคูส่งน้ำ ที่กม.1+510 ของคลองซอย 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4384 | (2)ซ่อมแซมทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย - 21 ขวา พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแพรก | บ้านแพรก | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอส เอ็ม วณิชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4385 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4386 | (2)ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าฝั่งซ้าย ที่กม.116+302 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4387 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา กม.34+950 และ 37+800 คลอง 21 ขวา ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำเต้า | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4388 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา จำนวน 2 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางขันหมาก | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4389 | (2)ซ่อมเสริมลูกรังคลอง 1 ขวา -3ซ้าย -21 ขวา ทั้ง 2 ฝั่ง จาก กม.3+600 ถึง กม.4+800 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางนา | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.เอ็ส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4390 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งซ้ายคลองระบายใหญ่ชัยนาท - ป่าสัก 3 กม.2+900 - กม.3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางขันหมาก | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4391 | (2)ซ่อมแซมหินเรียงอาคารกลางคลองซอย 21 ขวา กม.20+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โก่งธนู | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4392 | (2)ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองระบาย 1 ซ้าย ลพบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางคู้ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4393 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแยก 1 ซ้าย 1 ซ้าย 19 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4394 | (2)ซ่อมแซมอาคารชลประทานในคลองแยกซอย 2 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4395 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง ที่ กม.0+900 ของ คลองแยก 1 ซ้าย -1 ซ้าย -19 ฃวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4396 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา กม.2+500 ม. ขนาด 1-Ø 1-1.00 พร้อมชุดเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางขันหมาก | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4397 | (2)ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝั่งซ้าย ที่ กม.11+340 ของคลองระบายใหญ่เริงราง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนโพธิ์ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4398 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำในคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4399 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4400 | (2)ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองแยกซอย 1 ซ้าย - 19 ขวา (ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา ที่ กม.83+000 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาพระงาม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4401 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายในคลองซอย 18 ขวา จำนวน 11 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 280000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4402 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวาที่ กม.112+600 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านโปร่ง | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4403 | (2)ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝั่งขวาที่ กม.6+780 ของคลองระบาย 2 ซ้าย - เริงราง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนโพธิ์ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4404 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวาที่ กม.4+718 และ กม.4+526 ของคลองซอย 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 85000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4405 | (2)ซ่อมแซมทรบ.กลางคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4406 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองที่ กม.1+000 ของคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4407 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านภานุเดช; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4408 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองที่ กม.2+200 ของคลองแยกซอย 3 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4409 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1 ขวา 21 ขวา กม.15+850 ขนาด 1-Ø 1.00 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โก่งธนู | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4410 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองที่ กม.11+039 ของคลองซอย 22 ขวา(ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลองซอย 22 ขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4411 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลอง 1 ขวา 21 ขวา กม.15+000 ขนาด 1-Ø 1.00 ม. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โก่งธนู | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เอส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4412 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารปากคลอง 21 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทะเลชุบศร | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอ็ส เอ็ม วณิชย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4413 | (2)ซ่อมแซมท่อระบายน้ำฝั่งซ้าย ที่ กม.11+340 ของคลองระบายใหญ่เริงราง(ซ่อมแซมคันคลองเลื่อนคลอแยกซอย 1 ขวา - 22 ขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกลำพาน | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4414 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวาที่ กม.117+295 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4415 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบาย 8 ซ้าย ชัยนาท - ป่าสัก 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางขันหมาก | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4416 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองที่ กม.1+480 ของคลองแยกซอย 4 ขวา - 22 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ดอนทอง | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4417 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวาที่ กม.118+277 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมวิทย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4418 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 1 ขวา 1 ขวา 21 ขวา กม.2+066 ขนาด 1-Ø 0.30 พร้อมชุดเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางขันหมาก | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรทิพย์; 20: 0; 23: 80000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4419 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา ที่ กม.107+308 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4420 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา ที่ กม.116+749 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุวัฒน์ ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4421 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา ที่ กม.108+900 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านงิ้วราย ซัพพลาย; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4422 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาฝั่งขวา ที่ กม.106+820 ของคลองชัยนาท - ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลับ | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านงิ้วราย ซัพพลาย; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4423 | (2)ซ่อมแซมแผ่นระดับน้ำและเสาระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกกะเทียม | เมือง,ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านอู่ธีรวัช; 20: 0; 23: 187000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4424 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 16 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านชี | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4425 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 16 ขวา - 1 กม.2+000-4+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78336 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเต่า | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4426 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สร้อยทอง, หนองเมือง | ตาคลี ,บ้านหมี่ | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษ์การโยธา; 20: 0; 23: 1045000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4427 | (2)ซ่อมแซมลาดคันคลองส่งน้ำ 16 ขวา กม.0+000-4+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเต่า | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4428 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปากคลอง 11ขวา กม. 58+965 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สายห้วยแก้ว | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 140000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4429 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายกลางคลอง 2 ขวา-9 ขวา กม. 3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทองเอน | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4430 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปลายคลองเดิม 9ขวา กม. 17+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มหาสอน | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4431 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายปลายคลอง 9ขวา กม. 19+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มหาสอน | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4432 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายกลางคลองส่งน้ำ 1ขวา-9ขวา กม. 2+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สร้อยทอง | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4433 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 11 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สนามแจง,บางพึง,เขาสมอคอน | บ้านหมี่ ,ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัพกิจ; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4434 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเต่าหนองเมือง โคกกะเทียม ,บางลี่ | บ้านหมี่ เมือง ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัพกิจ; 20: 0; 23: 415000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4435 | (2)ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3 ขวา 16 ขวา กม.0+000-2+400 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองเต่า | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เหลืองทองการค้า; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4436 | (2)ซ่อมแซมสะพานไม้คลอง 1 ขวา - 9 ขวา กม.3+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สร้อยทอง | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4437 | (2)ซ่อมแซมคันคลอง จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พรหมนิมิต | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เหลืองทองการค้า; 20: 0; 23: 2060000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4438 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารบังคับน้ำ 8 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกล้วย หนองเมือง โคกกะเทียม | บ้านหมี่ เมือง ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัพกิจ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4439 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักขนาด 6 ครอบครัว ในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกล้วย | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาลพฤกษ์การโยธา; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4440 | (2)ซ่อมแซมทุ่นลอยกันสวะหน้า ปตร.บางขาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านชี | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วินภัพกิจ; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4441 | (2)ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกล้วย | บ้านหมี่ | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: เป็นค่าจ้างแรงงาน; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4442 | (2)ซ่อมแซมแผ่นระดับน้ำและเสาระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พรหมนิมิตหนองเมือง มหาสอน | ตาคลีบ้านหมี่ ท่าวุ้งอินทร์บุรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรียงศักดิ์; 20: 0; 23: 110000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4443 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำริมแม่น้ำป่าสัก-เจ้าพระยา ช่วง กม.0+310-กม.0+625 ฝั่งซ้ายและฝั่งขวา เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองสวนพูล | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4444 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบาย 1ขวา-1ซ้าย-ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อุทัย | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4445 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำ 4ขวา-นครหลวง กม.7+820 (ลำไดนกยาง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำตาเสา | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4446 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระจิว,เสนา | ภาชี,อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4447 | (2)ซ่อมแซม ปตร.บ้านหว้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านหว้า | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4448 | (2)ซ่อมแซม ปตร.บ้านพาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านหว้า | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4449 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.55+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชียงรากน้อย | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4450 | (2)ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง กม.41+500-กม.42+438 (เป็นช่วงๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำตาเสา | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 384000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4451 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ข้าวเม่า | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4452 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 2ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ข้าวเม่า | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4453 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 4ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองน้ำส้ม | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4454 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ข้าวเม่า | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4455 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-2ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ข้าวเม่า | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4456 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 3ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัณฑิต | อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4457 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 5ขวา-นครหลวง กม.3+395 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำตาเสา | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 533500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4458 | (2)ซ่อมแซมท้าย ทรบ.ปากคลอง 5ขวา-นครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำตาเสา | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4459 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 4ขวา-นครหลวง กม.15+571 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านหว้า | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ออล ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4460 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 7ขวา-นครหลวง กม.6+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เชียงรากน้อย | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 482500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4461 | (2)ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลองส่งน้ำสายใหญ่นครหลวง ฝั่งขวา กม.16+300-กม.16+750 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระแก้ว | ภาชี | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 1774000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4462 | (2)ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหัวงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78332 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำไทร | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไทยรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4463 | (2)ซ่อมแซมคลังพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ลำไทร | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4464 | (2)ซ่อมแซมแผ่นระดับน้ำและเสาระดับน้ำตามอาคารบังคับน้ำที่สำคัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  |  | นครหลวง,ภาชี,วังน้อย,บางปะอิน,อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนานาภัณฑ์; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4465 | (2)ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4466 | (2)บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า 12 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 79000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4467 | (2)บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำ 12 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4468 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ส.3 กม.3+500 - กม.4+220 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแพน | เสนา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4469 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ส.4 กม.0+120 - กม.1+100 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำเต้า | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4470 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.7+000 - กม.7+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแป้ง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4471 | (2)ซ่อมแซมท่อระบบสูบน้ำ บริเวณโรงสูบน้ำที่ 2 และ 12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทางช้าง,บางบาล,บ้านกลึง | บางประอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4472 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.5 กม.3+000 - กม.4+500 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านใหม่ | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4473 | (2)ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองส่งน้ำ ส.4 ฝั่งซ้าย กม.1+100 - กม.1+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำเต้า | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4474 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดถนนเชื่อม 2ข.ส.9 - 1ซ.ส.6 กม.0+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ปากกราน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4475 | (2)ซ่อมแซมสาธารณูปโภค บริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4476 | (2)ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ฝั่งขวา กม.1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โผงเผง | ป่าโมก | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4477 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.2+500 - กม.7+000 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระแชง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4478 | (2)ซ่อมแซม ปตร.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลึง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4479 | (2)ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำที่ 7 เครื่องที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พระขาว | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4480 | (2)ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โรงสูบน้ำที่ 10 เครื่องที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดเกรียบ | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4481 | (2)ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายใหญ่บางบาล 1 ฝั่งขวา กม.4+800 - กม.4+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางหลวงโดด | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4482 | (2)ซ่อมแซมคันดินเลื่อนคลองระบายใหญ่บางบาล 2 ฝั่งซ้าย กม.4+500 และ กม.5+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านใหม่ | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4483 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ข.ส.10 กม.0+000 - กม.4+500 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดเกรียบ | บางประอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4484 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.6 กม.3+000- กม.5+420 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4485 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักชั้นตรี บริเวณโรงสูบน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทางช้าง | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4486 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ส.11 กม.0+000 - กม.4+920 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแป้ง | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4487 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ ส.12 กม.0+000 - กม.5+900 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านพลับ | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4488 | (2)ซ่อมแซมรั้วลวดหนามบริเวณโรงสูบน้ำที่ 1,2,3,4 และ 5ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทางช้าง,น้ำเต้า,บางบาล,บานแพน | เสนา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4489 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักชั้นตรี บริเวณ ปตร.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กบเจา | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4490 | (2)ซ่อมแซม ปตร 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กบเจา | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4491 | (2)ซ่อมรอกันวัชพืช หน้า ปตร. 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กบเจา | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4492 | (2)ซ่อมแซมแผ่นวัดระดับน้ำ หน้าโรงสูบน้ำที่ 1-12 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านป้อม | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4493 | (2)ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ.ส2 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทางช้าง | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4494 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 กม.0+000 - กม.4+650 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านรุน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4495 | (2)ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9 กม.0+000 - กม.3+200 โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านรุน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4496 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.10 กม.1+560 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดเกรียบ | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4497 | (2)ซ่อมแซม ปตร.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สนามชัย | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4498 | (2)รอดักวัชพืช ปตร.4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สนามชัย | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4499 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ ส.11 กม.0+552 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแป้ง | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4500 | (2)รอดักวัชพืช ปตร.3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกลึง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4501 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2ข.ส.9 จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองตะเคียน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4502 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ข.ส.9 จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านรุน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4503 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ.ส.9 จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านรุน | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4504 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ข.ส.10 จำนวน 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดเกรียบ | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4505 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ ส.11 จำนวน 6 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านแป้ง | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4506 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ ส.12 จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านพลับ | บางปะอิน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 170000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4507 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1ข.ส.8 กม.1+035 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กระแชง | บางไทร | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4508 | (2)ซ่อมแซมอุปกรณ์เปิด-ปิดบานระบาย ปตร.พระนารายณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4509 | (2)ซ่อมแซมอุปกรณ์เปิด-ปิดบานระบาย ทรบ.ปากคลองระพีพัฒน์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4510 | (2)ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 1 ขวา-1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง,จำปา,ศาลาลอย | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4511 | (2)ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา- 8 ขวา (ด้านเหนือน้ำและด้านท้ายน้ำ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแขม,โพสาวหาญ | หนองแค,อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4512 | (2)ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานส่งน้ำ 1 ครอบครัว บริเวณฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คชสิทธิ์ | หนองแค | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4513 | (2)ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.ปลายคลอง 27 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชะแมบ | วังน้อย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4514 | (2)ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ปตร.พระมหินทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองขนาก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4515 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.ปากคลอง และ ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 26 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | กุ่มหัก | หนองแค | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4516 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.กลางคลอง และ ทรบ.ปลายคลอง บริเวณคลองส่งน้ำสายแยกซอย 1 ซ้าย- 3 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกม่วง,เสนา | ภาชี | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4517 | (2)ซ่อมแซมหินทิ้ง ปตร.พระศรีเสาวภาค ด้านท้ายน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแค | หนองแค | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4518 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบาย ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 5 ขวา และปตร.ปลายคลองห้วยบ่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [77320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ระโสม, เสนา, หนองไม้ซุง | ภาชี,อุทัย | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4519 | (2)ซ่อมแซมสะพานเหล็กข้ามช่องลัดพระราเมศวร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองแค | หนองแค | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4520 | (2)ขุดลอกตะกอนดินท้องคลองดาดคอนกรีต โดยแรงคน บริเวณคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 1 ตั้งแต่ กม.0+000 - กม.4+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 77322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าหลวง,จำปา,ท่าเจ้าสนุก | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4521 | (2)ซ่อมแซมทุ่นลอยกันสวะหน้าโรงสูบน้ำ MC-P2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัชตภูมิ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4522 | (2)ซ่อมแซมทุ่นลอยกันสวะหน้าโรงสูบน้ำธรรมามูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ธรรมามูล | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4523 | (2)ซ่อมแซม Transition และอาคารโรงสูบน้ำธรรมามูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ธรรมามูล | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4524 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 2.2.2(CPC) กม.0+000-กม.2+064 ชัยนาท-ป่าสัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธนพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4525 | (2)ซ่อมแซม Transition กลางคลอง 8 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.7+624 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สร้อยทอง | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัชตภูมิ; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4526 | (2)ซ่อมแซม Transition ปตร.ปลายคลองระบายน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.13+630 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4527 | (2)ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำเขาแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยพานิช; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4528 | (2)ซ่อมแซม Transition กลางคลองส่งน้ำ 4 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.3+380 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัชตภูมิ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4529 | (2)ซ่อมแซม Transition กลางคลองส่งน้ำ 5 ขวา กม.5+800 และกม.7+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หาดอาษา | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4530 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 3 ขวา กม.2+800 และ กม.4+020 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยพานิช; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4531 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ขวา-2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อู่ตะเภา | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4532 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 1 กม.8+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาท่าพระ | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4533 | (2)ซ่อมแซม Transition คลองส่งน้ำ 7 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000,กม.4+540 และกม.6+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาคลี | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธนพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4534 | (2)ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำโรงสูบน้ำ MC-P2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธนพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4535 | (2)ซ่อมแซม Transition ทรบ.กลางคลองระบายน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.5+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงหัก | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4536 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำคลอง 3 ขวา และ 3 ขวา-1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลุก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4537 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 3(5R) ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000-กม.0+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านกล้วยเซรามิค; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4538 | (2)ซ่อมแซมคลอง 1 ขวา บ้านเหล็ก กม.3+000-กม.6+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าฉนวน | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านกล้วยเซรามิค; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4539 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก และอาคารประกอบ กม.36+000-กม.39+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาคลี | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยพานิช; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4540 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งขวา) กม.26+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4541 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย 7(4R) ชัยนาท-ป่าสัก กม.0+000-กม.0+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลุก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านกล้วยเซรามิค; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4542 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 3ขวา-1 กม.2+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เสือโฮก | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งแสงยี่บุ๋น; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4543 | (2)ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและห้องประชุมโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธนพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4544 | (2)ซ่อมแซม Transition ท้าย ทรบ.ปลายคลอง D.01 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัชตภูมิ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4545 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดถนนของคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย ชัยนาท-ป่าสัก 1 กม.11+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาท่าพระ | เมือง | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยพานิช; 20: 0; 23: 590000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4546 | (2)ซ่อมแซม Transition หน้าโรงสูบน้ำบ้านเหล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่าน้ำอ้อย | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4547 | (2)ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าโรงสูบน้ำคลอง 3 ขวา-2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | อู่ตะเภา | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4548 | (2)ซ่อมแซมรั้วที่ทำการหัวงานโครงการ ช่วงที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วัดโคก | มโนรมย์ | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านศิลาคำการค้า; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4549 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ขวา-เขาแก้ว กม.1+000-กม.3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโพ | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรัชตภูมิ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4550 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.2+000-กม.3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านกล้วยเซรามิค; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4551 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่เขาแก้ว กม.12+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโพ | ตาคลี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยพานิช; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4552 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1ขวา-เขาแก้ว กม.0+000-กม.8+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | พยุหะ | พยุหะคีรี | นครสวรรค์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบ้านกล้วยเซรามิค; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4553 | (2)ซ่อมทรบ.ปลายคลอง 2 ซ้าย กม.9+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เข้าแก้ว | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อมรชัยรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4554 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย กม.10+485 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | งิ้วราย | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4555 | (2)ซ่อมแซมท่อระบาย กม.6+000 ของคันกั้นน้ำบางลี่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางลี่ | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4556 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ขวา - 8 ซ้าย กม.3+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเบิก | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4557 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 9 ซ้าย กม.1+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางน้ำเชี่ยว | พรหมบุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4558 | (2)ซ่อมแซมรางระบายน้ำคลอง 1 ขวา ตั้งแต่กม.23+620 ถึง กม.23+760 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านกุ่ม | บางบาล | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4559 | (2)ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองซอย 3 ซ้าย กม.2+400- 2+530 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ท่างาม | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4560 | (2)ซ่อมแซมอาคารโครงยกไซฟอนคลองบางปูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชีน้ำร้าย | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การป่าไม้; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4561 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 11 ซ้าย กม.1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จระเข้ร้อง | ไชโย | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4562 | (2)ซ่อมแซมผิวจราจรคันคลอง 1 ขวา ฝั่งขวาจาก กม.0+150 ถึง กม.1+800 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านอิฐ | เมือง | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท โรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4563 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพกรวม | เมือง | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การป่าไม้; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4564 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 2 ซ้าย - 8 ซ้าย กม.5+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพธิ์ตรุ | เมือง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4565 | (2)ซ่อมท่อส่งน้ำเข้านา กม.24+600 และกม.24+800 ของคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชีน้ำร้าย | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: โรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4566 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 10 ซ้าย กม.4+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านหม้อ | พรหมบุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4567 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 1 ขวา กม.20+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางเสด็จ | ป่าโมก | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท หงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4568 | (2)ซ่อมท่อระบายน้ำ คลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท-ป่าสัก 2 กม.9+150 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนางดำออก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4569 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลอง 11 ซ้าย กม.2+040 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | จระเข้ร้อง | ไชโย | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 260000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4570 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทสน.และทรบ.ในเขต ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านอิฐ | เมือง | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านเฉลิมพรการค้า; 20: 0; 21: 240350; 22: 240380; 23: 390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4571 | (2)ซ่อมด้านท้าย ปตร.บ้านตึก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนางดำออก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: แบมบู; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4572 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงหมู่ ท่าวุ้ง | เมือง ท่าวุ้ง | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านเฉลิมพรการค้า; 20: มร./จ.09/2557; 22: 240360; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4573 | (2)ซ่อมแซมลาดตลิ่งท้าย ปตร.ปากคลองบางแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านอิฐ | เมือง | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 230000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4574 | (2)ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.กลางคลอง 2 ซ้าย - 8 ซ้าย กม.11+025 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | สี่คลอง | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 31000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4575 | (2)ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำ ปตร.บางศาลา กม.83+315 ของ คลองชัยนาท-อยุธยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชัยฤทธิ์ | ไชโย | อ่างทอง | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4576 | (2)ซ่อมด้านหน้า ไซฟอนคลองระบายใหญ่ชัยนาท-ป่าสัก 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ชีน้ำร้าย | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4577 | (2)ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.บ้านไร่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | น้ำตาล | อินทร์บุรี | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สหทรัพย์กลการ (2000); 20: มร./จ.12/2558; 21: 240350; 22: 240410; 23: 2190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4578 | (2)ซ่อมคอนกรีตดาดคลอง 1 ซ้าย กม.0+000 ถึง กม.0+560 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลุก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: องค์การป่าไม้; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4579 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลุก ชีน้ำร้าย | สรรพยา อินทร์บุรี | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านเฉลิมพรการค้า; 20: มร./จ.08/2558; 21: 240324; 22: 240354; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4580 | (2)ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตฝ่ายส่งน้ำฯที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางน้ำเชี่ยว ไชโย | พรหมบุรี ไชโย | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4581 | (2)ซ่อมเครื่องกว้านบานระบาย ปตร.ปลายคลองระบาย 1 ขวา ชัยนาท - ป่าสัก 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | เขาสมอคอน | ท่าวุ้ง | ลพบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ปิยกิจ วิศวกรรม จำกัด; 20: มร./จ.10/2558; 21: 240350; 22: 240410; 23: 3970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4582 | (2)ซ่อมแซมคันคลองชัยนาท-อยุธยา ทรุดตัว กม.9+300 ถึง กม.9+500 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โพนางดำออก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4583 | (2)ซ่อมแซมคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ฝั่งซ้าย เลื่อนทรุดตัว กม.25+050 ถึง กม.25+170 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ทับน้ำ | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4584 | (2)ซ่อมแซมอาคารโรงช่างกล คลังน้ำมัน และห้องน้ำบริเวณที่ทำการโครงการฯ มหาราช ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงหมู่ | เมือง | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4585 | (2)ซ่อมคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งซ้าย จาก กม.34+100 ถึง กม.34+250 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ม่วงหมู่ | เมือง | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทหงษ์ชวลิต; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4586 | (2)ซ่อมคันคลองชัยนาท-อยุธยา ฝั่งขวา (คันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลุก | สรรพยา | ชัยนาท | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทแบมบู; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4587 | (2)ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่ มหาราช 2 ฝั่งขวา กม.14+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวสำโรง | ท่าวุ้ง | สิงห์บุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4588 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำวัดอุโลม เลื่อนทรุดตัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | มหาราช | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4589 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางพระครู ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระครู | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4590 | (2)ซ่อมแซม คอนกรีตดาดคลอง 1 ขวา - 23 ชวา กม.3+500 - 5+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตลาดน้อย | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4591 | (2)ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 24 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | แม่ลา | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4592 | (2)ซ่อมแซม คอนกรีตดาดคลอง 3 ขวา - 23 ชวา กม.2+500 - 5+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกใหญ่ | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 590000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4593 | (2)ซ่อมแซม ท่อลอดคันกั้นน้ำบางพระครู ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระครู | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 825000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4594 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 23 ขวา กม.3+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หรเทพ | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4595 | (2)ซ่อมแซม ท่อลอดคันกั้นน้ำบางเดื่อ - บ้านเกาะ กม.1+978 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | คลองสะแก | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4596 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบาย 7 ซ้าย เริงราง กม.4+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | โคกใหญ่ | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4597 | (2)ซ่อมแซม ปลายคลองระบาย 1 ขวา - 5 ซ้าย กม.6+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ไผ่หลิ่ว | ดอนพุด | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4598 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 4 ขวา - 24 ขวา กม.1+020 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระครู | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4599 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.คลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งซ้าย กม.127+714 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4600 | (2)ซ่อม ทสน. จำนวน 6 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ตาลเอน | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สหพาณิชย์ จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4601 | (2)ซ่อมแซม ไซฟอนคลองชัยนาท - ป่าสัก กม.120+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หนองโดน | หนองโดน | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4602 | (2)ซ่อมแซม ปตร.ระหาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางพระครู | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 524600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4603 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.คลองชัยนาท - ป่าสัก ฝั่งขวา กม.127+714 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4604 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 24 ขวา (อาคารเดิม) กม.128+343 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4605 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำบางพระครู ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านขล้อ | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4606 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 25 ขวา (อาคารเดืม) กม.129+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางโขมด | บ้านหมอ | สระบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4607 | (2)ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางพระครู ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวไผ่ | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4608 | (2)ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองบางพระครู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | หัวไผ่ | มหาราช | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทโรจนะเทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 915000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4609 | (2)ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2 ขวา - 24 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | วังแดง | ท่าเรือ | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 365000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4610 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำบางพระครู ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านขล้อ | บางปะหัน | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4611 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคลองลำไทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บางระกำ | นครหลวง | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4612 | (2)ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำบางเดื่อบ้านเกาะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บ้านเกาะ | พระนครศรีอยุธยา | พระนครศรีอยุธยา | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
4613 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก (อ.1/1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 21: 240259; 23: 790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4614 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก (อ.3/23) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 866000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4615 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นโท (ท.49-ท.53) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4616 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างระดับล่าง บ้าน (จ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 1146500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4617 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและลูกจ้างระดับล่าง บ้าน (ต) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4618 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นพิเศษ (พ.1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 647500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4619 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการชั้นเอก (อ.5/3) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ร้านแสงไชย ฮาร์ตแวร์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4620 | ขุดลอกตะกอนดินปรับสภาพท้องคลองบริเวณสถานีสูบน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4621 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองแหลมกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4622 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองแหลมเหนือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4623 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองบางภูมิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4624 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองข่อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4625 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำคลองไทร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4626 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดรวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4627 | ซ่อมแซมติดตั้งเสาพร้อมแผ่นระดับน้ำตามอาคารชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 1190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4628 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาหมอวัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79143 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4629 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายพ่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4630 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตามูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4631 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองศาลเจ้า (วัดบางอ้อยช้าง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4632 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตานาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79147 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4633 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายปทุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79148 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บุญญฤทธิ์ ก่อสร้าง 2003 จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4634 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองลำรางธรรมชาติ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4635 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองโรงยาเก่า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4636 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองยายล้อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79151 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ธาร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4637 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางเลน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79152 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นนท์ทิพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4638 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4639 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4640 | ซ่อมแซม ปตร.บ้านพลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4641 | ซ่อมแซม ปตร.คลองสาธารณะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4642 | ซ่อมแซม ปตร.คลองคู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4643 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองพลับ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79158 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4644 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดโบสถ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4645 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดม่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4646 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองวัดบางกุฎีทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4647 | ซ่อมแซม ทรบ. 18 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79162 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 2520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4648 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองสะพาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4649 | ซ่อมแซม ทรบ.ซ่อมสร้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4650 | ซ่อมแซม ปตร.คลองวัดดอกไม้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส1972 คอนสตัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4651 | ซ่อมแซม ปตร.คลองวัดตำหนัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79166 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส1972 คอนสตัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4652 | ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองสะแก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พ.โปรเกรส1972 คอนสตัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4653 | ซ่อมแซม ปตร.คลองบางนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4654 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองสะท้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4655 | ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองพิกุล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79170 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4656 | ซ่อมแซม ปตร.คลองบางปรอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4657 | ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองบางหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4658 | ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส.ขนส่ง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4659 | ซ่อมแซม ปตร.สน.คลองยายยุ้ย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เก็ตริช ซัมมิท จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4660 | ซ่อมแซม ทรบ.ริมคลองศรีษะจรเข้ ฝั่งขวา กม.0+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4661 | ซ่อมแซมหินเรียงด้านเหนือท้าย พร้อมคันดินด้านเหนือน้ำฝั่งขวา ปตร.คลองสวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ปตร. จำกัดมหาชน; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4662 | ซ่อมแซมป้องกันตลิ่งริมคลองลัดโพธิ์ด้านเหนือน้ำฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4663 | ซ่อมแซมคันดินด้านท้าย ปตร.คลองลัดโพธิ์ ทั้ง 2 ฝั่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4664 | ซ่อมแซมบันไดทางขึ้นและหลังคาพร้อมดินถมรอบอาคารที่ทำการโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4665 | ซ่อมแซมถนนทางเข้า ปตร.คลองกระออม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4666 | ซ่อมแซม ทรบ.หลอดตาเรือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4667 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและหลังคาโครงยก ปตร.คลองกระออม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4668 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณบ้านพักโครงการฯ ยาว 342 เมตร พร้อมประตูเปิด-ปิดทางเข้า 3 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท เทอราฟิกซ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4669 | ซ่อมแซมถนนบริเวณทางเข้าบ้านพัก ปตร.คลองลัดโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 795000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4670 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4671 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทาน ปตร.คลองลัดหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4672 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทานบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. นวสหะกิจ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4673 | ซ่อมแซมหลังคาและอาคารควบคุม ปตร.คลองลัดโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4674 | ซ่อมแซมปรับภูมิทัศน์บริเวณ ปตร.คลองลัดโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4675 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2 และ ระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4676 | ซ่อมแซมหัวงานโครงการแก้มลิงฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 2554000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4677 | ซ่อมแซมโรงพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4678 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองนายสมบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79178 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 168000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4679 | ซ่อมแซม ปตร.สหกรณ์ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4680 | ซ่อมแซม ปตร.คลองรางจันทร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4681 | ซ่อมแซม ปตร.คลองอำแพง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4682 | ซ่อมแซม ปตร.คลองบางยางเก่า(ตอนบน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79182 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 367000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4683 | ซ่อมแซม ปตร.คลองโคกขาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4684 | ซ่อมแซมทาสีโครงยก ปตร.ในระบบแก้มลิง 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.โปรเกรส 1972 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4685 | ซ่อมแซม ปตร.ปตน.สน.คลองมหาชัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธัญชนกพานิช; 20: 0; 23: 581000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4686 | ซ่อมแซม ปตร.คลองบางยางเก่า(ตอนล่าง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โอภาสรุ่งเรืองวัฒนกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 367000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4687 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำบางคันชั่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 275000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4688 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองหวาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4689 | ซ่อมแซม ปตร.โคกหนองพล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านนันทินีซัพพลาย; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4690 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางคันชั่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 694000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4691 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำปลายคลองสาลี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4692 | ซ่อมแซม ทรบ.ห่อหมก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุ่งเจริญซัพพลาย; 20: 0; 23: 573000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4693 | ซ่อมแซม ทรบ.รางตาเขียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก.ชิณภาสซัพพลาย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4694 | ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองญี่ปุ่นเหนือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านนันทินีซัพพลาย; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4695 | ซ่อมแซม ปตร.ไม้ตรา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 532000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4696 | ซ่อมเสริมโครงหลังคาคลุมเกียร์มอเตอร์ ปตร.องครักษ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 77000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4697 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองคาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4698 | ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองสาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนันทินีซัพพลาย; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4699 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบางยี่หน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก.ชิณภาสซัพพลาย; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4700 | ซ่อมแซม ปตร.ปิ่นแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านนันทินีซัพพลาย; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4701 | ซ่อมแซมพื้นสะพานเหล็ก ปตร.สิงหนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 322000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4702 | ซ่อมแซมคันคลองญี่ปุ่นเหนือ ฝั่งซ้าย ช่วงกม. 5+400 และ กม.5+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: หจก.ชิณภาสซัพพลาย; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4703 | ซ่อมแซมคันคลองสาน ฝั่งขวา กม.1+600 ถึง กม. 2+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนันทินีซัพพลาย; 20: 0; 23: 2223000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4704 | ซ่อมแซม ทรบ.บางตาเถร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: หจก.นวสหกิจ; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4705 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำท้ายสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.ธเนศพงศ์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 413000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4706 | ซ่อมแซมทางระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมนัสชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 498000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4707 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก ยชญ์ตะวัน; 20: 0; 23: 590000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4708 | ซ่อมแซมระบบควบคุมและอาคารสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บจก.เกตริชซัมมิต; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4709 | ซ่อมแซมถนนคสล.ทางเข้าที่ทำการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยชญ์ตะวัน; 20: 0; 23: 984000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4710 | ซ่อมแซมพื้นรอบอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. พรวัฒนกิจ ดีเวลลอปเม้นท์; 20: 0; 23: 909000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4711 | ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำชลหารพิจิตร 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ซีซี หม้อแปลงไฟฟ้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4712 | ซ่อมแซมทุ่นดักวัชพืช สถานีสูบน้ำคลองด่าน 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พี เอ็น คอนสตรั่คชั่น แอนด์บิวดิ้ง; 20: ชจ./จ.04/2558; 21: 240325; 22: 240355; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4713 | ซ่อมแซมปตร.คลองหนึ่งหลวงแพ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พรวัฒนกิจเดเวลลอปเมนท์; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4714 | ซ่อมแซมปตร.ชลหารพิจิตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก. ไทยสวัสดิ์ ซิสเต็มส์; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4715 | ซ่อมแซมอาคารช่างกลและโรงจอดรถยนต์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พรวัฒนกิจ ดีเวลลอปเมนท์; 20: 0; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4716 | ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่จำนวน 2 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มนัสชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4717 | ซ่อมแซมอาคารสถานีสูบน้ำหนองจอก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ธเนศพงษ์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4718 | ซ่อมแซมปตร.คลองชายทะเล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ยชญ์ตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 740000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4719 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1และโรงจอดเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ้ร้านมนัสชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4720 | ซ่อมแซมปตร.คลองหลวงแพ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ธเนศพงษ์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4721 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก พรวัฒนกิจดีเวลลอปเมนต์; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4722 | ซ่อมแซมปตร.คลองกาหลง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.จงธนกิตติ์; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4723 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำประเวศน์บุรีรมย์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4724 | ซ่อมแซมปตร.คลองหนึ่งฝั่งซ้ายและปตร.คลองหนึ่งฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ยชญ์ตะวันเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4725 | ซ่อมแซม ปตร. กระทุ่มเมือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4726 | ซ่อมแซม ปตร. บางปลาดุก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4727 | ซ่อมแซม ปตร. รางทรงกระเทียม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4728 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ปตร. ต่างๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 419000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4729 | ซ่อมแซมคลองทวีวัฒนา ก.ม. 5 + 350 - 5 + 500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ส.ฤดีทรงธรรม; 20: 0; 23: 1147000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4730 | ป้องกันการกัดเซาะ สสน. บางภาษีฝั่งขวาด้านแม่น้ำพร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ชิณภาส; 20: 0; 23: 2977500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4731 | ซ่อมแซมบานระบาย ปตร. 7 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ชิณภาส; 20: 0; 23: 796000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4732 | ซ่อมแซมรั้วหัวงาน โครงการฯ พระพิมล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4733 | ซ่อมแซม ปตร. คลองสอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ส.ฤดีทรงธรรม; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4734 | ซ่อมแซม ทรบ. คลองมหาสวัสดิ์ กม. 23+560 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 955000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4735 | ซ่อมแซม ปตร. คลองสาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ซพพลาย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4736 | ซ่อมแซม ทรบ. คลองมหาสวัสดิ์ กม. 23+480 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4737 | ซ่อมแซม ทรบ. รางจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสัมพันธ์; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4738 | ซ่อมแซม ทรบ. คลองยายพุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4739 | ซ่อมแซม ทรบ. คลองสถาพรพัฒนา กม.3+350 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4740 | ซ่อมแซมคลองพระพิมล ก.ม. 7 + 000 - 7 + 100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ส.ฤดีทรงธรรม; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4741 | ซ่อมแซมคันคลองทวีวัฒนา (ฝั่งซ้าย) กม. 15+000 - 15+300 พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บจก.พี่น้องรวมกิจ; 20: 0; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4742 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองโยง กม. 0+600 - 1+200 จำนวน 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเอส เจ ซัพพลาย; 20: 0; 23: 3390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4743 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะ ปตร. ปากคลองทวีวฒนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอส เค ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4744 | ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างและระบบสื่อสารบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ปิยกิจวิศวกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 713500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4745 | ซ่อมแซมสะพานบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดับบลิว.เอ.ดับบลิว. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 976000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4746 | ซ่อมแซม ปตร.พิศมัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 534000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4747 | ซ่อมแซม ปตร.พิสนธิ์ กม.1+695 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4748 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองผู้ใหญ่ฟาร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. โอฬารเรืองกิจ; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4749 | ซ่อมแซมสะพาน ปตร.พระอุดม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ปิยกิจวิศวกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 513000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4750 | ซ่อมแซม ทรบ.ตาเต็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4751 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองหมอน 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 973000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4752 | ซ่อมแซม ปตร.ปลายคลองขุนศรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 416600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4753 | ซ่อมแซม ทรบ.ผู้ใหญ่โต๊ะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. โอฬารเรืองกิจ; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4754 | ซ่อมแซม ทรบ.นายวิชัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ดับบลิว.เอ.ดับบลิว. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 983000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4755 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย และอุปกรณ์ประกอบในเขตโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4756 | ซ่อมแซม ทรบ.ผู้ใหญ่ชั้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ดับบลิว.เอ.ดับบลิว. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4757 | ซ่อมแซม ทรบ.แยกคลองบางไทรป่าฝั่งขวา กม.1+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. โอฬารเรืองกิจ; 20: 0; 23: 975000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4758 | ซ่อมแซม ทรบ.บ้านส่องแสง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 22: 240298; 23: 703000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4759 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองใหม่ (คันคลองลากฆ้อนฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. นวสหกิจ; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4760 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองตาชม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อภิชัยค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 613000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4761 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองใหม่ (คันคลองขุดใหม่ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. โอฬารเรืองกิจ; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4762 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองหลังสวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 714800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4763 | ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช ปตร.พระอุดม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ปิยกิจวิศวกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4764 | ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช ปตร.ปากคลองขุนศรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4765 | ซ่อมแซมทุ่นกันวัชพืช ปตร.ปากคลองลากฆ้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4766 | ซ่อมบานระบายพร้อมหินทิ้งที่ปตร.เทพรังสรรค์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอสยูวิศวการ; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4767 | ซ่อมบานระบายและอาคารที่สถานีสูบน้ำนางหงษ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจวิศวกรรม; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4768 | ซ่อมอาคารพร้อมบานระบายที่สถานีสูบน้ำพระยาวิสูตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 43000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4769 | ซ่อมบานระบายพร้อมถนนทางเข้าปตร.ปากตะคลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 39000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4770 | ซ่อมแซม ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองกาหลงพร้อมหลังคาคลุมเครื่องกว้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 679000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4771 | ซ่อมแซม ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองอ้อมพร้อมหลังคาคลุมเครื่องกว้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 526000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4772 | ซ่อมแซม ปตร.กึ่งถาวรกลางคลองสุคันธวาสพร้อมหลังคาคลุมเครื่องกว้าน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 522000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4773 | ซ่อมพนังป้องกันน้ำท่วม ปตร.ท่าถั่ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1025000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4774 | ซ่อมแซม สะพานข้าม ปตน.ท่าถั่ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจวิศวกรรม; 20: 0; 23: 873000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4775 | ซ่อมแซม รั้วบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำแลบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพีพีเคซัพพลายแอนด์เซอร์วิส; 20: 0; 23: 1003000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4776 | ซ่อมแซม ที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 418000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4777 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงานขนาด 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 790000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4778 | ซ่อมแซม ทรบ.หัวเนิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจวิศวกรรม; 20: 0; 23: 257000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4779 | ซ่อมแซม ทรบ.คุ้งวังคา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4780 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองบางแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4781 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองหนังชังโรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4782 | ซ่อมแซมคลองบ้านใหม่-โพรงอากาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปราการยุทธ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4783 | ซ่อมแซมบานระบายสถานีสูบน้ำท่าไข่ 1 และตะแกรงกันขยะ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมงคลพาณิชย์; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4784 | ซ่อมแซม ทรบ. คลองนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านทรรศศิรีการค้า; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4785 | ซ่อมแซม อาคารระบายน้ำคลองกร่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4786 | ซ่อมแซม อาคารบังคับคลองสามบาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บี.เอ็น.เอส. ขนส่ง; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4787 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำท้าย ทรบ.นางสาวใต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนบัตรทรานสปอร์ต; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4788 | ซ่อมแซม ทรบ.โต้ล้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน) - [ 79100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านโพธิ์สัตย์สร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4789 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารและสะพานข้าม ปตร.กระทุ่มแบน (แป๊ะกง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พ.โปรเกรส1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 930000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4790 | ซ่อมแซม ปตร.ปากคลองท่าเสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4791 | ซ่อมแซม ปตร.เกาะโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน) - [79103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านโพธิ์สัตย์สร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4792 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารและถมดินบริเวณ ปตร.บางน้ำจืด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4793 | ซ่อมแซม ปตร.บางกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4794 | ซ่อมแซม ปตร.สุคต (ด้านมหาสวัสดิ์) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | ศาลายา | พุทธมณฑล | นครปฐม | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านช.การค้า; 20: 0; 23: 940000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4795 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4796 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองจิ๋วตัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านฤชากร; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4797 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 2 ครอบครัว จำนวน 2 หลัง และรั้ว ปตร.ไหหลำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.พ.โปรเกรส1972 คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4798 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแต้จิ๋ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านฤชากร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4799 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองแต้เล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4800 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 4 ครอบครัว สน.ปตน.กระทุ่มแบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4801 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองหลิมไหล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รุ่งรัฐศิริกาญจน์; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4802 | ซ่อมแซมที่ทำการหน่วยสำรวจและหน่วยโยธา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชาวิศวกรรม; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4803 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองยายหลัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านฤชากร; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4804 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองต้นเลียบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านฤชากร; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4805 | ซ่อมแซมทำนบไม้ สน.ปตร.ฉาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4806 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำ สน.ปตร.ยาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4807 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองยายกล่อม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านฤชากร; 20: 0; 23: 930000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4808 | ซ่อมแซม ปตน.จุฬาลงกรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [78976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ภัทรกฤต(55)จำกัด; 20: 0; 23: 1855000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4809 | ซ่อมแซม ปตร.คลอง 13 สายล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอ็ม.ซี.โอ ซัพพลาย จำกัด; 20: 0; 23: 522000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4810 | ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ปลายคลอง 15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สหทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 1095000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4811 | ซ่อมแซมบานระบาย ปตร.ปลายคลอง 16 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สหทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4812 | ซ่อมแซมถนนภายในที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พระอาจารย์ โฮมมาร์ท; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4813 | ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.พระอาจารย์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อมรรัตน์ การพาณิชย์; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4814 | ซ่อมแซมป้ายโครงการและรั้วบริเวณที่ทำการโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พรหมสวัสดิ์; 20: 0; 23: 727000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4815 | ซ่อมแซมรั้วรอบอาคารสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ภัทรกฤตจำกัด; 20: 0; 23: 619000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4816 | งานปรับภูมิทัศน์บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรแท้ อันดามัน; 20: 0; 23: 916000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4817 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน) - [78985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 737000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4818 | ซ่อมแซมจุดสกัดดักวัชพืชคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอ็ม.ซี.โอ ซัพพลาย จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4819 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำระหว่างคลอง 14-15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พระอาจารย์ การโยธา; 20: 0; 23: 885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4820 | ซ่อมแซมคันโอบ ปตร.บางกระจิก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงชื่องาน) - [78988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4821 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พรหมสวัสดิ์; 20: 0; 23: 225000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4822 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำระหว่างคลอง 15-16 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พระอาจารย์ การโยธา; 20: 0; 23: 858000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4823 | ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำสมบูรณ์-บางขนากเป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ)(อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรายการงาน) - [ 78991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 2748600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4824 | ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์แยกตก กม. 14+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 838000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4825 | ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองระพีพัฒน์ กม. 35+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 801000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4826 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 - 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สยามพรวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4827 | ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ทรบ.สปก. ซอย 8 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 301000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4828 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ซอยสหกรณ์ที่ 25 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4829 | ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 กม. 5+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 952000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4830 | ซ่อมแซม ทรบ.คลอง 1 ต.ระพีพัฒน์แยกใต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4831 | ซ่อมแซมสะพานข้ามคลองระบายน้ำที่ 1 กม. 6+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 78999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 829000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4832 | ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ทรบ.สปก. ซอย 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 292000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4833 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ปลายคลอง 1 อ.ระพีพัฒน์แยกใต้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 198000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4834 | ซ่อมแซม ปตร. ปากคลองส่งน้ำ 5 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 565000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4835 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 1 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4836 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 2 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4837 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ปลายคลอง 2 ต. แยก 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 199000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4838 | ซ่อมแซม ทรบ.สหกรณ์ ซอย 14 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ฐิตาภา เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4839 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ปลายคลอง 2 อ. คลองระบายน้ำที่13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 208000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4840 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ปลายคลอง 33 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. เอ็น ที ลีดเดอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 208000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4841 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 3 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4842 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 4 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4843 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 5 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4844 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ปากคลอง 1 อ. คลองระบายน้ำที่ 13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 211000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4845 | ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ปากคลอง 2 อ. คลองระบายน้ำที่13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 211000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4846 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ.ลาดผักขวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 209000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4847 | ซ่อมแซม ทรบ.สหกรณ์ ซอย 18 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มอุตสาหกรรมไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4848 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 6 คลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4849 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองระบายน้ำที่ 6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4850 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 9 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4851 | ซ่อมแซมหินเรียง ปตร.ศาลาครุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 209000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4852 | ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ทรบ.ปากคลอง 2 ต. แยก 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 324000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4853 | ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ปตร.พระธรรมราชา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4854 | ซ่อมแซม ทรบ.สหกรณ์ ซอย 26 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.รัตนนิลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4855 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 7 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4856 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 6 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4857 | ซ่อมแซมหินก่อหินเรียง ไซฟ่อนพระธรรมราชา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4858 | ซ่อมแซมคันคลองบริเวณที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 331000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4859 | ซ่อมแซม ทรบ.สหกรณ์ ซอย 28 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4860 | ซ่อมแซม ทรบ.ซอยร่วมใจพัฒนา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.พีระพงศ์ ปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 956000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4861 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 5 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อุตสาหกรรมไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4862 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 4 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4863 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 3 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ธนภรณ์ เจริญการโยธา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4864 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ. 1 อ.คลองระพีพัฒน์แยกใต้ ฝั่งขวา กม.1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส ที รุ่งเรือง; 20: 0; 23: 208000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4865 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ. 1 อ.คลองระพีพัฒน์แยกใต้ ฝั่งซ้าย กม.1+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทรัพย์สายทอง; 20: 0; 23: 208000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4866 | ซ่อมแซมหินเรียง ทรบ. 1 อ.คลองระพีพัฒน์แยกใต้ ฝั่งขวา กม.1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 208000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4867 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 2 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4868 | ซ่อมแซม สปก.ซอย 1 คลองระบายน้ำที่ 10 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โรจนะ เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4869 | ซ่อมแซมหลังคาคลุมเครื่องกว้านบานระบาย 5 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ธนภรณ์ เจริญการโยธา; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4870 | ซ่อมแซมโรงพัสดุ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อุตสาหกรรมไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4871 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อุตสาหกรรมไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4872 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  |  |  | บัววัฒนา | หนองไผ่ | เพชรบูรณ์ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
4873 | ค่าสำรวจเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่ 12 - [ 93032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศรนารายณ์ออยล์ไพศาล; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4874 | ค่าออกแบบเพื่อปรับปรุง ในเขตสำนักชลประทานที่ 12 - [ 93033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านแสงอาทิตย์,ร้าน เจพีเอส สาขาจูเจริญ; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4875 | ค่าสำรวจเพื่อการขุดลอกคลองชลประทาน ในเขตสำนักชลประทานที่ 12 - [ 93035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4876 | ค่าพิจารณาโครงการและศึกษาความเหมาะสม ในเขตสำนักชลประทานที่12 - [ 93031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสีน้ำ; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4877 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา - [ 93034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1772000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4878 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79572 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 4200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4879 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โรงสูบน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79573 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน ช.อิเล็คทรอนิกส์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4880 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่,สายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79574 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 4158000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4881 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายคลองส่งน้ำสายใหญ่และสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79575 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อนุรัญช์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 896000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4882 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองห้วยชัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79562 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรภัทร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4883 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองลำแม่ลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79563 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐชานันท์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 635000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4884 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองสารบูรณ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79564 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรภัทร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4885 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลองห้วยจระเข้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79565 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.วิไลการโยธา; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4886 | ซ่อมแซมลูกรังคันคลองพระนอนจักรสีห์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79566 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปางนาคปรกก่อสร้าง; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4887 | ซ่อมแซมระบบประปาโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79567 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรภัทร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4888 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองบางพระนอน ช่วง กม.0+000-กม.0+786 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79568 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐชานันท์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4889 | ซ่อมแซมลูกรังคันคลองไผ่ดำ ช่วง กม.0+000 - กม.3+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79569 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปางนาคปรกก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4890 | ซ่อมแซมลูกรังคันคลองลำรางมะดัน ฝั่งซ้าย ช่วง กม.0+000 - กม.1+240 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79570 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปางนาคปรกก่อสร้าง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4891 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79571 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรภัทร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4892 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79583 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วเส็งค้าไม้; 20: 0; 23: 927000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4893 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยท่าเดื่อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79584 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงปูนเขตรุ่งเรือง; 20: 0; 23: 1306000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4894 | ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79585 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ซี.แอล.คอนตรีต จำกัด; 20: 0; 23: 696000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4895 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุปลาก้าง 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79586 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วเส็งค้าไม้; 20: 0; 23: 1581000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4896 | ซ่อมแซมที่ทำการบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79550 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สมใจ ศรีละกูล; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4897 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79551 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สมใจ ศรีละกูล; 20: 0; 23: 725000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4898 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองเจ็ดเส้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79552 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พีระพงษ์ปิโตเรียม; 20: 0; 23: 395000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4899 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองคลองล้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79553 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปางนาคปรกก่อสร้าง; 20: 0; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4900 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำหนองระดำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79554 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปางนาคปรกก่อสร้าง; 20: 0; 23: 296000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4901 | ซ่อมแซมคันคลองระบายใหญ่มหาราช 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79555 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มัลลิกา การโยธา; 20: 0; 23: 1480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4902 | ซ่อมแซมคันคลองห้วยโพธิ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79556 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิมพ์ปภร; 20: 0; 23: 1770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4903 | ซ่อมแซมคันคลองบางกะโห ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79557 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เยี่ยมบุญชัย94; 20: 0; 23: 1542000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4904 | ซ่อมแซมคันคลองหนองน้อย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79558 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ต้องก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.14/2558; 21: 240305; 22: 240364; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4905 | ซ่อมแซมคันคลองยี่ล้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79559 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ประสิทธิ์รุ่งเรือง; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.15/58; 21: 240309; 22: 240368; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4906 | ซ่อมแซมคันคลองรางยายสา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79560 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.16/2558; 21: 240305; 22: 240364; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4907 | ซ่อมแซมคันคลองโพธิ์รังนก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79561 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรณรงค์ก่อสร้าง; 20: สชป.12/ชป.อท.จ.17/58; 21: 240309; 22: 240368; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4908 | ซ่อมแซมหินเรียงหินทิ้ง เหนือ-ท้าย ปตร.วังร่มเกล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79576 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4909 | ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงท้ายอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79577 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4910 | ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79578 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4911 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่-สายซอย ฝั่งซ้ายวังร่มเกล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79579 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 4131000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4912 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่-สายซอย ฝั่งขวาวังร่มเกล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79580 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2904000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4913 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ทัพคล้าย)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79581 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4914 | ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (วังร่มเกล้า) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79582 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4915 | งานป้องกันตลิ่งลำห้วยกระเสียว(ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79412 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 3400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4916 | ซ่อมแซมคันคลองและ ทรบ.ปลายคลอง ร.1 ขวา - 1 ซ้าย กม.11+060 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79413 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4917 | ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลอง ร.3 ขวา กม.13+640 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79414 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก เอ็ม เอ การโยธา; 20: 0; 23: 967000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4918 | ซ่อมแซมหินทิ้งหน้าเขื่อนกระเสียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79415 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก เจริญรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4919 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย กม.2+500 - กม.4+00 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79416 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4920 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - 1 ขวา - 1 ซ้าย กม.5+400 - กม.6+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79417 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก เจริญรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4921 | ซ่อมแซมอาคารน้ำตกคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79418 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก เอ็ม เอ การโยธา; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4922 | งานป้องกันตลิ่งลำห้วยกระเสียว ช่วง 1 กม.24+500 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79419 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4923 | ซ่อมแซมแซมบ้านพักรับรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79420 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4924 | ซ่อมแซมแซมอาคารสื่อสาร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79421 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4925 | ซ่อมแซมแซมโรงเก็บพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79422 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก เจริญรุ่งอรุณ; 20: 0; 23: 294000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4926 | ซ่อมแซมแซมคลังเก็บน้ำมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79423 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ส่วนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 295000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4927 | ซ่อมแซมแซมรั้วบริเวณบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79549 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: สวนอุตสาหกรรมป่าไม้อยุธยา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4928 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย ปตร.เขื่อนเจ้าพระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ณัฐพรการช่าง; 20: 0; 23: 7130000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4929 | ซ่อมแซมรั้วรอบสนามกีฬาเขื่อนเจ้าพระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อนุรัญวิศวกรรม; 20: 0; 23: 3390000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4930 | ซ่อมแซมบ้านพักลูกจ้างประจำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4931 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4932 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า บริเวณหัวงานเขื่อนเจ้าพระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1776000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4933 | ซ่อมแซมระบบประปา ระบบสูบน้ำ บริเวณหัวงานเขื่อนเจ้าพระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ส.แสงหัตถการ จำกัด; 20: 0; 23: 849000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4934 | ซ่อมแซมป้อมยามรักษาการณ์และประตูรั้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4935 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อนุรัญวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1539000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4936 | ซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 543000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4937 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณโครงการฯ ชัณสูตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4938 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมะลิค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4939 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา - 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านซ่อนกลิ่นการค้า; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4940 | ซ่อมแซม ท.ร.บ.กลางคลอง 3ซ้าย-1ขวา กม.4+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4941 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1ซ้าย-5ซ้าย-1ขวา กม.1+010 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาลัยพรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 446000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4942 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-2(ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1012000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4943 | ซ่อมแซมถนนคอนกรีตบริเวณโครงการฯ ชัณสูตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4944 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4945 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองระบาย 6 ขวา แม่น้ำน้อย 2 กม. 15+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐานันท์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 247000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4946 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณโครงการฯ ชัณสูตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4947 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลอง 2ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านณัฐชานันท์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 453000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4948 | ซ่อมแซม และขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 2ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านซ่อนกลิ่นการค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4949 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4950 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย-1ขวา กม.0+162 - 2+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79215 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4951 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองส่งน้ำ 5ซ้าย-1ขวา กม.4+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมาลัยพรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 632000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4952 | ซ่อมแซมทาสีรั้วรอบบริเวณหัวงาน ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4953 | ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 3ซ้าย-1 ขวา กม.2+500-4+200 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 1630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4954 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ขวา-3ซ้าย-1ขวา จาก กม.0+162 - 3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4955 | ซ่อมแซมเสริมคันคลอง 1ขวา - 1ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.11+500 - 12+200 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านต.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4956 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-2(ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79221 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4957 | ซ่อมแซมทรบ.เลียบคลองธรรมชาตินาคู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4958 | ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองระบาย 2ขวา สุพรรณ4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4959 | ซ่อมแซมลาดตลิ่งคลองระบายใหญ่สุพรรณ 3 จำนวน 2 ช่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 765000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4960 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4961 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำภายในที่ทำการ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญทรัพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4962 | ซ่อมแซมทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.12+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4963 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 2ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.8+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4964 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส่งน้ำ 2ขวา - 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.12+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4965 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบาย 1 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.11+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4966 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบาย 2 ซ้าย แม่น้ำน้อย 3 กม.3+338 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4967 | ซ่อมแซมป้อมยามและป้ายบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4968 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านแบมบู; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4969 | ขุดลอกตะกอนดินตกจมในคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-1ขวา โดยแรงคน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4970 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-1(ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4971 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ขวา-1(ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4972 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาในคลองส่งน้ำ 4ซ้าย-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4973 | ซ่อมแซมหินเรียง-หินทิ้ง ด้านเหนือ- ท้าย ปตร.กลางคลองส่งน้ำ กม.6+030 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4974 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ขวา-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน แบมบู; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4975 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-1(ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 635500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4976 | ซ่อมแซมฝายน้ำล้นปลายคลอง ร. 3 ขวา สามชุก 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 2270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4977 | ซ่อมแซมหินทิ้งคลองระบาย 7 ขวา สามชุก 2 กม.3+940-4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 557000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4978 | ซ่อมแซมคันคลอง 5 ข. สามชุก 2 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 1880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4979 | ซ่อมแซมหินก่อคลองระบาย 7 ขวา สามชุก 2 กม.0+000-0+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 889000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4980 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลอง ม.-อ. กม.67+450 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 577000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4981 | ขุดลอกตะกอนท้องคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.96+510-100+510 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 944000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4982 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79365 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 459000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4983 | ขุดลอกตะกอนท้องคลอง 23 ซ้าย มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+020-3+020 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 761000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4984 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองส่งน้ำ 11 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79367 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4985 | ขุดลอกดินท้องคลอง 24 ซ้าย มะขามเฒ่า - อู่ทอง กม.0+020-4+020 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79368 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 979000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4986 | ขุดลอกตะกอนท้องคลอง 16 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79369 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4987 | ซ่อมแซมชานคลองฝั่งขวาคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79370 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4988 | ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองส่งน้ำ 12 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79371 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นันท์ธนารักษ์รุ่งเรืองปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4989 | ซ่อมเสริมคันคลอง ร .5 ข. สามชุก 1 ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79372 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 880000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4990 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79373 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4991 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 -6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79374 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4992 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5 -6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79375 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: 0; 23: 130000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4993 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79376 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4994 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79377 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4995 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 5 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79378 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ขุมทรัพย์ค้าไม้; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4996 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานฝายตาลแถว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าาพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4997 | ซ่อมแซมฝายทับเสลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79314 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน เอส.ที พาณิชย์; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4998 | ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงฝายโปร่งตะคองของคลองระบายน้ำห้วยอีจ่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม; 20: ทส.จ.07/2558; 22: 240317; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
4999 | ซ่อมแซมฝายวังขอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านโพทองพาณิชย์; 20: 0; 23: 185000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5000 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาระบบส่งน้ำฝายหลักเมตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5001 | ซ่อมแซมฝายพังรัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เอส.ที พาณิชย์; 20: 0; 23: 664000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5002 | ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลอง 1 ขวา ฝายหลักเมตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5003 | ซ่อมแซมฝายกำนันเร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านโพทองพาณิชย์; 20: 0; 23: 244000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5004 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาระบบส่งน้ำฝายตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5005 | ซ่อมแซมฝายทัพทัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน นพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 223000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5006 | ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงคลองระบายน้ำห้วยอีจ่าง กม.16+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม; 20: ทส.จ.06/2558; 22: 240317; 23: 530000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5007 | ซ่อมแซมฝายเขาดิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 793000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5008 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองระบายน้ำห้วยอีจ่าง กม.18+475 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม; 20: ทส.จ.02/2558; 22: 240304; 23: 570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5009 | ซ่อมแซมฝายเนินหมอมี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม (1994); 20: 0; 23: 720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5010 | ซ่อมแซมคันดินและหินเรียงคลองระบายน้ำห้วยอีจ่าง กม.12+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: ทส.จ.08/2558; 22: 240317; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5011 | ซ่อมแซมอาคารแบ่งน้ำห้วยทับเสลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านโพทองพาณิชย์; 20: 0; 23: 920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5012 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองระบายน้ำห้วยอีจ่าง กม.19+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม (1994); 20: ทส.จ.03/2558; 22: 240304; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5013 | ซ่อมแซมหินเรียงคลองสะเดา-เก้านิ้ว กม.0+260 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านโพทองพาณิชย์; 20: 0; 23: 247000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5014 | งานป้องกันการกัดเซาะลาดสันเขื่อนทับเสลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม (1994); 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5015 | ซ่อมแซมฝายสะเดา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79332 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน เอส.ที พาณิชย์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5016 | ซ่อมแซมคลองดาดคอนกรีตและคันคลองสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายตะคร้อ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: ทส.จ.13/2558; 22: 240326; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5017 | ซ่อมแซมฝายตาผิว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [ 79334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน เอส.ที.พาณิชย์; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5018 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำและท่อส่งน้ำโรงสูบน้ำเพชรน้ำผึ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอุทัยธานี) - [79335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: ทส.จ.12/2558; 22: 240326; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5019 | ซ่อมแซมโรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบางลี่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5020 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง ร.สุพรรณ1 กม.20+850 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5021 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง ร.สุพรรณ1 กม.15+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5022 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอพีซัพพลาย แอนด์พาร์ท จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5023 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5024 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายสายใหญ่ สามชุก 1 กม.8+000 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอพีซัพพลาย แอนด์พาร์ท จำกัด; 20: 0; 23: 647000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5025 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1-ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5026 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลอง ร.สุพรรณ1 กม.13+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 590000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5027 | ซ่อมแซมหินก่อ,หินทิ้งท่อลอดถนนคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย ม.-อ. กม.5+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5028 | ซ่อมแซมรั้ว คสล. บริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5029 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานฝาท่อและเครื่องยก จังหวัดชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ฤทธิกุล ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5030 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานฝาท่อและเครื่องยก จังหวัดสุพรรณบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5031 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5032 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5033 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคูส่งน้ำ แม่น้ำสุพรรณ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 379000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5034 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4 ซ้าย ม.-อ. จ.ชัยนาท ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5035 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 6ซ้าย-1ซ้าย กม.1+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พชรมงคล; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5036 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านาคลอง ม.-อ.กม.53+180 ฝั่งซ้าย พร้อมดาดคอนกรีต ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 372000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5037 | ซ่อมแซมปรับปรุงภูมิทัศน์ฝ่ายส่งน้ำฯที่1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5038 | ซ่อมแซมแผ่นดาดคอนกรีตท้ายท่อส่งน้ำเข้านาคลอง ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5039 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5040 | ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณหัวงานโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5041 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านาคลองส่งน้ำ 5ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พชรมงคล; 20: 0; 23: 602000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5042 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.37+710 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5043 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 5ซ้าย ม.-อ. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 254000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5044 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำ 1ขวา-7ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 192000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5045 | ซ่อมแซมคอสะพานข้ามคลองระบาย ร.3ข สามชุก 1 กม.6+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.301 เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 477000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5046 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 681000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5047 | ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า ปตร.จักรสีห์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 687000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5048 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 กม.6+720 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5049 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 594000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5050 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5051 | ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท่อส่งน้ำเข้านา เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2892000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5052 | ซ่อมแซมหินเรียงหน้าท่อส่งน้ำเข้านา เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1010000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5053 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ซ้าย-2ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5054 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนวเหนือ-ท้าย ทรบ.เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 225000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5055 | ขุดลอกดินตะกอนใต้สะพาน เขตฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสรรพยารวมกิจจำกัด; 20: 0; 23: 1058000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5056 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านตระการทรัพย์วัสดุ; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5057 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสรรพยารวมกิจจำกัด; 20: 0; 23: 1362000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5058 | ขุดลอกตะกอนดินท้องคลองดาคคอนกรีต รวม 2 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าเอ็นพีคอมพิวเตอร์; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5059 | ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5060 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบริเวณและที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 407000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5061 | ซ่อมแซมรั้วรอบที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 915000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5062 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5063 | ซ่อมแซมหินทิ้งเหนือ-ท้าย ปตร.บรมธาตุ รวม 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5064 | ซ่อมแซมบานประตูเรือแพสัญจร ปตน.บรมธาตุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทณัฐพรการช่างจำกัด; 20: 0; 23: 4607000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5065 | ซ่อมท่อรับ-ระบายน้ำคลองระบายใหญ่ แม่น้ำน้อย 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5066 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ขวา แม่น้ำน้อย 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนุรัญช์วิศวกรรม; 20: สชป.12/คบธ.11/2558; 21: 240311; 22: 240401; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5067 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1ขวา-1ขวา แม่น้ำน้อย 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทีอาร์เอสโยธา; 20: สชป.12/คบธ.12/2558; 21: 240311; 22: 240401; 23: 3248000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5068 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำเข้าคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 755000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5069 | ซ่อมแซมถนนคันกั้นน้ำด้านเหนือประตูระบายน้ำผักไห่-เจ้าเจ็ด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอยุธยา) - [ 79189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทรัพย์สายทอง; 20: 0; 23: 974500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5070 | ซ่อมแซมกำแพงบริเวณรอบโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอยุธยา) - [ 79190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 576000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5071 | ซ่อมแซมโรงสูบปากคลอง มะขามเฒ่า - อู่ทอง (submersible motor pump) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพูนทรัพย์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5072 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 3 ซ้ายระหาน กม.2+750 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 506000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5073 | ซ่อมแซมหินทิ้งด้านท้ายประตูระบายน้ำกลางคลอง ม.-อ.กม.20+880 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน N -Tก่อสร้าง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5074 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 1 ขวาระหาน กม.8+526 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 253000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5075 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดไทยจีนดีค้าไม้และวัสดุ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5076 | ซ่อมแซมหินทิ้งคันคลองลาว ฝั่งซ้าย กม.0+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน N -Tก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5077 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 3 ซ้ายระหาน กม.7+110 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 264000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5078 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 1 ซ้ายระหาน กม.4+855 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 274000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5079 | ซ่อมแซมประตูระบายน้ำปลายคลองระบาย 1 ขวา มะขามเฒ่า กม.25+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพูนทรัพย์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5080 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 3 ซ้ายระหาน กม.4+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 325000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5081 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำกลางคลอง 1 ซ้ายพลเทพ กม.6+996 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพรธงชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5082 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5083 | ซ่อมแซมรอป้องกันวัชพืชปากคลอง 2 ซ้ายพลเทพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพูนทรัพย์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5084 | ซ่อมแซมรอป้องกันวัชพืชปากคลอง 1 ขวาพลเทพ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [79263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5085 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านพร้อมเกียร์มอเตอร์ ปตร.โพธิ์พระยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79379 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5086 | ซ่อมแซมบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.บางปลาม้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79380 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5087 | ซ่อมแซมบานระบายพร้อมเครื่องกว้าน ปตร.ป่าพฤกษ์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79381 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5088 | ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.กลางคลอง 3ซ้าย-1ซ้าย กม.1+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79382 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5089 | ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 1ขวา-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79383 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5090 | ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79384 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5091 | ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 2ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79385 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5092 | ซ่อมแซมบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79386 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จ.; 20: 0; 23: 46000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5093 | ซ่อมแซมบานระบายท่อลอดคลอง 3ซ้าย-1ขวา กม.17+220 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79387 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5094 | ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79388 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5095 | ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคน คลอง 1ขวา-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79389 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5096 | ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลอง 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา (1) กม.0+500-7+480 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79390 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นันท์ธนารักษ์ รุ่งเรืองปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5097 | ซ่อมแซมคันคลอง 1ซ้าย-1ซ้าย กม.0+300-กม.4+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79391 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: 0; 23: 2116000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5098 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว,หินทิ้งท้าย ปตร.โพธิ์คอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79392 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5099 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79393 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5100 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1ขวา-1ซ้าย-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79394 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5101 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ขวา-1ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79395 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5102 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-1ขวา-1ขวา (1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79396 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5103 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง คลอง 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79397 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5104 | ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา กม.24+540 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79398 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 66000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5105 | ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา กม.6+840 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79399 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 146000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5106 | ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม.6+452 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79400 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 90000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5107 | ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม.1+320 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79401 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5108 | ซ่อมแซมหินก่อ หินทิ้ง ท่อลอดถนน คลองส่งน้ำ 1ขวา-2ซ้าย-1ขวา กม.5+126 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79402 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5109 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคารชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79403 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5110 | ซ่อมแซมโรงช่างไม้ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79404 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท วงศ์วัฒน์ บิซิเนส จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5111 | ซ่อมแซมรั้วด้านหน้าและด้านหลังข้างที่กำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79405 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5112 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-1ขวา ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79406 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หสม.ศรีธนภัทร; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5113 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-3ซ้าย-1ขวา ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79407 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หสม.ศรีธนภัทร; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5114 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ซ้าย-1ขวา ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79408 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หสม.ศรีธนภัทร; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5115 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 4 ขวา สุพรรณ 3 ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79409 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5116 | ซ่อมแซมคันคลองระบาย 1 ซ้าย สองพี่น้อง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79410 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5117 | ซ่อมแซมป้องกันตลิ่ง คลอง 3ซ้าย-1ขวา กม.0+080-0+180 ฝั่งขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79411 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรวิศวกรรม(1994); 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5118 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย 3 ซ้าย กม.13+520 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79191 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านภัทรวดีการโยธา; 20: 0; 23: 445000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5119 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย - 3 ซ้าย กม.6+520 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านภัทรวดีการโยธา; 20: 0; 23: 545000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5120 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อาคารอัดน้ำกลางคลอง 4 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านภัทรวดีการโยธา; 20: 0; 23: 290000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5121 | ซ่อมแซม บ้านพักพนักงานชลประทาน ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5122 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 1 ซ้าย กม. 1+703 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [ 79195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5123 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย - 3ซ้าย กม.9+780 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5124 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย กม.0+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านภัทรวดีการโยธา; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5125 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย 3 ซ้าย กม 0+060 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [79198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านภัทรวดีการโยธา; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5126 | ซ่อมแซมบ้านพักพนักงานชลประทาน ปากคลอง 1 ขวา 3 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5127 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ซ้าย - 3 ซ้าย กม.0+020 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสิงห์บุรี) - [79200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5128 | ซ่อมแซม ท่อส่งน้ำเข้านาคลอง 3 ซ้าย 3 ซ้าย ฝั่งขวา กม.11+120 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังอ่างทอง) - [ 79201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ้านหม้อ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5129 | ซ่อมแซมแผ่นระดับน้ำหน้าท้ายอาคารชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79336 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พิษณุ.ซี.แอล.เค; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5130 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 2 ซ้าย - 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 353000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5131 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 3 ซ้าย - 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรนภาพาณิชย์; 20: 0; 23: 343000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5132 | ซ่อมแซมบานฝาท่อและเครื่องยก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านขวัญนภาการค้า; 20: 0; 23: 823000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5133 | ซ่อมดาดคอนกรีตคลอง 2 ขวา - 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5134 | ซ่อมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 3 ขวา - 1 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม เค ที การโยธา; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5135 | ซ่อมแซมพื้น คสล.หลัง ปตน.ชลมารคพิจารณ์ (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5136 | ซ่อมแซมที่ทำการพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 776000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5137 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง 2 ขวา กม.0+450 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านพรนภาพาณิชย์; 20: 0; 23: 458000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5138 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงานฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอ็ม.เค.ที การโยธา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5139 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5140 | ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 538000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5141 | ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลอง 2 ขวา กม.26+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านขวัญนภาการค้า; 20: 0; 23: 356000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5142 | ซ่อมแซมสะพานน้ำคลอง 1 ขวา กม.0+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 1375000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5143 | ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลอง 2 ขวา กม.42+107 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านขวัญนภาการค้า; 20: 0; 23: 237000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5144 | ซ่อมแซม ทรบ. ปากคลอง 1 ขวา - 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 312000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5145 | ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลอง 2 ขวา กม.19+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านขวัญนภาการค้า; 20: 0; 23: 356000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5146 | ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลอง 1 ขวา - 1 ขวา กม.3+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5147 | ซ่อมแซม ทรบ. กลางคลอง 1 ซ้าย - 1 ขวา กม.7+620 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5148 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลอง 3 ซ้าย - 1 ขวา กม.6+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพรนภาพาณิชย์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5149 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง ร. 2 ซ้าย สามชุก 1 กม.16+940 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนพรัตน์พาณิชย์; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5150 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองระบายสามชุก 1 กม.30+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5151 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลอง 1 ขวา กม.6+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังสุพรรณบุรี) - [ 79358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนายใหญ่พาณิชย์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5152 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการและบ้านพัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) (คลังชัยนาท) - [ 79187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
5153 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สชป.13ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5154 | ซ่อมแซมบ้านพักรับรอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79588 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5155 | ซ่อมแซมถนนหัวงานค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79589 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี(2009); 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5156 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำหัวงานและภูมิทัศน์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79590 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5157 | ซ่อมแซมบ้านพัก 8 ครอบครัวเขต สชป.13ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79591 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5158 | ซ่อมแซมอาคารส่วนจัดสรรน้ำค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79592 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5159 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าบ้านพักข้าราชการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79593 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ไทยวินิเทค (2002); 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5160 | ซ่อมแซมระบบประปาบ้านพักข้าราชการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79594 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ไทยวินิเทค (2002); 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5161 | ซ่อมแซมอาคารศูนย์สนเทศค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79595 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5162 | ซ่อมแซมบ้านพักชั้นโท 2 หลังค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79596 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5163 | ซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ สชป.13ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79597 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5164 | ซ่อมแซมรั้วสำนักชลประทานที่ 13 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79598 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5165 | ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79599 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 655000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5166 | ซ่อมแซมอาคารจอดรถหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79600 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5167 | ซ่อมแซมอาคารรับรอง ชป.เล็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79601 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5168 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79602 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ทรัพย์เจริญวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5169 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดนครปฐมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79603 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมประสงค์คนส์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5170 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5171 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5172 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศุภวิชญ์ การค้า 2005; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5173 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5174 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5175 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดท้ายท่อส่งน้ำเข้านาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศุภวิชญ์ การค้า 2005; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5176 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการและที่ทำการฝ่ายวิศวกรรมค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5177 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของฝ่ายส่งน้ำฯที่1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จก.; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5178 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของฝ่ายส่งน้ำฯที่2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จก.; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5179 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา ของฝ่ายส่งน้ำฯที่3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จก.; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5180 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5181 | ซ่อมแซมรางระบายน้ำบริเวณหัวงานโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5182 | ซ่อมแซม ปตร.คลอง ร.7ข.ท่าสาร-บางปลา กม.3+490ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จก.; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5183 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชนุดม ทีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5184 | ซ่อมเสริม Free board คลองเชื่อมสายใหญ่ฝั่งซ้าย (Feeder Canel)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ซี; 20: 0; 23: 5660000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5185 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำปากคลองจระเข้สามพันค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ซี; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5186 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงานบริเวณหัวงานโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ส่วนอุตสาหกรรมไม้อยุธยา ออป.; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5187 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการบริเวณหัวงานโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5188 | ซ่อมแซม ปตร.D2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5189 | ซ่อมแซมปตร.บางยางค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5190 | ซ่อมแซมสะพานไม้คนเดิน D4 กม.7+200ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5191 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองเอนกนิกรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 210000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5192 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองเจ็กค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5193 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองยายดวงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5194 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองยายน้อยค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5195 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองเลียบคันกั้นน้ำเค็ม สส.-สค. ( กม.1+850)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5196 | ซ่อมแซม ปตร.D3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5197 | ซ่อมแซม ปตร.คลองโรงนาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5198 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองย่านซื่อค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5199 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองสวนชีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5200 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองตรงค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5201 | ซ่อมแซมอาคารและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ ปตร.บางยาง (ใหม่)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5202 | ซ่อมแซมท่อลอดคันคลองระบายน้ำ D7 (ฝั่งซ้าย กม.6+800)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5203 | ซ่อมแซม ปตร.คลองแพ้วค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรุจิภาสสตีล 2012; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5204 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 3 สาย (กาญจนบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น.บริการ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5205 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 9 สาย (ราชบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5206 | ขุดลอกตะกอนดินคูส่งน้ำสายใหญ่ 13 สาย (ราชบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5207 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย (กาญจนบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5208 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำจำนวน 1 สาย (ราชบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5209 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ บริเวณหัวงานโครงการ 2 หลังค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5210 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการโครงการฯ 1 แห่งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชคชัย บุญทรง-จินดา แลนด์แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5211 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา 5 แห่งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5212 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำสายซอยของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา 5 แห่งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วิบูลย์พงษ์; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5213 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำในคลองส่งน้ำสายซอยของคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา 4 แห่งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5214 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์กร บอซิเนส; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5215 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ขวา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วรพงษ์ เอสแอนด์ ซี; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5216 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.35+200-กม.35+300 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79604 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์คอนกรีต จำกัด; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5217 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.8+300-กม.9+280 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศุภวิชญ์การค้า 2005; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5218 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.3+340-กม.5+800 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 520000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5219 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 3 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.3+300-กม.6+300 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79607 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5220 | ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.7+010-กม.7+500ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5221 | ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.9+835-กม.10+400ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ศุภวิชญ์การค้า 2005; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5222 | ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 9 ซ้าย กม.1+605-กม.2+198 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5223 | ซ่อมเสริมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย- 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.0+020-กม.0+600ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5224 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน จำนวน 6 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5225 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำด้วยแรงคน จำนวน 4 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 670000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5226 | ซ่อมแซมสะพานคนเดินคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.7+500ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5227 | ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม กม.17+600-กม.20+800 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรประสพ; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5228 | ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลอง ร. 2 ข.- 1 ซ.ตาคต-ดำเนินสะดวก กม.0+020-กม.1+180 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรประสพ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5229 | ซ่อมแซมคันคลองฝั่งขวาของคลองส่งน้ำ 1 ขวา- 1 ขวา- 9 ซ้าย กม.5+320-กม.7+210 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพียรประสพ; 20: 0; 23: 2650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5230 | ซ่อมแซมบ้านพักผู้รักษาอาคาร ขนาด 2 ครอบครัวค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พนาชัยค้าไม้; 20: 0; 23: 580000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5231 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 7-8ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5232 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย 15+925 ถึง 23+400ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5233 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม. 0+040 ถึง 31+321ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5234 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 5ซ้าย กม. 34+800 ถึง 58+200 (จ.นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 423000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5235 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 6 สาย (จ. นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พี่น้องร่วมกิจ; 20: 0; 23: 1786000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5236 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสาย 1ขวา - 1ขวา - 5 ซ้าย กม.0+020 ถึง 6+000ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5237 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 3 สาย (จ.ราชบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 243000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5238 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย จำนวน 7 สาย (จ.นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 1167000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5239 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ จำนวน 6แห่ง (จ.นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79692 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พี่น้องรวมกิจ; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5240 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ / นา (จ.กาญจนบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 341000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5241 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ / นา (จ.ราชบุรี)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5242 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้าคูน้ำ / นา (จ.นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ปาน; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5243 | ซ่อมแซมสะพานหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง (จ.นครปฐม)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.ฤดีทรงธรรมร่วมกิจ; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5244 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และอาคารประกอบค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พี่น้องรวมกิจ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5245 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3,4 และอาคารประกอบค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5246 | ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5247 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 4ขวา-1ซ้าย (เป็นช่วง ๆ) ในเขต จังหวัดกาญจนบุรีค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79712 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยงสวัสดิ์คอนกรีต จำกัด; 20: 0; 23: 997000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5248 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลอง ร.9ซ้าย จรเข้สามพัน กม.4+615ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79713 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5249 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1ซ้ายกม.12+000-กม.16+000 (เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79714 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยงสวัสดิ์คอนกรีต จำกัด; 20: 0; 23: 982000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5250 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ จำนวน 9 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79715 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมีชัยวัสดุครุภัณฑ์; 20: 0; 23: 1815000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5251 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1ซ้าย กม.53+200-กม.57+800ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79716 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 437000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5252 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79717 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 467000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5253 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลอง ร.8ซ้าย จรเข้สามพัน กม.2+770ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5254 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลองร.9Aซ้าย จรเข้สามพัน กม.5+607ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79719 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5255 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะคลอง ร.5ซ้าย จรเข้สามพัน กม.0+000ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79720 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5256 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 8ขวา-1ซ้าย กม.1+200-กม.3+700ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79721 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5257 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย-4ขวา-2ขวา-2ซ้าย กม.10+000-กม.13+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79722 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5258 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 3ขวา-2ขวา-2ซ้าย กม.0+000-กม.2+800ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79723 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทอะตอมการช่าง (2008) จำกัด; 20: 0; 23: 702000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5259 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-16ซ้าย-1ขวา กม.0+500 - กม.0+600 (ฝั่งขวา) , กม.0+250 - 0+290 (ฝั่งซ้าย) และ กม.0+475 - 0+505 (ฝั่งซ้าย)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79628 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5260 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1ขวา - 1ขวา โดยแรงคน กม.0+700 - กม.14+646ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79629 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.พัฒนาราชบุรี; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5261 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำโดยแรงคน จำนวน 4 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79630 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.พัฒนาการราชบุรี; 20: 0; 23: 903000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5262 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 3 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5263 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ จำนวน 4 สาย (เป็นช่วงๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79632 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5264 | คอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.101+100 ถึง กม.101+470 (เป็นช่วงๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79633 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5265 | ซ่อมแซมอาคารทิ้งน้ำคลอง 2ขวา-19ซ้าย-1ขวา กม.2+770ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79634 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5266 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำโดยแรงคน จำนวน 5 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79635 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.พัฒนาการราชบุรี; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5267 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำโดยแรงคน จำนวน 3 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79636 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5268 | ซ่อมแซมอาคารป้อมยามค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79637 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5269 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79638 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอ็น อีอีอ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5270 | ซ่อมแซมระบบประปาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79639 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.พัฒนาการราชบุรี; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5271 | ซ่อมแซมระบบประปาภายในฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79640 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5272 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2ขวา-16ซ้าย-1ขวาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79641 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5273 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2ซ้าย-16ซ้าย-1ขวากม.0+225 - กม.1+525 (เป็นช่วงๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79642 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5274 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.104+232ถึง กม.106+034ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79643 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจกงเพียรประสพ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5275 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.70+045 และกม.70+065ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79644 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5276 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา กม.73+320(ฝั่งขวา) และ กม.74+860 (ฝั่งขวา)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79645 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5277 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานคลองส่งน้ำ 16ซ้าย-1ขวาค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79646 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แนน โปรเจคท์กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5278 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ด้วยเครื่องจักรค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 802000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5279 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5280 | ซ่อมแซมคลังน้ำมันค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1525000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5281 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3 - 4ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5282 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 6 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนบัตรทรานสปร์ต; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5283 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 5 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เทียนชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5284 | ซ่อมเสริมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจวีซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5285 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5286 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 1ซ้าย - 12 ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5287 | ซ่อมแซมระบบประปาบริเวณโครงการค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5288 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 10 ครอบครัวค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79626 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5289 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่บางป่า กม.12+000 ฝั่งซ้ายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเง็กเซ้งบางลาน; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5290 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 5L-5L-2L กม.0+020 - 7+700(เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79724 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.โชคสองพัน; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5291 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-1R-5L-2L กม.1+000 - 2+000(เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79725 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.โชคสองพัน; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5292 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-2R-5L-2L กม.2+700-4+000(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79726 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5293 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาด คลองส่งน้ำ 3L-3R-5L-2L กม.4+900-5+500(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79727 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5294 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2L-5L-2L กม.0+00-5+000(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79728 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5295 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ FD.4 (5L-5L-2L) กม.1+300-2+300, 3+500-3+700(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79729 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.โชคสองพัน; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5296 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L กม.6+00-10+000(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79730 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5297 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-5L-5L-2L กม.4+200 - 5+200(เป็นช่วง ๆ)ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79731 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.โชคสองพัน; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5298 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ FD.30 (5L-5L-2L) กม.0+020-0+800(เป็นช่วง ๆ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79732 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.โชคสองพัน; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5299 | ขุดลอกตะกอน คลองส่งน้ำ 7L-2L กม.0+020 - 15+656ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79733 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเมลดา; 20: 0; 23: 1870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5300 | ขุดลอกตะกอน จำนวน 2 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79734 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5301 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน คป.เชียงใหม่ - [ 90926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง; 20: 0; 22: 240319; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5302 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน คป.แม่ฮ่องสอน - [ 90928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: จ้างเหมากลุ่มเกษตรกรฝายท่าโป่งแดง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5303 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน คป.ลำพูน - [ 90927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5304 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน คบ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา - [ 90930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวานิชสัมพันธ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5305 | ซ่อมแซมหินก่อท้ายฝายลูกที่ 5 ลำน้ำแม่โป่ง คบ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา - [90931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5306 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตเหมืองลวงเหนือ กม.0+255 คบ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา - [ 90932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5307 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งเหมืองป่าผักกุ่ม คบ.เขื่อนแม่กวงอุดมธารา - [90933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี. ซัพพลาย; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5308 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน คบ.แม่แฝก-แม่งัด - [ 90929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.KP; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
5309 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานลำปาง - [ 85619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5310 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงราย - [85622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มบริหารการใช้น้ำคลอง RMC .3; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5311 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานน่าน - [ 85620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อินแสงทวีโชค; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5312 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานพะเยา - [ 85621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ทรัพย์ทวี; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5313 | ซ่อมแซมคลอง RMC กิ่วลม กม.23+000-กม.24+000 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา - [85623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.สิริวิบุลย์ จำกัด; 20: คบ.กล.จ.01/58; 23: 11596000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5314 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ลาว - [85618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5315 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง - [85617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
5316 | ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 0.230 กม. - [93120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัตชั่น; 20: 0; 23: 339900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
5317 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 2 1 หลัง - [ 93121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชินสินถาวร; 20: 0; 23: 198100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
5318 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องจักรเครื่องมือด้านบำรุงรักษา - [ 93062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิพิฐพนธ์ เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 465000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
5319 | งานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน (ซ่อมแซมโครงการ) - [93204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
5320 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานนครพนม(ซ่อมแซมโครงการ) - [90967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างฯส้มโฮง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
5321 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบชลประทาน โครงการชลประทานมุกดาหาร(ซ่อมแซมโครงการ) - [90968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
5322 | บริหารการส่งน้ำในเขตโครงการ โครงการชลประทานอำนาจเจริญ(ค่าบำรุงรักษา) - [ 90969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
5323 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านเลาขวัญ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79784 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 803300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5324 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านกรับใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79785 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 740000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5325 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านวังอีเหี่ยว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 414000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5326 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านโป่งพรหม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 732700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5327 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองอำเภอจีน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 1042000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5328 | ซ่อมแซมอาคารท้ายน้ำฝายทดน้ำบ้านน้ำคลุ้ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 737000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5329 | ซ่อมแซมแผ่นคอนกรีตดาดคลองสายใหญ่และสายซอยอ่างฯ ห้วยเทียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5330 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านประไรโหนก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โชคชัยบุญทรง-จินดาแลนด์; 20: 0; 23: 371000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5331 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำของอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5332 | ซ่อมแซมโครงยกและบานระบายคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พงศกรบิสิเนส; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5333 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ ซ่อมเครื่องสูบน้ำขนาด 0.75 ลบ.ม./วินาที ยี่ห้อ ORNEL สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองโรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5334 | ซ่อมแซมคลังพัสดุและคลังน้ำมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ยงเฮ้าส์; 20: 0; 23: 1380000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5335 | ซ่อมแซมโรงช่างกลหัวงานโครงการชลประทานกาญจนบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.ยงเฮ้าส์; 20: 0; 23: 2425000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5336 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พงศกรบิสิเนส; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5337 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำท่าเคย กม2+322-กม3+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79776 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เทียนชัยปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5338 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝายทดน้ำห้วยคลุม กม2+083-กม3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79777 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.สินคงธนา; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5339 | ซ่อมแซมระบบประปาภูเขาบ้านพุระกำสายใหญ่ กม0+000-3+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79778 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจ.สินคงธนา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5340 | ซ่อมแซมรั้วที่ทำการหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79779 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ณัฐรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5341 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่อ่างเก็บน้ำห้วยมะหาด กม4+000-4+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79780 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ราชวีระกิจ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5342 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุกรูด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79781 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านบุษกรการค้า; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5343 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานน้ำฝายทดน้ำห้วยม่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79782 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ณัฐรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5344 | ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำด้วยพลังงานน้ำฝายทดน้ำบ้านบ่อหวี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79783 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ณัฐรินทร์อินเตอร์กรุ๊ป; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5345 | ซ่อมแซม ปตร. กม.23+250 และ กม.25+810 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. RTK เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5346 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนของคันกั้นน้ำเค็มสาย วัดพวงมาลัย - ปากน้ำ กม.3+764 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5347 | ซ่อมแซมปตร. กม.26+510 , กม.26+900 และกม.27+090 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 810000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5348 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย กม.0+383 และ กม.0+534 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. RTK เทรดดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5349 | ซ่อมแซม ปตร. กม.23+264 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ. แนนโปรแจ็คกรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5350 | ซ่อมแซม ปตร. กม.19+170 , กม.19+350 และกม.19+562 ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5351 | ซ่อมแซมอาคารท่อลอดถนนของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา - เอกชัย กม.3+757 และ กม.4+465 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แนนโปรแจ็คกรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5352 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าของประตูระบายน้ำ กม.11+096 ของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: กฟภ.สมุทรสงคราม; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5353 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอาคารของคันกั้นน้ำเค็มสายแพรกหนามแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลธิชา; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5354 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายและอาคารของคันกั้นน้ำเค็มสายบางเค็ม - วัดพวงมาลัย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แนนโปรแจ็คกรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5355 | ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคบริเวณหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.แนนโปรแจ็คกรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5356 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 265000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5357 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2ซ้าย กม42+490ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน พรวินิจ จำกัด; 20: 0; 23: 353000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5358 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ จำนวน 2 สายค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ทีดีดีก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 741000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5359 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองส้มกลิ้งค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รัตนชัยพร; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5360 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 3ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.0+000 ถึง กม.5+367 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5361 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.8ขวา-สองพี่น้อง กม.10+330 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ทีดีดีก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5362 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 9ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.0+310 ถึง กม.3+700 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 362000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5363 | ซ่อมแซม ปตร.กลางคลองส่งน้ำ 2ซ้าย กม.35+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79756 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตเลียม; 20: 0; 23: 398000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5364 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.11ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.3+440 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5365 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 1ขวา-6ขวา-สองพี่น้อง กม.1+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5366 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.1ซ้าย-12ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.1+250 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รัตนชัยพร; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5367 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองระบายน้ำ 6เอขวา-สองพี่น้อง กม.7+740 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5368 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ 8ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.16+000-25+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79761 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 215000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5369 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.8ขวา-สองพี่น้อง กม.13+850 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิวัติการโยธา; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5370 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 11ซ้าย-2ซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79763 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท รัตนนิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5371 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.8ขวา-สองพี่น้อง กม.16+680 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รัตนชัยพร; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5372 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 4ขวา-11ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.3+500 ถึง กม.7+698 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79765 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5373 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.1ขวา-นครชัยศรี กม.3+295 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5374 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 2ขวา-8ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.0+000 ถึง กม.5+750 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 342000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5375 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำ คลอง ค-ส-ร.12ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.2+500 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79768 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5376 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย กม.59+280 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 189000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5377 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5378 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 10ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.1+600 ถึง กม.5+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยยุทธการและพาณิชย์; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5379 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7ขวา-2ซ้าย ช่วงกม.0+000 ถึง กม.9+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยยุทธการโยธาและพาณิชย์; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5380 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 12ซ้าย-2ซ้าย ช่วงกม.0+000 ถึง กม.5+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79773 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ส.ทวีพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5381 | ซ่อมแซม คลอง ค-ส-ร.8ขวา-สองพี่น้อง กม. 6+400-6+650 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยยุทธการโยธาและพาณิชย์; 20: 0; 23: 385000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5382 | ซ่อมแซมคลอง ค-ส-ร.1ซ้าย-12ซ้าย-ท่าสาร-บางปลา กม.0+000-3+300 (ฝั่งซ้าย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท โตวันทรานสปอร์ต จำกัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5383 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 2R-5L-2L กม.7+291-18+200ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79735 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 1720000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5384 | ขุดลอกตะกอน จำนวน 5 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79736 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเปรมทรัพย์เจริญ; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5385 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานพร้อมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 1ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79737 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5386 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานพร้อมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 2ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79738 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5387 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานพร้อมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79739 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5388 | ซ่อมแซมอาคารชลประทานพร้อมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำที่ 4ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79740 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5389 | ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79741 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เอกชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5390 | ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.หงษ์ทองคอนกรีต จำกัด; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5391 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเจดีย์ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5392 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 7L-2Lค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5393 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-5L-2Lค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5394 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1L-2R-5L-2Lค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5395 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 5L-3R-5L-2Lค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79747 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5396 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 3L-4L-5L-2Lค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินชัยปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
5397 | ซ่อมเสริมอาคารเอนกประสงค์ และงานส่วนประกอบอื่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราณบุรีค้าไม้; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5398 | ซ่อมแซมอาคารพักอาศักอาศัยรวม ข้าราชการระดับต้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปราณบุรีค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5399 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหิ่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1912000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5400 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำเขาบันได ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 2079000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5401 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำวังยาว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5402 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1409000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5403 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5404 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทรายหุบกะพง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5405 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหุบกะพง - ถังพักน้ำที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5406 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5407 | ซ่อมแซมท่อผันน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5408 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำทุ่งขาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5409 | ซ่อมแซมพลับพลารับเสด็จอ่างเก็บน้ำห้วยตะแปด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5410 | ซ่อมแซมอาคารทำการหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5411 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุเข็ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5412 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5413 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองหัววัง-พนังตัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชุมพรไถ่เชียง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5414 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองสามแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชุมพรไถ่เชียง; 20: 0; 23: 1759500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5415 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองท่านางสังข์-บ้านบางตุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งวัฒนาค้าไม้และวัสดุ; 20: 0; 23: 1269800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5416 | ซ่อมแซม ปตร.พนังตัก กม.0+330 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชุมพรไถ่เชียง; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5417 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลองดอนทรายแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชุมพรไถ่เชียง; 20: 0; 23: 1059500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5418 | ซ่อมแซมหินเรียงตลิ่งท้าย ปตร.สามแก้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: 0; 23: 996300 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5419 | ซ่อมคันกั้นน้ำคลองระบายน้ำท่านางสังข์ ระยะ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชุมพรนิธา กรุ๊ป; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 7214900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5420 | ซ่อมแซมระบบโทรมาตร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5421 | ซ่อมแซมไซฟ่อนลอดคลองหัววัง-พนังตัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: 0; 21: 240339; 22: 240428; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5422 | ซ่อมเสริมป้องกันการกัดเซาะคลองท่าตะเภาจุดที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธารารินทร์; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 6500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5423 | ซ่อมแซมผิวจราจรคลองท่านางสังข์-บ้านบางตุ่ม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: 0; 21: 240339; 22: 240428; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5424 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 9 ขวา อ่างฯ ยางชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 493900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5425 | ขุดลอกตะกอนดินด้วยแรงคนคลองส่งน้ำ 1 L อ่างฯ คลองบึง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 658100 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5426 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ขวา-1 ซ้าย อ่างฯคลองบึง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 682000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5427 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านย่านซื่อ ปชด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1979000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5428 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยไทรงาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1885000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5429 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำสองกลอน 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1908000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5430 | ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโป่งสามสิบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.14/ชป.ปข.จ.04/2558; 23: 4264000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5431 | ซ่อมแซมรั้วคอนกรีตโครงการชลประทานประจวบฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 772000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5432 | ซ่อมแซมติดตั้งเสาวิทยุในโครงการชลประทานประจวบฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.วาณิชกิจ; 20: 0; 23: 354000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5433 | ซ่อมแซมตะแกรงปิดฝาร่องระบายน้ำโครงการชลประทานประจวบฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 504000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5434 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย อ่างฯ ยางชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5435 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 9 R อ่างฯ ยางชุม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5436 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างฯ สองกลอน 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5437 | ซ่อมแซมทำนบดินอ่างฯ ห้วยกระชิด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5438 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรตำบล แสงอรุณ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5439 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างฯ คลองจะกระ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5440 | ซ่อมแซมสันทำนบดินอ่างฯ โป่งสามสิบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.14/ชป.ปข.จ.03/2558; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5441 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายห้วยลึก(ปชด.)พร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท วี เอ เอส ซัพพลาย จำกัด; 20: 0; 23: 3310000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5442 | ซ่อมแซมบ้านพัก บริเวณโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1228000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5443 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำบ้านน้ำทุ่น (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3462000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5444 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบ้านปลายคลอง(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5445 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองนาคาสายใหญ่ (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5446 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอาคารอัดน้ำคลองตุ่น (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5447 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองบางใหญ่ใต้ (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5448 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79858 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งทิพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5449 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งทิพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5450 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 2563000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5451 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5452 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.รุ่งทิพย์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5453 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 3 จำนวน 6 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 2937000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5454 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายซอยฝ่ายส่งน้ำฯที่ 4 จำนวน 3 สาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79864 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5455 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5456 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ช่วง กม.56+140 ถึง 61+211 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79866 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5457 | ซ่อมเสริมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ตี๋ธุรกิจ; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5458 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5459 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 4 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เดอะนายน์คอนกรีต; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5460 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5461 | ซ่อมแซมห้องควบคุมระบบอาคารท่อส่งน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5462 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5463 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5464 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5465 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 1 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ฝั่งซ้าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5466 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลอง 2 ขวา สายใหญ่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5467 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลองสายใหญ่ 3 กม.19+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5468 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5469 | ซ่อมแซมระบบวิทยุ โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5470 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำนา ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5471 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายและคลองส่งน้ำสายซอย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5472 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย 5 ขวา 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5473 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ 1 (สายใหม่) เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5474 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 422000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5475 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 เป็นช่วงๆ ระยะ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5476 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5477 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5478 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 622000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5479 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 622000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5480 | ซ่อมแซมอาคารพัสดุ ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กุลชาติธุรกิจ; 20: 0; 23: 1224000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5481 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำสายซอย ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5482 | ซ่อมแซมลาดเขื่อนด้านเหนือน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรทรัพย์เจริญการค้า; 20: 0; 23: 1924000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5483 | ซ่อมแซมบ้านพัก โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5484 | ซ่อมแซมระบบประปา โครงการส่งน้ำฯเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1086000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5485 | บำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5486 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสายใหญ่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5487 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ 1 ขวา สายใหญ่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5488 | ขุดลอกตะกอนคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย สายใหญ่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5489 | ซ่อมแซมอาคารและคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย 5 ขวา สายใหญ่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5490 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 2 ซ้าย สายใหญ่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรบุรีณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5491 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรบุรีณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5492 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5493 | ขุดลอกตะกอนดิน ฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5494 | ซ่อมแซมระบบสารสนเทศและระบบเครือข่าย โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5495 | ซ่อมแซมอาคารที่ท่ำการ โครงการส่งน้ำฯ เพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
5496 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า, ประปาและซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สชป.15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 224700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5497 | ซ่อมแซมบ้านพัก 7-8 พร้อมปรับระดับพื้นที่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ใบสั่งเลขที่ 16/2558 23 ธ.ค. 2557 หจก.กรุงไทยเปเปอร์; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5498 | ซ่อมแซมบ้านพัก 5-6 พร้อมปรับระดับพื้นที่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ใบสั่งเลขที่ 17/2558 23 ธ.ค. 2557 หจก.กรุงไทยเปเปอร์; 20: 0; 23: 1600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5499 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำในเขต สชป.15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ใบสั่งเลขที่ 15/2558 22 ธ.ค. 2557 หจก.กรุงไทยเปเปอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5500 | ซ่อมแซมหินเรียงและหินเรียงยาแนวท้ายฝายคลองท่าทน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5501 | ซ่อมแซมฝายคลองสังข์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5502 | ซ่อมแซมอาคาร River Outlet อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 467700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5503 | ซ่อมแซมฝายคูถนน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: บ.ศ.ป้อมเพชร ก่อสร้าง จก.; 20: นศ.ซ.06/2558; 22: 240370; 23: 740000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5504 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว (ปตร.ทุ่งนาเมืองชัย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ศ.ป้อมเพชร ก่อสร้าง จก.; 20: นศ.ซ.04/2558; 22: 240370; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5505 | ซ่อมแซมฝายคลองอ้ายเขียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: บ.ศ.ป้อมเพชร ก่อสร้าง จก.; 20: นศ.ซ.05/2558; 22: 240370; 23: 488600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5506 | ซ่อมแซม ทรบ.ปากคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC กม.0+030.050 และ 2R-LMC กม.0+025.926 ฝายคลองคูถนน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5507 | ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝั่งซ้าย-ขวา ฝายคลองอ้ายเขียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: นศ.จ.21/2558; 22: 240406; 23: 1698000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5508 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำคลอง RMC กม.5+700 ฝายคลองอ้ายเขียว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5509 | ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝั่งขวา ฝายคลองคูถนน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: นศ.จ.21/25580; 22: 240386; 23: 849000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5510 | ซ่อมแซมประตูระบายทรายฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าเปรง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: นศ.จ.22/2558; 22: 240386; 23: 1112000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5511 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคาร River Outlet และล้อมรั้วอาคาร อ่างเก็บน้ำคลองดินแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกียรติชนะ; 20: 0; 23: 987000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5512 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.0+500-0+600 ฝายคลองสังข์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5513 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC กม.5+500-5+600 ฝายคลองสังข์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปรีชาวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 960000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5514 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1R-LMC กม.4+200-4+400 ฝายคลองสังข์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปันรัก คอนสตรัคชั่น (2006); 20: นศ.ซ.02/2558; 22: 240367; 23: 1480000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5515 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-LMC กม.3+250,กม.3+500 (ฝายคลองท่าทน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5516 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 3L-LMC กม.1+200,กม.1+350 (ฝายคลองท่าทน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5517 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ 1L-RMC กม.5+650,กม.5+700 (ฝายคลองท่าทน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1040000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5518 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ LMP กม.0+620 อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ศ.ป้อมเพชร ก่อสร้าง จก.; 20: นศ.ซ.07/2558; 22: 240370; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5519 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC กม.8+000 - กม.10+180 ฝายคลองปกาไสย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: 0; 23: 2200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5520 | ซ่อมแซมคลองทิ้งน้ำปลายคลองส่งน้ำสาย RMC ฝายคลองปกาไสย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยินดีค้าไม้; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5521 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสาย 1L-RMC กม.0+000-กม.1+730 ฝายคลองปกาไสย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเลิศชัยเครื่องใช้สำนักงาน; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5522 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสายสาย RMC และ 1L-RMC อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พริษ จำกัด; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5523 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC, 1L-RMC , 1L-LMC และ 1R-LMC ฝายคลองน้ำแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท พริษ จำกัด; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5524 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย LMP และ 1L-LMP อ่างเก็บน้ำห้วยลึก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: กบ./จ.05/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5525 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย RMC และ สาย 2L-RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79997 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านยินดีค้าไม้; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5526 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสาย 1R-RMC อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: กบ/จ.06/2558; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5527 | ซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำสาย 1L-RMC กม. 0+000-กม.1+800 อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79999 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จี แอนด์ จี การโยธา; 20: 0; 23: 3100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5528 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ สาย LMC ฝายคลองน้ำแดง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จี แอนด์ จี การโยธา; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5529 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ จำนวน 5 สาย ฝายคลองถ้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ส.ยิ่งเจริญ 99; 20: 0; 23: 770000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5530 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L- LMC กม.2+052 - กม.2+550 ฝายคลองลำไตรมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท คึกคักค้าไม้และวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 1030000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5531 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสาย RMC และ LMC ฝายคลองบ่อแสน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5532 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง LMC กม.4+500 - กม.4+551 ฝายคลองลำไตรมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: 0; 23: 115000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5533 | ซ่อมแซมฝายคลองถ้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.ยิ่งเจริญ99; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5534 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ 2 ซ้าย 1 ขวา สายใหญ่ฝั่งซ้าย โครงการฝายคลองนางย่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. 3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1630000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5535 | ซ่อมแซมอาคารท้าย ทรบ.ปลายคลอง RMC กม.4+125 ฝายคลองนาเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1085000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5536 | ซ่อมแซมหินก่อด้านท้ายฝายคลองลำไตรมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท คึกคักค้าไม้และวัสดุ จำกัด; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5537 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำสาย LMC ฝายคลองลำไตรมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 190000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5538 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ๑ ซ้าย- ๑ขวา-สายใหญ่ฝังซ้าย โครงการคลองนางย่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. 3 ส.ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1897000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5539 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนแนวท่อส่งน้ำสาย LMP กม.0+410 ฝายคลองถ้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5540 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.1+600-2+300 ฝายคลองนาเตย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: 0; 23: 1920000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5541 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำ ๓ ซ้าย- ๑ขวา-สายใหญ่ฝังซ้าย โครงการคลองนางย่อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.ยิ่งเจริญ99; 20: 0; 23: 1835000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5542 | ซ่อมแซมคันท่อส่งน้ำสาย LMP กม.0+000-3+578 ฝายคลองถ้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1519000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5543 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 1L-LMC ฝายคลองลำไตรมาศ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงศ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 660000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5544 | ซ่อมแซมฝายคลองบางใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5545 | ซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องที่ 2 ระบบสูบน้ำบางใหญ่-บางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. พี ยู เอ็น แอร์เซอวิส; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5546 | ซ่อมแซมลาดไหล่เขาถนนรอบอ่างฯบางเหนียวดำ กม.2+520 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5547 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จี แอนด์ จี การโยธา; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5548 | ซ่อมแซมทางเท้าถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80020 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5549 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5550 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5551 | ซ่อมแซมลาดไหล่เขาและรางระบายน้ำถนนบริเวณรอบอ่างฯบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.3ส. ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5552 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5553 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5554 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5555 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5556 | ซ่อมแซมป้อมยามบริเวณเขื่อนบางวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5557 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จารุวิศวะ; 20: 0; 23: 3700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5558 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองไชยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนันมณี; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5559 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.9+300 - กม.14+000 ฝายคลองท่าทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5560 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย ฝายคลองท่าทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภาวดียงยุทธ; 20: สฎ/จ.06/58; 23: 3900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5561 | ซ่อมแซมหัวงาน ฝายคลองท่าทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ม่อนแทรคเตอร์; 20: สฎ/จ.05/58; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5562 | ซ่อมแซมฝายและอาคารประกอบหัวงานฝายคลองไชยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.รวมชัยทวีทอง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5563 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา ฝายคลองท่าทอง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภาวดียงยุทธ; 20: สฎ/จ.07/58; 23: 3200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5564 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.4+000 - กม.9+000 ฝายคลองไชยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80036 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนันมณี; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5565 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.0+200 - กม.3+500 ฝายคลองไชยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5566 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1L-4R-LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5567 | ขุดลอกตะกอนดินในคลอง 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (ตอนเสาธง) กม.3+500 - 6+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5568 | ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านบางคล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5569 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางกระบือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5570 | ขุดลอกตะกอนดินในคลอง 1 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งซ้าย (ตอนเสาธง) กม.14+500 - 16+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปากนครวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5571 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 4R-LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5572 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ตอรัก-บางหลวง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5573 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ปากคลอง 1R-1L-LMC และ ทรบ.กลางคลอง LMC กม.9+400 ฝายเสาธง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพันธ์ยศธุรกิจ; 20: 0; 23: 160000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5574 | ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านไสม่วง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5575 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 2R-LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5576 | ซ่อมแซมหินเรียง หินทิ้ง ฝายคลองท่าดี และขุดปรับแต่งทางน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5577 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.บางลำเจียก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5578 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดหมู่ 12 ตำบลท่าเรือ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมังกรทองการค้า; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5579 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 1R-LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5580 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) คลองส่งน้ำ 2 ซ้าย - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.6+000 - 8+500 (ตอนเสาธง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5581 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.ท้าวราษฎร์-ไม้เสียบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5582 | ซ่อมแซมทำนบชั่วคราวเก็บกักน้ำจืดคลองบางพุทรา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนำชัย; 20: 0; 23: 686000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5583 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณหัวงานฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79955 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5584 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ(คลองดาดคอนกรีต) คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.5+000 - 7+000 (ตอนเสาธง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79956 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสานกิจพัฒนา; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5585 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง 3R-LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5586 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC และอาคารชลประทาน ฝายคลองท่าดี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.เอ็นเคออยล์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5587 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 1 ขวา - สายใหญ่ฝั่งซ้าย กม.2+000 - 3+500 (ตอนเสาธง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ปรีชาวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 1300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5588 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.พังสิงห์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5589 | ซ่อมแซมเขื่อนกันทรายชะอวด-แพรกเมือง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ปัญญาพัฒนาก่อสร้าง จำกัด; 20: 0; 23: 2800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5590 | ซ่อมแซมถนนหินคลุกคันคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมืองฝั่งซ้าย กม 3+820 ถึง กม 19+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นภัสรการโยธา; 20: 0; 23: 5300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5591 | ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บ้านคอกวัวการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5592 | ซ่อมแซมตลิ่งท้าย SPILLWAY อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภูมิสุธาโยธากิจ; 20: 0; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5593 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนคันคลองระบายน้ำ MD3 กม.1+600 (ฝั่งซ้าย),กม.4+100 (ฝั่งซ้าย),กม.4+100 (ฝั่งขวา),6+650 (ฝั่งขวา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5594 | ซ่อมแซมที่ทำการสื่อสาร โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำปากพนังตอนบน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน ส.การโยธา; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5595 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ทรบ.ปากคลอง และท่อส่งน้ำเข้านาคลอง RMC (ไม้เสียบขยาย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5596 | ซ่อมแซมหินทิ้งเหนืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส กม 0+276 ถึง กม 0+626 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สาธิตธุรกิจก่อสร้าง; 20: 0; 23: 4560000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5597 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำ ทรบ.ปากคลองคลองเอียดและทรบ.คลองท้ายโนด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านปรีชายุทธ; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5598 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนข้ามคลองช้างออก หมู่ที่ 11 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พริษ; 20: 0; 23: 2950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5599 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองชักน้ำบ้านแสงวิมาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วิรัตนากร จำกัด; 20: 0; 23: 2340000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5600 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ บ้านโคกกระถิน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา; 20: 0; 23: 2150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5601 | ซ่อมแซมทำนบเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลป่ระกำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5602 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ บ้านบางลึก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เพรชยิ่งทรัพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 3550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5603 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ (คลองระบายน้ำเสือร้อง/ดอนโพรง/บ้านมะขามเรียง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จารุวิศวกรรม; 20: 0; 23: 2700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5604 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำบ้านบางด้วน และบ้านบางงู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ว โยธากิจ; 20: 0; 23: 2350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5605 | ซ่อมคันคลองส่งน้ำสาย 6R-MC1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ผาทองทุ่งสง; 20: 0; 23: 2400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5606 | ซ่อมแซมท่อลอดคูส่งน้ำ บ้านกลาง หมู่ที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไตรทอง; 20: 0; 23: 2470000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5607 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลองชักน้ำบ้านแสงวิมาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ว โยธากิจ; 20: 0; 23: 2700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5608 | ซ่อมแซมทำนบเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร พื้นที่ตำบลเกาะทวด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5609 | ซ่อมแซมท่อลอดถนน คลองระบายน้ำ 7R-MD6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นครรุ่งเรืองการโยธา; 20: 0; 23: 1540000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5610 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 บริเวณที่ทำการโครงการฯลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5611 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4 บริเวณที่ทำการโครงการฯลุ่มน้ำปากพนังตอนล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5612 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 475000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5613 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวณิภาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5614 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการโครงการก่อสร้าง สำนักชลประทานที่ 15 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ส.ธรรมชาติ; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
5615 | ซ่อมแซมที่ทำการส่วนปฏิบัติการ ซ่อมแซมโรงอาหาร ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 และซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5616 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายสำรวจภูมิประเทศ ส่วนวิศวกรรมบริหาร และซ่อมแซมป้าย-ที่ทำการสำนักชลประทานที่ 16 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5617 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำหนองคล้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80071 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: 0; 21: 240339; 22: 240345; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5618 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำควนหวาด กม.18+302 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: ใบสั่่่งจ้างเลขที่ 06/2558; 21: 240323; 22: 240360; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5619 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำ คลอง LMC2 กม.24+800 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5620 | ซ่อมแซมคันคลอง LMC2กม.22+000 - กม.25+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: สข/กจ.17/2558; 23: 988500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5621 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC กม.0+600 -1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: สข/กจ.18/2558; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5622 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลอง 1ซ-ร.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5623 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 1R-2R-2R-RMC กม.0+700 - กม.5+960 (อ่างฯ คลองหลา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5624 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ RMC (อ่างฯ คลองหลา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5625 | ซ่อมแซมถนนบนคันคลองเรียน กม.0+000 - กม.1+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.คชวรรณก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5626 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ LMC (อ่างฯ จำไหร) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5627 | ซ่อมแซมฝายวังเรือ (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: สข/กจ.11/2558; 21: 240336; 22: 240396; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5628 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.โพธิ์หลด 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5629 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ (โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนากาารช่าง; 20: 0; 23: 484000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5630 | ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำ ฝายบ้านทับยาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สข/กจ.13/2558; 21: 240346; 22: 240406; 23: 985000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5631 | ซ่อมแซม ทรบ.บ้านวังบวบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พีเอสพี โฮมดีไซน์ จำกัด; 20: สข/กจ.06/2558; 21: 240338; 22: 240398; 23: 990000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5632 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำ ร.4 กม.3+500 - กม.4+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แสงชัยหาดใหญ่; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5633 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำคลอง 2R - LMC2 กม.1+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไทม์วิศวกรรมโยธา; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5634 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ (ปตร.ชะมวง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนากาารช่าง; 20: ใบสั่่่งจ้างเลขที่ 05/2558; 21: 240316; 22: 240323; 23: 649000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5635 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน-บานระบายอาคารบังคับน้ำ (ปตร.ปลักปลิง) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 248000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5636 | ซ่อมแซมฝายและระบบท่อส่งน้ำ ฝายคลองหาดทราย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: สข/กจ.12/2558; 21: 240346; 22: 240406; 23: 978000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5637 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองระบายน้ำ ร.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แสงชัยหาดใหญ่; 20: 0; 23: 277500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5638 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ 1R-RMC (คลองวาด) กม.0+500-กม.0+735 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5639 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ RMC (อ่างฯ คลองหลา) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.วไลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5640 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายพร้อมระบบไฟฟ้า ปตร.คลองต่ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สรวัฒน์ซัพพลาย; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5641 | ซ่อมแซมคลองระบายน้ำ 1ซ-ร.1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5642 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันตลิ่งคลองวาด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แสนสิริ; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5643 | ซ่อมแซมถนนทางเข้าหัวงานอ่างฯ ท่างิ้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5644 | ซ่อมแซมบันไดหินก่อ(ท่างิ้ว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5645 | บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 1 (นางน้อย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรศักดิ์การค้า; 20: 0; 23: 145000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5646 | บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 2 (กะลาเส) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5647 | บำรุงรักษาเครื่องกว้าน บานระบาย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษาที่ 3 (ปะเหลียน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรศักดิ์การค้า; 20: 0; 23: 94000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5648 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คันกั้นน้ำนาท่าม จำนวน 8 ตัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 460000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5649 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลอง 2L-LMC และ 3L-LMC จำนวน 25 ตัว (นางน้อย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรศักดิ์การค้า; 20: 0; 23: 325000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5650 | ซ่อมแซมเครื่องกว้าน บานระบาย คลอง LMC จำนวน 23 ตัว (ปะเหลียน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุรศักดิ์การค้า; 20: 0; 23: 206000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5651 | ซ่อมแซมบ้านพักบริเวณหัวงาน(กะลาเส) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: แก้วภุชงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5652 | ซ่อมแซมถนนคันคลองส่งน้ำ LMC (กะลาเส) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5653 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ (กะลาเส) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1188000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5654 | ซ่อมแซมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (กะลาเส) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เอส แอนด์ วาย วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 462000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5655 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ ชป.ตรัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5656 | ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำ จำนวน 5 สาย (นางน้อย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 3250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5657 | ซ่อมแซมคันดินบริเวณด้านหน้าฝั่งซ้ายของฐานเขื่อนท่างิ้ว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80143 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: ตง.จ.03/2558; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5658 | ซ่อมแซมคูระบายน้ำและไหล่ทางภายในหัวงาน(ท่างิ้ว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5659 | ซ่อมแซมหินเรียงท้ายอาคารระบายน้ำล้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5660 | ซ่อมแซมฝายยางยวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5661 | ซ่อมแซมฝายหนองช้างแล่น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80147 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5662 | ซ่อมแซมฝายคลองนุ้ย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80148 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5663 | ซ่อมแซม ทรบ.หัวเขา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5664 | ซ่อมแซมฝายคงยักษ์ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5665 | ซ่อมแซมฝายคงยักษ์ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80151 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5666 | ซ่อมแซม ทรบ.ต้นโก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80152 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5667 | ซ่อมแซมฝายคลองยางยวน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5668 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ (นางน้อย) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5669 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำบางรัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 1527000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5670 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (นาท่อม) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนา; 20: ใบสั่งเขที่ พท.5/2558; 21: 240319; 22: 240323; 23: 230700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5671 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (บ้านพร้าว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนา; 20: ใบสั่งเลขที่ พท.6/2558; 21: 240319; 22: 240323; 23: 223700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5672 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ควนกุฏิ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนา; 20: ใบสั่งเลขที่ พท.3/2558; 22: 240304; 23: 216500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5673 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ป่าบอน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนา; 20: 0; 23: 90600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5674 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำคลอง 1L-RMC1(นาท่อม)ที่ กม.3+230 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ลูกเก้า; 20: พท.จ.17/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5675 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) กม.0+770-2+060 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไตรมิตรโยธากิจ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5676 | ซ่อมแซมดาดคลอง 1R - LMC (บ้านพร้าว) กม. 0+669 - 1+364 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านโชคชัย; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5677 | ซ่อมแซมดาดคลอง 1L - RMC (บ้านพร้าว) ช่วง กม. 5+775 - 6+383 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านโชคชัย; 20: 0; 23: 1570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5678 | ซ่อมแซมถนนคลองส่งน้ำ 2L - RMC (บ้านพร้าว) กม. 5+989 - 11+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์; 20: พท.จ.2/2558; 21: 240308; 22: 240368; 23: 3097500 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5679 | ซ่อมแซมคันคลอง 1R - LMC (บ้านพร้าว) ช่วง กม. 0+250 - 4+000 , 7+000 - 7+900 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: พท.จ.19/2558; 21: 240343; 22: 240403; 23: 1516000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5680 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ 1L-1L-RMC2 กม.0+000-3+000(ควนกุฏิ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านคลองหมวย; 20: 0; 23: 2895000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5681 | ซ่อมแซมไซฟอนลอดถนน คลองส่งน้ำ 1R-RMC2 กม.5+500 (ควนกุฏิ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ปิยะเพชรรุ่งเรื่อง; 20: พท.จ.18/2558; 21: 240337; 22: 240427; 23: 1410000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5682 | ซ่อมแซมคอสะพานคลองหลง กม.0+325 และ กม.1+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เทคนิควิศวกรรม; 20: พท.จ.16/2558; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5683 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำด้านท้ายฝายป่าบอน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุรสีห์การโยธา; 20: พท.จ.20/2558; 23: 2450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5684 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำเหนือฝายนาท่อม ที่ กม.2+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ไตรมิตร; 20: พทจ.1/2558; 21: 240302; 22: 240422; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5685 | ซ่อมแซมท่อลอดคันกั้นน้ำคลอง 2L-RMC2 (นาท่อม) กม. 7+850 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กฤษศิลาพร; 20: 0; 23: 1972000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5686 | ซ่อมแซมที่ทำการหัวงานโครงการชลประทานดุสน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1760000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5687 | ซ่อมแซมถนนราดยางบริเวณโครงการชลประทานสตูล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทองนาการโยธา; 20: สต.กจ.08/2558; 23: 3222000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5688 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายวังโต๊ะเสด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.05/2558; 21: 240288; 22: 240378; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5689 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ปตร.บาโรย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 243000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5690 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะบาโรย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.20/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5691 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายน้ำโครงการป้องกันตนเองชายแดน (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 557000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5692 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หกจ.สมพลพาราทอง; 20: สต.กจ.15/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5693 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ 2 สาย ฝายคลองท่าแพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5694 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5,6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 478000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5695 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านค่ายรวมมิตร สายที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รุ่งเรืองยิ่งยง; 20: สต.กจ.10/2558; 21: 240290; 22: 240350; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5696 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดุสน) กม.7+665 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.สมพลพาราทอง; 20: สต.กจ.23-2558; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5697 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำคลอง LMC (ดุสน) กม.12+970 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: สต.กจ.03/2558; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5698 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านทุ่งมะปรัง ปชด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.04/2554; 21: 240297; 22: 240348; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5699 | ซ่อมแซมอาคารป้องกันการกัดเซาะฝายคลองท่าแพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: หจก.เอ เอส เอ 1994; 20: สต.กจ.25/2558; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5700 | ซ่อมแซมระบบระบายน้ำบริเวณหัวงานฝายคลองท่าแพร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5701 | ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ 2R-LMC (ดุสน) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รุ่งเรืองยิ่งยง; 20: สต.กจ.17/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5702 | ซ่อมแซมอาคารรับน้ำ-ทิ้งน้ำ กม.16+280 คลอง RMC2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5703 | ซ่อมแซมอาคารอัดน้ำ กม.16+848 คลอง RMC2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5704 | ขุดลอกตะกอนดินคลองส่งน้ำ RMC 2 กม.4+840-กม.8+600 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ส.คอนกรีตและวัสดุ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5705 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1L-RMC1 กม.7+078 - 8+075 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5706 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-RMC2 กม.4+200 - 5+000 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5707 | ซ่อมแซมคอนกรีดคาดคลอง 1L-RMC2 กม.4+900 - 5 + 877 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอสเอ 1994; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5708 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5709 | ซ่อมแซมคอนกรีตคาดคลอง RMC2 กม. 14 + 500 - 15 + 552 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: ทช.สจ.05/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5710 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 1R-RMC1 กม.14+200 - กม.16+100 เป็นช่วง ๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.บุญบุตรเจริญ; 20: ทช.สจ.01/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5711 | ซ่อมแซมคอนกรีตคาดคลอง 1L-RMC2 กม.0+250 - 1+000 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: ทช.สจ.03/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5712 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง RMC1 กม.8+000 - 9+100 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5713 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-RMC2 กม.5+000 ถึง กม.6+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.พี.อี.ซี.ก่อสร้าง; 20: ทช.สจ.06/2558; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5714 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลอง 1R-1L-RMC1 กม.2+210 - 3+816 เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ร้าน ส.คอนกรีตและวัสดุ; 20: ทช.สจ.04/2558; 23: 980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5715 | บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (สถานีทุ่งระโนด) จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5716 | บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ขับด้วยเครื่องยนต์ จำนวน 14 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5717 | บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีคลองมหาการ จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5718 | งานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำประจำที่ขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีคลองโรง จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5719 | บำรุงรักษาอุกรณ์เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าสถานีคลองเชิงแส จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 170000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5720 | งานบำรุงรักษาเครื่องกว้านบานระบาย ทรบ.และปตร.ฝายส่งน้ำฯที่ 1,2,3 จำนวน 3 ฝ่าย ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บจก.วนาวัฒน์วัสดุ; 20: 0; 23: 620000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5721 | บำรุงรักษาระบบคาดการณ์เตือนภัยระดับความเค็มและคุณภาพน้ำในทะเลสาบสงขลา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 126000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5722 | ซ่อมแซมบำรุงรักษาชลประทาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5723 | ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณทางเข้าโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.หัสดินทร์วิศวกรรมการโยธา; 20: รน.กส./จ.0611/2558; 21: 240345; 22: 240406; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5724 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แสงชัยหาดใหญ่; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5725 | ซ่อมแซมถนนและคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวานทองจงเจริญ; 20: รน.กส./จ.14/2558; 23: 3220000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5726 | ซ่อมแซมรั้วบริเวณและอาคารพัสดุหัวงานฝ่าย 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.มิตรสมัย; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5727 | ซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำปลายคลองโรง กม. 3+200 - กม. 4+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ขวานทองจงเจริญ; 20: รน.กส./จ.12/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5728 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำลิ้นกระดก ขนาด f 36 นิ้ว (สถานีสูบน้ำทุ่งระโนด) จำนวน 5 ชุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5729 | ซ่อมแซมท่อลอดคูระบายน้ำคันกระแสสินธุ์ (กม. 5+000 - กม. 6+000) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5730 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายท่อส่งน้ำเข้านา คลองส่งน้ำสายใหญ่ MC และ 3R จำนวน 63 ชุด ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 604000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5731 | ซ่อมแซมอาคาร ปตร.เชิงแส พร้อมส่วนประกอบ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพ้ฒนา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5732 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองชักพระ (กม.5+088) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพ้ฒนา; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
5733 | ขุดลอกคูระบายน้ำพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.ยางไทยใต้จังหวัดนราธิวาส จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5734 | ซ่อมแซมที่ทำการ โครงการชลประทานนราธิวาส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 975000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5735 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎร บ้านคลอแระ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์; 20: นธ.จ.06/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5736 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและขุดลอกร่องน้ำสถานีสูบน้ำคลองยะกัง โครงการพรุบาเจาะ - ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: นธ.จ.12/2558; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5737 | ซ่อมแซมท่อส่งน้ำและอาคารประกอบฝายกาแป อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ช่วง กม. 0+000 'ถึง 0+800' ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทรัพย์เจริญวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 3550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5738 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายบ้านน้ำหอม (ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดีวีโยธากิจ; 20: นธ.จ.10/2558; 23: 2552000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5739 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายทดน้ำปรินยอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: นธ.จ.03/2558; 21: 240295; 22: 240355; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5740 | ซ่อมแซมหินเรียง,หินก่อ และเอ็น คสล. โครงการฝาย ร.5 พัน 5 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวลัย; 20: นธ.จ.25/2558; 23: 2473000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5741 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำอูยิ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: นธ.จ.04/2558; 21: 240296; 22: 240356; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5742 | ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายภูเขาทอง 3 ช่วง กม. 0+000 ถึง 0+110 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5743 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายละโอ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: นธ.จ.05/2558; 21: 240296; 22: 240356; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5744 | ซ่อมแซมทางลำเลียง และท่อลอดถนนโครงการฝายบ้านเมาะอีเสาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นราวลัย; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5745 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฟาร์มโคกโก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวลัย; 20: นธ.จ.09/2558; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5746 | ซ่อมแซมที่ทำการสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.20/2558; 23: 2730000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5747 | ซ่อมแซมสระเก็บน้ำบ้านเจาะบาแน (พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง; 20: ปน.จส.13/58; 21: 240336; 22: 240427; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5748 | ซ่อมแซมฝายคลองโผงโผง (พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีต; 20: ปน.จส.23/58; 21: 240336; 22: 240397; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5749 | ซ่อมแซมฝายเขาใหญ่ (พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีต; 20: ปน.พจ.28/2558; 23: 1570000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5750 | ซ่อมแซม ทรบ.บางหมู ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีตอัดแรง; 20: ปน.จส.14/2558; 21: 240336; 22: 240427; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5751 | ซ่อมแซม ทรบ.บ้านนานอก (ปชด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีต; 20: ปน.พจ.32/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5752 | ซ่อมแซมท่อระบายน้ำวังพลายบัว (พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.21/2558; 21: 240336; 22: 240397; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5753 | ซ่อมแซมฝายบ้านนาเกตุ (ปชด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80215 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.พจ.25/2558; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5754 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านโต๊ะปิเยาะ (พรด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.26/2558; 23: 1200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5755 | ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำให้บ้านลุตงและบ้านนางโอ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.24/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5756 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ โครงการชลประทานปัตตานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5757 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ รร.แม่ลานวิทยา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: ปน.พจ.27/2558; 23: 1400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5758 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำสนับสนุน ฟาร์มตัวอย่างบ้านแป้น ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ภาคใต้คอนกรีต; 20: ปน.พจ.24/2558; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5759 | ซ่อมแซมคลังน้ำมัน โครงการชลประทานปัตตานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80221 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5760 | ซ่อมแซมฝายบ้านหัวนา (ปชด) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.25/2558; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5761 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านเขาน้ำตก (สายบ้านซอยสุราษฎร์)พรด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5762 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านถ้ำทะลุ (สายบ้านนาซัว) ปชด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 2150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5763 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านกือแด (สายบ้านน้ำตกผาแดง) ปชด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5764 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านคลองชิง(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5765 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายคลองปุด(พรด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 945000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5766 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านเจาะดีแย(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 875000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5767 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านตะโล๊ะเว(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1687000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5768 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านไอลือบอ(พรด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1643000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5769 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านเหมืองลาบู(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5770 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านนิบง(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 870000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5771 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำโครงการฝายบ้านกาบัง(ปชด.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 830000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5772 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านปิยะมิตร 1 (สายวัดบ่อน้ำร้อน) ปชด. ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5773 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดสายซอย 31.6L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.24/2558; 21: 240338; 22: 240397; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5774 | ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.16+000-กม.18+000 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.21/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5775 | ซ่อมแซมและขุดลอกตะกอนดินคลองสายใหญ่ และสายซอยในระบบสายกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80158 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 303000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5776 | ซ่อมแซมท่อรับน้ำป่าคลองระบายน้ำ D8 , D9 - 0.5R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.04/2558; 21: 240319; 22: 240412; 23: 2400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5777 | ซ่อมแซมท่อลอดคลองส่งน้ำ Lat 4.6L กม.11+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 21: 240319; 22: 240382; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5778 | ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6 L -8.5 R เป็นช่วงๆ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.06/2558; 21: 240319; 22: 240382; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5779 | ซ่อมแซมท่อลอดคลอง Lat 4.6L -8.5R กม.10+400 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80162 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.07/2558; 21: 240319; 22: 240412; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5780 | ซ่อมแซมหินทิ้งช่องลัดท้ายเขื่อนปัตตานี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.20/2558; 21: 240322; 22: 240412; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5781 | ซ่อมแซมท่อลอด คลอง Lat.4.9R-25.R-18.6L กม.0+965 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 597000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5782 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำ LMC กม.20+300L-21+200L ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.01/2558; 21: 240302; 22: 240391; 23: 2450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5783 | ซ่อมแซมคันคลองและอาคารระบายน้ำ D1-4.5L กม.0+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80166 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เมืองแม่ลานก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.03/2558; 21: 240302; 22: 240361; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5784 | ซ่อมแซมหินเรียงยาแนว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.22/2558; 21: 240322; 22: 240352; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5785 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.13+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.23/2558; 21: 240338; 22: 240428; 23: 850000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5786 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา กม.22+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5787 | ซ่อมแซมคันคลอง Lat 4.6 L -8.5 R กม.7+000-8+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80170 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.05/2558; 21: 240319; 22: 240382; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5788 | ซ่อมแซมหินเรียงคลอง Lat 4.6L -8.5R กม.10+420 ,10+810 , 11+500 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5789 | ขุดลอกตะกอนดินคูระบายน้ำบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | ขุดลอก | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 660000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5790 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำฝั่งขวาระยะที่ 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.19/2558; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5791 | ซ่อมแซมท่อทิ้งน้ำ คลอง LMC กม.29+230R ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 680000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5792 | ซ่อมแซมคันคลองและอาคารระบายน้ำ D1-4.5L-2.5R กม.0+100 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.02/2558; 21: 240302; 22: 240391; 23: 2360000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5793 | ซ่อมแซมเตาเผาขยะพร้อมระบบบำบัดควันและกลิ่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกรชซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.04/2558; 23: 1506000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5794 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านสะหริ่ง (ระยะที่ 2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราวลัย; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5795 | ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านโคกโบร ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80178 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.05/2558; 21: 240338; 22: 240399; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5796 | ซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบายอาคารต่างๆ จำนวน 29 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง; 20: โก-ลก.จ.13/2558; 23: 2416000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5797 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลุ่มน้ำโก-ลก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.14/2558; 21: 240343; 22: 240404; 23: 261000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5798 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 (มูโนะ) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.06/2558; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5799 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการฝ่ายจัดสรรน้ำฯ และฝ่ายส่งน้ำฯที่ 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80182 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 755000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5800 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ขนาด 8 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวันค้าไม้; 20: 0; 23: 1313400 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5801 | ซ่อมแซมหินทิ้งคลองระบายน้ำสายที่ 14 (คลองลาน) ฝั่งซ้าย กม.2+100-2+200 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.25/2558; 23: 631600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5802 | ซ่อมแซมหินทิ้งคันคลองระบายน้ำสายที่ 14 (คลองลาน) ฝั่งซ้าย กม.1+200 - กม.1+300 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.16/2558; 23: 731600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5803 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านปะลุกา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง; 20: โก-ลก.จ.15/2558; 21: 240320; 22: 240349; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5804 | ซ่อมแซม ทรบ.กลางคลองปาเสมัส ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.24/2558; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5805 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านโคกมือบา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีวัฒนาการช่าง; 20: โก-ลก.จ.12/2558; 21: 240320; 22: 240349; 23: 167000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5806 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (ปูยู) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 321700 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5807 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสายซอย 1 ซ้าย โคกกูแว กม. 0+655 - 0+900 ,กม. 1+000-1+350 และ กม. 1+400--2+050 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ็น.ที เซอร์วิส แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.18/2558; 23: 773900 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5808 | ซ่อมแซมหินทิ้งคันคลองระบายน้ำมูโนะฝั่งซ้าย กม. 14+500 - 14+600 จำนวน 1 แห่ง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80191 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นราร่มกิจ; 20: โก-ลก.จ.07/2558; 21: 240345; 22: 240406; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5809 | ซ่อมแซมหินก่อ ทรบ.คันคลองผันน้ำปาเสมัสฝั่งซ้าย กม. 2+850 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.29/2558; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5810 | ซ่อมแซม ทรบ.คลองมูโนะฝั่งซ้าย กม. 3+731 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี.วี. โยธากิจ; 20: โก-ลก.จ.28/2558; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5811 | ซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำสาย 2 ขวา ในเกาะสะท้อน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม บี เอ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.20/2558; 23: 872800 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5812 | ซ่อมแซมคันกั้นน้ำโคกยาง-ท่าแพรก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.โอ.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง; 20: โก-ลก.จ.06/2558; 21: 240343; 22: 240404; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5813 | ซ่อมแซมที่ทำการโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.พร้อมนพคุณก่อสร้าง; 20: ลน.จ.09/2558; 21: 240297; 22: 240386; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5814 | ซ่อมแซมโรงซ่อมช่างกล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซ ซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.10/2558; 21: 240297; 22: 240416; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5815 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.11/2558; 21: 240297; 22: 240416; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5816 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองยาบี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.14/2558; 21: 240298; 22: 240387; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5817 | ซ่อมแซมโรงสูบน้ำสถานีสูบน้ำขนาดเล็ก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยูโย การโยธา; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5818 | ซ่อมแซม ปตร.สุไหงปาดี 1 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.15/2558; 21: 240298; 22: 240357; 23: 3000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5819 | ซ่อมแซม ทรบ.ปลายคลองสะปียอร์ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.17/2558; 21: 240298; 22: 240387; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5820 | ซ่อมแซม ปตร.สุไหงปาดี 2 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80203 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี.วี.โยธากิจ; 20: ลน.จ.21/2558; 21: 240304; 22: 240363; 23: 2425000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5821 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในหัวงาน ปตร.ตอนล่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.กิตติสินการไฟ้ฟ้า; 20: 0; 23: 1975000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5822 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ตอนตอหลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ภูมิคมวิศวกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 2300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5823 | ซ่อมแซมท่อลอดถนนทางเข้าสถานีสูบน้ำตอหลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี วี โยธากิจ; 20: ลน.จ.26/2558; 23: 2820000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5824 | ซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ บางนรา 33 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.03/2558; 21: 240298; 22: 240357; 23: 600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
5825 | ซ่อมแซมโรงเก็บพัสดุ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5826 | ซ่อมแซมโรงช่างไม้ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5827 | ซ่อมแซมคลังน้ำมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5828 | ซ่อมแซมคูระบายน้ำบริเวณบ้านพัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5829 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5830 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5831 | ซ่อมแซมโรงซ่อมเครื่องจักรกล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 79816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5832 | ซ่อมแซมโรงเก็บน้ำมัน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5833 | ซ่อมแซมคูส่งน้ำภายในสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่7(ปัตตานี) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5834 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [79809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น.บริการ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
5835 | ซ่อมแซมที่ทำการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 4000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5836 | ซ่อมแซมบานพักข้าราชการ ระดับ 3-4 (คสล.) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5837 | ซ่อมแซมบานพักข้าราชการระดับ 1-2 (แฝด 2 ครอบครัว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5838 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 20000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5839 | ซ่อมแซมเสาธง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 20000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5840 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน(แฝด 2 ครอบครัว) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5841 | ซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5842 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5843 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 3-4 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.คชะเทศ; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5844 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการระดับ 1-2 (แฝด 2 ชั้น) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5845 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5846 | ซ่อมแซมป้อมยามรักษาการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80286 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5847 | ซ่อมแซมโรงจอดรถ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 30000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5848 | ซ่อมแซมป้ายสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5849 | ซ่อมแซมเสาธง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 10000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5850 | ซ่อมแซมประตูรั้วสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 8000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5851 | ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80291 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 50000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5852 | ซ่อมแซมระบบปะปา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 30000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5853 | ซ่อมแซมคูดาดคอนกรีตและทางลำเลียงของคูส่งน้ำสาย 4L-RMC ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์; 20: 0; 23: 890000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5854 | ซ่อมแซมเสาธง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 240483; 22: 240304; 23: 25000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5855 | ซ่อมแซมห้องน้ำ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 240513; 22: 240304; 23: 35000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5856 | ซ่อมแซมระบบประปา ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 240452; 22: 240304; 23: 20000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5857 | ซ่อมแซมบ้านอาคารสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป รุ่งทรัพย์; 20: 240513; 21: 240311; 22: 240431; 23: 571600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5858 | ซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป. รุ่งทรัพย์; 20: 0; 21: 240343; 22: 240463; 23: 763600 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5859 | ซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานระดับ 3-4 จำนวน 2 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยงเฮาส์ จำกัด; 20: 0; 23: 297000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5860 | ซ่อมแซมบ้านพักสำนักงานระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยงเฮาส์ จำกัด; 20: 0; 23: 343000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5861 | ซ่อมแซมระบบปะปา ท่อน้ำบริเวณภายใน และภายนอกรอบๆสำนักงานฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5862 | ซ่อมแซมรางน้ำ รอบๆสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5863 | ติดตั้งตาข่ายลวดป้องกันนกพิราบรอบๆสำนักงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5864 | ซ่อมแซมอาคารสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี; 20: 0; 23: 59000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5865 | ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยภายในสำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานจัดรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี; 20: 0; 23: 40000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5866 | ซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติวิบูลบ์; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5867 | ซ่อมแซมโรงเครื่องกลพร้อมที่จอดรถ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติวิบูลบ์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5868 | ซ่อมแซมแผ่นป้ายโครงการ ประตูและป้อมยาม ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ดีทองแดง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5869 | ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ทิณวงศ์ดีไซน์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5870 | ซ่อมแซมและบำรุงรักษารั้วบริเวณหัวงานโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. 607 คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5871 | งานบำรุงรักษาบริเวณหัวงานโครงการปฏิบัติการคันคูน้ำที่ 3 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.วัฒนาอิเล็กทรอนิกส์; 20: 0; 23: 42000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5872 | ซ่อมแซมที่ทำการฝ่ายช่างกล ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สามเพชร; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5873 | ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่ 5 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5874 | ซ่อมแซมรั้วโครงการคันคูน้ำที่ 7 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5875 | ซ่อมแซมถนนลาดยาง บริเวณที่ทำการโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.กัลยาก่อสร้าง 1996; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5876 | ซ่อมแซมรั้วคอนกรีต บริเวณที่ทำการโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5877 | ซ่อมแซมที่ทำการ-บ้านพักโครงการฯ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชมตะวัน 1999; 20: 0; 23: 325000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5878 | ซ่อมแซมบ้านพักเจ้าหน้าที่โครงการ 1 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช่างชัยก่อสร้าง2555; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5879 | ซ่อมแซมระบบประปาภายในหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช่างชัยก่อสร้าง2555; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5880 | บำรุงรักษาบริเวณหัวงาน ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรศุภวิชย์; 20: 0; 23: 126000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5881 | ซ่อมแซมที่ทำการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพียรประสพ; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5882 | ซ่อมแซมบ้านพัก ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เจริญผลท่าม่วง ก่อส้ราง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5883 | งานบำรุงหัวงานที่ทำการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [80269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อารีย์ก๊อปปี้เซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5884 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 2 ครอบครัว ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ. เอกชัยวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5885 | ซ่อมแซมถนนราดยางบริเวณหัวงานโครงการ ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เฉลิมชัยการโยธา; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5886 | ซ่อมแซมโรงจอดรถยนต์ จำนวน 1 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5887 | ซ่อมแซมบ้านพักคนงาน 8 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ (ซ่อมแซมโครงการ) - [ 80273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กาญจนบุรี | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พ.ทักษิณอลูมินั่ม; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
5888 | (41) อาคารประกอบประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าแดด | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5889 | (1.1.1) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนแม่ทะลบหลวง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 94458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน สี่แควการโยธา; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5890 | (47) อาคารประกอบระบบป้องกันน้ำท่วมลำน้ำลี้ จังหวัดลำพูน - [ 71673 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าไผ่ | ลี้ | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท VSS ซัพพลาย จำกัด; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5891 | (46) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ (ระยะที่ 2) - [ 71672 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ออนใต้ และตำบลบวกค้าง | สันกำแพง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทเชียงใหม่ลักษณพงษ์ จำกัด; 20: 0; 23: 35150000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5892 | (48) ประตูระบายน้ำบ้านแม่ข่องใต้ พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71674 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่ก๊า | สันป่าตอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจ.เชียงใหม่ลักษณพงษ์; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5893 | (49) อาคารบังคับน้ำบ้านป่าก่อ จังหวัดลำพูน - [ 71675 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: คส.ชป.1/จ.05/2558 (อ.ปก.); 21: 240316; 22: 240346; 23: 27000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 1
5894 | (51) ประตูอาคารระบายน้ำบ้านนาเจริญ ระยะ 2 จังหวัดพะเยา - [ 71677 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 31235200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 2
5895 | (50) อาคารป้องกันการกัดเซาะท้ายเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง - [ 71676 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ร้านลำปางนภาภัณฑ์; 20: 0; 23: 19452000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 2
5896 | (130) คลองระบายน้ำห้วยแม่ปูนพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดลำปาง - [ 71755 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ซีทีเอ็กซ์อิเลคทรอนิค เซอร์วิส; 20: 0; 23: 17497000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 2
5897 | (52) โครงการป้องกันการกัดเซาะท้ายฝายเชียงราย จังหวัดเชียงราย - [71678 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โอ.ดี.วัสดุก่อสร้าง; 20: คส.ชป.2/สจ.03/58; 21: 240298; 22: 240446; 23: 70015800 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 2
5898 | ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน(5 รายการ) - [93122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5899 | (10) แก้มลิงบึงตะเคร็งพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก - [ 71636 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ศักดาพร จำกัด; 20: กจ.9/2556; 21: 239639; 22: 240634; 23: 64646600 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5900 | (11) แก้มลิงบึงระมาณพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพิษณุโลก - [ 71637 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ. ส.บุญมีฤทธิ์วิศวกรรม จำกัด; 20: กจ.25/2555; 21: 239577; 22: 240067; 23: 77285600 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5901 | (54) ประตูระบายน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดพิจิตร - [ 71680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ดีอาร์ที เทรดดิ้ง; 20: สชป.3/พจ03/2558; 21: 240325; 22: 240595; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5902 | (55) ระบบระบายน้ำคลองดงตาแวน ระยะที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71681 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิบูลรัตน์ก่อสร้าง; 20: นว.สญจ.02/2558; 21: 240337; 22: 240486; 23: 16131000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5903 | (56) แก้มลิงสระเก็บน้ำวังหินเพลิง จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71682 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 42246000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5904 | (53) ระบบระบายน้ำคลองเมม-คลองบางแก้ว (ระยะ 2) จังหวัดพิษณุโลก - [71679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ปฐมศิริการโยธา; 20: ยน.จ.1/2558; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 3
5905 | (40) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ โครงการหินชะโงก จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: สชป4/กจ.7/2558; 21: 240319; 22: 240348; 23: 45000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
5906 | (1.1.6) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71766 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เอส ที เอส อินสตรูเม้น จำกัด; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
5907 | (1.1.7) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน อ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ จังหวัดสุโขทัย - [ 71767 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริาัท ยีโอเทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
5908 | (1.2.2) ปรับปรุงทำนบดินอ่างเก็บน้ำห้วยท่าแพ ระยะที่ 2 จังหวัดสุโขทัย - [71771 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรงคุณการโยธา(1988); 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
5909 | (3) แก้มลิงหนองชำระยะที่ 2 จังหวัดตาก - [ 71629 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด; 20: กจ.28/2556(กสพ.); 21: 239902; 22: 240684; 23: 15635000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
5910 | (9) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี - [ 71635 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: กจ.2/2557 (กสพ.); 21: 240000; 22: 240600; 23: 11925000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 5
5911 | (58) พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหมานพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเลย - [ 71684 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านไทยนิยม; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 5
5912 | (59) แก้มลิงหนองหันจางระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสกลนคร - [ 71685 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 5
5913 | (57) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้ายฝายกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี - [ 71683 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.5/กป.(จ).04/2558; 22: 240469; 23: 15000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 5
5914 | (1.2.3) ปรับปรุงเขื่อนห้วยเตย จังหวัดขอนแก่น - [ 71772 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ขอนแก่นตั้งยิ่งเจริญ; 20: สชป. ๖ (จ) 0๒/๒๕๕๘; 23: 6000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 6
5915 | (62) แก้มลิงหนองคู พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดมหาสารคาม - [71687 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ตี๋น้อยก่อสร้าง; 20: สชป.6/มค.(จ) 06/2558; 21: 240313; 22: 240554; 23: 15000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 6
5916 | (61) แก้มลิงหนองฝายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดขอนแก่น - [71686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรัญมอเตอร์; 20: สชป.6/ลชก.จ04/2558; 23: 10000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 6
5917 | (68) แก้มลิงหนองขอนพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 2) จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71693 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ล.พานิชเขื่องในก่อสร้าง; 20: อบ.จ03/2558; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5918 | (69) ปรับปรุงหนองขุหลุพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุบลราชธานี - [71694 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5919 | (63) แก้มลิงหนองกระเบา จังหวัดนครพนม - [ 71688 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ทรัพย์ทวีคูณ; 20: 0; 23: 49370000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5920 | (64) แก้มลิงหนองเทา จังหวัดนครพนม - [ 71689 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ส.แสงคำจำกัด; 20: สชป.7/E(จ)003/2558; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5921 | (65) ก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบห้วยทา จังหวัดมุกดาหาร - [ 71690 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เมืองทองทวีทรัพย์; 20: มห.ปจ.01/58; 23: 12000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5922 | (66) พัฒนาลุ่มน้ำห้วยมุก ห้วยเสียว ห้วยหนู เพื่อป้องกันอุทกภัย จังหวัดมุกดาหาร - [ 71691 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อ.สุพลก่อสร้าง; 20: มห.ปจ.02/58; 21: 240336; 22: 240457; 23: 35000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5923 | (67) แก้มลิงหนองดุนเอี่ยนพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอำนาจเจริญ - [ 71692] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: สชป.7/อจ.จ.09/2558; 21: 240337; 22: 240427; 23: 31000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 7
5924 | ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานจัดการด้านปลอดภัยเขื่อน - [ 94541 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5925 | (70) อาคารบังคับน้ำบ้านแท่นพระ จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 71695 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 16000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5926 | (1.2.5) ปรับปรุงทำนบดินเนื่องจากหลุมยุบ (Sink Hole) เขื่อนบ้านทำนบ จังหวัดสุรินทร์ - [ 71774 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. อ.บัวเชดวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.สร.13/2558; 23: 8000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5927 | (72) พนังกั้นน้ำบ้านเหล่าโดน พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดศรีสะเกษ - [71697 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ท่าทรายปนัดดา; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5928 | (71) แก้มลิงบ้านขามและอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ - [ 71696 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ่้นส่วนจำกัด สิงห์โตนารายณ์ก่อสร้าง; 20: สชป8.17 จ.11/2558; 21: 240322; 22: 240562; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5929 | (131) ประตูระบายน้ำบ้านปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา - [ 71756 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัฒนกฤษชัยก่อสร้าง; 20: สชป8.17จ.04/2558; 21: 240292; 22: 240531; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 8
5930 | (73) แก้มลิงบ้านขอด จังหวัดชลบุรี - [71698 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด; 20: ชบ.จ-02/58; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 9
5931 | (75) ประตูระบายน้ำท่าพริก จังหวัดตราด - [ 71700 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พงษ์ไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด; 20: 0; 23: 49500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 9
5932 | (74) แก้มลิงหนองเทา จังหวัดสระแก้ว - [ 71699 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วัชรพงษ์การโยธา; 20: สก.-จ.03/2557; 21: 240316; 22: 240435; 23: 14526000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 9
5933 | (76) แก้มลิงลำสะโตน จังหวัดสระแก้ว - [ 71701 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.วิริยะ(1994); 20: สก.-จ.04/2558; 21: 240344; 22: 240493; 23: 32100000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 9
5934 | (2) ประตูระบายน้ำทุ่งเบญจา จังหวัดจันทบุรี - [ 71628 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ป.ศริภัณฑ์จันทบุรี; 20: กจ.18/2557(กสพ.); 21: 240287; 22: 241007; 23: 56056000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 9
5935 | (1.1) แก้มลิงบ้านน้ำอ้อม จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พงษ์ศักดิ์เซอร์วิส; 20: พช/ปจ.4/58; 21: 240324; 22: 240503; 23: 8794000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5936 | (1.2) คันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.0+000 ถึงกม.0+375 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอ่างทอง - [ 71625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง; 20: Eบางบาล01/58; 21: 240303; 22: 240348; 23: 6830000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5937 | (78) คันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ขวา - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.0+000 ถึงกม.2+100 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอ่างทอง - [ 71703 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอส.ที.รุ่งเรือง; 20: สชป.10/จ3/2558; 21: 240303; 22: 240442; 23: 38230000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5938 | (80) คันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ขวา - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.2+100 ถึงกม.8+420 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 71705 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นสวนจำกัด เอส. ที.รุ่งเรือง; 20: กจ.21/2558 (กสพ); 21: 240326; 22: 240506; 23: 87940000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5939 | (81) คันกั้นน้ำบนคันคลองส่งน้ำ 1ซ้าย - โรงสูบน้ำที่ 1 จากกม.0+375 ถึงกม.10+957 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 71706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด; 20: กจ.22/2558 (กสพ); 21: 240326; 22: 240476; 23: 70000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5940 | (82) สถานีสูบน้ำปลายคลองทองอยู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 71707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.สหคิมมอเตอร์ จำกัด; 20: สชป.10/จ.8/2558; 21: 240343; 22: 240554; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5941 | (79) อาคารป้องกันตลิ่งฝั่งซ้ายท้ายเขื่อนพระราม 6 กม.1+130 ถึง กม.1+380 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [71704 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: ปต.จ.003/2558; 21: 240318; 22: 240498; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5942 | (77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) กม.35+500 จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71702 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฉลอมการโยธา; 20: สชป.10/จ.6/2588; 21: 240304; 22: 240483; 23: 31500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 10
5943 | ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบฝั่งตะวันตก จำนวน 5 สถานี - [94475 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ศิลาภูมิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด; 20: สชป.11/จ.03/2558; 21: 240296; 22: 240385; 23: 13741000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5944 | ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ประกอบฝั่งตะวันออก จำนวน 4 สถานี - [ 94476 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท ศิลาภูมิ เอเซีย (ประเทศไทย) จำกัด; 20: สชป.11/จ.04/2558; 21: 240296; 22: 240385; 23: 6286000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5945 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝั่งตะวันออก จำนวน 11 ชุด - [ 94479 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พีส สแควร์ จำกัด; 20: สชป.11/จ.02/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 14998000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5946 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องเก็บขยะอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ฝั่งตะวันตก จำนวน 2 ชุด - [ 94480 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พีส สแควร์ จำกัด; 20: สชป.11/จ.01/2558; 21: 240291; 22: 240380; 23: 5002000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5947 | (1.3) งานสถานีสูบน้ำประตูระบายน้ำคลองควาย จังหวัดปทุมธานี - [ 71626] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พึ่งสุขปิโตเลี่ยม; 20: 0; 23: 9300000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5948 | (86) ประตูระบายน้ำปากคลองมอญต่อเชื่อมกับคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ - [ 71711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เจ.ดับบลิว.ซี.กรุ๊ป จำกัด; 20: 0; 23: 31135700 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5949 | (90) ประตูระบายน้ำปากคลองสามแพรกต่อเชื่อมกับคลองบางปลากด จังหวัดสมุทรปราการ - [ 71715 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 31680300 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5950 | (83) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำเปรมใต้ จังหวัดปทุมธานี - [ 71708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 12800000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5951 | (132) ปรับปรุงประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี (ไม่ใช่งานของ สพก.) - [ 71757 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 96300000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5952 | (84) ประตูระบายน้ำปากคลองสี่ จังหวัดกรุงเทพ - [ 71709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท แหลมทองก่อสร้าง (กรุงเทพฯ) จำกัด; 20: คส.ชป.11/ญจ.02/2558; 21: 240338; 22: 240608; 23: 24720000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5953 | (85) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบอน จังหวัดนครปฐม - [71710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท มัฆวาน วิศวกรรม 2009 จำกัด; 20: 0; 23: 72442700 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5954 | (87) สถานีสูบน้ำคลองโยง 2 จังหวัดนครปฐม - [ 71712 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท แสงชัยโชค จำกัด; 20: 0; 23: 34940000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5955 | (88) ประตูระบายน้ำคลองสามวัง จังหวัดนนทบุรี - [ 71713 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนโอฬารจำกัด; 20: 0; 23: 18767000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5956 | (89) ประตูระบายน้ำคลองบึงบัว จังหวัดกรุงเทพ - [ 71714 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยู.พี.เอ.เอ็นเทอร์ไพรซ์; 20: 0; 23: 25115250 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 11
5957 | (94) ระบบระบายน้ำบ้านบางปลาหมอพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71719 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอกพาณิชย์ สุพรรณ; 20: ชป.สพ.จ.005/2558; 23: 14500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5958 | (95) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลย่านซื่อ จังหวัดอ่างทอง (คลังอ่างทอง) - [ 71720 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พีระพงษ์ปิโตเรียม; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5959 | (96) อาคารป้องกันตลิ่ง หมู่ 5 ตำบลไชโย จังหวัดอ่างทอง (คลังอ่างทอง) - [ 71721 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: พีระพงษ์ปิโตเรียม; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5960 | (7) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [71633 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ละมัยเกศก่อสร้าง; 20: กจ.34/2555; 21: 239661; 22: 240396; 23: 63149400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5961 | (29) แก้มลิงบึงประจำรัง พร้อมอาคารประกอบ (ช่วงที่2) จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 71655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดวี เอส แม็ชชิ่ง; 20: พท.สชป.12/สจ.02/2558; 21: 240294; 22: 240463; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5962 | (91) แก้มลิงบ้านโพธิ์ทองพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 1 จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 71716 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: คส.ชป.12/จ.04/2558; 21: 240283; 22: 240493; 23: 15000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5963 | (92) คันกั้นน้ำบ้านบุ่ง จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 71717 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: คส.ชป.12/จ.02/2558; 21: 240283; 22: 240493; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5964 | (93) คันกั้นน้ำคลองระบายใหญ่สามชุก 1 ระยะที่ 2 จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71718 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ละมัยเกศก่อสร้าง; 20: คส.ชป.12/จ.03/2558; 21: 240283; 22: 240493; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
5965 | (97) ประตูระบายน้ำคลองประดับ จังหวัดนครปฐม - [ 71722 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.13 คส.จ.03/2558; 21: 240336; 22: 240486; 23: 10000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 13
5966 | (1.1.9) งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เขื่อนคลองบึง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [71769 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5967 | (127) ระบบระบายน้ำคลองนาคราชพร้อมอาคารประกอบ โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ จังหวัดชุมพร - [ 71752 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5968 | (98) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบายน้ำเขื่อนแม่ประจันต์ (ระยะที่ 2 ) จังหวัดเพชรบุรี - [ 71723 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5969 | (99) ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.11+850 พร้อมคลองชักน้ำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 71724 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5970 | (100) ประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำเค็มเบอร์ 2 กม.13+300 พร้อมคลองชักน้ำ จังหวัดเพชรบุรี - [ 71725 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เพชรบุรีณัฐกิจเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 55000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5971 | (1.1.10) งานปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์และระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ เขื่อนห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [71770 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ยีโอเทคแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: คบ.พบ./จ.01/58; 21: 240330; 22: 240478; 23: 13000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5972 | (101) ป้องกันตลิ่งแม่น้ำชุมพร (ค่ายเขตอุดมศักดิ์) จังหวัดชุมพร - [ 71726] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทไถ่เชียงโฮมแม็กซ์จำกัด; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5973 | (102) ป้องกันตลิ่งคลองลำเลียง (ระยะที่ 2) จังหวัดระนอง - [ 71727 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนโชติวัสดุก่อสร้าง; 20: สจ.07/2558; 21: 240344; 22: 240466; 23: 25000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5974 | (133) ระบบระบายน้ำคลองตากบพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดเพชรบุรี - [71758 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 14
5975 | (104) แก้มลิงพรุอาใจ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71729 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฮั่นสินก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.03/2558; 21: 240308; 22: 240518; 23: 25281000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5976 | (1.2.6) ปรับปรุงทำนบดินและอาคารประกอบเขื่อนบางกำปรัด จังหวัดกระบี่ - [ 71775 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชลกาญพาณิชย์; 20: กบ/จ.03/2558; 21: 240343; 23: 5000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5977 | (110) ฝายดักตะกอนบ้านปากเหล จังหวัดพังงา - [ 71735 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จักรกลก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.05/2558; 21: 240315; 22: 240525; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5978 | (111) แก้มลิงพรุค้อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 71736 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมการก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.08/58; 23: 39650000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5979 | (108) ขุดลอกคลองระบายน้ำชะอวด-แพรกเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [71733 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน); 20: 0; 23: 110000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5980 | (103) ประตูระบายน้ำคลองป่าเหล้า จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71728 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.07/2558; 21: 240344; 22: 240554; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5981 | (105) ประตูระบายน้ำคลองเหลียกตาลี จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71730 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุราษฎร์ก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.15/2558; 21: 240344; 22: 240554; 23: 32000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5982 | (106) ทำนบดินท่าข้าม แห่งที่ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71731 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนโชติวัสดุก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.09/2558; 21: 240344; 22: 240495; 23: 12000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5983 | (107) แก้มลิงบ้านควนฝ้าย จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71732 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง; 20: สชป.15/ จ.14/ 2558; 21: 240344; 22: 240554; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5984 | (109) อาคารป้องกันตลิ่งคลองท่าหา ระยะ 2 จังหวัดนครศรีธรรมราช - [71734 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.02/2558; 21: 240301; 22: 240481; 23: 28000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 15
5985 | (114) แก้มลิงตำบลคูพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสงขลา - [ 71739 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เจเอสพีวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5986 | (135) แก้มลิงพรุเตียว จังหวัดสงขลา - [71760 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5987 | (1.1.4) จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนพร้อมระบบรับส่งข้อมูลอัตโนมัติเขื่อนคลองหลา จังหวัดสงขลา - [ 71764 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แดมป์อินสทรูเมนท์; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5988 | (112) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำ (River Outlet) อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว จังหวัดตรัง - [ 71737 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท นาคา วิศวกมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 16000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5989 | (117) กำแพงกันตลิ่งประตูระบายน้ำบาโรย จังหวัดสตูล - [ 71742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: หจก.โสภาสถาพร; 20: สต.กจ.18/2558; 23: 24000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5990 | (37) ประตูระบายน้ำคลองสทิงหม้อพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [ 71663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5991 | (134) ขุดลอกคลองกกและคลองสาขา จังหวัดสงขลา - [ 71759 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บมจ.ปตท.; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5992 | (113) อาคารอัดน้ำบ้านวังลำ จังหวัดตรัง - [ 71738 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 13/2558; 21: 240337; 22: 240548; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5993 | (115) ระบบระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการบรรเทาอุทกภัยคลองโตน จังหวัดสตูล - [ 71740 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: เอเอสเอ 1994; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 9/2558; 21: 240343; 22: 240583; 23: 45000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5994 | (116) อาคารอัดน้ำตำบลสาครพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสตูล - [ 71741 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 8/2558; 21: 240338; 22: 240578; 23: 45000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 16
5995 | (120) พนังกันน้ำสถานีสูบน้ำบ้านละอาร์ ระยะ2 จังหวัดปัตตานี - [ 71745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: ปน.จส.12/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
5996 | (118) แก้มลิงตำบลพร่อน ระยะที่ 1 จังหวัดยะลา - [ 71743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 47500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
5997 | (119) ปรับปรุงขุดลอกอ่างเก็บน้ำหน้าเขื่อนปัตตานี จังหวัดยะลา - [ 71744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: 0; 23: 27000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
5998 | (121) ปรับปรุงตลิ่งเหนือน้ำ ประตูระบายน้ำ ปรีกี จังหวัดปัตตานี - [71746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: สปน./พศ./จ.12/2558; 21: 240319; 22: 240502; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
5999 | (123) ระบบระบายน้ำคลองระบายปิเหล็งสายที่ 4 พร้อมคันกั้นน้ำและอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส - [ 71748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: ลน.จ.25/2558; 23: 18000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
6000 | (124) ระบบระบายน้ำ โครงการยูโย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 1 แห่ง จังหวัดนราธิวาส - [ 71749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดี วี โยธากิจ; 20: ลน.จ.36/2558; 23: 18500000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
6001 | (125) ระบบระบายน้ำ ตอนโคกสะตอ จังหวัดนราธิวาส - [ 71750 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ลน.จ.32/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
6002 | (1.4) ระบบระบายน้ำตำบลแม่ลาน ระยะที่ 1 (เพิ่มเติม) จังหวัดปัตตานี - [71627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทีซีพี ปัตตานี; 20: คส.(จ.)09/2558; 21: 240318; 22: 240438; 23: 7450000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
6003 | (122) แก้มลิงทุ่งคลองลาน 1 และ 2 พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนราธิวาส - [ 71747 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวัสดุภัณฑ์; 20: คส.(จ.)08/2558; 21: 240336; 22: 240546; 23: 12670000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 17
6004 | (38) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำประแสร์ จังหวัดระยอง - [ 71664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.พงศ์พัฒนชัย จำกัด; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6005 | (43) สถานีสูบน้ำปลายคลองระบายใหญ่ ชัยนาท-ป่าสัก 2 จังหวัดสิงห์บุรี - [ 71669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าแดด | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไอซีเอ็น ซิสเต็ม จำกัด; 20: 0; 23: 84563400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6006 | (21) ระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบระบายน้ำปลักปลิง-จะนะ จังหวัดสงขลา - [ 71647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เอ เอส เอ 1994; 20: 0; 21: 240308; 22: 240458; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6007 | (42) สระเก็บน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงหนองกก จังหวัดตรัง - [ 71668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าแดด | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ปัญญาวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 72151000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6008 | ( 2) ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบงานจัดการด้านความปลอดภัยเขื่อน - [71762 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา
6009 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1134 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB-200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0361 - [91647 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6010 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1163 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB ETA 200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MITSUI DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0386 - [ 91648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6011 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1203 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB-ETA-200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MITSUI DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0091 - [ 91649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6012 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1234 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB-ETA-200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MITSUI DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0160 - [ 91650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6013 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1254 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB-ETA-200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MITSUI DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0180 - [ 91651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6014 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1263 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB-ETA-200-23 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ DEUTZ รุ่นF3L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0133 - [91652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6015 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1372 ยี่ห้อ CAPARI รุ่น B-200 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น2712 E หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0489 - [ 91653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6016 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1346 ยี่ห้อ KL รุ่น MHV-H 8/8 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น2712 E หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0571 - [ 91654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 165500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6017 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1376 ยี่ห้อ CAPARI รุ่น B-200 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น2712 E หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0493 - [ 91655 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6018 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.1386 ยี่ห้อ CAPARI รุ่น B-200 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ FORD รุ่น2712 E หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-0497 - [ 91656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 162500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6019 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.2467 ยี่ห้อ CHANG-HE รุ่น 8 HB-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMC รุ่นG 4100 BI หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-1601 - [ 91657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 155700 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6020 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.2469 ยี่ห้อ CHANG-HE รุ่น 8 HB-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMC รุ่นG 4100 BI หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-1603 - [ 91658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 161400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6021 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.2510 ยี่ห้อ CHANG-HE รุ่น 8 HB-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMC รุ่นG 4100 BI หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-1644 - [ 91659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 161400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6022 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 8" X 8" หมายเลข คส.2518 ยี่ห้อ CHANG-HE รุ่น 8 HB-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMC รุ่นG 4100 BI หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0204-1652 - [ 91660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 161400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6023 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 8" หมายเลข คส.3098 ยี่ห้อ PRIME รุ่น S8 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่นSUN4105 TE2 หมายเลขครุภัณฑ์ E5321-0302-0204-2098 - [ 91661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 225000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6024 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 8" หมายเลข คส.3104 ยี่ห้อ PRIME รุ่น S8 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่นSUN4105 TE2 หมายเลขครุภัณฑ์ E5321-0302-0204-2104 - [ 91662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 225000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6025 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 8" หมายเลข คส.3120 ยี่ห้อ PRIME รุ่น S8 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่นSUN4105 TE2 หมายเลขครุภัณฑ์ E5321-0302-0204-2120 - [ 91663 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 225000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6026 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 10" หมายเลข คส.1645 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB ETA 205-29 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ MITSUI DEUTZ รุ่นF5L 912 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0205-0022 - [ 91664 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 215000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6027 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 10" หมายเลข คส.1602 ยี่ห้อ CMC รุ่น C-250 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMEC รุ่น4120 FL260 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0205-0102 - [ 91665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 214800 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6028 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 10" X 10" หมายเลข คส.1626 ยี่ห้อ CMC รุ่น C-250 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ CMEC รุ่น4121 FL260 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0205-0126 - [ 91666 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 225300 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6029 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 12" X 12" หมายเลข คส.1725 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB ETA 300-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ DEUTZ รุ่นF6L 4 BR หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0206-0029 - [91667 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 264400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6030 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 12" X 12" หมายเลข คส.1775 ยี่ห้อ IDEAL รุ่น KN 301-305 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่น1156 DAN หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0206-0074 - [ 91668 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 285200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6031 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 12" X 12" หมายเลข คส.1828 ยี่ห้อ IDEAL รุ่น RN 301-305 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่น1156 DAN/3 หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0206-0121 - [ 91669 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 285200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6032 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 12" X 12" หมายเลข คส.2778 ยี่ห้อ IDEAL รุ่น RN 301-305 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ VM รุ่น1156 DAN หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0304-0206-0234 - [ 91670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 285200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6033 | ค่าซ่อมใหญ่เครื่องสูบน้ำ ประเภท centrifugal pump driven diesel engine ขนาด Ø 12" X 12" หมายเลข คส.1701 ยี่ห้อ TORISHIMA รุ่น KSB 300-35 ขับด้วยเครื่องยนต์ ยี่ห้อ DEUTZ รุ่นF6L 413R หมายเลขครุภัณฑ์ E521-0302-0206-0039 - [91671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 282000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักเครื่องจักรกล
6034 | (1.1) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา - [81627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6035 | (2) ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ (คันคูน้ำ) - [ 81631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.N.S.F.(ไทยแลนด์จำกัด); 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6036 | ค่าสำรวจแผนที่ภูมิประเทศ (งานจัดการน้ำ) - [ 94467 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 14000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6037 | (39) ประตูระบายน้ำวังหิน จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71665 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่; 20: กษ 0307.04/1799; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6038 | (17) ประตูระบายน้ำคลองโคกช้างพร้อมระบบระบายน้ำ จังหวัดพิษณุโลก - [ 71643 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. วัฒนากิจวัสดุ; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6039 | (16) พัฒนาระบบระบายน้ำพื้นที่นาขุนไกร จังหวัดสุโขทัย - [ 71642 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6040 | (13) ประตูระบายน้ำคลองระบายน้ำ D8 (ห้วยพระคือ) ระยะ 2 จังหวัดขอนแก่น - [ 71639 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 50561200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6041 | (5) ประตูระบายน้ำห้วยลังกา จังหวัดนครพนม - [ 71631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; 20: กจ.1/2557 (กสพ.); 21: 240177; 22: 241076; 23: 22843800 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6042 | (27) ประตูระบายน้ำห้วยบังกอ จังหวัดนครพนม - [ 71653 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2561 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 84000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6043 | (15) สถานีสูบน้ำคลองพระพิมล 2 จังหวัดนครปฐม - [ 71641 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญชล; 20: สพก.สกก.8 จ./02/2558(E); 21: 240277; 22: 240457; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6044 | (18) เพิ่มศักยภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยตาจู จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71644] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.ชวลิตรรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6045 | (22) สถานีสูบน้ำมหาสวัสดิ์ 2 จังหวัดนครปฐม - [ 71648 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: E กจ.12/2558; 23: 81480000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6046 | (35) แก้มลิงห้วยตาอุ่นพร้อมอาคารประกอบ จังหวัดสุรินทร์ - [ 71661 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญไทยสังขะก่อสร้าง; 20: สพก.สกก.8 จ./01/2558(E); 21: 240277; 22: 240518; 23: 30000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6047 | (44) แก้มลิงห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71670 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าแดด | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคมงคลเครน; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6048 | (6) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำคลองพระอุดม พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดนนทบุรี - [ 71632 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า บีพีไอ; 20: กจ.1/2556 (กสพ.); 21: 239671; 22: 240391; 23: 147525500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6049 | (24) เขื่อนป้องกันตลิ่งกรมชลประทาน สามเสน จังหวัดกรุงเทพมหานคร - [71650 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไทยเอ็นจิเนียร์ อุตสาหกรรม; 20: 0; 21: 240024; 22: 240473; 23: 56282400 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6050 | (25) สถานีสูบน้ำจุฬาลงกรณ์ 2 จังหวัดปทุมธานี - [ 71651 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 64000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6051 | (28) ประตูระบายน้ำคลองจินดา จังหวัดนครปฐม - [ 71654 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 62080000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6052 | (34) ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี - [71660 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท กรุงธนเอนยิเนียร์ จำกัด; 20: กจ.26/2556 (กสพ.); 21: 239864; 22: 240464; 23: 164052900 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6053 | (8) แก้มลิงบึงลาดน้ำเตียน จังหวัดสุพรรณบุรี - [ 71634 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บรษัท ทีดีดี ก่อสร้าง จำกัด; 20: กจ.12/2556 (กสพ.); 21: 239666; 22: 240748; 23: 67437600 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6054 | (14) ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำสิงหนาท 2 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [71640 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เส็งพาณิชย์เหล็กไทย; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6055 | (19) อาคารป้องกันการกัดเซาะพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี - [ 71645 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรประวัตร; 20: 0; 23: 42456000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6056 | (20) อาคารป้องกันตลิ่งพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการบรรเทาอุทกภัยบ้านเขาค่าย จังหวัดชุมพร - [ 71646 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.วี เอ เอส ซับพลาย; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6057 | (45) อาคารป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น (ระยะที่ 1) โครงการป้องกันตลิ่งคลองละอุ่น จังหวัดระนอง - [ 71671 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ป่าแดด | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นันทฉัตรมาตา; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6058 | (36) แก้มลิงหล่อยูง - โคกกลอย จังหวัดพังงา - [ 71662 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดจารุวิศวะ; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6059 | (23) โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง - [ 71649 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: ผส.จ.1/2557; 21: 239975; 22: 240425; 23: 29592300 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6060 | (26) แก้มลิงบ้านหนองยาว จังหวัดตรัง - [ 71652 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: กจ.4/2557 (กสพ.); 21: 240008; 22: 240608; 23: 62028800 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6061 | (30) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง - [ 71656 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6062 | (31) ค่าก่อสร้างสะพานรถไฟพร้อมขุดลอกคลองระบายและส่วนประกอบอื่น (รฟท. เป็นผู้ดำเนินการ) - [ 71657 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 89755500 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6063 | (32) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น ขุดคลองลัดสายที่ 1 โครงการบรรเทาอุทกภัยย่านตาขาว จังหวัดตรัง - [ 71658 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ตองสามโยธากิจ; 20: 0; 23: 26851200 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6064 | (33) ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง ระยะ 3 จังหวัดพัทลุง - [ 71659 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | แม่แฝก | สันทราย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6065 | (126) ค่าก่อสร้างอาคารรับน้ำเข้าโครงการพัฒนาและบรรเทาอุทกภัยเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง - [ 71751 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หาดใหญ่แสนสิริวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6066 | (128) ท่อระบายน้ำศาลาหลวง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [71753 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอ เอส เอ 1994; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6067 | (129) ประตูระบายน้ำโคกทอง ค่าก่อสร้างอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [71754 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6068 | (3) แก้มลิงหนองชำระยะที่ 2 จังหวัดตาก (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [90963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | แก้มลิง | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด; 20: 0; 23: 340600 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 4
6069 | (9) ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ จังหวัดอุดรธานี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90962 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 357750 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 5
6070 | (7) คันกั้นน้ำริมแม่น้ำตากแดด ช่วงที่ 4 จังหวัดอุทัยธานี (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1894000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักชลประทานที่ 12
6071 | (33.1) ระบบส่งน้ำฝายบ้านลาน ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ - [71869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ม่อนปิ่น | ฝาง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ธนาพานิชย์เชียงใหม่ จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6072 | (34.1) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโทกเสือ ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ - [71903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ดอยหล่อ | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6073 | (34.3) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทุ่งรวงทอง (2) ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 71905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง,หจก.โกลเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6074 | (34.2) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าหลุก (2) ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน - [ 71904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หนองล่อง | เวียงหนองล่อง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไทยวินิเทค จำกัด; 20: สชป.1/24/58 ลพ.; 21: 240323; 22: 240337; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6075 | (33.2) ฝายนาใต้ - นาบอนพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เงา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 71870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัทกิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: คส.ชป.1/จ.02/2558 (ฝนต.); 21: 240316; 22: 240346; 23: 21000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6076 | (32.1) ฝายท่าวัดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71982 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่แวน | พร้าว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีชาตคอนสตรัคชั่น; 20: คส.ชป.1/จ.06/2558 (ฝทว.); 21: 240316; 22: 240346; 23: 30500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6077 | (32.2) ฝายสบขนาดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน - [ 71983 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ทาขุมเงิน | แม่ทา | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชโนทัย; 20: คส.ชป.1/จ.04/2558 (ฝสน.); 21: 240316; 22: 240346; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6078 | (32.3) ฝายห้วยแม่สะเรียงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลท่าผาปุ้ม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 71984 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมัชชาพานิช; 20: คส.ชป.1/จ.03/2558 (ฝสร.); 21: 240316; 22: 240346; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 1
6079 | (34.4) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแก้วตะวันตก ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง - [71906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ลำปางสุธีคอนสตรัคชั่น; 20: ชป.ลป./ปก.จ.04/2558; 21: 240329; 22: 240479; 23: 21679000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6080 | (33.5) ฝายห้วยครกหลวง ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย - [ 71873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 6268700 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6081 | (34.7) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านป่าก๋อย ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย - [71909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอส.เอ็ม.ที แมนชั่นแอน คอนสตรคชั่น; 20: สจ.08/58; 21: 240337; 22: 240367; 23: 22630500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6082 | (33.3) ฝายบ้านสว่างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน - [ 71871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ช.โชคสกุล; 20: 0; 23: 11780000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6083 | (34.5) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวเมือง ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน - [ 71907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ช.โชคสกุลการโยธา; 20: 0; 23: 19558300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6084 | (34.6) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาเจริญ ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา - [71908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: พย.จ.07/2558(พย); 23: 29078900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6085 | (33.4) อ่างเก็บน้ำห้วยผาลาด ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - [71872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พะเยาธนะวงศ์ คอนสตรัคชั่น; 20: คส.ชป.2/Eจ.01/2558; 21: 240340; 22: 240520; 23: 23193900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6086 | (32.4) ฝายแม่ลา(บ้านนาจะลา)พร้อมระบบส่งน้ำฝั่งขวา ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง - [71985 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เลิศโลหะ; 20: คส.ชป.2/สจ.02/58; 21: 240304; 22: 240453; 23: 15612000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6087 | (32.5) ฝายบ้านนาเหลืองในพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน - [ 71986 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อารยนันท์; 20: คส.ชป.2/Eจ.03/2558; 21: 240317; 22: 240496; 23: 17581000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6088 | (32.6) ฝายน้ำลาว ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา - [ 71987 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โอ.ดี.วัสดุก่อสร้าง; 20: คส.ชป.2/สจ.01/58; 21: 240298; 22: 240477; 23: 21419900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6089 | (32.7) ฝายหนองหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย - [ 71988 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงรายภูคาวิศวกรรม; 20: คส.ชป.2/Eจ.02/2558; 21: 240319; 22: 240498; 23: 19432400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 2
6090 | (34.8) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุ่งประชานิมิตร ตำบลผักขวง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 71910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กัลยากรเจริญกิจ; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6091 | (32.8) ฝายห้วยชำอีเลิ้งพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำหมัน อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 71989 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กิติกรินทร์; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6092 | (34.9) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านท่าขอนเบน ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก - [ 71911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 29000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6093 | (34.10) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านลำนัง (2) ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร - [ 71912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ดีอาร์ที เทรดดิ้ง; 20: สชป.3/พจ.01/2558; 21: 240317; 22: 240497; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6094 | (34.11) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า อบต.พยุหะ ตำบลพยุหะคีรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหคิมมอเตอร์; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6095 | (32.11) ฝายมาบแกพร้อมอาคารประกอบ ตำบลมาบแก อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71992 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.พรหมมารักษ์; 20: นว.สญจ.03/2558; 21: 240326; 22: 240505; 23: 14500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6096 | (33.6) ฝายนาผักฮาด ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ - [71874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ทรัพย์พิสิทธิ์โยธา จำกัด; 20: คส.ชป.3/จ.1/2558; 21: 240320; 22: 240529; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6097 | (32.9) ฝายบ้านหนองยาง ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก - [ 71990 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิษณุ.ซี.แอล.เค; 20: คส.ชป.3/จ.2/2558; 21: 240336; 22: 240516; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6098 | (32.10) อาคารบังคับน้ำบ้านหนองหูช้าง (คลองยางนกกระทุง) ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร - [ 71991 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.คฑาวุธการโยธา; 20: คส.ชป.3/จ.3/2558; 21: 240344; 22: 240524; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 3
6099 | (27) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบส่งน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร และจังหวัดนครสวรรค์ ระยะที่ 2 - [71814 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: กจ.7/2556 (กสพ.); 21: 239632; 22: 240562; 23: 71283000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6100 | (34.12) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบึงลำมะโกรก ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ดับเบิลยูเอฟ; 20: กพ./สชป.4/จ.02/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6101 | (34.13) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแม่สลิด ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก - [ 71915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: E ตก./สชป.4/ปกจ.1/2558; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6102 | (34.14) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านน้ำริน ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่ - [ 71916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แพร่มีรัตน; 20: สชป.4-กจ.5/58; 21: 240326; 22: 240506; 23: 27000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6103 | (34.15) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองอ้อ ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - [ 71917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: สท./สชป.4/จ.01/2558; 21: 240309; 23: 18600000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6104 | (33.7) ระบบส่งน้ำประปาภูเขาบ้านพะดี-บ้านผ่านศึกพัฒนา ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก - [ 71875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ฟิวเจอร์ไลน์ โซลูชั่น จำกัด; 20: 0; 23: 14400000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6105 | (32.12) ฝายคลองอ้ายเบี้ย ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71993 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สามเพชร; 20: Eคส.ชป.4/ปจ2/2558; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6106 | (32.13) ฝายบ้านลานตาเกลี้ยงพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำรึม อำเภอเมือง จังหวัดตาก - [ 71994 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอส.เอ็น.ซี การโยธา; 20: ฺE คส.ชป.4/ปว.1/2558; 21: 240337; 22: 240334; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6107 | (32.14) ฝายร่องเปื่อยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ - [ 71995 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอ็น.อี.อี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: คส.ชป.4/สจ.1/2558; 23: 21000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6108 | (32.15) อาคารบังคับน้ำคลองแดน พร้อมขุดลอก ตำบลป้านป้อม อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย - [ 71996 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.กิ่งทอง การโยทา; 20: คส.ชป.4/สจ.3/2558; 21: 240337; 22: 240335; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6109 | (47) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายท่ากระดาน จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71831 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สามเพชร; 20: กจ.14/2557(กสพ.); 21: 240086; 22: 240927; 23: 58219800 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 4
6110 | (34.19) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนนกหอ ตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี - [ 71921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนี่นริ่ง; 20: สชป.5/(จ)01/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6111 | (34.16) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาแกใต้ ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - [ 71918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมการค้า ดับเบิล ยู เอฟ; 20: สชป.5/ลย(จ)07/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6112 | (34.17) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปากปวน 2 ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย - [71919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เลยเชษฐชัย; 20: สชป.5/ลย(จ)06/2558; 23: 34700000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6113 | (34.18) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนาล้อม ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร - [71920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วิมลรัตน์(1994) จก.; 20: 0; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6114 | (34.20) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบง ตำบลสีกาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย - [ 71922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอร์เรสท์ อินจิเนียริ่ง; 20: สชป.5 นค.(จ)/01/2558; 21: 240322; 22: 240562; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6115 | (34.21) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองคังคา 2 ตำบลหนองเดิ่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ - [ 71923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ. ฟร้อนท์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: สชป.5/บก.(จ)03/2558; 23: 21000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6116 | (33.8) ฝายห้วยไซงัว ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย - [71876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนสกลนครประกิตก่อสร้าง; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6117 | (32.17) ฝายห้วยส้มป่อย ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 71998 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง; 20: สชป.5 คส.(จ)/02/2557; 21: 240312; 22: 240492; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6118 | (32.18) ฝายนาหนองเอียน ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย - [ 71999] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรัพย์ทวีคูณก่อสร้าง; 20: สชป.5 คส.(จ)/04/2557; 21: 240317; 22: 240496; 23: 32000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6119 | (32.19) ฝายห้วยเชียงลม ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร - [ 72000 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเมืองทองทวีทรัพย์; 20: สชป.5 คส.(จ)/05/2557; 21: 240316; 22: 240496; 23: 27500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6120 | (32.20) ฝายห้วยโคน (ห้วยพุง) ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย - [ 72001 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนวิจิตรก่อสร้าง; 20: สชป.5 คส.(จ)/03/2557; 21: 240315; 22: 240525; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 5
6121 | (34.22) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอาจสามารถ ตำบลนาเพียง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น - [71924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6122 | (34.23) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนพันชาด 2 ตำบลโคกสำราญ อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น - [ 71925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทไทยพัฒน์ฮาร์แวร์; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6123 | (34.25) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองบัวหน่วย ตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 71927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.108 ซีวิล; 20: กส.จ.02/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6124 | (34.27) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดละลม ตำบลหนองนาแซง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ - [ 71929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศิริเกษมทรัพย์; 20: 0; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6125 | (34.28) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกระจวน ตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ - [ 71930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ดับเบิลยู เค ซี จำกัด; 20: สชป.ชย.6/ชย.จ.05/2558; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6126 | (34.29) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหางเรียง ตำบลลุ่มลำชี อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ - [71931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วิเวศ เอส.พี.คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.6/ชย.จ.03/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6127 | (34.30) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดร่อง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - [ 71932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอร์เรสเอ็นจิเนียริ่ง; 20: สชป.6/(จ)08/2558; 21: 240322; 22: 240562; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6128 | (34.31) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านยาง ตำบลขามเฒ่าพัฒนา อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม - [ 71933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ฟร้อนท์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด; 20: สชป.6/(จ) 09/2558; 21: 240344; 22: 240584; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6129 | (34.32) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างฯฮ่องแฮ zone 2 ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 71934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จงดีแทร็กเตอร์; 20: ชป.รอ.จ.04/2557; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6130 | (19) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำฝั่งขวาฝายชนบท จังหวัดขอนแก่น - [71806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก. ชัยเจริญ ไมตรี; 20: กจ.13/2556 (กสพ.); 21: 239715; 22: 240585; 23: 28848000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6131 | (34.24) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนสะอาด ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น - [ 71926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สหคิมมอเตอร์ จำกัด; 20: สชป.6/ลชก.จ.03/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6132 | (34.33) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านแสนชาติ ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด - [71935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ดับเบิลยู อาร์ คอนซัมเมชั่น; 20: สชป6/ลชก.จ.02/2558; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6133 | (34.26) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขมิ้น ตำบลนาดี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 71928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ปิยกิจวิศวกรรมจำกัด; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6134 | (32.21) ฝายห้วยกุดปลาจ่อย ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น - [ 72002 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วชิรกำพล; 20: 0; 22: 240363; 23: 31961000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6135 | (32.22) ฝายบ้านเทพอวยชัย ตำบลบ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ - [ 72003 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ส.พัฒนะวิศวการโยธา; 20: 0; 22: 240363; 23: 23587000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6136 | (32.23) ฝายห้วยขอนสัก ตำบลวังยาว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม - [ 72004 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 22: 240356; 23: 39198000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6137 | (32.24) ฝายห้วยกุดแคน ตำบลหนองผือ อำเภอจัตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด - [ 72005 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แอฟฟลูเอนซ์; 20: 0; 22: 240363; 23: 30300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6138 | (32.71) ฝายห้วยพริก ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [72052 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 22: 240356; 23: 33398000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 6
6139 | (34.43) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหาด ตำบลโพนเมือง อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71945 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 33237300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6140 | (34.44) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าด้วยไฟฟ้าบ้านม่วงตอย ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71946 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พงษ์ศักดิ์ซับพลายก่อสร้าง; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6141 | (34.45) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรัพย์เจริญ ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71947 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.น.อุบลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6142 | (32.30) อาคารบังคับน้ำห้วยแคนพร้อมขุดลอก (บ้านม่วง) ตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี - [72011 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. พิภพค้าไม้ จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6143 | (34.34) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพนอมเหนือ ตำบลพนอม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม - [ 71936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เคเพาเวอร์แอนคอนสตรัคชั่น; 20: สชป.7/(จ)นพ4/2558; 22: 240385; 23: 27000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6144 | (34.35) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยกะเบา ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม - [ 71937 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สหทรัพย์กลการ(2000); 20: สชป.7/(จ)Eนพ13/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6145 | (34.36) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยบุ่งหมากโมง ตำบลวังตามัว อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม - [ 71938 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สตาร์นครพนม จำกัด; 20: 0; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6146 | (34.37) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านทรายทอง ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร - [ 71939 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุดเขตต์การโยธา; 20: มห.จ.01/58; 21: 240339; 22: 240429; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6147 | (34.38) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำเต้า ตำบลนาโสก อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร - [71940 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6148 | (11) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาระบบชลประทานลุ่มน้ำลำกว้าง-กุดกุง จังหวัดยโสธร - [71798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดสังวาลย์โชคเจริญยิ่ง; 20: ยส.จ.E01/2558; 21: 240324; 22: 240079; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6149 | (34.42) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเหล่าหุ่ง ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร - [71944 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ประดับสุขก่อสร้าง; 20: ยส.จ.E05/2558; 21: 240325; 22: 240475; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6150 | (33.10) ฝายห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ - [71878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุญเลิศเซ็นต์เตอร์; 20: 0; 23: 19000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6151 | (34.39) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตำแย ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ - [71941 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: สชป.7/E จ.001/2558; 21: 240337; 22: 240517; 23: 27000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6152 | (34.40) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าวังหิน ตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - [ 71942 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แอดเทวดา; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6153 | (34.41) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนผักหวาน ตำบลจิกดู่ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ - [ 71943 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พยัคฆินทร์; 20: 0; 23: 22500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6154 | (33.9) ฝายห้วยคูณ (ปชด.) ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม - [ 71877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. เอส.ที.เค เพาเวอร์; 20: คส.ชป.7(จ)/3/2558; 21: 240303; 22: 240543; 23: 37400000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6155 | (32.25) ฝายบ้านห้วยมะแปป ตำบลเรณูใต้ อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม - [72006 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: คส.ชป.7(จ)/2/2558; 21: 240303; 22: 240483; 23: 31000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6156 | (32.26) ฝายห้วยทราย ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร - [72007 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เมืองทองทวีทรัพย์; 20: คส.ชป.7(จ)/4/2558; 21: 240303; 22: 240513; 23: 39343000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6157 | (32.27) ฝายห้วยโสกขี้หมู ตำบลนาโส่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร - [ 72008 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เมืองทองทวีทรัพย์; 20: คส.ชป.7(จ)/6/2558; 21: 240316; 22: 240466; 23: 15615000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6158 | (32.28) ฝายห้วยพระเหลา ตำบลโนนงาม อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ - [ 72009 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: คส.ชป.7(จ)/5/2558; 21: 240316; 22: 240496; 23: 24754000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6159 | (32.29) ฝายห้วยแจระแม ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 72010 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ส.สุมารีเซ็นเนอร์จี้; 20: 0; 23: 14754000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 7
6160 | (34.46) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนละกอ ตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา - [ 71948 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สชป.8 Eจ.นม.1/2558; 21: 240317; 22: 240498; 23: 39000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6161 | (34.48) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนงิ้ว ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา - [ 71950 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: สชป.8 Eจ.นม.2/2558; 21: 240318; 22: 240498; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6162 | (34.49) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านไผ่ใหญ่ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ - [71951 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ฮั่วฮะการไฟฟ้าบุรีรัมย์; 20: 240363; 23: 45524000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6163 | (34.50) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองตาด ตำบลบ้านยาง อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 71952 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ท่วมอินเตอร์; 20: 240544; 23: 22460000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6164 | (34.53) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเจี่ย ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71955] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ประกิตลักษณ์ก่อสร้าง; 20: สชป.8/จ.ศก.2/2558; 21: 240316; 22: 240496; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6165 | (34.79) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพะเนา ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ - [71981 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สชป.8/จ.ศก.3/2558; 21: 240316; 22: 240496; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6166 | (34.51) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำทิพย์นวด ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - [71953 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สชป.8/จ.สร.2/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6167 | (34.52) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโนนมะเขือ ตำบลนาหนองไผ่ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ - [ 71954 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุษยาการสร้าง จำกัด; 20: สชป.8/จ.สร.3/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6168 | (34.54) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผึ้ง ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71956] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ฟอเรสท์ เอ็นจิเนียริ่ง; 20: สชป.8/จ.มล.2/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6169 | (34.47) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบุตานนท์ ตำบลลำนางแก้ว อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา - [ 71949 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วัฒนกฤษชัย ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6170 | (33.11) ฝายตะตึงไถง ตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ - [71879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ่้นส่วนจำกัด สภารัตน์; 20: สชป8.17 จ.07/2558; 21: 240296; 22: 240535; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6171 | (33.12) อาคารบังคับน้ำฝายบ้านสำโรงเกียรติ ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมชายรุ่งเรือง; 20: สชป8.17 จ.06/2558; 21: 240295; 22: 240534; 23: 27500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6172 | (32.31) ฝายบ้านโนนสง่า ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา - [ 72012 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิโรจน์ก่อสร้าง; 20: สชป8.17จ.03/2558; 21: 240292; 22: 240531; 23: 11733000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6173 | (32.32) ฝายบ้านตลาดเจียบ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา - [ 72013 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วน จำกัด อังครงค์รักษ์พาณิชย์; 20: สชป8.17 จ.02/2558; 21: 240297; 22: 240536; 23: 17877000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6174 | (32.33) ฝายบ้านโคกยาง ตำบลชำนิ อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 72014 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขสวัสดิ์ดอนอะราง; 20: สชป8.17จ.05/2558; 23: 23457000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6175 | (32.34) ฝายบ้านกะลัน ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ - [ 72015 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ่้นส่วนกำกัด เศรษฐนนท์; 20: สชป8.17จ.10/2558; 21: 240325; 22: 240596; 23: 12467000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6176 | (32.35) ฝายบ้านป่าอ้อ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ - [ 72016 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 36966000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 8
6177 | (34.57) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านตากแว้ง ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด - [71959 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพวิไล; 20: ตร.จ.01/2558; 23: 22500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6178 | (34.56) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองเคี่ยม ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก - [71958 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.สุริยภัณฑ์ สตีลไพพ์ จำกัด; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6179 | (33.15) ฝายบ้านสวนส้มล่าง 2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี - [ 71883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: จบ.จ.03/2558; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6180 | (34.55) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาอีกา ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี - [71957 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ป.ศิริภัณฑ์; 20: จบ.จ.02/2558; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6181 | (34.58) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปากคลองสนามโพธิ์ ตำบลหาดยาง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี - [71960 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก กองมณีก่อสร้าง; 20: 0; 23: 34300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6182 | (33.13) ฝายบ้านยอดอุดมพร้อมขุดลอก ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว - [ 71881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: คส.ชป.9 ปจ.03/2558; 23: 24000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6183 | (33.14) ฝายบ้านคลองขวาง ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดตราด - [ 71882] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดคอนกรีต; 20: คส.ชป.9 จ.02/2558; 21: 240290; 22: 240470; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6184 | (32.36) อาคารอัดน้ำบ้านหนองน้ำขาวและการขุดลอก ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี - [ 72017 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.พีเอ็น คอนสตัครชั่น แอนด์ บิ้วดิ้ง จำกัด; 20: คส.ชป.9 ปจ.08/2558; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6185 | (32.37) อาคารอัดน้ำคลองโพธิ์ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 72018 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บ.พีเอ็น คอนสตัครชั่น แอนด์ บิ้วดิ้ง จำกัด; 20: คส.ชป.9 ปจ.07/2558; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6186 | (32.38) ฝายบ้านบึงตากาด ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง - [72019 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. รับบิชเซนเตอร์; 20: คส.ชป.9 ปจ.06/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6187 | (32.39) ฝายบ้านใหม่ชูทองพร้อมขุดลอก ตำบลลาดตะเคียน อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี - [ 72020] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ตั้งธำรงค์กิจ; 20: คส.ชป.9 ปจ.04/2558; 23: 21000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6188 | (32.40) ฝายคลองพันโป้ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว - [72021 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: คส.ชป.9/จ.04/2558; 21: 240291; 22: 240501; 23: 23500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6189 | (32.41) ฝายบ้านคลองตาคง 2 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี - [ 72022 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จิตสมานก่อสร้าง; 20: คส.ชป.9 ปจ.05/2558; 23: 22376200 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6190 | (32.42) ฝายบ้านหนองมาตร ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด - [72023 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี; 20: คส.ชป.9 จ.01/2558; 21: 240290; 22: 240470; 23: 28500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 9
6191 | (34.60) สถานีสูบน้ำกลางคลองสนามแจงพร้อมอาคารประกอบ ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี - [ 71962] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ว.วัฒนา พร๊อพเพอร์ตี้; 20: สชป.10/จ.05/2558; 21: 240315; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6192 | (34.59) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกสำราญเหนือ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71961 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศ ศราวุฒิก่อสร้าง; 20: พช./ปจ.5/58; 21: 240323; 22: 240502; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6193 | (34.61) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำหินซ้อนใต้ ตำบลหินซ้อนใต้ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - [71963 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียรประเสริฐ; 20: สบ.จ.1/58; 23: 44996000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6194 | (32.43) อ่างเก็บน้ำโคกเดิ่นฤาษี ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72024 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ณัฐติรัตน์ก่อสร้าง; 20: จ.1/2558 (คส.ชป.10); 21: 240287; 22: 240497; 23: 51675000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6195 | (32.44) ฝายสระคลองทรัพย์ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี - [72025 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เทียรประเสริฐ; 20: จ.3/2558 (คส.ชป.10); 21: 240287; 22: 240437; 23: 19058000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6196 | (32.45) ฝายห้วยชอน ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี - [72026 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วินภัทรกิจ; 20: จ.2/2558 (คส.ชป.10); 21: 240287; 22: 240437; 23: 13004000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 10
6197 | (32.46) อาคารบังคับน้ำคลองบ้านยายปุ่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 72027 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้; 20: 0; 23: 19000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
6198 | (32.47) อาคารบังคับน้ำคลองบัว ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี - [ 72028 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พงษ์ไพศาล อุตสาหกรรม จำกัด; 20: คส.ชป.11/ญจ.01/2558; 21: 240297; 22: 240477; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 11
6199 | (34.63) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านดอนยาว ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 71965 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด นุชนารถ; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6200 | (12) ระบบส่งน้ำและสถานีสูบน้ำ โครงการระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านจักษาช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [ 71799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท กิจการร่วมค้า อะควอร่า จำกัด; 20: 0; 23: 90000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6201 | (62) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาขี้ฝอยช่วงที่ 2 จังหวัดอุทัยธานี - [ 71846 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6202 | (34.62) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่องมะดุก ตำบลหูช้าง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [ 71964 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรภณการโยธา; 20: คส.ชป.12/จ.08/2558; 21: 240283; 22: 240523; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6203 | (32.48) ฝายบ้านเก่า ตำบลกะบกเตี้ย อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท (คลังชัยนาท) - [ 72029 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธงไทยหันคา; 20: คส.ชป.12/จ.06/2558; 21: 240283; 22: 240493; 23: 17000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6204 | (32.49) ฝายหมู่ 12 บ้านชุมทองพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสุขฤทัย อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [72030 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรภณการโยธา; 20: คส.ชป.12/จ.07/2558; 21: 240283; 22: 240523; 23: 23000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6205 | (32.50) ฝายบ้านโป่งข่อย ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72031 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นุชนารถ; 20: คส.ชป.12/จ.05/2558; 21: 240283; 22: 240493; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 12
6206 | (34.64) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพุพระ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี - [71966 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 18500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6207 | (34.65) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านรวกขวาง ตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี - [ 71967 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก. เจ.วี.ซี. ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 33000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6208 | (33.16) ฝายห้วยบ่อคลึง ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี - [ 71884] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ยู พี เอ เอ็นเตอร์ไพรซ จำกัด; 20: 0; 23: 45000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6209 | (33.17) ฝายบ้านหนองตาตุ้ม 1 พร้อมขุดลอก ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี - [71885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท วิกเกอ เมอเจอร์ จำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6210 | (32.51) ฝายหนองสีนวล ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี - [72032 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6211 | (32.52) อาคารบังคับน้ำคลองพลู ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม - [ 72033 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิมธีรา คอนสตรัคชั่น; 20: สชป.13 คส.จ.02/2558; 21: 240336; 22: 240486; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6212 | (32.53) ฝายทดน้ำห้วยลุ่มสุ่มใหญ่ 2 พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี - [ 72034 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ยู.พี.เอ เอ็นเทอร์ไพรช จำกัด; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 13
6213 | (33.20) อาคารบังคับน้ำบ้านดุดวง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [ 71888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: ชพ.จ.03/58; 21: 240295; 22: 240444; 23: 7000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6214 | (34.67) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเขาสามล้าน ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [ 71969 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: 0; 21: 240339; 22: 240458; 23: 35000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6215 | (34.68) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังดินสอ ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร - [71970 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมการก่อสร้าง; 20: 0; 21: 240339; 22: 240518; 23: 45000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6216 | (32.57) อาคารอัดน้ำแพรกคลองวัวใหญ่ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร - [ 72038 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธารารินทร์; 20: 0; 21: 240339; 22: 240488; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6217 | (34.66) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านบ่อไพร ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 71968 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6218 | (34.69) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองละอุ่น ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - [71971 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.วี เอ เอส ซัพลาย; 20: 0; 23: 33000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6219 | (33.18) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านพุไทร ระยะที่ 2 ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี - [71886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สจ.03/2558; 21: 240343; 22: 240523; 23: 14000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6220 | (33.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านวังตะเคียน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 71887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สจ.06/2558; 21: 240343; 22: 240583; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6221 | (33.21) อาคารอัดน้ำคลองน้ำตกเก้าชั้น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง - [ 71889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: สจ.05/2558; 21: 240343; 22: 240583; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6222 | (32.54) ฝายบ้านหนองไผ่พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี - [72035 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุ่นรุ่งเรืองค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: สจ.02/2558; 21: 240343; 22: 240583; 23: 19000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6223 | (32.56) อาคารอัดน้ำห้วยซอยสุขสวัสดิ์พร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร - [ 72037 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: สจ.08/2558; 21: 240344; 22: 240554; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6224 | (32.58) อาคารอัดน้ำบ้านบางแกละพร้อมระบบส่งน้ำ ระยะที่ 1 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - [72039 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ท่าแซะค้าไม้; 20: สจ.04/2558; 21: 240344; 22: 240526; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6225 | (32.55) จัดหาแหล่งน้ำเพื่อผลิตอาหารสัตว์สนับสนุนโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ แห่งที่ 2 ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 72036] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6226 | (17) จัดหาน้ำให้แปลงเกษตรชลประทานพร้อมอาคารประกอบและส่วนประกอบอื่น สำนักชลประทานที่ 14 - [ 83808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: 0; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 14
6227 | (32.60) ทำนบดินทุ่งใสกล้วย ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ - [ 72041 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เอ เอส เอ 1994; 20: กบ/จ.04/2558; 21: 240324; 22: 240449; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6228 | (32.63) ฝายหุบเขาคอช้างพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต - [ 72044 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท รวมชัยทวีทอง จำกัด; 20: ภก./จ.04/2558; 21: 240343; 22: 240466; 23: 8000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6229 | (34.72) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อจิก ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ส.สมชัยวิศวกรรม; 20: สชป.15จ.12/58; 21: 240324; 22: 240564; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6230 | (34.70) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านขอนขวาง ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 71972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 26500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6231 | (34.71) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองบางพระ ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [71973 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.วรยุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 13500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6232 | (32.59) ฝายคลองห้วยมุดพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72040 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เฉลิมการก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.13/2557; 23: 28300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6233 | (32.61) ฝายคลองพาตอน 2 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 72042 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท รวมชัยทวีทอง; 20: สชป.15/จ.10/2557; 23: 24000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6234 | (32.62) ฝายคลองมะรุ่ย ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา - [ 72043 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุราษฎร์ก่อสร้าง; 20: สชป.15/จ.04/2558; 21: 240287; 22: 240498; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 15
6235 | (33.23) ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สายที่ 1 ฝายคลองสิกะ ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา - [ 71891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สข/กจ.14/2558; 23: 9930000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6236 | (34.74) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคดยาง ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา - [71976 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ไท จี อาร์ พี จำกัด; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6237 | (34.73) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำคลองอ้ายน้อย ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง - [ 71975 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 39000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6238 | (33.25) ระบบท่อส่งน้ำฝายวังโต๊ะเสด สายที่ 1.2 ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - [ 71893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก. ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: สต.กจ.14/2558; 21: 240297; 22: 240477; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6239 | (34.75) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านควนโต๊ะเหล็ง ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - [ 71977 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: สต.กจ.31/2558; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6240 | (54) ระบบส่งน้ำคลองพลเอกอาทิตย์ฯพร้อมอาคารประกอบ โครงการบริหารจัดการน้ำคาบสมุทรสทิงพระ จังหวัดสงขลา - [ 71838 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.หัสดินทร์วิศวกรรมการโยธา; 20: 0; 23: 78000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6241 | (33.22) ฝายบ้านช้างให้ ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [71890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 5/2558; 21: 240337; 22: 240578; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6242 | (33.24) ฝายบ้านหัวกาหมิง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล - [71892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่ แสนศิริ ค้าวัสดุ; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ.)1/2558; 21: 240336; 22: 240576; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6243 | (32.64) ฝายหนองเตย ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง - [72045 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 15/2558; 21: 240337; 22: 240578; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6244 | (32.65) ฝายบ้านลำสินธุ์ ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง - [72046 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ลูกแก้ววิศวกรรม; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 12/2558; 21: 240350; 22: 240590; 23: 22000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6245 | (32.66) อาคารอัดน้ำวัดลำไพล ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - [72047 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: ว.วัฒนกิจการโยธา; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ) 6/2558; 21: 240339; 22: 240549; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6246 | (32.67) ฝายบ้านโตนปาหนัน ตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล - [72048 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บ.โฟร์เค การโยธา จำกัด; 20: ผอ.คส.ชป.16 (จ.)2/2558; 21: 240336; 22: 240576; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 16
6247 | (34.78) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบือแนปีแย ตำบลปาลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส - [71980 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เอ็ม.บี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง; 20: นธ.จ.31/2558; 23: 19500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6248 | (33.28) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านดอน ตำบลดอน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี - [ 71896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: ปน.จส.03/2558; 23: 12000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6249 | (33.29) ระบบส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านน้ำดำ ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี - [ 71897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.มะซาสัมพันธ์; 20: ปน.จส.10/2558; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6250 | (34.77) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านปาเระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี - [ 71979 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: ปน.จส.18/2558; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6251 | (34.76) สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกะลูแป ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา - [ 71978 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ลาน้อย | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 18250000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6252 | (33.26) ระบบส่งน้ำอาคารบังคับน้ำบ้านกือยา ตำบลละเอ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา - [ 71894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศ พัฒนา; 20: คส.(จ.)03/2558; 21: 240297; 22: 240418; 23: 9300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6253 | (33.27) ระบบส่งน้ำฝายบ้านตังกะเด็ง ตำบลถ้ำทะลุ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา - [ 71895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท สมาร์ท ดูอิ้ง จำกะด; 20: คส.(จ.)05/2558; 21: 240308; 22: 240489; 23: 15000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6254 | (33.30) ระบบส่งน้ำฝายบ้านภูเขาทอง 3 (เพิ่มเติม) ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส - [ 71898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.รวมสินค้าไม้; 20: คส.(จ.)01/2558; 21: 240287; 22: 240437; 23: 6000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6255 | (33.31) ฝายบ้านน้ำขุ่น พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส - [ 71899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่เงา | ขุนยวม | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวัสดุภัณฑ์; 20: คส.(จ.)04/2558; 21: 240308; 22: 240548; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6256 | (32.68) ฝายคลองปูโป๊ะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา - [ 72049 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท พี.เคยู เพิ่มทรัพย์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: คส.(จ.)06/2558; 21: 240308; 22: 240518; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6257 | (32.69) อาคารบังคับน้ำบ้านบาโง พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี - [ 72050 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท อังสุภานิช การโยธา จำกัด; 20: คส.(จ.)07/2558; 21: 240308; 22: 240518; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6258 | (32.70) ฝายบ้านไอดีแยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส - [ 72051 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ท่าผาปุ้ม | แม่ลาน้อย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท จอมทัพ ค้อนทอง จำกัด; 20: คส.(จ.)02/2558; 21: 240289; 22: 240499; 23: 16000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักชลประทานที่ 17
6259 | สำนักงานก่อสร้าง 2 (ฝ่ายจัดหาที่ดิน 10) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน) - [ 94615 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 1500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6260 | (6) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม - [71793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หสน. ประยงค์นครพนม; 20: 0; 23: 85000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6261 | (15) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม - [ 71802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.น้ำก่ำก่อสร้าง; 20: กจ.15/2556 (กสพ.); 21: 239708; 22: 240601; 23: 61799900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6262 | (25) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดบึงกาฬ - [ 71812 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2561 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 112500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6263 | (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูระบายน้ำบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดนครพนม - [71851 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 121200 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6264 | (1.3) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม - [ 71853 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 121200 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6265 | โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [ 94605 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: #N/A; 23: 5540895 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6266 | โครงการประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [ 94606 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 5160149 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6267 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาบัว สถานีสูบน้ำบ้านนาเชือก จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [ 94608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 673916 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6268 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาคู่ สถานีสูบน้ำบ้านนาแก จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [ 94609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 59800 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6269 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านหนองบัว จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [94611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 921324 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6270 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำลำน้ำยาม จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [94612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 278676 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6271 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านหนองบึง จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [94613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 250782 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6272 | สำนักงานก่อสร้าง 3 (ฝ่ายจัดหาที่ดิน 7) (ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน) - [ 94616 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6273 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาบัว สถานีสูบน้ำบ้านนาสะเดา จ.นครพนม (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [ 94617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 39205 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6274 | (63) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการชลประทานระบบส่งน้ำบ้านเขายายพริ้ง จังหวัดระยอง - [ 71847 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท แหล่งน้ำไทย จำกัด; 20: 0; 23: 93864900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6275 | (1.2) บ่อพักน้ำและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำรูใหญ่ จังหวัดพังงา - [ 83789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 10 สพญ.; 20: 0; 23: 2276700 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6276 | สำนักงานก่อสร้าง 10 (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [94610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 14; 20: #N/A; 23: 11913773 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6277 | สำนักงานก่อสร้าง 11 (ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน) - [94614 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 435600 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6278 | (10) คันดินและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ - [71797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาญจนรินทร์ 2013(ดินลูกรัง,หินใหญ่) / หจก.จัตุรัสวัสดุคอนสตรัคชั่น(ดินถม); 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6279 | (16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71803] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งแซเฮง; 20: กจ.20/2556 (กสพ.); 21: 239832; 22: 240917; 23: 28408000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6280 | (23) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 71810 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พระจันทร์คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: กส.6/2556 (กสพ.); 21: 239819; 22: 240361; 23: 9167500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6281 | (28) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ - [ 71815 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; 20: กจ.21/2556(กสพ.); 21: 239925; 22: 240824; 23: 26554000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6282 | (1.2) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ - [71852 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 13; 20: 0; 23: 121200 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6283 | (4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ - [83795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กาญจนรินทร์ 2013(ดินลูกรัง) / หจก.จัตุรัสวัสดุคอนสตรัคชั่น(ดินถม); 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6284 | ค่าสำรวจจัดทำรายงานความเหมาะสม (ดำเนินการเอง) - [ 94445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 10500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6285 | (2.1) โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขื่อนแม่น้ำยมและเขื่อนแม่น้ำยมตอนบน จังหวัดแพร่ - [ 71860 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2559 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6286 | (2.3) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกิ พร้อมระบบส่งน้ำ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน และโครงการอ่างเก็บน้ำน้ำกอน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน - [ 71862 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 19: บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จก., บ. แอสดีคอน คอร์ปอเรชั่น จก., บ. อินเตอร์เทค คอนซัลแตนท์ จก. และ บ. ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จก.; 20: 0; 23: 13000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6287 | (2.4) โครงการศึกษาความเหมาะสมผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย - [ 71863 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 19: บ. ธารา คอนซัลแตนท์ จก., บ. สยาม-เทค กรุ๊ป จก. และ บ. เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จก.; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6288 | (2.2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำสาขา จังหวัดปราจีนบุรี - [ 71861 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 19: บ. โปรเกส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์ จก., บ. เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จก. และ บ. เอเชีย คอนซัลแตนท์ จก.; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6289 | (1.1) ค่าสำรวจจำแนกประเภทดิน - [71859 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านวิชัย เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6290 | (6) ค่าดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - [ 71867 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 200000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักบริหารโครงการ
6291 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE350 LC ขนาด 250 แรงม้า (รถ.633) E 5309-0402-0502-0173 - [ 83868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6292 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D65A-7 ขนาด 155 แรงม้า (รต.1563) E 9309-0404-0703-0593 - [ 83869 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1785000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6293 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบดอัด ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น WF22A ขนาด 230 แรงม้า (รต.1692) E 9309-0406-0103-0681 - [ 83870 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 2730000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6294 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น HD205-3 ขนาด 296 แรงม้า (รต.1955) E 9309-0407-0104-0194 - [ 83871 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1995000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6295 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CXZ 70 NPD ขนาด 270 แรงม้า (รต.2409) E 5309-0407-0103-0149 - [ 83872 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6296 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถปั้นจั่น ยี่ห้อ NISSAN รุ่น S60L (ชป.072-0005) E 9016-0207-0101-0005 - [ 83909 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 313000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6297 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำขนาด 6000 ลิตร ยี่ห้อ HINO รุ่น KR320 (ชป.097-0292) E 5016-0402-9902-0292 - [83910 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 114000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6298 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ KATO รุ่น HD 1250 VII ขนาด 210 แรงม้า (รถ.713/39) E 5309-0402-0198 - [83873 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง,ร้านยูโล,หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ,บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6299 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE 210 ขนาด 115 แรงม้า (รถ.619/37) E 5309-0402-0301-0358 - [ 83874 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ,ร้านยูโร ,บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1145000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6300 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D.65 A-6 ขนาด 140 แรงม้า (รต.1111) E 5309-0404-0703-0321 - [ 83875 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง,หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ,ร้านยูโล,บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 1800000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6301 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO รุ่น BM-A25 C ขนาด 251 แรงม้า (รต.2386/39) E 5309-0407-0103-1058 - [ 83876 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่, บบริษัจก.เอเชียไทร์ยเซ็นเตอร์ส,ร้านยูโล,หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ,ท ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 2050000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6302 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO รุ่น BM-A25 C ขนาด 251 แรงม้า (รต.2397/39) E 5309-0407-0103-1069 - [ 83877 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ส.ฮวดหลีแบตเตอรี่, บจก.เอเชียไทร์ยเซ็นเตอร์ส.,หจก.เชียงใหม่สุริวงศ์กลการ,ร้านยูโล ,บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน),บ.พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 2150000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6303 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถลากจูง 33 เมตริกตัน GVW ยี่ห้อ MACK รุ่น ลากจูง (ชป.062-0006) E 9016-0213-0802-0079 - [83911 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด,หจก.พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2535),ร้าน ธีระชัยการช่าง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6304 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยก ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น FORK LIFT (ชป.071-0031) E 9016-0209-0105-0031 - [ 83912 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยั่งยืนพิษณุโลก,หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง,บริษัท เอ็นแอนด์เอ คอมเมอร์เชียล จำกัด,หจก.พิษณุโลก วี.ซี.คอนสตรัคชั่น(2535), บริษัท พิษณุโลกนครปิโตรเลียม จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6305 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH-300 ขนาด 200 แรงม้า (รถ.702) E 5309-0402-0502-0203 - [ 83878 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6306 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ CATTERPILLAR รุ่น D.8R ขนาด 285 แรงม้า (รต.2433) E 5309-0404-0703-0987 - [ 83879 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ,ร้านอู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 3862600 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6307 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CA.25 D ขนาด 123 แรงม้า (รต.1721) E 9309-0406-0103-0710 - [ 83880 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ,หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง,หจก.รวมมิตรกิจซัพพลาย,ร้านอู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6308 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO รุ่น A-25-C ขนาด 251 แรงม้า (รต.2387) E 5309-0407-0103-1059 - [ 83881 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ยนต์กิจกลการ; 20: 0; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6309 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D.65A-7 ขนาด 155 แรงม้า (รต.1577) E 9309-0404-0703-0607 - [ 83882 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ต.เจริญแทรคเตอร์,หจก.ยนต์กิจกลการ,ร้านสุภาพรอะไหล่; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6310 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D.65A-7 (RIPPER) ขนาด 155 แรงม้า (รต.1592) E 9309-0404-0303-0622 - [ 83883 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาพรอะไหล่,จก.ต.เจริญแทรคเตอร์ , หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง , หจก.ยนต์กิจกลการ , บจ.คงกิจแทรคเตอร์ 1992; 20: 0; 23: 1928500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6311 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถลากจูง 33 เมตริกตัน Gvw ยี่ห้อ MACK รุ่น R686RSX (ชป.062-0011) E 9016-0213-0803-0011 - [83913 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 1170000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6312 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถพ่วงแบบพื้นระวางต่ำพิเศษ ยี่ห้อ BIRMINGHAM รุ่น - (ชป.066-0022) E 5016-0213-0403-0022 - [83914 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6313 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น TK80GHR (ชป.046-1207) E 9016-0206-2605-1207 - [83915 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6314 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น STR 114 (ชป.046-1212) E 5016-0206-2605-1212 - [ 83916 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6315 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดเครน 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR-320 (ชป.046-1011) E 9016-0206-2605-1011 - [83917 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6316 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TXD 50 HC (ชป.046-0757) E 5016-0206-2605-0757 - [83918 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ส.อุดมซัพ -พลาย , หจก. ซี.เอช.แทรคเตอร์, หจก.พี.เอ.โอ เทรดดิ้ง, หจก.ยนต์กิจ กลการ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6317 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE 280 ขนาด 180 แรงม้า (รถ.646) E 5309-0402-0501-0366 - [ 83884 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6318 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น SE 350 LC ขนาด 250 แรงม้า (รถ.638) E 5309-0402-0502-0178 - [ 83885 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6319 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D 65 A-6 ขนาด 140 แรงม้า (รต.1304) E 509-0404-0703-0423 - [ 83886 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป,หจก.ซีเอสแทรกเตอร์,บ.คงกิจแทรกเตอร์; 20: 0; 23: 1950000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6320 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D 65 A-7 ขนาด 155 แรงม้า (รต.1581) E 509-0404-0703-0611 - [ 83887 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านเฉลิมชัยอะไหล่,บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป; 20: 0; 23: 1985000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6321 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR-320 (ชป.046-2027) E 5016-0206-2605-2027 - [ 83919 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 435000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6322 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ ISUZU รุ่น HTR 114 (ชป.097-1186) E 516-0402-9902-1186 - [83920 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 440000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6323 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ HINO รุ่น KR-320 (ชป.097-0311) E 9016-0802-9903-0311 - [83921 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 455000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6324 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดเครน 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR-320E (ชป.046-1009) E 9016-0206-2605-1009 - [83922 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติแอนด์นิว,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 445000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6325 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดเครน 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ HINO รุ่น KR-320E (ชป.046-1010) E 9016-0206-2605-1010 - [83923 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 445000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6326 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบริการอัดจารบี ยี่ห้อ ISUZU รุ่น TXD 55 (ชป.097-0557) E 9016-0404-9999-0557 - [ 83924 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.สมเกียรติ แอนด์ นิวกรุ๊ป ,ร้านเฉลิมชัยอะไหล่; 20: 0; 23: 430000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6327 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SUMITOMO รุ่น SH 300 ขนาด 200 แรงม้า (รถ.705/39) E 509-0402-0502-0206 - [ 83888 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6328 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถเกลี่ย ยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น MG 430 ขนาด 150 แรงม้า (รต.2333/38) E 5309-0401-0103-0977 - [ 83889 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6329 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบดอัด ยี่ห้อ DYNAPAC รุ่น CT251 ขนาด 210 แรงม้า (รต.2231/36) E 509-0406-0104-0223 - [ 83890 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 2400000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6330 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FXZ 23 NFY ขนาด 236 แรงม้า (รต.2263/37) E 509-0407-0103-0996 - [ 83891 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านยูโล; 20: 0; 23: 989000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6331 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ SAMSUMG รุ่น SE350 LC ขนาด 200 แรงม้า (รถ. 659/38) E 509-0402-0502-0187 - [ 83892 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พัฒนาชาญสิทธิ์เทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1780000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6332 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CXZ 70 NPD ขนาด 270 แรงม้า (รต. 2412/39) E 5309-0407-0103-1052 - [ 83893 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านยูโล; 20: 0; 23: 995000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6333 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ ISUZU รุ่น CXZ 81 ND ขนาด 336 แรงม้า (รต.2530) E 5309-0407-0103-1070 - [ 83894 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ ,บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1150000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6334 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น EX 300 LC ขนาด 200 แรงม้า (รถ.764) E 5309-0402-0502-0211 - [ 83895 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ ,บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 1700000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6335 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบดอัด ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 815 F ขนาด 209 แรงม้า (รต.2509) E 5309-0406-0202-0255 - [ 83896 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พรวินิจ ,บ.ปตท.จำกัด; 20: 0; 23: 2850000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6336 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น D6D ขนาด 140 แรงม้า (รต.2122) E 9309-0404-0703-0909 - [ 83897 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรวินิจ ,บ.ปตท.จำกัด ,หจก.ต.เจริญยนต์; 20: 0; 23: 1709300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6337 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น 1982 (ชป.046-1094) E 5016-0206-2605-1094 - [ 83925 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6338 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดเครน 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น 1982 (ชป.046-1266) E 5016-0206-2605-1266 - [83926 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 320000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6339 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 3 ลบ.ม. ยี่ห้อ NISSAN รุ่น TX20 (ชป.051-0221) E 5016-0401-0202-0221 - [ 83927 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โปรพาร์ท ออโต้,หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6340 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. ยี่ห้อ NISSAN รุ่น TK80 (ชป.052-0537) E 9016-0401-0203-0537 - [ 83928 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โปรพาร์ท ออโต้,หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6341 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ขนาด 4 ลบ.ม. ยี่ห้อ NISSAN รุ่น FD6 (ชป.052-0546) E 9016-0401-0203-0546 - [ 83929 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โปรพาร์ท ออโต้,หจก.สินชัย ปิโตรเลี่ยม; 20: 0; 23: 330000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6342 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกน้ำ ขนาด 6,000 ลิตร ยี่ห้อ HINO รุ่น 1982 (ชป.097-0294) E 5016-0402-9902-0294 - [ 83930 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 325000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6343 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถเกลี่ย ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น GD505R-2 ขนาด 125 แรงม้า (รต.1618) E 9309-0401-0103-0642 - [ 83898 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.หาดใหญ่รถพ่วง; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6344 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ยี่ห้อ HITACHI รุ่น SUPER EX 200 ขนาด 155 แรงม้า (รถ.617) E 5309-0402-0501-0356 - [ 83899 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,; 20: 0; 23: 1350000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6345 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถเกลี่ย ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น GD511R-1 ขนาด 135 แรงม้า (รต.2178) E 8309-0401-0103-0938 - [ 83900 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.หาดใหญ่รถพ่วง; 20: 0; 23: 2005000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6346 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันล้อยางติดใบมีด ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 814 ขนาด 170 แรงม้า (รต.1170) E 9309-0404-0203-0368 - [ 83901 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1889500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6347 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO รุ่น BM-A25C ขนาด 251 แรงม้า (รต.2392) E 5309-0407-0103-1064 - [ 83902 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 2019500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6348 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ VOLVO รุ่น BM-A25C ขนาด 251 แรงม้า (รต.2390) E 5309-0407-0103-1062 - [ 83903 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 2149100 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6349 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันตีนตะขาบ ยี่ห้อ KOMATSU รุ่น D65A-7 ขนาด 140 แรงม้า (รต.1109) E 5309-0404-0703-0319 - [ 83904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 1995000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6350 | ค่าซ่อมใหญ่รถแทรกเตอร์ ประเภทรถดันล้อยางติดใบมีด ยี่ห้อ CATERPILLAR รุ่น 814 ขนาด 170 แรงม้า (รต.1173) E 9309-0404-0203-0371 - [ 83905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 1992500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6351 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถลากจูง 26 เมตริกตัน ยี่ห้อ MACK รุ่น R685 RSX (ชป.061-0071) E 9016-0213-0802-0071 - [83931 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 1250000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6352 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถพ่วงแบบพื้นระวางต่ำ ยี่ห้อ SMM รุ่น 100228 (ชป.065-0320) E 516-0213-0301-0320 - [ 83932 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6353 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกติดเครน 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น UG-780 (ชป.046-1267) E 5016-0206-0605-1276 - [83933 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สามชัยยานยนต์; 20: 0; 23: 418000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6354 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ MOBILE LAB ยี่ห้อ HINO รุ่น FF177 (ชป.097-1006) E 9016-0404-9999-1006 - [ 83934 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สรวัฒน์ชับพลาย,หจก.สานกิจพัฒนา,; 20: 0; 23: 375000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6355 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์ MOBILE LAB ยี่ห้อ HINO รุ่น FF177 (ชป.097-1005) E 9016-0404-9999-1005 - [ 83935 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์ ,หจก.ส.สมชัววิศวกรรม; 20: 0; 23: 375000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6356 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถปั้นจั่น ยี่ห้อ NISSAN รุ่น TS60L (ชป.072-0006) E 9016-0207-0101-0006 - [ 83936 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรหมอารักษ์,หจก.ทวีวัฒนาการช่าง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6357 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 6 เมตริกตัน ยี่ห้อ NISSAN รุ่น CLG 87 FNSB (ชป.046-2198) E 5016-0206-2605-2198 - [ 83907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านส.สุภาซัพพลาย ,ร้าน พีพี การยาง,หจก.ชัยสิริซัพพลาย,หจก.ยู.เอ.เค กลการ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6358 | ค่าซ่อมใหญ่ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก 4 เมตริกตัน ยี่ห้อ ISUZU รุ่น NPR 66 LX 5 (ชป.044-0376) E 5016-0206-2603-0376 - [83908 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยสิริซัพพลาย,หจก.สยามแบตเตอรี่ฯ,ร้านส.สุภาซัพพลาย; 20: 0; 23: 380000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักเครื่องจักรกล
6359 | (2) เครื่องวัดพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GPS ชนิดรังวัดแบบจลน์ในทันที (RTK) 2 ชุด - [ 71786 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 7500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6360 | (3) ระบบงานถ่ายภาพทางอากาศด้วยระบบ UAS Unmanned Aerial Vehicle - [ 71787 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6361 | (1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง - [ 71848 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.N.S.F.(ไทยแลนด์จำกัด),หจก.STรุ่งเรืองทรัพย์; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6362 | (4) ค่าสำรวจธรณีและปฐพีวิทยา - [71865 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทดี-อิมเม็กซ์จำกัด; 20: 0; 23: 1255950 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6363 | (7) โครงการจัดทำแผนที่ภาพถ่ายหรือแผนที่ภาพจากดาวเทียม(ระยะที่ 7) โดยใช้ข้อมูลภาพออร์โธสีเชิงตัวเลขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และข้อมูลภาพดาวเทียมจาก สทอภ. (GISTDA) - [ 71868 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6364 | กล้องวัดมุมพร้อมเครื่องวัดระยะอิเลคทรอนิค (ชนิดใช้แผ่นบันทึกความจำ) พร้อมอุปกรณ์ 9 ชุด - [ 94468 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3600000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6365 | กล้องระดับดิจิตอล (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) 10 ชุด - [ 94469 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 4770000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6366 | กล้องระดับอัตโนมัติ (กำลังขยายไม่น้อยกว่า 30 เท่า) 147 ชุด - [ 94470 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 4998000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6367 | เครื่องวัดพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม GPS แบบมือถือพกพา 18 ชุด - [94471 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6368 | (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 71849 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้าง; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักกฏหมายและที่ดิน
6369 | (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 71850 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน; 20: 0; 23: 2000000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักกฏหมายและที่ดิน
6370 | (2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน (ค่าอำนวยการ) - [94486 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: #N/A; 23: 0 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักกฏหมายและที่ดิน
6371 | (8) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71795 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท วิวัฒน์ก่อสร้าง จำกัด; 20: กจ.24/2555; 21: 239551; 22: 240573; 23: 80142400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6372 | (24) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการฝายสันต้นหมื้อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71811 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตเชียงใหม่; 20: 0; 23: 45000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6373 | (39) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 71823 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง; 20: กจ.6/2557(กสพ.); 21: 240035; 22: 241114; 23: 171000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6374 | (1.1) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำแม่สอย จังหวัดเชียงใหม่ - [ 83788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: บจก.กิตติวิบูลย์; 20: 0; 23: 4890000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6375 | (7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สะลวม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - [83798 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอพร้าว; 20: 0; 23: 13860000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6376 | (44) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง - [ 71828 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ที แอล (J/V TL); 20: กจ.7/2557(กสพ.); 21: 240028; 22: 241106; 23: 135000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6377 | (1.3) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึง อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลำปาง - [83790 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานก่อสร้าง 2 สพก.; 20: 0; 23: 6620000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6378 | (35) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองโพธิ์ (ระยะที่ 1 ) จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71819 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ศิลาช้างเผือกค้าวัสดุก่อสร้าง (2535) จำกัด; 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6379 | (55) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (ไพศาลี) จังหวัดนครสวรรค์ - [ 71839 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.จิรังกรณ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 50000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6380 | (17) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำ โครงการเพิ่มความจุเก็บกักอ่างเก็บน้ำแม่มอก จังหวัดสุโขทัย - [ 71804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ศรีสำโรงขนส่ง; 20: กจ.14/2556(กสพ.); 21: 239709; 22: 240578; 23: 44074300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6381 | (18) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางคลองกระจง จังหวัดสุโขทัย - [ 71805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; 20: กจ.3/2556(กสพ.); 21: 239709; 22: 240578; 23: 19297700 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6382 | (41) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองน้ำไหล ระยะที่ 1 จังหวัดกำแพงเพชร - [71825 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทบุญชอบการประปา; 20: กจ.10/2557 (กสพ.); 21: 240078; 22: 240737; 23: 48853300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6383 | (50) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร - [ 71834 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6384 | (9) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่สาย จังหวัดแพร่ - [83800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 41200000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6385 | (12) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร - [ 83803 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 27261500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6386 | (21) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำบอง จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 71808 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; 20: กจ.19/2555; 21: 239538; 22: 240413; 23: 9843200 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6387 | (22) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย - [71809 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.เอสเทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด; 20: กจ.2/2556 (กสพ.); 21: 239610; 22: 240450; 23: 60957000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6388 | (43) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย - [ 71827 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พินิจอุดรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6389 | (46) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน้ำบ้านบุ่งกกตาล จังหวัดเลย - [ 71830 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สยามซีวิ่ลซัพพลาย; 20: กจ.12/2557(กสพ.); 21: 240074; 22: 240737; 23: 59274700 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6390 | (1.4) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการน้ำเลย จังหวัดเลย - [ 83791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 8577100 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6391 | (29) สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านโพธิ์ไชย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดขอนแก่น - [ 71816 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: สี่แสง การโยธา(1979) จำกัด; 20: กจ.17/2556(กสพ.1); 21: 239783; 22: 240623; 23: 87125000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6392 | (45) สถานีสูบน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ - [ 71829 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: วรายุทธ(เลี่ยงฮะ)การปิโตรเลี่ยม; 20: กจ.9/2557(กสพ.); 21: 240049; 22: 240649; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6393 | (56) สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการสถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง(อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น - [71840 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 94968600 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6394 | (10) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านดงป่าเปือย-ห้วยไหพร้อมระบส่งน้ำ จังหวัดชัยภูมิ - [ 83801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 14800000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6395 | (13) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำตำบลบ้านดง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 จังหวัดขอนแก่น - [ 83804 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 10344000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6396 | (2) ทำนบดินและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตาเปอะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดมุกดาหาร - [ 71789 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภู่สุวรรณการช่าง; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6397 | (20) ฝายยางหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายยางห้วยบังอี่ จังหวัดมุกดาหาร - [ 71807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.รุ่งเรืองกลการ; 20: 0; 21: 239766; 22: 240366; 23: 63400000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6398 | (42) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร - [ 71826 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจอุดรก่อสร้าง; 20: กจ.8/2557 (กสพ.); 21: 240043; 22: 240942; 23: 51171000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6399 | (57) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยคันแทใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร - [ 71841 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 80000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6400 | (58) ฝายยาง โครงการฝายยางลำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ - [ 71842 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 28000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6401 | (59) ฝายยาง โครงการฝายยางห้วยขุหลุ จังหวัดอุบลราชธานี - [ 71843 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 18000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6402 | (8) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโพง (ตอนบน) จังหวัดยโสธร - [ 83799 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: วรายุทธเลี่ยงฮะ; 20: 0; 23: 25000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6403 | (51) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายบ้านสะพุง จังหวัดศรีสะเกษ - [ 71835 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชมตะวัน1999; 20: 0; 23: 40000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6404 | (1) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึง จังหวัดสระแก้ว - [ 71788 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: 0; 23: 145000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6405 | (4) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี - [ 71791 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี; 20: สก.9 พก. (สจช.) 01/2558; 21: 240311; 22: 240495; 23: 95000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6406 | (30) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธระยะที่ 2 จังหวัดจันทบุรี - [71817 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; 20: กจ.22/2556 (กสพ.); 21: 239868; 22: 240595; 23: 58212300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6407 | (5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี - [ 83796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี; 20: 0; 23: 52541900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6408 | (9) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71796 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท บุญสหะการสร้าง จำกัด; 20: กจ.8/2555 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1/2556 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2/2557; 21: 239467; 22: 240518; 23: 121353100 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6409 | (36) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71820 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที กรุ๊ป (2005); 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6410 | (52) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำห้วยขอนแก่น ระยะที่ 3 จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71836 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มิตรศิลป์คอนกรีต; 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6411 | (60) ทำบนดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 71844 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 77164300 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6412 | (1.5) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 83792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 148000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6413 | (14) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ (ไม่รวมค่าดำเนินการโดย กฟภ.1,831,000 บาท) - [ 83805 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20520900 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6414 | (61) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท - [ 71845 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.ธงชัย หันคา จำกัด; 20: 0; 23: 90000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6415 | (1.7) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหนองโรง จังหวัดชัยนาท - [ 83794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. ดับเบิ้ลเอสโยธา; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6416 | (5) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกระพร้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71792 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินทรัพย์ อินเตอร์เทรด; 20: 0; 23: 90000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6417 | (40) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71824 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท อะตอมการช่างบ (๒๐๐๘) จำกัด; 20: สพก.13/ซ.07/2558; 22: 240416; 23: 83476000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6418 | (48) สถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการสถานีสูบน้ำจากคลองท่าล้อ-อู่ทองเติมอ่างเก็บน้ำหนองนาทะเล จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71832 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เอกชัยวัสดุก่อสร้าง จำกัด; 20: สพก.13/ซ.01/2558; 22: 240326; 23: 60000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6419 | (53) ฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 71837 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ยงเฮ้าส์ จำกัด; 20: 0; 23: 49610000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6420 | (11) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำภาชี อาคารทดน้ำบ้านชุกกระเพราพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 83802 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท มานะรุ่งเรืองทรัพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 12524000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6421 | (15) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพิน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 83806 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 12750000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6422 | (7) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ โครงการห้วยผาก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี - [ 71794 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พรประวัตรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 90000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6423 | (49) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 71833 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 85000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6424 | (1.6) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 71856 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 82000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6425 | (6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 83797 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 59765000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6426 | (37) ปรับปรุงเพิ่มความจุอ่าง โครงการอ่างเก็บน้ำบางวาด(เพิ่มความจุอ่างฯ) จังหวัดภูเก็ต - [ 71821 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดเฉลิมการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 67261500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6427 | (13) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา - [ 71800 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หาดใหญ่แสนสิริวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 36600000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6428 | (14) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา - [ 71801 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.อัครพันธุ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 79000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6429 | (26) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง - [ 71813 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 70000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6430 | (31) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง - [ 71818 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.บุญชัยพาณิชย์(1979) จำกัด; 20: กจ.11/2557(กสพ.); 21: 240119; 22: 240534; 23: 135482500 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6431 | (38) ทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล - [ 71822 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด; 20: 0; 23: 89997000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6432 | (1.4) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำพรุพลีควาย จังหวัดสงขลา - [ 71854 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หาดใหญ่แสนสิริวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 119400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6433 | (1.5) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการพัฒนาลุ่มน้ำย่อยคลองพรุพ้อ ระยะ 2 จังหวัดพัทลุง - [ 71855 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 119400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6434 | (1.7) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง - [ 71857 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ตองสามโยธากิจ; 20: 0; 23: 119400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6435 | (1.8) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล จังหวัดสตูล - [ 71858] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หาดใหญ่แสนสิริวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 119400 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6436 | (1.6) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไบ้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยะลา - [83793 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6437 | (16) ค่าก่อสร้างส่วนประกอบอื่น โครงการอ่างเก็บน้ำคลองทรายขาว จังหวัดตรัง - [ 83807 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.มังกรทองพัทลุงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 13780000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง
6438 | (15) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำน้ำก่ำตอนล่าง สถานีสูบน้ำบ้านโพนทอง จังหวัดนครพนม (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90707 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 1850000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6439 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้านนาบัว จังหวัดนครพนม (ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน) - [90710 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6440 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำลำน้ำยามพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร(ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน) - [ 90711 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6441 | โครงการระบบส่งน้ำประตูระบายน้ำบ้้านหนองบึง สถานีสูบน้ำบ้านหนองบึง จังหวัดนครพนม (ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน) - [ 90712 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 3; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6442 | โครงการผันน้ำจากพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกัก จังหวัดระยอง (ค่าปิดงานก่อสร้างโครงการชลประทาน) - [93206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานก่อสร้าง7; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6443 | (16) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะแบง จังหวัดศรีสะเกษ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90706 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 13; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6444 | (23) ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการระบบส่งน้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยตะโก จังหวัดบุรีรัมย์ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90708 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 13; 20: 0; 23: 142000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6445 | (28) ประตูระบายน้ำหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการประตูระบายน้ำพระอาจารย์จื่อ(ลำเชียงทา) จังหวัดชัยภูมิ (ค่าควบคุมงานจ้างเหมา) - [ 90709 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 13; 20: 0; 23: 1343000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6446 | ค่าศึกษา สำรวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้ำ - [ 94472 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 31395800 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
6447 | (1.1) บ่อเก็บน้ำ คสล.พร้อมอาคารประกอบบ้านหนองเขียว ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - [72053 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.เชียงใหม่นวสิริ จำกัด; 20: 0; 23: 2600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6448 | (1.2) ระบบส่งน้ำบ้านแกน้อย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72054 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี ซัพพลาย; 20: 0; 23: 4900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6449 | (1.6) ฝายบ้านปิพอ พร้อมระบบส่งน้ำ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72058 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6450 | (1.7) สระเก็บน้ำห้วยทีคีพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72059 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นาเกียน | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 7500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6451 | (1.18) ฝายบ้านห้วยไก่ป่าพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน (ลุ่มน้ำแม่หาด) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72065 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6452 | (1.23) ฝายไชยา 7 พร้อมระบบส่งน้ำ (ระยะ 1) จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแกน้อย จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - [ 72069 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ธนาพาณิชย์เชียงใหม่ จำกัด; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6453 | (1.24) อาคารบังคับน้ำห้วยยาบและห้วยน้อยพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - [ 72070 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ทาเหนือ | แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6454 | (1.25) ระบบส่งน้ำและบ่อพักน้ำภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - [ 72071] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่งอน | ฝาง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6455 | (1.26) ฝายบ้านแม่แมะพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงตอนบนบ้านปางมะโอ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง - [72072 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่นะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชยากรก้าวหน้า; 20: 0; 23: 7500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6456 | (1.28) ระบบส่งน้ำฝายขุนปิง,ฝายขุนปิงลูกที่ 1 บ้านเมืองนะ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72074 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่นะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.สุขุมเชอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 7500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6457 | (1.1) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ อ่างเก็บน้ำห้วยบอน(ระยะสุดท้าย) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72084 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ทา | แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6458 | (1.2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72085 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | บ้านเป้า | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 5500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6459 | (18.1) โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านขุนแตะ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72124 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ดอยแก้ว | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.เชียงใหม่นวสิริ จำกัด; 20: 0; 23: 840000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6460 | (18.2) ซ่อมแซมระบบอ่างเก็บน้ำห้วยหอย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72125 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | บ้านจันทร์ | กัลยาณิวัฒนา | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 2094100 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6461 | (18.3) ซ่อมแซมฝายแม่สาวตอนบนพร้อมระบบส่งน้ำ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ดอยฟ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72126 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สาว | แม่อาย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.ซี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6462 | (18.4) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72127 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ดอยแก้ว | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชม.เอส.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6463 | (18.5) ซ่อมแซมอาคารประกอบสระเก็บน้ำแปลงสาธิต 85 ไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - [72128 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | บ้านสหกรณ์ | แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6464 | (18.6) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก จังหวัดเชียงใหม่ - [72129 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ห้วยแก้ว | แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พาณิชย์; 20: 0; 23: 850000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6465 | (18.7) ซ่อมแซมบ่อเก็บน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางดะ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72130 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สะเมิงใต้ | สะเมิง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์; 20: 0; 23: 1750000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6466 | (18.8) ซ่อมแซมทำนบดินสระเก็บน้ำศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่โถ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72131 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | บ่อสลี | ฮอด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6467 | (18.9) ซ่อมแซมบ่อพักน้ำและระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบภายในตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ - [72132 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สุเทพ | เมือง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ทิพพสาร; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6468 | (18.10) ซ่อมแซมฝายห้วยแม่หลอดพร้อมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านนาศิริ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ - [72133 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ชิษชาธุรกิจก่อสร้าง; 20: 0; 23: 870000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6469 | (18.11) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำบ้านสันต้นม่วง จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72134 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ม่อนจอง | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6470 | (18.12) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงใหม่ - [ 72135 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ธิติมาพาณิชย์; 20: 0; 23: 5970000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6471 | (1.8) ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบกระจายน้ำพร้อมอาคารประกอบ ภายในศูนย์การเรียนรู้ท่าโป่งแดง (ฐานการเรียนรู้การบริหารจัดการน้ำชลประทาน) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72060 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6472 | (1.27) อาคารบังคับน้ำห้วยทีอือลือ, ห้วยแม่ปอพร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. โครงการขยายผลโครงการหลวงสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 แห่ง - [ 72073 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สบเมย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โกลเดนโปรเจค,หจก.ชื่นชูไพรก่อสร้าง; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6473 | (1.29) ฝายห้วยดอยหัวม้าพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72075 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัทสุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 6690000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6474 | (1.30) ฝายห้วยกิ่วหน่อพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72076 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 6700000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6475 | (1.31) ฝายห้วยเฮี้ยะพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72077 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อุดมอะไหล่; 20: 0; 23: 9200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6476 | (1.32) ฝายห้วยดอยซางพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72078 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เวียงเหนือ | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 9600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6477 | (1.33) ฝายห้วยลอกะนะพร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72079 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่นาเติง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6478 | (5) อาคารบังคับน้ำบ้านผาสำราญ พร้อมระบบส่งน้ำและบ่อเก็บน้ำ คสล. (ระยะที่ 2) โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72083 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองแปง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 23: 13000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6479 | (1.4) ปรับปรุงอาคารประกอบ งานจัดหาน้ำช่วยเหลือโรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม (ก่อสร้างเพิ่มเติม บ่อเก็บน้ำ คสล.ขนาดความจุ 150 ลบ.ม. จำนวน 2 แห่ง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [72087 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เค.ซี.ซี.แม่สะเรียง; 20: 0; 23: 2100000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6480 | (1.20) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน(ระยะที่ 2) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 รายการ - [ 72103 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สุขุมเซอร์วิส สาขาแม่ฮ่องสอน; 20: 0; 22: 240273; 23: 7200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6481 | (18.18) ซ่อมแซมฝายหมากส้มขอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72141 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิรัฐยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 2077000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6482 | (18.19) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายนาป่าแปก จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72142 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิรัฐยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 586000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6483 | (18.21) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมปางตองและอาคารบริวาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72144 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดธเนศค่าวัสดุก่อสร้าง 1994; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6484 | (18.22) ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเรือนประทับแรมโป่งแดง จังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72145 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านจิรัฐยาพาณิชย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6485 | (18.23) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอน - [ 72146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1441000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6486 | (1.3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยฝาง จังหวัดลำพูน 1 รายการ - [72086 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เหล่ายาว | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 9800000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6487 | (18.13) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ลอง จังหวัดลำพูน - [ 72136 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นาทราย | ลี้ | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สินธุวา; 20: 0; 23: 895000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6488 | (18.14) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หละ จังหวัดลำพูน - [ 72137 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นาทราย | ลี้ | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท เชียงใหม่สหมิตร จำกัด; 20: 0; 23: 1527000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6489 | (18.15) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าไผ่ จังหวัดลำพูน - [72138 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าไผ่ | ลี้ | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6490 | (18.16) ซ่อมแซมประตูน้ำอ่างเก็บน้ำแม่หาง จังหวัดลำพูน - [ 72139 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ตะเคียนปม | ทุ่งหัวช้าง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 244000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6491 | (18.17) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำพูน - [ 72140 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ศรีบัวบาน | เมือง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กษิดิศการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 892000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6492 | (4) ก่อสร้างฝายฮ่อพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72082 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 13000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6493 | (18.24) ซ่อมแซมอาคารควบคุมน้ำด้านท้ายอ่างเก็บน้ำฝางบริวาร จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72147 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินธุวา; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6494 | (18.25) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายเหมืองใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72148 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ตังอู๋เซ้ง; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6495 | (18.26) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านแม่หวาน จังหวัดเชียงใหม่ - [72149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซัพพลาย; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6496 | (18.27) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านโป่งกุ่ม จังหวัดเชียงใหม่ - [ 72150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อนุพงษ์พานิชย์; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6497 | (1.12) ก่อสร้างโรงสูบน้ำบ่อบาดาลและระบบส่งน้ำบ้านหนองเจริญ จังหวัดลำพูน 1 รายการ - [ 72354 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หนองปลาสวาย | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อ.เจริญพานิช; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6498 | (1.13) ก่อสร้างระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเขียวตอนล่าง จังหวัดลำพูน 1 รายการ - [ 72355 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หนองปลาสวาย | บ้านโฮ่ง | ลำพูน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6499 | (1.14) ก่อสร้างอาคารอัดน้ำและอาคารป้องกันการกัดเซาะบ้านแม่ฮ่องไคร้ หมู่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72356 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่โป่ง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6500 | (1.15) ก่อสร้างฝายซับน้ำ จำนวน 40 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72357 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เทพเสด็จ | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอึ้งเป๋งเฮงการเกษตร; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6501 | (1.16) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72358 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สันทรรศพานิช; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6502 | (1.22) ค่าบำรุงรักษาบริเวณหัวงานอ่างเก็บน้ำ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72359 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.จีโอซินเทติกส์ ซัพพลายส์; 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6503 | (1.1) ค่าเพาะกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72361 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยเจริญภัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 418500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6504 | (1.2) ค่าเพาะกล้าไม้ไผ่สมุนไพร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72362 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอสพีนานาภัณฑ์; 20: 0; 23: 279000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6505 | (1.3) เพาะกล้าไม้โตเร็ว ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72363 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอสพีนานาภัณฑ์; 20: 0; 23: 558000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6506 | (1.4) ค่าบำรุงรักษาแปลงบำรุงป่าธรรมชาติ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72364 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยเจริญภัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 1320000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6507 | (1.5) งานสาธิตระบบวนเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72365 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอสพีนานาภัณฑ์; 20: 0; 23: 282000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6508 | (1.6) งานสาธิตการปลูกไม้ไผ่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72366 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเอสพีนานาภัณฑ์; 20: 0; 23: 282000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6509 | (1.7) งานสาธิตการจัดการทุ่งหญ้าป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72367 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังเครื่องเขียน; 20: 0; 23: 282000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6510 | (1.8) โครงการศึกษาระบบนิเวศลุ่มน้ำ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72368 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เวชวิทย์; 20: 0; 23: 1650000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6511 | (1.9) โครงการศึกษาผลผลิตป่าไม้และเศรษฐกิจป่าไม้ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72369 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แม่โจ้ออยล์เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 156000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6512 | (1.10) โครงการศึกษาระบบนิเวศน์สัตว์ป่า ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72370 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แม่โจ้ออยล์เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6513 | (1.11) โครงการศึกษาระบบการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72371 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท แม่โจ้ออยล์เซอร์วิส จำกัด; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6514 | (1.12) โครงการศึกษากระบวนการรูปแบบการส่งเสริมเพื่อการพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72372 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. วิไลบริการ; 20: 0; 23: 165000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6515 | (1.13) โครงการศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ไม้ การเปลี่ยนแปลงของสังคมพืชป่าไม้และการกักเก็บคาร์บอนในระบบนิเวศน์ป่าไม้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72373 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซัคเซส ไอที; 20: 0; 23: 605500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6516 | (1.14) โครงการความหลากหลายของสัตว์ป่าในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72374 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชัยเจริญพัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 270000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6517 | (1.15) งานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72375 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านป่าไผ่การเกษตร; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6518 | (1.16) โครงการศึกษาผลผลิตน้ำ(Water Yield)ของลุ่มน้ำห้วยฮ่องไคร้ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72376 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซัคเซส ไอที; 20: 0; 23: 180000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6519 | (1.17) โครงการศึกษาข้อมูลทางอุทกวิทยาอ่างเก็บน้ำและพฤติกรรมของระดับน้ำใต้ดินบ่อบาดาลโครงการพัฒนาเบ็ดเสร็จลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำปิงฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72377 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกรรณิกาวัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 587000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6520 | (1.18) โครงการวิเคราะห์ความแตกต่างของวัสดุที่ใช้สร้างฝายต้นน้ำลำธารที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมนิเวศวิทยาต้นน้ำ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72378 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซัคเซส ไอที; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6521 | (1.19) การศึกษาโรคจากจุลินทรีย์และปรสิตที่พบในบ่อเลี้ยงและการป้องกันกำจัด จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72379 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน จ.เจริญอะควอติคเซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6522 | (1.20) ศึกษาความหลากหลายของชนิดและประชากรของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในพื้นที่ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72380 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กรรณิการ์ วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6523 | (1.21) ความหลากหลายทางชีวภาพของแมลงกลุ่มที่เป็นตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อมและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงนิเวศ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72381 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน จ.เจริญอะควอติคเซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6524 | (1.22) โครงการสาธิตการจัดการฟาร์มปศุสัตว์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72382 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกษตรเจริญ; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6525 | (1.23) งานสาธิตเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ไก่ประดู่หางดำ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72383 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกษตรเจริญ; 20: 0; 23: 370000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6526 | (1.24) งานศึกษาผลผลิตหญ้ากินนีบอมมาซ่าต่อการใช้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมี จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72384 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเกษตรเจริญ; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6527 | (1.25) โครงการศึกษาการปลูกข้าวริมอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ศูนย์ฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72385 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกรรณิการ์วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6528 | (1.26) โครงการศึกษาการปลูกข้าวก่ำเพื่อการคัดเมล็ดพันธุ์ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72386 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกรรณิการ์วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6529 | (1.27) โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72387 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นายสมศักดิ์ สืบเครือ; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6530 | (1.28) โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72388 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกอไผ่; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6531 | (1.29) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72389 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: นายกิติภูมิ บัวเย็น; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6532 | (1.30) โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพนอกการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72390 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านไหมแพร; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6533 | (1.31) โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำลำธาร จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [72391 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ต.รุ่งทรัพย์; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6534 | (1.32) ค่าใช้จ่ายเพื่อการปฏิบัติการป้องกันการบุกรุกทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72392 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท สุขุมเซอร์วิส; 20: 0; 23: 5515000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6535 | (1.1) งานบูรณะซ่อมแซมถนนราดยางภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72405 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซับพลาย; 20: 0; 23: 1876800 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6536 | (1.2) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงใหญ่) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72406 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กิตติวิบูลย์ จำกัด; 20: 0; 23: 1560700 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6537 | (1.3) งานบูรณะถนนลูกรังในเขตโครงการฯ (ทางลำเลียงย่อย) จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72407 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ บี.พี.ซับพลาย; 20: 0; 23: 2633000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6538 | (1.1) ปรับปรุงโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้กลุ่มงานเกษตรกรรมแบบประณีต จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72410 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านป่าไผ่การเกษตร; 20: 0; 23: 800000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6539 | (1.2) ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ - [ 72411 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ลาวาริน อินทีเรียส์ จํากัด; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 1
6540 | (18.74) ซ่อมแซมระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำแม่พริก (ผาวิ่งชู้) จังหวัดลำปาง - [ 72197 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ช.ชิดชนก; 20: 0; 23: 1441000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6541 | (18.76) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเป๊าะ จังหวัดลำปาง - [ 72199 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1440000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6542 | (18.82) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลำปาง - [ 72205 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ลำปางชัยยาก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1377000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6543 | (18.80) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเป้ง จังหวัดลำปาง - [ 93686 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.แพร่อรรถพร; 20: 0; 23: 1816000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6544 | (1.3) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านขวากเหนือ จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72055 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 9210000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6545 | (1.4) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านร่มฟ้าหลวง จัดหาน้ำสนับสนุนศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72056 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชโนทัย; 20: 0; 23: 9212000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6546 | (1.5) ฝายห้วยไคร้แง่ซ้ายพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงวาวี จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72057 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เมืองนะ | เชียงดาว | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 9260300 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6547 | (1.10) ฝายเล่าลิ่วพร้อมพร้อมอาคารประกอบจัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72062 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 9216000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6548 | (1.11) ฝายพร้อมอาคารประกอบบ้านแสนเมืองโก จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำคำ จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [72063 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 8706600 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6549 | (1.19) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคียน จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72066 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ก้าวหน้าแมชชัินเนอรี่; 20: 0; 23: 9190000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6550 | (1.20) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่อ้อฝั่งซ้าย (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดเชียงราย 1 รายการ - [ 72067 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่ตื่น | อมก๋อย | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายยุทธภูมิ; 20: 0; 23: 9263600 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6551 | (2) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)ระยะที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย - [ 72108 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: สจ 04/57; 21: 240312; 22: 240342; 23: 14590000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6552 | (18.28) งานซ่อมแซมถังพักน้ำและระบบส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงดอยบ่อ จังหวัดเชียงราย - [ 72151 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 918000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6553 | (18.29) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝายห้วยบ่อส้ม จังหวัดเชียงราย - [ 72152 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 928000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6554 | (18.30) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองคลองลำน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาฝายแม่แก้ว จังหวัดเชียงราย - [ 72153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 928000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6555 | (18.31) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายวังเคียน จังหวัดเชียงราย - [ 72154 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 669000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6556 | (18.32) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ งานจัดหาน้ำช่วยเหลือราษฎรบ้านสันนา จังหวัดเชียงราย - [72155 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านรวมกิจวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 383000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6557 | (18.33) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายฝายต้นผึ้ง จังหวัดเชียงราย - [72156 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 535000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6558 | (18.38) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายโป่งแขม จังหวัดเชียงราย - [ 72161 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 286000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6559 | (18.40) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านห้วยหยวกป่าโซ จังหวัดเชียงราย - [ 72163 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 470500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6560 | (18.41) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านธารทอง จังหวัดเชียงราย - [ 72164 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 439000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6561 | (18.42) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยป่าตาล จังหวัดเชียงราย - [ 72165 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สุวรรณอาภา; 20: 0; 23: 908000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6562 | (18.44) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำแม่ข้าวต้มท่าสุด จังหวัดเชียงราย - [ 72167 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชติวัฒนาค้าวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 898000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6563 | (18.45) งานซ่อมแซมระบบคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำแม่ตาแมว จังหวัดเชียงราย - [ 72168 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โกลเดนโปรเจค; 20: 0; 23: 717000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6564 | (18.47) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเชียงราย - [ 72170 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 1422000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6565 | (1.9) ฝายน้ำว้าพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดินลุ่มน้ำขุนน่าน(บ้านสไลน้อย-สไลหลวง) จังหวัดน่าน 1 รายการ - [ 72061 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงราย; 20: 0; 23: 7787600 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6566 | (1.17) ฝายน้ำแขว่งพร้อมระบบส่งน้ำ จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงน้ำแขว่ง จังหวัดน่าน 1 รายการ - [ 72064 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ผาบ่อง | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: นาน้อยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 8227000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6567 | (1.5) ปรับปรุงทำนบดินและทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำน้ำเกี๋ยน จังหวัดน่าน 1 รายการ - [ 72088 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ธีราปกรณ์; 20: 0; 23: 5776900 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6568 | (18.49) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำ LMC ฝายน้ำปี้เหนือ(พรด.) จังหวัดน่าน - [72172 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ช.โชคสกุล; 20: 0; 22: 240297; 23: 478000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6569 | (18.50) ซ่อมแซมรางริน 1R-LMC อ่างเก็บน้ำน้ำเลียบ(พรด.) จังหวัดน่าน - [72173 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อินแสง; 20: 0; 23: 1040000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6570 | (18.54) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายน้ำอวน (พรด.) จังหวัดน่าน - [ 72177 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: น่านสุริยะ; 20: 0; 23: 1430000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6571 | (18.57) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำน้ำและ(พรด) จังหวัดน่าน - [72180 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.89 เคหะ; 20: 0; 23: 1619000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6572 | (18.59) ซ่อมแซมรางริน 1L-LMC ฝายดอนแก้ว (พรด.) จังหวัดน่าน - [ 72182] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงราย; 20: 0; 23: 1060000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6573 | (18.62) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดน่าน - [ 72185 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.อินแสงทวีโชค; 20: 0; 23: 1302000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6574 | (1.21) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเฮือก จังหวัดพะเยา 1 รายการ - [72104 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.บ้านต๊ำซีเมนต์บล็อก; 20: 0; 23: 8225500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6575 | (18.64) งานซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำ LMC กม.2+240 -กม.3+500 อ่างเก็บน้ำน้ำจุน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา - [72187 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 748500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6576 | (18.65) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายสุสาน อ่างเก็บน้ำร่องส้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพะเยา - [ 72188 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 839200 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6577 | (18.67) งานซ่อมแซมอาคารอัดน้ำกลางคลอง กม. 0+500อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดพะเยา - [ 72190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ ตั้ง อู๋ เซ้ง; 20: 0; 23: 412900 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6578 | (18.70) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสายทุ่งทราย กม. 0+000-0+600 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ่น จังหวัดพะเยา - [ 72193 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงรายวิวัฒน์ค้าไม้; 20: 0; 23: 636800 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6579 | (18.71) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพะเยา - [ 72194 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ทรัพย์ทวี; 20: 0; 23: 641000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 2
6580 | (18.84) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านฝางแล้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ - [72207 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ซี 11 คอนสตรัคชั่่น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 3
6581 | (18.85) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ - [ 72208 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านอู่เฮงหลี; 20: 0; 23: 264000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 3
6582 | (18.86) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก - [ 72209 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 293000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 3
6583 | (18.87) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครสวรรค์ - [ 72210 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน วี เค การค้า; 20: 0; 23: 97000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 3
6584 | (18.88) ซ่อมแซมคอนกรีตดาด RMC ฝายคลองไพร จังหวัดกำแพงเพชร - [72211 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ช.ชัยชนะ 2009; 20: 0; 23: 1980000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6585 | (18.89) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกำแพงเพชร - [ 72212 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 405000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6586 | (2) ฝายพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยขนุน จัดหาน้ำสนับสนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก - [ 72080 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่นาเติง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตตาก; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6587 | (1.6) ปรับปรุงระบบส่งน้ำโรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม จังหวัดตาก 1 รายการ - [ 72089 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.กรีกรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6588 | (18.90) โครงการอ่างเก็บน้ำร่มเกล้า 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 บ้านป่าคา จังหวัดตาก - [ 72213 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.กรีกรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 420000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6589 | (18.91) โครงการฝายมะโอโค๊ะ 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 12 บ้านมะโอโค๊ะ จังหวัดตาก - [ 72214 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านง่วนหลี; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6590 | (18.92) โครงการฝายมะโอโค๊ะ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 12 บ้านมะโอโค๊ะ จังหวัดตาก - [ 72215 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หสม.ตากการค้า 50; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6591 | (18.93) โครงการฝายวาเหล่ อันเนื่อมาจากพระราชดำริ หมู่ 6 บ้านรวมไทยพัฒนา 8 จังหวัดตาก - [ 72216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กรีกรุ๊ป (2008); 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6592 | (18.94) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดตาก - [ 72217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 474000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6593 | (3) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยผาคำ 1 สาย ตำบลป่าแมต อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ - [ 72109 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.ทรัพย์รุ่งเรืองคอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6594 | (4) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แฮต(LMC) ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองน้ำรัด จังหวัดแพร่ - [ 72110 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.พิษณุซีแอลเค; 20: 0; 23: 12000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6595 | (18.96) งานซ่อมแซมระบบท่อผันน้ำจากฝายแม่จองไฟลงอ่างเก็บน้ำห้วยบง จังหวัดแพร่ - [ 72219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.นอริทเกเบี้ยน; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6596 | (18.97) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำและทำนบดินอ่างเก็บน้ำแม่สะงอนใน จังหวัดแพร่ - [ 72220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจาก้ซอร์วิส; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6597 | (18.98) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง จังหวัดแพร่ - [ 72221 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6598 | (18.99) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำห้วยปุย จังหวัดแพร่ - [72222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.แพร่อรรถพร(1997); 20: 0; 23: 860000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6599 | (18.100) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย LMC อ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ จังหวัดแพร่ - [72223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านอรุณขนส่ง; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6600 | (18.101) งานซ่อมแซมถนนเข้าหัวงานอ่างเก็บน้ำแม่ปานแล้ง จังหวัดแพร่ - [72224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 511000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6601 | (18.102) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดแพร่ - [ 72225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: เพ็ญศรีบางจากเซอร์วิส; 20: 0; 23: 557000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6602 | (18.95) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุโขทัย - [ 72218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 390000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 4
6603 | (18.34) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยทราย 2 จังหวัดอุดรธานี - [72157 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิ่มทวัฒน์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1480000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6604 | (18.35) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุดรธานี - [ 72158 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 488000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6605 | (5) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยโขงช้าง ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย - [ 72111 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.บุษยาการสร้างจำกัด; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6606 | (18.36) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเลย - [ 72159 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.นนท์ทิพย์จำกัด; 20: 0; 23: 181000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6607 | (1.21) คลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยผึ้ง จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72068 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: โรงกลึงวิชัย; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6608 | (1.7) คลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยเชือก จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72090 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6609 | (17) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น โครงการจัดหาน้ำสนับสนุนพื้นที่เขาภูโล้น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร - [ 72123 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บ.วิมลรัตน์(1994) จก.; 20: 0; 23: 44200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6610 | (18.109) อ่างเก็บน้ำห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [72232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6611 | (18.110) อ่างเก็บน้ำห้วยเบือก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [72233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 535000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6612 | (18.111) อ่างเก็บน้ำห้วยนกเค้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: อู่ชัยการช่าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6613 | (18.112) อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [72235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 710000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6614 | (18.113) อ่างเก็บน้ำห้วยกุดน้ำใส อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 570000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6615 | (18.114) อ่างเก็บน้ำบ้านแพงตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72237 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6616 | (18.115) อ่างเก็บน้ำหนองกวั่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [72238 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 669000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6617 | (18.116) อ่างเก็บน้ำห้วยเชียงพิลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72239 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6618 | (18.117) อ่างเก็บน้ำห้วยหินลาด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72240 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6619 | (18.118) อ่างเก็บน้ำห้วยค้อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [72241 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 490000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6620 | (18.119) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำโคกภูใหม่ 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72242 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6621 | (18.120) อ่างเก็บน้ำซับคำโรงสี อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72243 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพาน เทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 740000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6622 | (18.121) ซ่อมแซมฝายบ้านโพนงาม บ.โพนงาม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72244 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จก.; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6623 | (18.122) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสกลนคร - [ 72245 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก. ภูพานเทรดดิ้ง กรุ๊ป; 20: 0; 23: 3180000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6624 | (18.103) ซ่อมแซมคลองส่งน้ำสาย RMC อ่างเก็บน้ำห้วยหินสิ่ว จังหวัดหนองคาย - [ 72226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเศรษฐเพียงพอ 2555; 20: 0; 23: 537000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6625 | (18.104) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดหนองคาย - [ 72227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมุมเงินเปเป้อร์; 20: 0; 23: 83000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6626 | (18.123) ซ่อมแซมฝายห้วยพะเนียง จังหวัดหนองบัวลำภู - [ 72246 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: เกศรินทร์; 20: 0; 23: 379000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6627 | (18.124) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู - [ 72247 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 237000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6628 | (1.17) งานพัฒนาระบบเก็บกักน้ำห้วยนาอ่าง ช่วงที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [72100 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สกลนครวิชัยก่อสร้าง; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6629 | (1.18) โครงการจัดหาน้ำและพัฒนาพื้นที่พระราชทาน 47 ไร่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72101 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 2950000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6630 | (1.19) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำคลองสาย 1 RMC อ่างเก็บน้ำห้วยเรือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72102 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6631 | (1.24) งานปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำตาดไฮใหญ่ ระยะที่ 2 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง - [ 72107 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6632 | (18.105) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำห้วยทรายตอนบน 3 จังหวัดสกลนคร - [ 72228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6633 | (18.106) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยปุ๊ จังหวัดสกลนคร - [ 72229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ยิ่งทวีวัฒน์; 20: 0; 23: 595000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6634 | (18.107) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเคลิ้ม จังหวัดสกลนคร - [72230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6635 | (18.108) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำภูไม้รวก จังหวัดสกลนคร - [ 72231] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านศรีสุวรรณ; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6636 | (1.33) การติดตามศึกษาตัวชี้วัดของศูนย์ ภูพานในด้านต่างๆ (ดิน ป่าไม้ พืช น้ำ) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72393 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิทักษ์โทเทิ่ล; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6637 | (1.34) งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำ ชลประทาน จำนวน 14 แห่ง จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72394 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านศรีสุวรรณ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6638 | (1.35) งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริศูนย์เรียนรู้ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72395 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6639 | (1.36) งานเพาะชำกล้าไม้ดอกไม้ประดับ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72396 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพารวยพันธุ์ไม้; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6640 | (1.37) งานบำรุงรักษาพื้นที่แปลงสาธิตของกิจกรรมภายในศูนย์ 1,700 ไร่ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72397 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านพารวยพันธุ์ไม้; 20: 0; 23: 3060000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6641 | (1.4) งานบูรณะทางลำเลียงในเขตอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72408 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6642 | (1.3) งานก่อสร้างอาคารต้อนรับและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร 1 รายการ - [ 72412 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ภูพานเทรดดิ้ง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6643 | (18.37) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดบึงกาฬ - [ 72160 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [6 empty] | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำ อ่างเก็บน้ำภูทอก; 20: สชป.5/บก.(จ)10/2558; 23: 140000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 5
6644 | (18.55) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดขอนแก่น - [ 72178 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วชิรกำพลก่อสร้าง; 20: 0; 23: 698000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6645 | (18.58) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 72181 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ชัยเจริญ (1990) กาฬสินธุ์; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6646 | (18.61) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยจาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 72184 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านดอนจาน วัฒนา; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6647 | (18.63) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสังกะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 72186 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุญรวยทรัพย์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6648 | (18.66) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ - [ 72189 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.น้ำมันไทยบริการ; 20: 0; 23: 404000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6649 | (1.8) ปรับปรุงระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยลาดเหนือ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ - [ 72091 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.บัวบานพัฒนา; 20: สชป.6/ชย.จ.04/2558; 23: 5000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6650 | (1.22) ปรับปรุงระบบเก็บกักและระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านโนนศรีสง่า (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดชัยภูมิ 1 รายการ - [ 72105 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สยามซีวิลซัพพลาย; 20: 0; 23: 8406000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6651 | (18.39) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำบ้านวังขื่อ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชัยภูมิ - [ 72162 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เอื้อไพโรจน์สถาพร; 20: 0; 23: 1506000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6652 | (18.48) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยภูมิ - [ 72171 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 334000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6653 | (18.51) ฝายห้วยหางหว้า (ห้วยคูขาด) จังหวัดมหาสารคาม - [ 72174 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 1564200 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6654 | (18.53) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดมหาสารคาม - [ 72176 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 125000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6655 | (18.56) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด - [ 72179 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 153000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 6
6656 | (1.9) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยซึง จังหวัดอุบลราชธานี 1 รายการ - [72092 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6657 | (18.125) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยพลาญเสือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 72248 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศริพันธ์ คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6658 | (18.126) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยคำหมากใหญ่ บ้านป่าแขม จังหวัดอุบลราชธานี - [ 72249 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พิภพค้าไม้; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6659 | (18.127) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยซึง จังหวัดอุบลราชธานี - [ 72250 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พงษ์ศักดิ์ซับพลายก่อสร้าง; 20: 0; 22: 240652; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6660 | (18.128) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุบลราชธานี - [ 72251 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังใหญ่; 20: 0; 23: 363000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6661 | (18.69) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านดงน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72192 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้่านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6662 | (18.73) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยวังม่วงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72196 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6663 | (18.79) งานซ่อมแซมคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยนางอออันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72202 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านยิ่งเฮงวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6664 | (18.81) งานซ่อมแซมเครื่องกว้านบานระบาย อ่างเก็บน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครพนม - [ 72204 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านมอนตี้; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6665 | (18.83) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอเกษตรผู้ใช้น้ำชลประทาน จังหวัดนครพนม - [ 72206 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างฯหินชะแนน; 20: 0; 21: 240311; 22: 240316; 23: 998000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6666 | (18.139) งานซ่อมแซมอ่างเก้บน้ำห้วยตะไถ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริห้วยบางทราบตอนบนบ้านคำผักกูด จังหวัดมุกดาหาร - [ 72262 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถิ่นลานคำ; 20: 0; 23: 980000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6667 | (18.141) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดมุกดาหาร - [ 72264 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สมบูรณ์วัสดุ; 20: 0; 23: 530000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6668 | (18.142) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดยโสธร - [ 72265 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านปลาอีด; 20: 0; 21: 240326; 22: 240355; 23: 111000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6669 | (18.136) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอำนาจเจริญ - [ 72259 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทาน โครงการฝายลำเซบาย; 20: ใบสั่งที่ 16/2558; 21: 240329; 22: 240344; 23: 69000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6670 | (18.129) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร. ห้วยแคน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72252 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สายฟ้ามารวย; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6671 | (18.130) ซ่อมแซมอาคารประกอบหนองสังข์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72253 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชวลิตรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6672 | (18.131) ซ่อมแซมพนังกั้นน้ำฝั่งขวา ปตร. บ้านตับเต่าอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72254 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.กุลศักดิ์วิมล; 20: 0; 23: 970000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6673 | (18.132) ซ่อมแซมอาคารประกอบบึงไฮ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72255 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านธนเจริญ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6674 | (18.133) ซ่อมแซมอาคารประกอบหนองบัวทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครพนม - [ 72256 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.ชวลิตรวมวัสดุ; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6675 | (18.134) ซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้น ปตร.บ้านหนองบึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร - [ 72257 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.คูณยิ่ง จำกัด; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 7
6676 | ระบบระบายน้ำบ้านจารย์ ตำบลบ้านจารย์ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ - [94544 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 20000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6677 | (18.153) งานซ่อมแซมอาคารบังคับน้ำอ่างเก็บน้ำหนองโพ จังหวัดนครราชสีมา - [ 72276 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท ประสาทสุข จำกัด; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6678 | (18.154) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบฝายบ้านใหม่ศรีสุข จังหวัดนครราชสีมา - [ 72277 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.ศักดิ์สิทธิื์การโยธา; 20: สชป.8/จ.นม.5/58; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6679 | (18.155) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครราชสีมา - [ 72278 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6680 | (1.10) ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองโป่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 รายการ - [72093 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: บ.กิตติเทพ จำกัด; 20: 0; 23: 2620000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6681 | (18.146) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองไม้งาม จังหวัดบุรีรัมย์ - [72269 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เรืองสุขพาณิชย์เซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6682 | (18.147) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยดินทราย จังหวัดบุรีรัมย์ - [72270 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เรืองสุขพาณิชย์เซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6683 | (18.148) งานซ่อมแซมระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ จังหวัดบุรีรัมย์ - [72271 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เรืองสุขพาณิชย์เซ็นเตอร์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6684 | (18.150) งานซ่อมแซมฝายบ้านหนองฮาง จังหวัดบุรีรัมย์ - [ 72273 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 17/2558; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6685 | (18.152) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ - [ 72275 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 906000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6686 | (18.156) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดศรีสะเกษ - [ 72279 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 292000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6687 | (18.144) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุรินทร์ - [ 72267 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 362000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 8
6688 | (18.158) ซ่อมแซมทำนบดินอ่างฯห้วยตู้ 1 จังหวัดชลบุรี - [ 72281 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.6 เหรียญกิจ; 20: จ-002/58; 23: 748000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6689 | (18.160) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชลบุรี - [ 72283 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บจก.สินรังสรรค์; 20: 0; 23: 265000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6690 | (18.46) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดฉะเชิงเทรา - [ 72169 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ก.ทวีทรัพย์ค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 307000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6691 | (18.161) งานซ่อมแซมฝายคลองเขาล้าน จังหวัดตราด - [ 72284 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมพงษ์การโยธา; 20: 0; 23: 480000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6692 | (18.162) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดตราด - [ 72285 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้าน ป.วัสดุภัณฑ์; 20: 0; 23: 70000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6693 | (1.11) ปรับปรุงระบบชลประทานภายในพื้นที่โรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก 1 รายการ - [ 72094 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ถ.เจริญปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6694 | (18.52) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครนายก - [ 72175 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 224000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6695 | (18.43) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดจันทบุรี - [ 72166 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านสุภาวัสดุ; 20: 0; 23: 182000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6696 | (18.163) งานซ่อมแซมทำนบบ้านคลองบุสูง จังหวัดปราจีนบุรี - [ 72286] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุญเพิ่มการโยธา; 20: ปจ-จ.02/58; 21: 240288; 22: 240318; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6697 | (18.164) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดปราจีนบุรี - [ 72287 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วราพรวัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 168000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6698 | (6) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว - [72112 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.รอดงาม; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6699 | (18.165) งานซ่อมแซมคันคลองส่งน้ำโครงการจัดหาแหล่งน้ำให้ราษฎร หมู่ 8 บ้านคลองทราย จังหวัดสระแก้ว - [72288 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธุ์; 20: สก.-จ.09/2557; 23: 992700 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6700 | (18.166) ซ่อมแซมคูน้ำ อ่างเก็บน้ำช่องกล่ำล่าง 2 สาย จังหวัดสระแก้ว - [72289 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคอมรพันธ์; 20: 0; 23: 387000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6701 | (18.167) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสระแก้ว - [ 72290 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชลกิจ; 20: 0; 23: 1033000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6702 | (18.60) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา(ศูนย์เพาะเลี้ยงปลานิลจิตรลดา) จังหวัดนครนายก - [ 72183 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านสัมพันธ์วัสดุก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1050000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 9
6703 | (18.68) งานซ่อมแซมอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉิน โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่(วังแขม) ตำบลมหาโพธิ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี - [ 72191 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชลชาติ วิศวกรรม; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6704 | (18.72) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดลพบุรี - [ 72195 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 265000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6705 | (18.75) ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ และอาคารระบายน้ำสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 72198 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นิคมบริการ2; 20: 0; 23: 900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6706 | (18.77) ซ่อมแซมอาคารท่อรับน้ำและระบายน้ำ พร้อมเครื่องกว้านบานระบายน้ำสระเก็บน้ำพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 72200 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.นิคมบริการ2; 20: 0; 23: 1900000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6707 | (18.78) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา - [ 72201 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ดีจริงศึกษาภัณฑ์ จำกัด; 20: 0; 23: 111000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6708 | (18.135) โครงการอ่างเก็บน้ำรัตนัย จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72258 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรเสนาแลนด์สเคป; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6709 | (18.137) โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72260 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6710 | (18.138) โครงการอ่างเก็บน้ำหนองแม่นา จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72261 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พรเสนาแลนด์สเคป; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6711 | (18.140) โครงการฝายท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72263 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านลิ้มปัญญาค้าเหล็ก; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6712 | (18.143) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ - [ 72266 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 306000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6713 | (18.145) ฝายคลองวังม่วง 1 จังหวัดสระบุรี - [ 72268 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 950000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6714 | (18.149) ฝายคลองโปร่งกะเพรา 1 จังหวัดสระบุรี - [ 72272 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัท กาลพฤกษ์การโยธา จำกัด; 20: 0; 23: 1270000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6715 | (18.151) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสระบุรี - [ 72274 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 195000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 10
6716 | (18.172) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดชัยนาท - [ 72295 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 14000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6717 | (18.173) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสิงห์บุรี - [ 72296 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเจริญวรกิจ; 20: 0; 23: 27000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6718 | (18.169) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยขมิ้น ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72292 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วเส็งค้าไม้; 20: 0; 23: 927000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6719 | (18.170) ซ่อมแซมฝายซับปลาก้าง ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี (คลังสุพรรณบุรี) - [ 72293 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: บริษัท ซี.แอล.คอนตรีต จำกัด; 20: 0; 23: 606000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6720 | (18.171) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี - [ 72294 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ล.ฮั่วเส็งค้าไม้; 20: 0; 23: 139000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6721 | (18.174) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอ่างทอง - [ 72297 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: วิเชียร สีสุข; 20: 0; 23: 28000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6722 | (7) ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ดีน้อย ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [ 72113 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6723 | (18.157) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดอุทัยธานี - [ 72280 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 110000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6724 | (18.159) ซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำห้วยแหละ 2 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี (คลังอุทัยธานี) - [72282 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เขื่อนเจ้าพระยาค้าไม้; 20: 0; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 12
6725 | (18.176) ซ่อมแซมฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 72299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ป.สงวนชัย บ้านโป่ง; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6726 | (3) โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ก่อสร้างระบบกระจายน้ำฝายทดน้ำบ้านหนองแดง ระยะ 2 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี - [ 72081 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่นาเติง | ปาย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6727 | (18.177) ขุดลอกตะกอนดินในคลองส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านลานกร่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี - [72300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สินชัยปิโตรเลียม; 20: 0; 23: 647000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6728 | (18.178) ซ่อมแซมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบ้านทับศิลา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี - [72301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ธนุดมซีแอนด์ซี (2009); 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6729 | (18.179) ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำฝายทดน้ำบ้านลานกร่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกาญจนบุรี - [ 72302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.พงศกรบิสิเนส; 20: 0; 23: 1770000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6730 | (18.180) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกาญจนบุรี - [ 72303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 405000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6731 | (1.23) ระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งศาลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะที่ 3 จังหวัดราชบุรี 1 รายการ - [ 72106 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 9500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6732 | (18.175) ซ่อมแซมระบบน้ำบ้านหนองตาดั้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี - [ 72298 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.เจ วี ซี ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1550000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6733 | (18.181) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำวัดถ้ำสิงโตทอง จังหวัดราชบุรี - [ 72304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษกรการค้า; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6734 | (18.182) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝายทดน้ำห้วยคลุม กม 2+000 - 2+700 จังหวัดราชบุรี - [ 72305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านนิวสยาม; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6735 | (18.183) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนบน จังหวัดราชบุรี - [ 72306 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พงษ์ศกรนิชิเนส สาขาที่ 1; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6736 | (18.184) ซ่อมแซมอาคารและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยมะหาดตอนล่าง จังหวัดราชบุรี - [ 72307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ราชวีระกิจ; 20: 0; 23: 600000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6737 | (18.185) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดราชบุรี - [ 72308 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านบุษกรการค้า; 20: 0; 23: 447000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 13
6738 | (9) ปรับปรุงอาคารอัดน้ำห้วยหอยพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง - [ 72115 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 14
6739 | (8) ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำผาน้ำหยด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี - [ 72114 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 14
6740 | (16) เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำและระบบระบายน้ำอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - [ 72122 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 14
6741 | (15) ปรับปรุงฝายคลองแซพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72121 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทยางไทยพร้อมกิจ จำกัด; 20: 0; 23: 17501500 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6742 | (18.193) งานซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำทำนบสามอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72316 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6743 | (18.194) งานซ่อมแซมโครงการฝายคลองเก อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72317 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6744 | (18.195) งานซ่อมแซมโครงการฝายคลองเสียน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72318 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6745 | (18.196) งานซ่อมแซมโครงการฝายคลองนบพิตำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [72319 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านเสริมลาภก่อสร้าง; 20: 0; 23: 450000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6746 | (18.197) งานซ่อมแซมโครงการฝายคลองเสลาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72320 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: ร้านพิปูนสินทวี; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6747 | (18.198) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช - [ 72321 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 684000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6748 | (1.12) ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำบางกำปรัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [72095 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ธ.พูลผลการช่าง; 20: กบ/จ.09/2558; 21: 240343; 23: 8879000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6749 | (1.13) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย ๓L-RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [ 72096 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: กบ/จ.08/2558; 23: 5300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6750 | (1.14) ระบบท่อส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สาย ๑R - ๓L - RMC อ่างเก็บน้ำคลองหยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ 1 รายการ - [72097 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.พังงารวมกิจ; 20: กบ/จ.10/2558; 21: 240345; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6751 | (18.186) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ กม.0+400 - กม.2+080 ฝายคลองน้ำตาย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกระบี่ - [ 72309 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านกระบี่ประดับสวน; 20: กบ/จ 07/2558; 21: 240345; 23: 3250000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6752 | (18.187) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดกระบี่ - [ 72310 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 84000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6753 | (18.188) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำฝายคลองทับยาวอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพังงา - [ 72311 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ส.ยิ่งเจริญ 99; 20: 0; 23: 2280000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6754 | (18.189) งานซ่อมแซมฝายคลองบางเสน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพังงา - [ 72312 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านธีรพงษ์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 355000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6755 | (18.190) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพังงา - [ 72313 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 126000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6756 | (18.199) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดภูเก็ต - [ 72322 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 14000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6757 | (18.191) งานซ่อมแซมโครงการทำนบดินบ้านอินทรีย์ทอง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 72314] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ชุมราษฎร์วิศวกรรม; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6758 | (18.192) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี - [ 72315 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.นทีทองการโยธา 54; 20: 0; 23: 238000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6759 | (6) ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบพื้นที่ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช - [72360 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | แม่สอย | จอมทอง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อนันต์มณี; 20: 0; 23: 20000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6760 | (1.38) นิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ และแบบจำลอง เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์สู่การปฏิบัติ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72398 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: สอบราคา; 19: หจก.ไตรทอง นครศรีฯ; 20: ศจ.05/2558; 22: 240440; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6761 | (1.39) สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [72399 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอส.ที.การก่อสร้าง; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6762 | (1.40) โครงการแปลงสาธิต/ไร่นาสวนผสม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72400 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านชวนะปิดตรเลียมการเกษตร; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6763 | (1.41) โครงการแปลงทดลองข้าวอินทรีย์กับวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72401 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวพัทลุง; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6764 | (1.42) โครงการอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลังจากการทำนา (ขยายผล) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [72402 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านโภคภัณฑ์; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6765 | (1.43) โครงการอบรมการเพาะเห็ดนางฟ้า-เห็ดหูหนู (ขยายผล) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72403 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอส.ที.การก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6766 | (1.44) โครงการเศษฐกิจพอเพียง-แบบผสมผสาน ในพื้นที่ ๑ ไร่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72404 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | เชิงดอย, ป่าเมี่ยง, ลวงเหนือ, ห้วยแก้ว | ดอยสะเก็ด, แม่ออน | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: เอส.ที.การก่อสรา้ง; 20: 0; 23: 700000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6767 | (1.5) ปรับปรุงทางลาด/ทางเข้า สำหรับผู้พิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72409 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไตรทอง นครศรีธรรมราช; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6768 | (1.4) ระบบสูบน้ำสนับสนุนกิจกรรมการเกษตรในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ บริเวณหัวงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ระยะที่ 2) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72413 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยศักดิืวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง จ.นครศรีะรรมราช; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6769 | (1.5) ซ่อมแซม-ต่อเติมบำรุงรักษาอาคารบริการข่าวสารข้อมูลและประชาสัมพันธ์โครงการฯ จุดที่ 2 (อาคารประกอบศูนย์เรียนรู้) จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72414 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ชัยศักดิืวัสดุก่อสร้าง อ.เมือง จ.นครศรีะรรมราช; 20: 0; 23: 500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6770 | (1.6) บำรุงรักษาบริเวณและตกแต่งภูมิทัศน์ บริเวณหัวงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72415 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.ไตรทอง นครศรีธรรมราช; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6771 | (1.7) ปรับปรุงอาคารที่พักรับรองผู้ติดตามเสด็จแบบที่ I จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72416 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท เพชรยิ่งทรัพย์ จำกัด; 20: ศร.จ 04/2558; 22: 240470; 23: 4000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6772 | (1.8) ปรับปรุงห้องน้ำเอนกประสงค์ชาย-หญิง สำหรับบริการประชาชนผู้มาเยี่ยมชมและจัดกิจกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72417 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.บ้านตาลอุตสาหกรรม; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6773 | (1.9) ซ่อมแซมปรับปรุงห้องแสดงนิทรรศการโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 รายการ - [ 72418 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ร้านดับเบิ้ลเอสก๊อปปี้เซ็นเตอร์-เครื่องเขียน; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 15
6774 | (12) ปรับปรุงฝายคลองแงะพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [ 72118 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 15000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6775 | (13) ระบบท่อส่งน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สาย 7.1 ฝายบ้านใหม่ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา - [72119 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เฉลิมยศพัฒนา; 20: 0; 23: 13000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6776 | (18.212) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ทรบ.คลองกวาง(พรด.) จังหวัดสงขลา - [ 72335 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ณัฐวิทย์โยธากิจ; 20: สข./กจ.21/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6777 | (18.213) ซ่อมแซมฝายคลองเปียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมระบบรางส่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลา - [ 72336 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 2225000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6778 | (18.214) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำและระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำสนับสนุน กองร้อย ตชด.ที่ 432 (พรด.) ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา - [ 72337 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม; 20: สข/กจ.19/2558; 21: 240345; 22: 240405; 23: 990000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6779 | (18.215) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำคลองพรวน ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา - [ 72338 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ลูกแก้ววิศวกรรม; 20: สข/กจ.20/2558; 21: 240345; 22: 240405; 23: 980000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6780 | (18.216) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสงขลา - [ 72339 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: 0; 23: 573000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6781 | (1.15) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำฝายคลองลิพัง (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ - [ 72098 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุรสีห์การโยธา; 20: 0; 23: 9414000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6782 | (1.16) ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝายคลองห้วยแหลม (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดตรัง 1 รายการ - [72099 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | กองก๋อย | สบเมย | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.นพวิทย์ การโยธา; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6783 | (10) ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านป่าแก (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ระยะที่ 1 ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง - [ 72116 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.สุรสีห์การโยธา; 20: 0; 23: 15012000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6784 | (18.204) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านวังสมบูรณ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง - [ 72327 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 650000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6785 | (18.205) ซ่อมแซมโครงการจัดหาน้ำให้ราษฎรตำบลหนองบัว จังหวัดตรัง - [72328 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 482000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6786 | (18.206) ซ่อมแซมโครงการฝายคลองคุ้ย จังหวัดตรัง - [ 72329 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 360000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6787 | (18.207) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านด่าน 1 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง - [ 72330 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 2749000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6788 | (18.208) ซ่อมแซมโครงการฝายบ้านน้ำราบ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง - [ 72331 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.สานสังขวิทย์; 20: 0; 23: 1796000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6789 | (18.209) ซ่อมแซมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลึก 2 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดตรัง - [ 72332 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.กันตังพันธุ์คอนสตรัคชั่น; 20: 0; 23: 1211000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6790 | (18.210) งานซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำโครงการจัดหาน้ำให้ตำบลแหลมสอม จังหวัดตรัง - [ 72333 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บริษัทวิรัตนากร; 20: 0; 23: 1090000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6791 | (18.211) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดตรัง - [ 72334 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 265000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6792 | (11) ปรับปรุงคลองส่งน้ำฝายบ้านพูด อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง - [72117 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.แก้วภุชงค์วัสดุก่อสร้าง; 20: พท.จ.9/2558; 21: 240329; 22: 240509; 23: 17500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6793 | (18.202) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายคลองตะโหมดอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดพัทลุง - [ 72325 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: สอบราคา; 19: หจก.โชคเสรีคอนสทรัคชั่น 1999; 20: 0; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6794 | (18.203) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดพัทลุง - [ 72326 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 335000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6795 | (14) ระบบส่งน้ำฝายน้ำตกธารปลิว ระยะที่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล - [ 72120 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | หมอกจำแป่ | เมือง | แม่ฮ่องสอน | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 19: หจก.สมพลพาราทอง; 20: สต.กจ.34/2558; 23: 13000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6796 | (18.200) โครงการฝายแค้มขี้พร้า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสตูล - [72323 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: กรณีพิเศษ; 19: หจก.หาดใหญ่แสนสิริค้าวัสดุ; 20: สต.กจ.25/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6797 | (18.201) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดสตูล - [ 72324 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 112000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 16
6798 | (18.217) งานซ่อมแซมเขื่อนกันคลื่นพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส - [ 72340 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.นราวลัย; 20: 0; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6799 | (18.218) งานซ่อมแซมบานระบายน้ำและระบบส่งน้ำโครงการฝายไอร์ยาเด๊ะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส - [ 72341 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: 0; 23: 1406000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6800 | (18.219) ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำ ฝาย ร.ร ชุมชนพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส - [ 72342 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ดีวีโยธากิจ; 20: นธ.จ.36/2558; 23: 2500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6801 | (18.220) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายตามุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส - [ 72343 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.เกรซซีวิลเอ็นจิเนียริ่ง; 20: นธ.จ.35/2558; 23: 2500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6802 | (18.221) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำ โครงการฝายตาเปาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดนราธิวาส - [72344 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: บ.จอมทัพค้อนทอง; 20: นธ.จ.34/2558; 23: 2000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6803 | (18.222) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดนราธิวาส - [ 72345 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านบือแจง; 20: 0; 23: 3711000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6804 | (18.223) ซ่อมแซมฝายคลองโผงโผง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี - [ 72346 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ทวีวัฒนา; 20: ปน.จ.01/2558; 23: 1200000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6805 | (18.224) ซ่อมแซมท่อระบายน้ำวังพรายบัว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปัตตานี - [ 72347 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: ปน.พจ.34/2558; 23: 1500000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6806 | (18.225) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดปัตตานี - [ 72348 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ยะลาธนภัทร; 20: ปน.พจ.44/2558; 23: 461000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6807 | (18.226) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านฆอรอราแม จังหวัดยะลา - [ 72349 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 1000000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6808 | (18.227) ซ่อมแซมระบบส่งน้ำฝายบ้านไอตาลอ จังหวัดยะลา - [ 72350 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ฝาย | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 955000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6809 | (18.228) งานซ่อมแซมโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามข้อเสนอของเกษตรกรในเขตจังหวัดยะลา - [ 72351 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | ซ่อมแซม | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: 0; 20: 0; 23: 642000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6810 | (18.229) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านดอนนา จังหวัดปัตตานี - [ 72352 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก.ปัตตานีสหพันธ์ก่อสร้าง; 20: สปน./พศ./จ.35/2558; 21: 240338; 22: 240367; 23: 929000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6811 | (18.230) โครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ บ้านลุตง จังหวัดปัตตานี - [ 72353 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ป่าเมี่ยง | ดอยสะเก็ด | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: วิธีพิเศษ; 19: หจก ยะลาไทยวัฒน์; 20: 0; 23: 457000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักชลประทานที่ 17
6812 | จัดหาน้ำสนับสนุนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 94493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 40000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6813 | งานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ 10-2 ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 1,570 ไร่ - [ 85679 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนันมณี; 20: 0; 23: 12481000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
6814 | งานปรับปรุงงานก่อสร้างจัดรูปที่ดิน ส่วนที่ 8 ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นที่ 2,200 ไร่ - [ 85680 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไตรทอง นครศรีฯ; 20: 0; 23: 7019000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง
6815 | (1.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 72610 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 1; 20: 0; 23: 10177500 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6816 | (1.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 2 จ้างเหมา - [72611 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2562 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน); 20: สัญญาเลขที่ E กจ.26/2557 (ฝพพ.1); 23: 31060000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6817 | (2.1) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 72612 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 1; 20: 0; 23: 10580000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6818 | (2.2) อุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่นอุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง สัญญาที่ 1 จ้างเหมา - [72613 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2562 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน); 20: E กจ.25/2557 (ฝพพ.1); 23: 23779000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6819 | (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 72739] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 1; 20: 0; 23: 8149000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6820 | (1.2) ค่าขยายเขตระบบไฟฟ้าที่ทำการบ้านพักสำนักงานก่อสร้าง 1 - [ 72740] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค; 20: 0; 23: 6000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6821 | (1.3) ค่าขยายเขตระบบประปาที่ทำการบ้านพักสำนักงานก่อสร้าง 1 - [ 72741] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: การประปาส่วนภูมิภาค; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6822 | (1.4) ค่าก่อสร้างอาคารชลประทาน - [72742 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: บ.โฟลทเทค จำกัด; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6823 | (1.5) ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำ - [72743 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก.เชียงใหม่ตั้งอูเซ็ง; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6824 | (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [ 72744 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 30000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6825 | (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำและอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น อุโมงค์ส่งน้ำช่วงแม่งัด-แม่กวง - [ 72745 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2562 | 17: จ้าง; 19: บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัดบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด บริษัท สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท พิสุทธิ์ เทคโนโลยี จำกัด; 20: 0; 23: 11332000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6826 | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 72748 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 250000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6827 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 72749 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 10000000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6828 | (1.1) ค่ารังวัดและออกหนังสือสำคัญที่หลวง - [ 74617 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สชป10; 20: 0; 23: 3000000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักจัดรูปที่ดินกลาง
6829 | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 74618 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 2; 20: 0; 23: 4200000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6830 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74619 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6831 | (1.1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74620 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 7342700 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6832 | (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จ้างเหมา - [74621 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้าวิจิตรภัณฑ์ไทยวัฒน์; 20: กจ.2/2555; 21: 239355; 22: 240706; 23: 55135200 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6833 | (2.1) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [74622 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน); 20: 0; 23: 3500000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6834 | (2.2) ระบบส่งน้ำฝั่งขวาพร้อมอาคารประกอบ จ้างเหมา - [ 74623 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บจก.เอส เทค ซีวิลแอนด์คอนสตรัคชัน; 20: กจ.17/2557 (กสพ.); 21: 240235; 22: 240953; 23: 68382000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6835 | (3.1) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [74624 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 1310400 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6836 | (3.2) ระบบส่งน้ำฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ จ้างเหมา - [ 74625 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.ตีรวัฒน์สุรินทร์ก่อสร้าง; 20: 0; 23: 109200000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6837 | (1.1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 74626] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักบริหารโครงการ; 20: 0; 23: 5430000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6838 | (2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมงานเบื้องต้น - [ 74627 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: หจก.อุดมการเกษตรพัฒนา; 20: กส.2/กจ.01/2558; 21: 240290; 22: 240500; 23: 15500000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6839 | (3) ถนนทดแทนน้ำท่วมฝั่งขวา (สายตะพานหิน) - [ 74628 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ศรีภูมิการโยธา จำกัด; 20: กจ.4/2558 (กสพ.); 21: 240317; 22: 240677; 23: 129761000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6840 | (1.1) ระบบชลประทานแจ้ห่ม ระยะที่ 2 จ้างเหมา - [ 72450 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง; 20: กจ.20/2555; 21: 239541; 22: 240591; 23: 19661400 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6841 | (2.1) ระบบชลประทานกิ่วลม 3 ระยะที่ 3 จ้างเหมา - [ 72451 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรชัยกาฬสินธุ์พาณิชย์; 20: กจ.21/2555; 21: 239526; 22: 240576; 23: 119673000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6842 | (1.1) ค่าสำรวจและดำเนินการระหว่างก่อสร้าง - [ 72452 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานก่อสร้าง 4; 20: 0; 23: 350000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6843 | (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 72453] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 19: หจก. แพร่อรรถพร; 20: 0; 23: 97986600 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6844 | (3) ค่าพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร - [72454 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง; 20: 0; 23: 23502000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6845 | (4) ก่อสร้างอาคารชลประทาน - [72455 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท สิริวิบูลย์ จำกัด; 20: จ.01/2558 (กส.4); 23: 90000000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6846 | (5) ราดยางถนน - [ 72456 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: หจก. ศิลาแม่ทะ; 20: จส.1/2558 (กสพ.); 21: 240296; 22: 240535; 23: 50000000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6847 | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 72458 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝจม.2; 20: 0; 23: 5446200 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6848 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 72459 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝจม.2; 20: 0; 23: 217848400 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6849 | (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - [ 72460] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | ช่อแล | แม่แตง | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานก่อสร้าง 4; 20: 0; 23: 388000 | [15 empty] | โครงการกิ่วคอหมา จังหวัดลำปาง | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6850 | (1.1) ระบบท่อส่งน้ำคลองพระองค์ไชยานุชิต-อ่างเก็บน้ำบางพระ และอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 จ้างเหมา - [72608 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ช.การช่าง-กรุงธนเอนยิเนียร์; 20: กจ.21/2553(กจพ.2); 21: 238810; 22: 240417; 23: 258245200 | [15 empty] | โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6851 | (1) อาคารที่ทำการและบ้านพัก - [72609 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 44272200 | [15 empty] | โครงการผันน้ำจากพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ำบางพระ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6852 | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 74440 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง7; 20: 0; 23: 4500000 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6853 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74442 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดิน9; 20: 0; 23: 195000000 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6854 | (1.1) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74443 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง7; 20: 0; 23: 2500000 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6855 | (1.2) เขื่อนเก็บกักน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จ้างเหมา - [ 74444 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้างจำกัด และบริษัทซีวิล เอ็นจีเนียริ่งจำกัด; 20: กจ.3/2554(กสพ.2); 21: 238970; 22: 241057; 23: 211103400 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6856 | (2.1) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74445 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง7; 20: 0; 23: 7000000 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6857 | (2.2) ระบบชลประทานฝั่งซ้าย สัญญาที่ 1 จ้างเหมา - [ 74446 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2561 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; 20: 0; 23: 71676100 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6858 | (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน - [ 74447 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ตกลงราคา; 19: บ.มหานคร คอนซัลแตนท์ จำกัด, บ.วายพี คอนซัลแตนท์, บ.ไทยคอนซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดและ บ.สามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนส์ จำกัด; 20: กจ.4/2554(กสพ.2); 21: 239062; 23: 0 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6859 | (1.1) งานราดยางถนนภายในโครงการ - [ 74448 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญสวัสดิ์ ศรีมหาโพธิ์; 20: สม.จ.01/2558; 21: 240309; 22: 240429; 23: 9785000 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6860 | (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม - [ 74449 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักบริหารโครงการ; 20: 0; 23: 62746600 | [15 empty] | โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6861 | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 74433 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดิน 9; 20: 0; 23: 6695100 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6862 | (3) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74435 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดิน 9; 20: 0; 23: 77000000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6863 | (1.1) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74436 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 8; 20: 0; 23: 2106000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6864 | (1.2) คลองส่งน้ำและคลองระบายน้ำพร้อมอาคารประกอบฝั่งขวา จ้างเหมา - [ 74437 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทพมงคลสุโขทัย 2531; 20: กจ.25/2556 (กสพ.); 21: 239918; 22: 240548; 23: 31385200 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6865 | (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 74438] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: กลุ่มสิ่งแวดล้อม 2 และหน่วยงานอื่นๆ; 20: 0; 23: 33730000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6866 | (2) ค่าก่อสร้างถนนทดแทนรอบอ่างเก็บน้ำ - [ 74439 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด; 20: จส.3/2558 (กสพ.) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557; 21: 240312; 22: 240525; 23: 70000000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง จังหวัดชลบุรี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6867 | (1.1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74146 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 9; 20: 0; 23: 2250000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6868 | (1.2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ และประตูระบายน้ำ พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 จ้างเหมา - [74147 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ST1; 20: กจ.18/2553 (กสพ.2); 21: 238805; 22: 240453; 23: 30000000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6869 | (2.1) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74148 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 9; 20: 0; 23: 750000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6870 | (2.2) งานขุดคลองผันน้ำ สถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และอาคารประกอบ พร้อมส่วนประกอบอื่น สัญญาที่ 2 จ้างเหมา - [ 74149 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: กิจการร่วมค้า ยูเอ; 20: กจ.19/2553 (กสพ.2); 21: 238805; 22: 240388; 23: 50000100 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6871 | (3) งานขุดลอกคลองธรรมชาติ - [74150 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ขุดลอก | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัท พี เอ็น คอนสตรัคชั่น แอนด์ บิวดิ้ง จำกัด; 20: 0; 23: 94632100 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6872 | (4) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำและอาคารประกอบ - [ 74151 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้างเหมาบางส่วน; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์จันทบุรี; 20: กจ.6/2558 (กสพ.); 23: 59411700 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6873 | (1.1) แผนงานติดตามและตรวจสอบสภาพสิ่งแวดล้อม - [ 74152 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักวิจัยและพัฒนา; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6874 | (1.2) แผนการปลูกและฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนบริเวณปากแม่น้ำจันทบุรี - [74153 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | กู่ทอง | เชียงยืน | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.จันทบุรี; 20: 0; 23: 1160000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6875 | (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน - [ 74190 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 18: วิธีพิเศษ; 19: บริษัท เอเซีย คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท สยาม-เทค กรุ๊ป จำกัด บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จำกัด; 20: กจ.26/2553 (กสพ.2); 21: 238877; 22: 240418; 23: 5740000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6876 | (1.1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง - [ 74191] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | หวาย | วาปีปทุม | มหาสารคาม | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6877 | (1.1) ค่าสำรวจออกแบบ - [ 74222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | โนนคูณ | คอนสาร | ชัยภูมิ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา และสำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม; 20: 0; 23: 1100000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6878 | (1.1) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 72904 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ 10 สพญ.; 20: 0; 23: 4250000 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6879 | (1.2) ระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ จ้างเหมา - [72905 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทสี่แสงการโยธา (1979) จำกัด; 20: กจ.20/2553 (กสพ.2); 21: 238838; 22: 240490; 23: 105258500 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6880 | (2) คลองระบายน้ำและอาคารประกอบ ระยะที่ 1 - [ 72906 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมการก่อสร้าง; 20: 0; 23: 69000000 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6881 | (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงานระบบสูบน้ำและระบบส่งน้ำ MC1 พร้อมอาคารประกอบ - [ 72907 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2559 | 17: จ้าง; 19: กลุ่มบริษัท SEATEC; 20: จ.46/2553 (กสพ.2); 23: 0 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6882 | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 72972 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 15; 20: 0; 23: 2930500 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6883 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 72974 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ 15; 20: 0; 23: 117219000 | [15 empty] | โครงการพัฒนาลุ่มน้ำตาปี - พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6884 | (1.1) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74713 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝจม.16; 20: 0; 23: 8000000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6885 | (1.1) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 จ้างเหมา - [74714 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 377748000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6886 | (1.2) ปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.1 พร้อมอาคารประกอบ สัญญาที่ 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74715 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ประกวดราคา; 19: 0; 20: 0; 23: 5664000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ 2) จังหวัดสงขลา | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6887 | (1.2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 74630 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: โดย ฝจม.3; 20: 0; 23: 3112500 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6888 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74631 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: โดย ฝจม.3; 20: 0; 23: 144500000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6889 | (1.1) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74632 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: สำนักงานก่อสร้าง 12; 20: 0; 23: 4854000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6890 | (1.2) เขื่อนหัวงานและอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำ จ้างเหมา - [ 74633] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | นิคมคำสร้อย | นิคมคำสร้อย | มุกดาหาร | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2559 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทกิจการร่วมค้า เอสเค1; 20: กจ.1/2555; 21: 239356; 22: 240945; 23: 76539600 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6891 | (1) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 74712] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | โคกมะม่วง | ปะคำ | บุรีรัมย์ | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: โดย หน่วยงานอื่น; 20: 0; 23: 11956000 | [15 empty] | โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6892 | (1.1) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74299 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: หจก.อุตรดิตถ์ออยล์; 20: 0; 23: 684800 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6893 | (1.2) เขื่อนทดน้ำและอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น จ้างเหมา - [74300 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทสี่แสงการโยธา(1979) จำกัด; 20: กจ.8/2554 (กสพ.1); 21: 239031; 22: 240681; 23: 308510800 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6894 | (2.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74301 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: กรณีพิเศษ; 19: ปตท.; 20: 0; 23: 8260000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6895 | (2.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 จ้างเหมา - [74302 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2560 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บริษัทสี่แสงการโยธา(1979) จำกัด; 20: กจ.18/2556(กสพ.); 21: 239786; 22: 241226; 23: 70195800 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6896 | (3.1) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ ค่าควบคุมงานจ้างเหมา - [ 74303 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: สำนักงานก่อสร้าง14; 20: 0; 23: 3920000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6897 | (3.2) ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย พร้อมอาคารประกอบ จ้างเหมา - [74304 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2561 | 17: จ้าง; 18: ประกวดราคา; 19: บ.อรลักษณ์สิงห์บุรี1994จำกัด; 20: 0; 23: 65968800 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6898 | (1.1) ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - [74305 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: การไฟฟ้า; 20: 0; 23: 5000000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6899 | (2) ค่าใช้จ่ายตามแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขและพัฒนาสิ่งแวดล้อม - [ 74306] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ฝจม.3; 20: 0; 23: 17000000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6900 | (1) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาควบคุมงาน - [ 74307 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย มหานคร คอนซัลแตนท์จำกัด,บริษัทไทยคอน ซัลแตนท์ เอ็นจิเนียริง จำกัด,บริษัท วายพี คอนซัลแตนท์จำกัดและบริษัทสามารถ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์จำกัด; 20: 0; 21: 239031; 22: 240681; 23: 2989900 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6901 | (1.1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดหาที่ดินจัดซื้อที่ดิน - [ 74430 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 18: ตกลงราคา; 19: ฝจม.3; 20: 0; 23: 9000000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6902 | (2) ค่าซื้อที่ดิน ค่าทดแทน ค่ารื้อย้ายในการจัดหาที่ดิน - [ 74431 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | รอบเมือง | เมือง | ร้อยเอ็ด | กองทัพภาคที่ 2 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: ฝจม.3; 20: 0; 23: 525000000 | [15 empty] | โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ | สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่
6903 | (2) ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการสำรวจ ออกแบบระบบควบคุมการจัดการน้ำ (SCADA) และเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน - [ 72746 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  | สันติสุข | ดอยหล่อ | เชียงใหม่ | กองทัพภาคที่ 3 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: จ้าง; 19: 0; 20: 0; 23: 7997000 | [15 empty] | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6904 | ค่าออกแบบคันคูน้ำ (LS) - [ 93216 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | บริหารจัดการ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 3968360 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6905 | เพิ่มปริมาณความจุเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำคลองวังบอน สชป.9 (LS) - [ 93217 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6906 | คันกั้นน้ำท่าแหและอาคารประกอบ (55.568 กม.) โครงการท่าแห สชป.9 (LS) - [ 93218 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6907 | คลองท่าแห (33.55 กม.) โครงการท่าแห สชป.9 (LS) - [ 93219 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 150000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6908 | เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ำพระปรง สชป.9 (LS) - [ 93220 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 100000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6909 | ออกแบบบานระบายในเขต สชป.10 (LS) - [ 93222 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 15000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6910 | ปรับปรุงคลองชักน้ำและอาคารประกอบ โครงการแก้มลิงทะเลสาบ สชป.10 (LS) - [ 93223 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | แก้มลิง | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 55000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6911 | ปรับปรุงก่อสร้างโรงสูบน้ำท่าฉนวน พร้อมเครื่องสูบน้ำ สชป.10 (LS) - [93224 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6912 | ปรับปรุงโรงสูบน้ำ MC-P2 พร้อมเครื่องสูบน้ำ สชป.10 (LS) - [ 93225 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 60000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6913 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปากจั่น สชป.10 (LS) - [ 93226 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 55000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6914 | ปรับปรุง ปตร.ปากคลองระบายน้ำ 1 ซ้าย - ป่าสัก สชป.10 (LS) - [ 93227 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 6.การบริหารจัดการ | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 55000 | [15 empty] | การจัดการน้ำชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6915 | โครงการกิ่วคอหมา (อาคารเพิ่มเติม , แก้ไขแบบระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ) ต. ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง (LS) - [93228 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 240000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6916 | โครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง (แก้ไขรายละเอียดระบบชลประทานและ อาคารประกอบ (ฝั่งขวา) , จัดภูมิทัศน์เพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จ) (LS) - [93229 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 300000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6917 | โครงการประตูระบายน้ำท่าฉิม (อาคารโรงเก็บ Bulkhead Gate และอาคารเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง , ปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวงาน ) ต. นาวังหิน อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี (LS) - [ 93230 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 200000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6918 | โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำประแสร์ (ปรับภูมิทัศน์บริเวณหัวงานที่ทำการ และบ้านพัก , ระบบไฟฟ้าภูมิทัศน์) ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง (LS) - [93231 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 68000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6919 | โครงการอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก (ออกแบบป้องกันการกัดเซาะลาดเชิงเขา บริเวณหัวงาน , ระบบไฟฟ้าบริเวณอาคารควบคุมน้ำ) ต.คำพราน อ.วังม่วง จ.สระบุรี (LS) - [ 93232 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 120000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6920 | โครงการระบบระบายน้ำแม่น้ำตรัง (สะพานข้ามคลองผันน้ำ จำนวน 3 แห่ง , อาคารป้องกันตลิ่ง 1 แห่ง , อาคารรับน้ำ 11 แห่ง ) อ.เมือง จ.ตรัง (LS) - [93233 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 550000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6921 | โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา (สะพานข้ามคลองระบายน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล , อาคารโรงเก็บเรือตรวจการณ์ ท่าเทียบเรือ , ที่ทำการและอาคารบ้านพัก) จ.เชียงใหม่ ออกแบบสะพานข้ามคลองระบายน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล (LS) - [ 93234 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 355000 | [15 empty] | การจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นชลประทาน | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6922 | ประตูระบายน้ำคลองป้าแจง ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม (LS) - [93235 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 5000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6923 | ประตูระบายน้ำ ร.3 R - สองพี่น้อง ต.หัวโพธ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี (LS) - [93236 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ประตูระบายน้ำ | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 5000 | [15 empty] | การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6924 | จัดหาน้ำสนับสนุนวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม (วัดไผ่ดำ) ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี - [ 94493 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [5 empty] | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ระบบชลประทาน | สร้างใหม่ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 40000 | [15 empty] | การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม
6925 | ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - [ 94587 ] | 2.1 กรมชลประทาน | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน |  |  | 1 |  |  | กรุงเทพมหานคร | กองทัพภาคที่ 1 |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ | 2558 | 17: ดำเนินการเอง; 19: 0; 20: 0; 23: 400000 | [15 empty] | โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี (แผนระยะที่ 2) | สำนักออกแบบวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

## framework
ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ 1 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยุทธศาสตร์ 3 | ยุทธศาสตร์ 4 | ยุทธศาสตร์ 5 | ยุทธศาสตร์ 6 | วิธีดำเนินการ | กระทรวง | หน่วยงาน
1.การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | 2.1 ประปาหมู่บ้าน | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา | 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | 6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ | 1 จ้าง | 1.กระทรวงกลาโหม | 1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย
2.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ | 3.2 สระน้ำชุมชน | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | 5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด | 6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร | 2 ดำเนินการเอง | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2.1 กรมชลประทาน
3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) |  | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง | 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ |  | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  | 3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.2 กรมพัฒนาที่ดิน
4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย |  |  | 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | 4.4 จัดทำผังเมือง |  | 6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม |  | 4.กระทรวงมหาดไทย | 2.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
5.การจัดการคุณภาพน้ำ |  |  | 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง |  | 6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ |  | 5.กระทรวงศึกษาธิการ | 2.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
6.การบริหารจัดการ |  |  | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  | 6.รัฐวิสาหกิจ | 3.1 กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
[8 empty] | 7.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 3.2 กรมทรัพยากรน้ำ
3.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
3.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช
3.5 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6 กรมป่าไม้
4.1 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
5.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | [8 empty] | 6.1 องค์การจัดการน้ำเสีย(ทส.)
มีความพร้อมด้านเทคนิค (มีรายงานศึกษา ออกแบบแล้ว) | [8 empty] | 6.2 การประปาส่วนภูมิภาค (มท.)
ไม่มีปัญหาด้านสังคม | [8 empty] | 7.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ไม่ติดปัญหาค่าชดเชย

## Sheet3
ID | ENAME | TNAME
60101 | KRABI | กระบี่
13201 | BANGKOK | กรุงเทพมหานคร
30201 | KANCHANABURI | กาญจนบุรี
50301 | KALASIN | กาฬสินธ์
40401 | KAMPHAENG PHET | กำแพงเพชร
50501 | KHON KAEN | ขอนแก่น
20601 | CHANTHABURI | จันทบุรี
20701 | CHACHOENGSAO | ฉะเชิงเทรา
20801 | CHONBURI | ชลบุรี
10901 | CHAINAT | ชัยนาท
51001 | CHAIYAPHUM | ชัยภูมิ
61101 | CHUMPHON | ชุมพร
41201 | CHIANG RAI | เชียงราย
41301 | CHIANG MAI | เชียงใหม่
61401 | TRANG | ตรัง
21501 | TRAT | ตราด
41601 | TAK | ตาก
21801 | NAKHON NAYOK | นครนายก
31901 | NAKHON PATHOM | นครปฐม
52001 | NAKHON PHANOM | นครพนม
52101 | NAKHON RAT CHASIAM | นครราชสีมา
62201 | NAKHON SI THAMMARAT | นครศรีธรรมราช
42301 | NAKHON SAWAN | นครสวรรค์
12401 | NONTHABURI | นนทบุรี
62501 | NARATHIWAT | นราธิวาส
42601 | NAN | น่าน
52701 | BURIRUM | บุรีรัมย์
บึงกาฬ
12801 | PATHUM THANI | ปทุมธานี
32901 | PRACHUAP KHIRI KHAN | ประจวบคีรึขันธ์
23001 | PRACHIN BURI | ปราจีนบุรี
63101 | PATTANI | ปัตตานี
13301 | PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA | พระนครศรีอยุธยา
47201 | PHAYAO | พะเยา
63401 | PHANG NGA | พังงา
63501 | PHATTHALUNG | พัทลุง
43601 | PHICHIT | พิจิตร
43701 | PHITSANULOK | พิษณุโลก
33801 | PHET BURI | เพชรบุรี
43901 | PHETCHABUN | เพชรบูรณ์
44001 | PHRAE | แพร่
64101 | PHUKET | ภูเก็ต
54201 | MAHASARAKHAM | มหาสารคาม
57301 | MUKDAHAN | มุกดาหาร
44301 | MAE HONG SON | แม่ฮ่องสอน
51701 | YASOTHON | ยโสธร
64401 | YALA | ยะลา
54501 | ROI-ET | ร้อยเอ็ด
64601 | RANONG | ระนอง
24701 | RAYONG | ระยอง
34801 | RATCHABURI | ราชบุรี
14901 | LOP BURI | ลพบุรี
45001 | LAMPANG | ลำปาง
45101 | LAMPHUN | ลำพูน
55201 | LOEI | เลย
55301 | SISAKET | ศรีษะเกษ
55401 | SAKON NAKHON | สกลนคร
65501 | SONGKHLA | สงขลา
65601 | SATUN | สตูล
25701 | SAMUT PRAKAN | สมุทรปราการ
35801 | SAMUT SONGKHRAM | สมุทรสงคราม
35901 | SAMUTSAKHON | สมุทรสาคร
27612 | SA KAEO | สระแก้ว
16001 | SARABURI | สระบุรี
16101 | SINGBURI | สิงห์บุรี
46201 | SUKHOTHAI | สุโขทัย
36301 | SUPHAN BURI | สุพรรณบุรี
66401 | SURATTHANI | สุราษฎร์ธานี
56501 | SURIN | สุรินทร์
56601 | NONG KHAI | หนองคาย
57519 | NONG BUA LUM PHU | หนองบัวลำภู
16701 | ANG THONG | อ่างทอง
57422 | AMNAT CHAROEN | อำนาจเจริญ
56801 | UDONTHANI | อุดรธานี
46901 | UTTARADIT | อุตรดิตถุ์
47001 | UTHAI THANI | อุทัยธานี
57101 | UBONRATCHATHANI | อุบลราชธานี

## Sheet1
ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ย่อย | ยุทธศาสตร์ 1 | ยุทธศาสตร์ 2 | ยุทธศาสตร์ 3 | ยุทธศาสตร์ 4 | ยุทธศาสตร์ 5 | ยุทธศาสตร์ 6 | วิธีดำเนินการ | กระทรวง | หน่วยงาน | มาตรการ | จังหวัด
1.การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | 2.1 ประปาหมู่บ้าน | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา | 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | 6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ | 1 จ้าง | 1.กระทรวงกลาโหม | 1.1 กองบัญชาการกองทัพไทย | ใช้สิ่งก่อสร้า | กระบี่ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | มีปัญหา | ไม่ต้อง | ไม่ต้องดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ตกลงราคา | กองทัพภาคที่ 1 | อ่างเก็บน้ำ
2.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ | 3.2 สระน้ำชุมชน | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | 5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด | 6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร | 2 ดำเนินการเอง | 2.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ | 2.1 กรมชลประทาน | ไม่ใช้สิ่งก่อสร้า | กรุงเทพมหานคร | อยู่ระหว่างดำเนินการ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ | ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ดำเนินการ | ระหว่างดำเนินการ | สอบราคา | กองทัพภาคที่ 2 | ฝาย
3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 2.1 ประปาหมู่บ้าน |  | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง | 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ |  | 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน |  | 3.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 2.2 กรมพัฒนาที่ดิน |  | กาญจนบุรี | ดำเนินการแล้ว | พิจารณาแล้วผ่าน | ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ | ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประกวดราคา | กองทัพภาคที่ 3 | ประตูระบายน้ำ
4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ |  |  | 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | 4.4 จัดทำผังเมือง |  | 6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม |  | 4.กระทรวงมหาดไทย | 2.3 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม |  | กาฬสินธ์ |  | พิจารณาแล้วไม่ผ่าน |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ |  | วิธีพิเศษ | กองทัพภาคที่ 4 | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | สร้างใหม่
5.การจัดการคุณภาพน้ำ | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง |  |  | 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง |  | 6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ |  | 5.กระทรวงศึกษาธิการ | 2.4 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร |  | กำแพงเพชร | [6 empty] | กรณีพิเศษ |  | ระบบชลประทาน | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ
6.การบริหารจัดการ | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา |  |  | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ |  |  |  |  | 6.รัฐวิสาหกิจ | 3.1 กรมทัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |  | ขอนแก่น | [6 empty] | e-auction |  | แก้มลิง | ซ่อมแซม
| 3.2 สระน้ำชุมชน | [7 empty] | 7.กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน | 3.2 กรมทรัพยากรน้ำ |  | จันทบุรี | [6 empty] | ดำเนินการเอง |  | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ
| 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | [8 empty] | 3.3 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล |  | ฉะเชิงเทรา | [8 empty] | ระบายน้ำ
| 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | [8 empty] | 3.4 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช |  | ชลบุรี | [8 empty] | บริหารจัดการ
| 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | [8 empty] | 3.5 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  | ชัยนาท | [8 empty] | ระบบป้องกันน้ำท่วม
| 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [8 empty] | 3.6 กรมป่าไม้ |  | ชัยภูมิ | [8 empty] | ปลูกป่า
| 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | [8 empty] | 4.1 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น |  | ชุมพร | [8 empty] | คันกั้นน้ำ
| 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [8 empty] | 5.1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |  | เชียงราย | [8 empty] | สระน้ำในไร่นา
| 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ | [8 empty] | 5.2 มหาวิทยาลัยทักษิณ |  | เชียงใหม่ | [8 empty] | บ่อน้ำบาดาล
แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ | 4.4 จัดทำผังเมือง | [8 empty] | 6.1 องค์การจัดการน้ำเสีย(ทส.) |  | ตรัง | [8 empty] | ขุดลอก
มีความพร้อมด้านเทคนิค (มีรายงานศึกษา ออกแบบแล้ว) | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง | [8 empty] | 6.2 การประปาส่วนภูมิภาค (มท.) |  | ตราด | [8 empty] | ปลูกหญ้าแฝก
ไม่มีปัญหาด้านสังคม | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | [8 empty] | 7.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน |  | ตาก | [8 empty] | เขื่อนกันตลิ่ง
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม | 5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด | [10 empty] | นครนายก
ไม่ติดปัญหาค่าชดเชย | 6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ | [10 empty] | นครปฐม
| 6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร | [10 empty] | นครพนม
| 6.3 การจัดการน้ำชลประทาน | [10 empty] | นครราชสีมา
| 6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม | [10 empty] | นครศรีธรรมราช
| 6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ | [10 empty] | นครสวรรค์
นนทบุรี

## Sheet4
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | ยุทธศาสตร์ |  | ที่ตั้ง | [6 empty] | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | 17: การดำเนินการ; 23: งบประมาณ; 29: ผลการดำเนินการ; 32: ความพร้อมของโครงการ |  |  |  | ผลผลิต/ผลลัพท์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ส่วนราชการรับผิดชอบ | กระทรวง | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ย่อย | พิกัด X (UTM) | พิกัด Y (UTM) | หมู่บ้าน/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พ.ท.หน่วยทหาร | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | การดำเนินการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้รับจ้าง | สัญญาเลขที่ | วันที่เริ่มงานหรือเริ่มสัญญา | วันที่สิ้นสัญญาหรือแล้วเสร็จ | งบประมาณปี 57 (ล้านบาท) | เงินกู้ (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ58(ปกติ) (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ 58 (เพิ่มเติม) (ล้านบาท) | ผูกพัน (ล้านบาท) | จำนวนปี ที่ผูกพัน | ผลการเบิกจ่าย ของ GF-MIS | % แผนงาน | % ผลงาน | การจัดทำ TOR | การลงนามสัญญา | F/S | DD | EIA | EIRR% | การมีส่วนร่วม/รับฟังความคิดเห็นประชาชน | สังคม | ค่าชดเชย | การขอใช้พื้นที่ | พื้นที่ที่ต้องขอ | กรณีต้องขอ ใช้พื้นที่ ทำเรื่องไปเมือไร | ต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวงเทคโนโลยี | มีปริมาณน้ำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | ปริมาณเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.) | มีปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์(ไร่) | มีประชาชนได้รับประโยชน์(ระบุหน่วยนับ ครัวเรือน/หมู่บ้าน) | พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น(ไร่) | มีพื้นที่ปลูกแฝกเพิ่มขึ้น(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม/ลดพื้นที่น้ำท่วม(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ในการระบานน้ำ(ร้อยละ) | ตลิ่งได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น(เมตร) | มีผัง/แผนที่/แผนงาน/รายละเอียดโครงการเพิ่มขึ้น(แห่ง/ระบบ/ฉบับ/ระวาง) | มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น(ระบบ)
|  |  |  | 1.การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | [7 empty] | ใช้สิ่งก่อสร้า | อ่างเก็บน้ำ | สร้างใหม่ |  | 17: 1 จ้าง; 18: ตกลงราคา; 32: ยังไม่ดำเนินการ; 33: ยังไม่ดำเนินการ; 34: ยังไม่ดำเนินการ; 35: ยังไม่ดำเนินการ; 36: ยังไม่ได้ดำเนินการ; 38: ยังไม่ได้ดำเนินการ; 39: มีปัญหา; 40: มีปัญหา; 41: ไม่ต้อง | ไม่ต้อง |  | ไม่ต้องดำเนินการ
|  |  |  | 2.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | [7 empty] | ไม่ใช้สิ่งก่อสร้า | ฝาย | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ |  | 17: 2 ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 32: ระหว่างดำเนินการ; 33: ระหว่างดำเนินการ; 34: ระหว่างดำเนินการ; 35: ระหว่างดำเนินการ; 36: อยู่ระหว่างดำเนินการ; 38: อยู่ระหว่างดำเนินการ; 39: ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ; 40: ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ; 41: ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ | ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  |  | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 2.1 ประปาหมู่บ้าน | [8 empty] | ประตูระบายน้ำ | ซ่อมแซม |  | 18: ประกวดราคา; 32: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 33: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 34: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 35: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 36: พิจารณาแล้วผ่าน; 38: พิจารณาแล้วผ่าน; 39: ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ; 40: ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ; 41: ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ | ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ระหว่างดำเนินการ
|  |  |  | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ | [8 empty] | สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า |  |  | 18: วิธีพิเศษ; 36: พิจารณาแล้วไม่ผ่าน; 38: พิจารณาแล้วไม่ผ่าน |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | 5.การจัดการคุณภาพน้ำ | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง | [8 empty] | ระบบชลประทาน |  |  | 18: กรณีพิเศษ
|  |  |  | 6.การบริหารจัดการ | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา | [8 empty] | แก้มลิง |  |  | 18: e-auction
[5 empty] | 3.2 สระน้ำชุมชน | [8 empty] | ศึกษา / สำรวจ / ออกแบบ |  |  | 18: ดำเนินการเอง
[5 empty] | 3.3 น้ำบาดาลเกษตร | [8 empty] | ระบายน้ำ
[5 empty] | 3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ | [8 empty] | บริหารจัดการ
[5 empty] | 3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม | [8 empty] | ระบบป้องกันน้ำท่วม
[5 empty] | 3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ | [8 empty] | ปลูกป่า
[5 empty] | 4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ | [8 empty] | คันกั้นน้ำ
[5 empty] | 4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน | [8 empty] | สระน้ำในไร่นา
[5 empty] | 4.3 พัฒนาทางผันน้ำ | [8 empty] | บ่อน้ำบาดาล
[5 empty] | 4.4 จัดทำผังเมือง | [8 empty] | ขุดลอก
[5 empty] | 4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง | [8 empty] | ปลูกหญ้าแฝก
[5 empty] | 5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย | [8 empty] | เขื่อนกันตลิ่ง
5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด
6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ
6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร
6.3 การจัดการน้ำชลประทาน
6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม
6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ

## Sheet5
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |  | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
| ชื่อโครงการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |  | ยุทธศาสตร์ |  | ที่ตั้ง | [6 empty] | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | 17: การดำเนินการ; 23: งบประมาณ; 29: ผลการดำเนินการ; 32: ความพร้อมของโครงการ |  |  |  | ผลผลิต/ผลลัพท์
ลำดับ | ชื่อโครงการ | ส่วนราชการรับผิดชอบ | กระทรวง | ยุทธศาสตร์ | ยุทธศาสตร์ย่อย | พิกัด X (UTM) | พิกัด Y (UTM) | หมู่บ้าน/หมู่ที่ | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | พ.ท.หน่วยทหาร | มาตรการ | ประเภทโครงการ | สร้างใหม่/ปรับปรุง | ปีที่สิ้นสุดโครงการ | การดำเนินการ | วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง | ผู้รับจ้าง | สัญญาเลขที่ | วันที่เริ่มงานหรือเริ่มสัญญา | วันที่สิ้นสัญญาหรือแล้วเสร็จ | งบประมาณปี 57 (ล้านบาท) | เงินกู้ (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ58(ปกติ) (ล้านบาท) | งบประมาณทั้งสิ้น งบ 58 (เพิ่มเติม) (ล้านบาท) | ผูกพัน (ล้านบาท) | จำนวนปี ที่ผูกพัน | ผลการเบิกจ่าย ของ GF-MIS | % แผนงาน | % ผลงาน | การจัดทำ TOR | การลงนามสัญญา | F/S | DD | EIA | EIRR% | การมีส่วนร่วม/รับฟังความคิดเห็นประชาชน | สังคม | ค่าชดเชย | การขอใช้พื้นที่ | พื้นที่ที่ต้องขอ | กรณีต้องขอ ใช้พื้นที่ ทำเรื่องไปเมือไร | ต้องผ่านการพิจารณาจากกระทรวงเทคโนโลยี | มีปริมาณน้ำใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | ปริมาณเก็บกักน้ำ (ลบ.ม.) | มีปริมาณน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น(ลบ.ม.) | มีพื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์(ไร่) | มีประชาชนได้รับประโยชน์(ระบุหน่วยนับ ครัวเรือน/หมู่บ้าน) | พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น(ไร่) | มีพื้นที่ปลูกแฝกเพิ่มขึ้น(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ป้องกันน้ำท่วม/ลดพื้นที่น้ำท่วม(ไร่) | เพิ่มพื้นที่ในการระบานน้ำ(ร้อยละ) | ตลิ่งได้รับการป้องกันเพิ่มขึ้น(เมตร) | มีผัง/แผนที่/แผนงาน/รายละเอียดโครงการเพิ่มขึ้น(แห่ง/ระบบ/ฉบับ/ระวาง) | มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้น(ระบบ)
|  |  |  | 1.การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม | 1.1 ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม | [7 empty] | ใช้สิ่งก่อสร้า | คันกั้นน้ำ | สร้างใหม่ |  | 17: 1 จ้าง; 18: ตกลงราคา; 32: ยังไม่ดำเนินการ; 33: ยังไม่ดำเนินการ; 34: ยังไม่ดำเนินการ; 35: ยังไม่ดำเนินการ; 36: ยังไม่ได้ดำเนินการ; 38: ยังไม่ได้ดำเนินการ; 39: มีปัญหา; 40: มีปัญหา; 41: ไม่ต้อง | ไม่ต้อง |  | ไม่ต้องดำเนินการ
|  |  |  | 2.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค | 1.2 อนุรักษ์ดินและน้ำ | [7 empty] | ไม่ใช้สิ่งก่อสร้า | สระน้ำในไร่นา | ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพ |  | 17: 2 ดำเนินการเอง; 18: สอบราคา; 32: ระหว่างดำเนินการ; 33: ระหว่างดำเนินการ; 34: ระหว่างดำเนินการ; 35: ระหว่างดำเนินการ; 36: อยู่ระหว่างดำเนินการ; 38: อยู่ระหว่างดำเนินการ; 39: ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ; 40: ไม่มีปัญหาอยู่ระหว่างดำเนินการ; 41: ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ | ต้องขออยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ยังไม่ดำเนินการ
|  |  |  | 3.การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการผลิต (เกษตร/อุตสาหกรรม) | 2.1 ประปาหมู่บ้าน | [8 empty] | บ่อน้ำบาดาล | ซ่อมแซม |  | 18: ประกวดราคา; 32: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 33: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 34: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 35: ดำเนินการแล้วเสร็จ; 36: พิจารณาแล้วผ่าน; 38: พิจารณาแล้วผ่าน; 39: ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ; 40: ไม่มีปัญหาดำเนินการแล้วเสร็จ; 41: ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ | ต้องขอดำเนินการแล้วเสร็จ |  | ระหว่างดำเนินการ
|  |  |  | 4.การป้องกันและบรรเทาอุทกภัย | 2.2 เพิ่มประสิทธิภาพระบบ | [8 empty] | ขุดลอก |  |  | 18: วิธีพิเศษ; 36: พิจารณาแล้วไม่ผ่าน; 38: พิจารณาแล้วไม่ผ่าน |  |  | ดำเนินการแล้วเสร็จ
|  |  |  | 5.การจัดการคุณภาพน้ำ | 2.3 พัฒนา/เพิ่ม ประสิทธิภาพประปาเมือง | [8 empty] | ปลูกหญ้าแฝก |  |  | 18: กรณีพิเศษ
|  |  |  | 6.การบริหารจัดการ | 3.1 แหล่งน้ำในไร่นา | [8 empty] | เขื่อนกันตลิ่ง |  |  | 18: e-auction
[5 empty] | 3.2 สระน้ำชุมชน | [11 empty] | 18: ดำเนินการเอง
3.3 น้ำบาดาลเกษตร
3.4 ฟื้นฟูแหล่งน้ำ/ทางน้ำ
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม
3.6 พัฒนาแหล่งน้ำ
4.1 ฟื้นฟูทางน้ำ
4.2 ป้องกันน้ำท่วมชุมชน
4.3 พัฒนาทางผันน้ำ
4.4 จัดทำผังเมือง
4.5 พัฒนาพื้นที่รับน้ำนอง
5.1 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบ่อบำบัดน้ำเสีย
5.2 ลดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิด
6.1 สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ
6.2 ปรับรูปแบบการเกษตร
6.3 การจัดการน้ำชลประทาน
6.4 ศึกษา วิจัย และเตรียมความพร้อม
6.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ