## ผลผลิตที่ 4 สชป.5
ตารางสถานภาพ และรายละเอียดแผนงาน / โครงการ งบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (MTEF ปี 2558-2565) กรมชลประทาน
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41
สำนัก/กอง | ลำดับที่ | ชื่อแผนงาน / โครงการ / รายการ | สถานที่ดำเนินการ | [7 empty] | ยุทธศาสตร์น้ำ | ประเภทงาน | ลักษณะงาน | ผลประโยชน์ที่ได้รับ |  |  |  | สถานะภาพความพร้อมโครงการ | [9 empty] | ปีที่เริ่มก่อสร้าง | แผนการใช้งบประมาณ (: หน่วยล้านบาท ทศนิยม 4 ตำแหน่ง) | [9 empty] | หน่วยงานรับผิดชอบ | หมายเหตุ
|  |  | หมู่บ้าน | ตำบล | อำเภอ | จังหวัด | ลุ่มน้ำ |  | พิกัด (WGS) |  |  |  |  | พ.ท.ชลประทานมีระบบส่งน้ำ (ไร่) | พ.ท.รับประโยชน์ (ไร่) | ความจุเก็บกัก(ล้าน ลบ.ม.) | จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ศึกษา | สำรวจภูมิประเทศ | สำรวจปฐพี/ธรณีวิทยา | ออกแบบ | ขอใช้พื้นที่ป่าไม้ | ปัญหามวลชน | ด้านที่ดิน |  |  |  |  | ค่าก่อสร้างทั้งโครงการ | เริ่ม -2558 | 2559 | 2559 (เพิ่มเติม) | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565-จบ
[7 empty] | หลัก | ย่อย | LAT | LONG | [13 empty] | ปักหลักเขต | รังวัด | ประเมินค่าทดแทน | จ่ายค่าทดแทน
|  | รวมทั้งสิ้น | [26 empty] | 8002.3264 | 556.129 | 49.375 | 1504.65 | 1262.2582 | 591.0431 | 931.1011 | 617.5 | 1002 | 1488.27
ผลผลิตที่ 4 : การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ
5 | 1 | ระบบระบายน้ำลุ่มน้ำห้วยหลวง(ตอนกลาง) พร้อมอาคารประกอบ | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.7461 | 102.4773 | 3 | 6 | 11 |  | 600 | 8 | 400 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2555 | 132.5 | 103.125 | 29.375 | [7 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 2 | พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหมานพร้อมอาคารประกอบ | ท่าตาล | น้ำหมาน | เมือง | เลย | 02 | 0215 | 17.4762 | 101.682 | 3 | 6 | 11 |  | 750 | 1.08 | 455 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 18 | 18 | [8 empty] | ชป.เลย
5 | 3 | แก้มลิงห้วยยาง พร้อมอาคารประกอบ |  | ภูกระดึง | ภูกระดึง | เลย | 02 | 0215 | 16.8917 | 107.8831 | 3 | 6 | 11 |  | 2000 | 3.71 | 500 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 20 | 20 | [8 empty] | ชป.เลย
5 | 4 | แก้มลิงห้วยโป่งพร้อมอาคารประกอบ | ห้วยเซือม | ชัยพร | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.281 | 103.8853 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.25 | 350 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 13.437 | 13.437 | [8 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 5 | แก้มลิงหนองแปนพร้อมอาคารประกอบ | น้ำจั้น | น้ำจั้น | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 18.0296 | 103.8649 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.13 | 250 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 5.357 | 5.357 | [8 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 6 | แก้มลิงบึงผักหนามพร้อมอาคารประกอบ |  | กุดไห | กุดบาก | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.0769 | 109.7239 | 3 | 6 | 11 |  | 250 | 0.6 | 80 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 30 | 30 | [8 empty] | ศร.ภูพาน
5 | 7 | แก้มลิงหนองหันจางพร้อมอาคารประกอบ | 5/โนนคอม | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | 02 | 0228 | 17.5689 | 103.684 | 3 | 6 | 11 | - | 800 | 1 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 14 | 14 | [8 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 8 | แก้มลิงหนองปลาโคบพร้อมอาคารประกอบ | 6/หนองสนุก | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.4042 | 104.0494 | 3 | 6 | 11 | - | 350 | 0.42 | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 13.816 | 13.816 | [8 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 9 | แก้มลิงหนองควายตู้ ระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | 2/ดอนคำ | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.9126 | 103.7349 | 3 | 6 | 11 | - | 900 | 2.5 | 180 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 37.136 | 37.136 | [8 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 10 | แก้มลิงหนองต้อนพร้อมอาคารประกอบ | หัวนา | บ้านต้อน | รัตนวาปี | หนองคาย | 02 | 0223 | 18.2843 | 103.2753 | 3 | 6 | 11 |  | 600 | 1.67 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 15 | 15 | [8 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 11 | แก้มลิงหนองก่อพร้อมอาคารประกอบ | ดอนก่อ | หนองปลาปาก | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.9348 | 102.5417 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 1.033 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 9.906 | 9.906 | [8 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 12 | แก้มลิงหนองแดนเมืองพร้อมอาคารประกอบ | แดนเมือง | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.9868 | 103.1425 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 1.2 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 10.59 | 10.59 | [8 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 13 | แก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ | โคกป่าฝาง | ปะโค | เมือง | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.8041 | 102.7123 | 3 | 6 | 11 |  | 1100 | 3.259 | 500 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 40 | 40 | [8 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 14 | แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ | นาหนัง | นาหนัง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.9151 | 103.1185 | 3 | 6 | 11 |  | 1400 | 1.704 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 12.215 | 12.215 | [8 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 15 | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.4661 | 102.7786 | 3 | 6 | 11 |  | 550 |  | 250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 20 | 20 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 16 | อ่างเก็บน้ำวัดป่าภูก้อน | นาคำ | บ้านก้อง | นายูง | อุดรธานี | 02 | 0217 | 18.0169 | 102.0177 | 3 | 3 | 2 |  |  | 0.4 | 50 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 16.682 | 16.682 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 17 | แก้มลิงหนองบ่อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | สามพร้าว | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.4564 | 102.8766 | 3 | 6 | 11 |  | 900 |  | 800 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 12.13 | 12.13 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 18 | แก้มลิงหนองบ่อโคลนพร้อมอาคารประกอบ | บ่อโคลน | กุดสระ | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0225 | 17.4868 | 102.8499 | 3 | 6 | 11 |  | 300 |  | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 9.629 | 9.629 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 19 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.4661 | 102.7786 | 3 | 6 | 11 |  | 1200 | 5 | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 20 | 20 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 20 | แก้มลิงหนองเทาพร้อมอาคารประกอบ | โนนตาแสง | กลางใหญ่ | บ้านผือ | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.7888 | 102.423 | 3 | 6 | 11 |  | 300 |  | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 10.76 | 10.76 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 21 | แก้มลิงหนองอีเลิงพร้อมอาคารประกอบ | นารายณ์ | บ้านค้อ | บ้านผือ | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.7321 | 102.437 | 3 | 6 | 11 |  | 300 |  | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 8.453 | 8.453 | [8 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 22 | ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านท้ายฝายกุมภวาปี | เวียงคำ | เวียงคำ | กุมภวาปี | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0492 | 103.0378 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 90 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 14.9867 | 14.9867 | [8 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 23 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพ่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านน้ำพ่น | น้ำพ่น | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3572 | 102.5534 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 57 | 37 | 20 | [7 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 24 | แก้มลิงหนองปลา พร้อมอาคารประกอบ | อุ่มเหม้า | ไฮหย่อง | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.4276 | 103.7817 | 3 | 6 | 11 |  | 1275 | 0.85 | 450 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 13.3222 | 13.3222 | [8 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 25 | แก้มลิงหนองบักด่อน พร้อมอาคารประกอบ | อุ้มเหมา | ไฮหย่อง | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.4176 | 103.7773 | 3 | 6 | 11 |  | 1050 | 0.75 | 300 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 12.5841 | 12.5841 | [8 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 26 | แก้มลิงหนองหมัดพร้อมอาคารประกอบ | ตาดทอง | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0558 | 97.1187 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 5 | 450 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 28 | 28 | [8 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 27 | แก้มลิงหนองเครือพร้อมอาคารประกอบ | หนองขาม | ทรายทอง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.8537 | 96.2178 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.17 | 150 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2558 | 10 | 10 | [8 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 28 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ | หนองขอนกว้าง | หนองบัว | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.7217 | 103.1224 | 3 | 6 | 11 |  | 470 | 0.9 | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 25 |  |  | 25 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 29 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5632 | 102.7749 | 3 | 6 | 11 |  | 2500 | 1.254 | 850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 30 | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 1 (ระยะที่ 2 ) | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.478 | 102.7888 | 3 | 6 | 11 |  | 3000 | 0 | 550 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 31 | พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพคลองผันน้ำที่ 1 ช่วงที่ 2 | บ้านเลื่อม | บ้านเลื่อม | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4406 | 102.7573 | 3 | 6 | 11 |  | 3000 | 0 | 650 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 32 | เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านจั่น (ต่อเนื่อง 2559 - 2561) | บ้านจั่น | บ้านจั่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.3526 | 102.7950 | 3 | 6 | 11 |  | 3929 | 4.38 | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 95 |  |  | 35 | 30 | 30 |  |  |  |  | ชป.อุดรธานี
5 | 33 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง | คำจวง | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.1316 | 103.5401 | 3 | 6 | 11 |  | 700 | 7.4 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 34 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนล่าง) | โนนสมบูรณ์ | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.7505 | 102.1362 | 3 | 6 | 11 |  | 2000 | 2.9 | 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 35 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรง (ตอนบน) | เทพประทาน | น้ำโสม | น้ำโสม | อุดรธานี | 02 | 0217 | 17.6903 | 102.0947 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.3 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 36 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำพวง 2 | คำจวง | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.1711 | 103.5041 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 4.55 | 70 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 37 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยคำไฮ | คำไฮ | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.1092 | 103.5591 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 3.7 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 38 | แก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ | ทุ่งยั้ง | โพนงาม | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0222 | 17.3426 | 102.9711 | 3 | 6 | 11 |  | 1200 | 0.6 | 250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 39 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยตาดคำแคน | โคกสว่าง | บะยาว | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.0762 | 103.3761 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 2.2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 40 | ขุดลอกหนองผักบุ้ง | สามพร้าว | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4305 | 102.9118 | 3 | 6 | 11 |  | 80 | 0.4486 | 314 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 41 | ขุดลอกหนองนาหล่ำ | นาหล่ำ | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4278 | 102.8252 | 3 | 6 | 11 |  | 50 | 0.28 | 215 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 42 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง 1L- RMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด | หนองประเสริฐ | ทับกุง | หนองแสง | อุดรธานี | 02 | 0414 | 17.2196 | 102.7793 | 2 | 6 | 15 |  | 400 | 15 | 650 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 43 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝายบ้านสามพร้าว | สามพร้าว | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4605 | 102.9070 | 3 | 6 | 11 |  | 5000 | 0 | 250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 44 | เพิ่มประสิทธิภาพด้านท้ายอาคารระบายน้ำล้นอ่างฯโสกรัง | โสกรัง | โนนสะอาด | โนนสะอาด | อุดรธานี | 04 | 0414 | 18.9686 | 102.8851 | 3 | 6 | 11 |  | 150 | 0.59 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 6 |  |  | 6 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 45 | เพิ่มประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำบ้านหนองขอนกว้าง | หนองขอนกว้าง | หมากแข้ง | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.3750 | 102.8079 | 3 | 6 | 11 |  | 230 | 0.802 | 140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 46 | เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำและอาคารประกอบคลอง LMC อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด | หนองประเสิฐ | ทับกุง | หนองแสง | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.2196 | 102.7793 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 15 | 780 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 47 | แก้มลิงห้วยเสือเต้นและอาคารประกอบ | แสงแก้ว | โคกกลาง | โนนสะอาด | อุดรธานี | 04 | 0414 | 16.8821 | 102.8204 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.5 | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 48 | แก้มลิงหนองบ่องีมพร้อมอาคารประกอบ | หันเทา | ปะโค | กุดจับ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4595 | 102.5943 | 3 | 6 | 11 |  | 40 | 0.2275 | 291 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 49 | แก้มลิงหนองบ้านถิ่น | ถิ่น | สามพร้าว | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4641 | 102.8621 | 3 | 6 | 11 |  | 110 | 0.75 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 50 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำบ้านคำไฮ | คำไฮ | ผาสุก | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.1346 | 103.5702 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 3.7 | 90 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 51 | แก้มลิงอ่างเก็บน้ำห้วยกลาง | นาโปร่ง | บะยาว | วังสามหมอ | อุดรธานี | 04 | 0414 | 17.0914 | 103.3647 | 3 | 6 | 11 |  | 380 | 3.7 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 52 | แก้มลิงหนองบ่ออาจ | หนองแด่น | สร้างแป้น | เพ็ญ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4714 | 102.9302 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 53 | แก้มลิงหนองบ่อกง | บ่อกง | นาข่า | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5119 | 102.8290 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 2 | 130 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 54 | แก้มลิงหนองหัวลิงพร้อมอาคารประกอบ | หนองสระปลา | หนองสระปลา | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0222 | 17.3379 | 103.2436 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 0.4 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 55 | แก้มลิงหนองโดก-หนองแต้พร้อมอาคารประกอบ | ดอน | บ้านยา | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0222 | 17.3960 | 103.2671 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 0.4 | 110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 56 | เพิ่มประสิทธิภาพประตูระบายน้ำทุ่งแร่ | ทุ่งแร่ | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.4922 | 102.7708 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 40 |  |  | 40 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 57 | แก้มลิงหนองคำบง | คำบง | คำบง | บ้านผือ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5990 | 102.5529 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 3.7 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.อุดรธานี
5 | 58 | แก้มลิงหนองปิงพร้อมอาคารประกอบ | ป่งไฮ | ป่งไฮ | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 18.0224 | 103.8196 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 0.36 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 59 | แก้มลิงหนองหมาพานพร้อมอาคารประกอบ | ท่าแคนงาม | หนองทุ่ม | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 17.96 | 103.9102 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.08 | 41 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 60 | แก้มลิงแก่งอาฮงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) | โนนสว่าง | โนนสว่าง | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.23 | 103.27 | 3 | 6 | 11 |  | 2000 | 0.3 | 400 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.บึงกาฬ
| 61 | ขุดลอกเพิ่มระดับเก็บกักและซ่อมแซมท่อส่งน้ำปากคลองอ่างเก็บน้ำห้วยฮี้ | หนองบัวงาม | นาสะแบง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 18.1105 | 103.7758 | 3 | 6 | 11 |  | 1800 | 7 | 360 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 3.5 |  |  | 3.5 | [6 empty] | ชป.บึงกาฬ
| 62 | ขุดลอกเพิ่มระดับเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยซำ | โซ่ | โซ่ | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 02 | 0224 | 18.0882 | 103.4422 | 3 | 6 | 11 | 1472 |  | 2.4 | 294 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5.15 |  |  | 5.15 | [6 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 63 | แก้มลิงบ้านเชียงคานพร้อมอาคารประกอบ | เชียงคาน | เชียงคาน | เชียงคาน | เลย | 02 |  | 17.8939 | 101.674 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.1 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 64 | แก้มลิงกุดช้างน้อยพร้อมอาคารประกอบ | กุกแก, วังใหม่ | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.371 | 101.8424 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.73 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 65 | แก้มลิงห้วยซำบอนพร้อมอาคารประกอบ | หนองทุ่ม | ปากหมัน | ด่านซ้าย | เลย | 02 | 0215 | 17.441 | 101.1918 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.3 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 66 | แก้มลิงบ้านตาดซ้อ พร้อมอาคารประกอบ | ตาดซ้อ | เขาแก้ว | เชียงคาน | เลย | 02 | 0215 | 17.8015 | 101.7703 | 3 | 6 | 11 |  | 250 | 0.12 | 213 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 67 | แก้มลิงขอนไม้เชือก พร้อมอาคารประกอบ | ห้วยเดื่อน้อย | หนองหิน | หนองหิน | เลย | 04 |  | 17.0882 | 101.8244 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.14 | 119 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 68 | แก้มลิงห้วยบงนัง พร้อมอาคารประกอบ | เชียงกลม | เชียงกลม | ปากชม | เลย | 02 | 0215 | 17.8128 | 101.9261 | 3 | 6 | 11 |  | 250 | 0.11 | 241 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 69 | แก้มลิงทุ่งเทิง พร้อมอาคารประกอบ | ทุ่งเทิง | โป่ง | ด่านซ้าย | เลย | 02 | 0211 | 17.0889 | 101.1886 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.1 | 127 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 70 | แก้มลิงนาลานข้าว พร้อมอาคารประกอบ | นาลานข้าว | โพนสูง | ด่านซ้าย | เลย | 02 | 0215 | 17.2747 | 101.385 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.13 | 92 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 71 | แก้มลิงบ้านวังแท่น พร้อมอาคารประกอบ | โนนวังแท่น | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.3439 | 101.7874 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.18 | 117 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 7 |  |  | 7 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 72 | แก้มลิงบ้านวังใหม่ พร้อมอาคารประกอบ | วังใหม่ | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.3667 | 101.8023 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.21 | 108 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 73 | แก้มลิงฝายกกต้อง พร้อมอาคารประกอบ | โป่งเบี้ย | น้ำหมาน | เมือง | เลย | 02 |  | 17.5027 | 101.6265 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.2 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 74 | พัฒนาแก้มลิงลำน้ำหมานพร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 | ท่าตาล | น้ำหมาน | เมือง | เลย | 02 | 0215 | 17.4863 | 101.7091 | 3 | 6 | 11 |  | 550 | 0.15 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 75 | อ่างเก็บน้ำบ่อประทาย | ตาล | โคกสี | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.5958 | 103.4134 | 3 | 6 | 1 |  | 1000 | 0.9 | 345 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 32 |  |  | 32 | [6 empty] | คส.5
5 | 76 | ประตูระบายน้ำห้วยกระมันตอนบน | หนองพันทา | หนองพันทา | โซ่พิสัย | บึงกาฬ | 02 | 0226 | 18.1183 | 103.414 | 3 | 6 | 5 |  | 780 | 0.5 | 435 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | คส.5
5 | 77 | แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ | ทรายขาว | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.2391 | 101.6951 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.2 | 400 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 78 | แก้มลิงหนองผาสร้างโมงพร้อมอาคารประกอบ | ผาสะนา | ทรัพย์ไพรวัลย์ | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.2104 | 101.6797 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.98 | 455 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 79 | แก้มลิงห้วยภูค้อใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | ใหม่พัฒนา | แก่งศรีภูมิ | ภูหลวง | เลย | 02 | 0215 | 17.0971 | 101.7062 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.9 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 80 | แก้มลิงฝายโพนเลาพร้อมอาคารประกอบ | วังเลา | เอราวัณ | เอราวัณ | เลย | 02 | 0215 | 17.3964 | 101.9344 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 1.7 | 250 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 81 | แก้มลิงฝายร่องซำใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | โคกสวรรค์ | เอราวัณ | เอราวัณ | เลย | 02 | 0215 | 17.3432 | 101.9317 | 3 | 6 | 11 |  | 600 | 0.77 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 82 | แก้มลิงหนองตานาพร้อมอาคารประกอบ | หนองตานา | ท่าช้างคล้อง | ผาขาว | เลย | 04 | 0410 | 17.0397 | 102.059 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 0.21 | 80 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 83 | แก้มลิงห้วยไคร้พร้อมอาคารประกอบ | โปร่งสุวรรณ | ท่าช้างคล้อง | ผาขาว | เลย | 04 | 0410 | 17.0397 | 102.059 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 0.21 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 84 | แก้มลิงหนองนาอ่างคำพร้อมอาคารประกอบ | นาอ่างคำ | ทรัพย์ไพรวัลย์ | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.2354 | 101.6248 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.98 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 85 | แก้มลิงหนองกุดแท่นพร้อมอาคารประกอบ | ศรีสุวรรณ | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.3397 | 101.7991 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.2 | 150 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 86 | แก้มลิงห้วยกะโซ้พร้อมอาคารประกอบ | ใหม่พัฒนา | แก่งศรีภูมิ | ภูหลวง | เลย | 02 |  | 17.0992 | 101.6828 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.75 | 4000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 87 | แก้มลิงห้วยผาทาใหญ่ | ฟากเลย | ชัยพฤกษ์ | เมือง | เลย | 02 |  | 17.4958 | 101.7431 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.12 | 1000 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 88 | แก้มลิงโคกสูงพร้อมอาคารประกอบ | นาแก | ผาบิ้ง | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.2163 | 101.707 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.81 | 450 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 89 | แก้มลิงหนองตาโกบพร้อมอาคารประกอบ | น้อยป่าซาง | ผาบิ้ง | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.2151 | 101.7342 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.81 | 450 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 90 | แก้มลิงหนองเกวียนพร้อมอาคารประกอบ | ศรีสุวรรณ | ศรีสุวรรณ | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.201 | 101.6344 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.81 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 9 |  |  | 9 | [6 empty] | ชป.เลย
5 | 91 | แก้มลิงหนองหันจางระยะ 2 | 5/โนนคอม | ธาตุ | วานรนิวาส | สกลนคร | 02 | 0228 | 17.5689 | 103.684 | 3 | 6 | 11 | - | 800 | 1 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 92 | แก้มลิงร่องหนองบ่อควน พร้อมอาคารประกอบ | 3/นาหวาย | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0215 | 17.7593 | 103.981 | 3 | 6 | 11 | - | 900 | 0.5 | 230 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 40 |  |  | 40 | [6 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 93 | แก้มลิงหนองแหวนพร้อมอาคารประกอบ | หนองแหวน | ทุ่งหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.8765 | 102.9642 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.65 | 185 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 94 | แก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ | หนองหมื่น | ค่ายบกหวาน | เมือง | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.8011 | 102.8415 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.1 | 252 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 95 | แก้มลิงหนองนกเขาพร้อมอาคารประกอบ | นาดาว | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.843 | 102.5565 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.25 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 96 | แก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ | โคกคำ | โพนสา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.7453 | 102.697 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.4 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 97 | แก้มลิงหนองปากกรวดพร้อมอาคารประกอบ | โพนตาล | โพนสา | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.8294 | 102.4674 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.4 | 180 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 98 | แก้มลิงหนองห้วยดงพร้อมอาคารประกอบ | ดอนเมือง | โคกคอน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8285 | 102.4864 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.1 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 99 | แก้มลิงหนองแอกพร้อมอาคารประกอบ | หนองแอก | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.8879 | 103.2009 | 3 | 6 | 11 |  | 320 | 0.84 | 186 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 100 | แก้มลิงหนองโปร่งสำราญพร้อมอาคารประกอบ | โปร่งสำราญ | พระบาทนาสิงห์ | รัตนวาปี | หนองคาย | 02 | 0223 | 18.1687 | 103.1839 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.2 | 160 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 101 | แก้มลิงหนองห้วยโมงพร้อมอาคารประกอบ | คำบอน | สร้างนางขาว | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.8684 | 103.0039 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.3 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 102 | แก้มลิงหนองเอิบเอ้อพร้อมอาคารประกอบ | เดื่อ | บ้านเดื่อ | เมือง | หนองคาย | 02 | 0220 | 17.9786 | 102.9602 | 3 | 6 | 11 |  | 700 | 1 | 135 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 103 | แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ | หาดศรีทอง | บ้านเดื่อ | เมือง | หนองคาย | 02 | 0220 | 17.971 | 103.0113 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.2 | 88 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 104 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำหนองบ้านโพนตาล | โพนตาล | ค่ายบกหวาน | เมือง | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.7572 | 102.7921 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.02 | 100 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 105 | ประตูระบายน้ำลำพะเนียง(หลวงปู่หลอด) | โนนคูณ | บ้านขาม | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1185 | 102.2087 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 175 |  |  | 35 | 70 | 70 |  |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 106 | แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ | หนองบัว | หนองบัว | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1691 | 102.4398 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 107 | แก้มลิงบ้านนากอกพร้อมอาคารประกอบ | นากอก | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9172 | 102.1959 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 13 |  |  | 13 | [6 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 108 | แก้มลิงบึงป่าชีพร้อมอาคารประกอบ | นากอก | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9128 | 102.2014 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 109 | แก้มลิงหนองลุ่มพอกพร้อมอาคารประกอบ | นาคำไฮ | นาคำไฮ | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.2311 | 102.3155 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 12 |  |  | 12 | [6 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 110 | ก่อสร้างอาคารรับน้ำหนองหมัด | วังโปง | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0397 | 103.0496 | 3 | 6 | 16 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 2 |  |  | 2 | [6 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 111 | ปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายกุมภวาปี | เวียงคำ | เวียงคำ | กุมภวาปี | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0763 | 103.2380 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 112 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านเขื่อนห้วยหลวง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านเขื่อนห้วยหลวง | โคกสะอาด | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3716 | 102.6275 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 70 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 113 | ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านหนองหลอด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านหนองหลอด | เชียงยืน | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.4603 | 101.6772 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 80 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 114 | ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านป่อง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านป่อง | เชียงยืน | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.4425 | 102.5294 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 115 | ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยหลวง บ้านเชียงยืน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านเชียงยืน | เชียงยืน | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.4667 | 102.6884 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 8 |  |  | 8 | [6 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 116 | แก้มลิงหนองบ่อดูก พร้อมอาคารประกอบ | หนองนกกด | ไฮหย่อง | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.4283 | 103.7672 | 3 | 6 | 11 |  | 900 | 0.6 | 320 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 117 | แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ | หนองหวาย | วังยาง | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.3696 | 103.9105 | 3 | 6 | 11 |  | 750 | 0.5 | 180 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  | 20 | [6 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 118 | แก้มลิงหนองเหมือด พร้อมอาคารประกอบ | บะแต้ | แร่ | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.3564 | 103.7811 | 3 | 6 | 11 |  | 1050 | 0.7 | 130 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 15 |  |  | 15 | [6 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 119 | แก้มลิงหนองมุ่ย พร้อมอาคารประกอบ | นาถ่อน | ต้นผึ้ง | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.3958 | 103.8183 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.2 | 100 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | คบ.น้ำอูน
5 | 120 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอาคารควบคุมระดับน้ำ | 8/ท่าเสด็จ | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8559 | 102.5269 | 2 | 6 | 5 | 54000 |  |  | 4202 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | คบ.ห้วยโมง
5 | 121 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยโมง Zone 8 | 5/ไร่ | โพนทอง | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8694 | 102.4823 | 2 | 6 | 11 |  | 3810 | 1.55 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | คบ.ห้วยโมง
5 | 122 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยโมง Zone 9 | 10/โพนทอง | โพนทอง | โพธิ์ตาก | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8758 | 102.5043 | 2 | 6 | 11 |  | 2230 | 1.55 | 90 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 35 |  |  | 35 | [6 empty] | คบ.ห้วยโมง
5 | 99 | งานแก้มลิงหินตาดพร้อมอาคารประกอบ | นาอ่าง | นาตาล | เมือง | สกลนคร | 02 | 238 | 16.9687 | 104.1123 | 2 | 6 | 11 |  | 1000 | 0.72 | 145 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 5 |  |  | 5 | [6 empty] | ศูนย์ฯภูพาน
5 | 123 | แก้มลิงห้วยผักขะ (หนองซุง)พร้อมอาคารประกอบ (พรด.) | ห้วยผักขะ | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 17.9754 | 103.9119 | 3 | 6 | 11 |  | 2000 | 0.4 | 430 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 17 |  |  |  | 17 | [5 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 124 | แก้มลิงบึงหมอเฒ่าพร้อมอาคารประกอบ | โคกกว้าง | โคกกว้าง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.2039 | 104.059 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.19 | 30 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 9.9 |  |  |  | 9.9 | [5 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 125 | แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ | โคกกว้าง | โคกกว้าง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.215 | 104.0441 | 3 | 6 | 11 |  | 2300 | 0.38 | 160 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | ชป.บึงกาฬ
5 | 126 | แก้มลิงห้วยน้ำคู้ พร้อมอาคารประกอบ |  | หนองบัว | ภูกระดึง | เลย | 02 | 0215 | 17.1035 | 107.617 | 3 | 6 | 11 |  | 2237 | 1.18 | 560 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 6.5 |  |  |  | 6.5 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 127 | แก้มลิงห้วยหมากหมาง พร้อมอาคารประกอบ |  | ภูกระดึง | ภูกระดึง | เลย | 02 | 0215 | 16.8148 | 107.8652 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 0.45 | 250 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 4 |  |  |  | 4 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 128 | แก้มลิงห้วยน้ำสวย พร้อมอาคารประกอบ |  | นาดอกคำ | นาด้วง | เลย | 02 | 0215 | 17.6378 | 107.9523 | 3 | 6 | 11 |  | 2500 | 3.3 | 625 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 9 |  |  |  | 9 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 129 | แก้มลิงห้วยแห้ว พร้อมอาคารประกอบ |  | นาแขม | เมือง | เลย | 02 | 0215 | 17.6894 | 107.6423 | 3 | 6 | 11 |  | 750 | 2.5 | 190 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 9.5 |  |  |  | 9.5 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 130 | ประตูระบายน้ำห้วยโนด | 5/ปากโนด | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.862 | 103.858 | 3 | 6 | 5 |  | 1000 |  | 475 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | คส.5
5 | 131 | ประตูระบายน้ำบ้านกุดนาค้อ | กุดนาค้อ | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.039 | 103.07 | 3 | 6 | 5 |  | 900 |  | 250 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | คส.5
5 | 132 | ปตร.ห้วยกุดจับ |  | ไคสี | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.382 | 103.48 | 3 | 6 | 5 |  | 700 |  | 200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | คส.5
5 | 133 | อ่างเก็บน้ำห้วยหมาเมื่อย | กกปลาซิล | กกปลาซิล | ภูพาน | สกลนคร | 02 | 0227 | 16.368 | 104.0207 | 3 | 6 | 1 |  | 1000 | 10 | 575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2560 | 200 |  |  |  | 200 | [5 empty] | คส.5
5 | 134 | อาคารระบายน้ำล้นอ่างเก็ยน้ำห้วยสาน |  | โพธิ์หมากแข้ง | บึงโขงหลง | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 17.9376 | 104.1341 | 3 | 6 | 17 |  | 300 |  | 450 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | คส.5
5 | 135 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำหมัน | นาหอ | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | 02 | 0211 | 17.2915 | 107.7551 | 3 | 6 | 15 | 1500 |  | 4.71 | 500 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 60 |  |  |  | 60 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 136 | ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบ้านท่าทิศเฮือง | ท่าทิศเฮือง | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.333 | 107.7557 | 3 | 6 | 15 |  |  |  | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 137 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำทบ | โพนงาม | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.8441 | 107.6946 | 3 | 6 | 15 | 1400 |  | 0.3 | 200 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 138 | ป้องกันการกัดเซาะตลิ่งบ้านท่าทิศเฮือง |  | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.3328 | 101.7755 | 3 | 6 | 10 |  | 300 | 0.15 | 1000 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 5 |  |  |  | 5 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 139 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำเลย ระยะที่ 5 |  | เมือง | เมือง | เลย | 02 |  | 17.5634 | 101.7526 | 3 | 6 | 1 |  | 750 | 0.6 | 4000 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 140 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำหมัน |  | นาหอ | ด่านซ้าย | เลย | 02 |  | 17.2915 | 101.7551 | 3 | 6 | 1 |  | 750 | 0.3 | 500 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 141 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำทบ |  | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.8441 | 101.6947 | 3 | 6 | 1 |  | 400 | 0.99 | 500 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 33 |  |  |  | 33 | [5 empty] | ชป.เลย
5 | 142 | แก้มลิงหนองโพธิ์พร้อมอาคารประกอบ | 1/บงเหนือ | บงเหนือ | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.8542 | 103.897 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 0.45 | 150 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 143 | แก้มลิงหนองบ้านหนองทามไฮพร้อมอาคารประกอบ | 5/ทามไฮ | ดงชน | เมือง | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3627 | 103.927 | 3 | 6 | 11 | - | 600 | 0.4 | 160 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 144 | แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ | 3/นาหวาย | ท่าก้อน | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3521 | 103.292 | 3 | 6 | 11 | - | 750 | 0.5 | 195 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 145 | แก้มลิงหนองป่าช้ากวางพร้อมอาคารประกอบ | หนองพอกใหญ่ | นาแต้ | คำตากล้า | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.8695 | 103.723 | 3 | 6 | 11 | 0 | 300 | 0.6 | 120 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 146 | แก้มลิงหนองแซงพร้อมอาคารประกอบ | 8/ตองโขบน้อย | ตองโขบ | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.0415 | 104.254 | 3 | 6 | 11 | - | 300 | 0.6 | 200 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | ชป.สกลนคร
5 | 147 | แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ | ผือ | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.9494 | 103.2121 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 1.1 | 200 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 148 | แก้มลิงหนองคำชิพร้อมอาคารประกอบ | คำชิ | อุดมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 02 | 0223 | 17.9256 | 102.4532 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.55 | 354 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 149 | แก้มลิงหนองไคพร้อมอาคารประกอบ | วังสิม | บ้านผือ | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 18.1583 | 103.3305 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.12 | 150 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2559 | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 150 | แก้มลิงหนองหัวช้างพร้อมอาคารประกอบ | โพนงาม | โพนงาม | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.7762 | 102.642 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 2 | 500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 25 |  |  |  | 25 | [5 empty] | ชป.หนองคาย
5 | 151 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาสมหวัง | นาเหล่า | นาเหล่า | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3032 | 103.0166 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 550 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 3 |  |  |  | 3 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 152 | ป้องกันการกัดเซาะลาดตลิ่งลำพะเนียงพร้อมอาคารประกอบ | หนองบัว | หนองบัว | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1829 | 102.3827 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 63.3862 |  |  |  | 63.3862 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 153 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาดินดำ | นาแก | นาแก | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.8332 | 102.3565 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 350 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 30 |  |  |  | 30 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 154 | อาคารบังคับน้ำลำพะเนียงบ้านเหล่าใต้ | โพธิ์ชัย | โพธิ์ชัย | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3916 | 102.1797 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 375 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 10 |  |  |  | 10 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 155 | ประตูระบายน้ำบ้านหนองหว้าใหญ่ | หนองหว้าใหญ่ | หนองหว้า | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1663 | 102.0132 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2560 | 171.961 |  |  |  | 171.961 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 156 | แก้มลิงหนองซำแฮดพร้อมอาคารประกอบ | หนองอุ | ทรายทอง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.8203 | 102.3620 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 324 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 12.011 |  |  |  | 12.011 | [5 empty] | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 157 | ขุดลอกลำน้ำปาวด้านท้ายหนองหมัด พร้อมอาคารประกอบ |  | ตาดทอง,สีออ | ศรีธาตุ,กุมภวาปี | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0368 | 103.0514 | 3 | 6 | 15 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 158 | ปรับปรุงคันกั้นน้ำ Route I และ Access Road | ปอ,ท่าม่วง,กุมภวาปี | กุมภวาปี,เวียงคำ | กุมภวาปี | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0785 | 103.2380 | 3 | 6 | 10 | 0 |  | 0 | 130 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 159 | ขุดลอกหนองหมัด พร้อมอาคารประกอบ ระยะที่ 2 |  | เวียงคำ,หนองหว้า,ตาดทอง | กุมภวาปี,ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.0447 | 103.0465 | 3 | 6 | 11 | 0 | 2000 | 0 | 1500 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | คบ.ฝายกุมภวาปี
5 | 160 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน 1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านหนองบัวบาน | หนองบัวบาน | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3148 | 102.5965 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 32 |  |  |  | 32 | [5 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 161 | แก้มลิงหนองบึงมอ พร้อมอาคารประกอบ | หนองบึงมอ | เชียงเพ็ง | กุดจับ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.4693 | 1026647 | 3 | 6 | 11 |  |  | 0.35 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 162 | แก้มลิงหนองควายดำ พร้อมอาคารประกอบ | เชียงยืน | เชียงยืน | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.4425 | 102.6862 | 3 | 6 | 11 |  |  | 0.79 | 110 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 15 |  |  |  | 15 | [5 empty] | คบ.ห้วยหลวง
5 | 163 | ก่อสร้างระบบผันน้ำ ห้วยลาน-ห้วยคุก ระยะที่ 1 | 7/เป้า | บ้านว่าน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8034 | 102.5473 | 2 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | คบ.ห้วยโมง
5 | 164 | ก่อสร้างระบบผันน้ำ ห้วยลาน-ห้วยคุก ระยะที่ 2 | 7/เป้า | บ้านว่าน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8034 | 102.5473 | 2 | 6 | 12 |  | 0 | 0 | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2560 | 20 |  |  |  | 20 | [5 empty] | คบ.ห้วยโมง
5 | 147 | ปรับปรุงทางผันน้ำ ลำพะเนียง บ้านขาม กม. 62+972 | บ้านขาม | บ้านขาม | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1271 | 102.4602 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 125 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชป.หนองบัวลำภู | มีผลศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะเนียง
5 | 148 | ปรับปรุงทางผันน้ำ ลำพะเนียง บ้านเสาเล้า กม. 71+981 | เสาเล้า | บ้านขาม | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1603 | 102.4556 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 154 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 149 | ปรับปรุงทางผันน้ำ ลำพะเนียง รพช.บ้านดอนหาด กม. 75+383 | ดอนหาด | หนองบัว | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1704 | 102.4445 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 165 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 150 | ปรับปรุงทางผันน้ำ ลำพะเนียง บ้านวังหมื่นเหนือ กม. 78+278 | วังหมื่นเหนือ | หนองบัว | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1818 | 102.4293 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 124 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 151 | ปรับปรุงทางผันน้ำ ลำพะเนียง บ้านวังหมื่นใต้ กม. 79+426 | วังหมื่นใต้ | หนองบัว | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1779 | 102.4242 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 135 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2560 | 2560 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 165 | แก้มลิงหนองบึงใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | หนองเดิ่น | หนองเดิ่น | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.3193 | 103.9684 | 3 | 6 | 11 |  | 1500 | 0.37 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 166 | แก้มลิงหนองยองพร้อมอาคารประกอบ | หนองยอง | หนองยอง | ปากคาด | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.1717 | 103.3689 | 3 | 6 | 11 |  | 2400 | 0.37 | 100 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 167 | ป้องกันน้ำท่วมห้วยกำแพงศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ | ท่าใคร้ | บึงกาฬ | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.3283 | 103.6941 | 3 | 6 | 12 |  | 3000 |  | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 100 |  |  |  |  | 50 | 50 |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 168 | แก้มลิงอ่างห้วยลี้ผี พร้อมอาคารประกอบ | โนนตาล | นาหัวบ่อ | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.2473 | 103.9472 | 3 | 6 | 11 |  | 450 | 0.13 | 200 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 13 |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 169 | แก้มลิงหนองบ่อหลุบ พร้อมอาคารประกอบ | หนองแสง | ตาลโกน | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0228 | 17.3577 | 105.4608 | 3 | 6 | 11 |  | 700 | 0.13 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 170 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำฮวย | ห้วยโตก | นาโป่ง | เมือง | เลย | 02 | 0215 | 17.4334 | 107.7421 | 3 | 6 | 15 |  | 0 | 0.3 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  | ชป.เลย
5 | 171 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำลาย | ภูบ่อบิด | เมือง | เมือง | เลย | 02 | 0215 | 17.4741 | 107.7399 | 3 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 60 |  |  |  |  | 20 | 40 |  |  |  | ชป.เลย
5 | 172 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำปวน | ปากปวน | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 02 | 0215 | 17.8441 | 107.6946 | 3 | 6 | 15 |  | 0 | 0 | 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 80 |  |  |  |  | 20 | 30 | 30 |  |  | ชป.เลย
5 | 173 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำเลย ระยะที่ 6 |  | หาดทรายขาว | เชียงคาน | เลย | 02 |  | 17.5634 | 101.7526 | 3 | 6 | 1 |  | 890 | 2.3412 | 1000 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ชป.เลย
5 | 174 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำฮวย |  | นาโป่ง | เมือง | เลย | 02 |  | 17.4335 | 101.7422 | 3 | 6 | 1 |  | 742 | 2.19 | 700 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ชป.เลย
5 | 175 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำลาย |  | เมือง | เมือง | เลย | 02 |  | 17.4742 | 101.74 | 3 | 6 | 1 |  | 520 | 2.19 | 500 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | ชป.เลย
5 | 176 | แก้มลิงหนองบ่อควนพร้อมอาคารประกอบ | 3/เสาวัด | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.1317 | 103.897 | 3 | 6 | 11 | - | 1500 | 1.5 | 230 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 177 | แก้มลิงหนองผักแพวระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | 5,12/บดมาด | พอกน้อย | พรรณานิคม | สกลนคร | 2 | 0229 | 17.3743 | 103.8477 | 3 | 6 | 11 | - | 900 | 2 | 160 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 178 | ประตูระบายน้ำบ้านเมืองทอง | บ้านเมืองทอง | พันนา | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 2 | 0232 | 17.4338 | 103.581 | 3 | 6 | 5 | - | 1000 | - | 230 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 35 |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 179 | แก้มลิงหนองบึงฟ้าแลบพร้อมอาคารประกอบ | 5/บึงโนใน | โคกสี | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 2 | 0224 | 17.9847 | 103.592 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 0.5 | 123 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 8 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 180 | แก้มลิงหนองหลวงระยะที่ 3 พร้อมอาคารประกอบ | 7/โพนก่อ | หนองบัวสิม | คำตากล้า | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.7192 | 103.406 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 1.5 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 181 | แก้มลิงบึงมะขามหวานพร้อมอาคารประกอบ | ดอนบก | รัตนวาปี | รัตนวาปี | หนองคาย | 02 | 0223 | 17.7572 | 102.7921 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.2 | 100 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 40 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 182 | แก้มลิงหนองเพ็ญเดือนห้าพร้อมอาคารประกอบ | โคก | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.9759 | 103.0594 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 2.2 | 500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2560 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 183 | แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ | เวิน | จุมพล | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 18.0549 | 103.0963 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1 | 500 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 184 | แก้มลิงบึงป่าขีพร้อมอาคารประกอบ | หนองผือ | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 02 | 0411 | 16.8907 | 102.1902 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 356 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 185 | ขุดลอกแก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ | โนนสะอาด | หนองกุงแก้ว | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.0744 | 102.1137 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 315 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 14.0431 |  |  |  |  | 14.0431 |  |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 186 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านโคกสะอาด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านโคกสะอาด | โคกสะอาด | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3827 | 102.6114 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 32 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  | คบ.ห้วยหลวง
5 | 187 | แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบ | 4/ป่าสักเหนือ | กองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.9115 | 102.5916 | 2 | 6 | 11 |  | 480 | 0.58 | 70 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 188 | แก้มลิงห้วยบ้านดงพร้อมอาคารประกอบ | 3/ดอนเมือง | โคกคอน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8316 | 102.482 | 2 | 6 | 11 |  | 800 | 0.96 | 110 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 189 | แก้มลิงหนองร้อนพร้อมอาคารประกอบ | นาดง | นาดง | ปากคาด | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.2864 | 103.3094 | 3 | 6 | 11 |  | 3500 | 5 | 550 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 100 | [5 empty] | 100 |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 190 | อาคารป้องกันการกัดเซาะตลิ่งลำห้วยเซือม | ห้วยเซือมเหนือ | ไคสี | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 18.4158 | 103.5457 | 3 | 6 | 10 |  | 350 | 0 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 35 | [5 empty] | 35 |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 191 | แก้มลิงหนองเหมือดพร้อมอาคารประกอบ | ห้วยคอม | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 | 17.879 | 103.9824 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 0.45 | 75 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 192 | แก้มลิงหนองนาแซงพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่ 1) | ตาลเดี่ยว/สุขเจริญ | ท่าสะอาด | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 17.94 | 103.7394 | 3 | 6 | 11 |  | 2000 | 7.5 | 203 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 193 | อ่างเก็บน้ำห้วยปลาฝา | กกปลาซิล | กกปลาซิล | ภูพาน | สกลนคร | 02 | 0227 | 16.965 | 104.018 | 3 | 6 | 1 |  | 1000 | 7 | 575 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2562 | 120 | [5 empty] | 120 |  |  |  | คส.5
5 | 194 | แก้มลิงหนองโดก พร้อมอาคารประกอบ | หนองโดก | ช้างมิ่ง | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.3317 | 103.8179 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.27 | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 195 | แก้มลิงหนองสพคำไร่ พร้อมอาคารประกอบ | โนนทรายคำ | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3457 | 103.9675 | 3 | 6 | 11 |  | 700 | 2.6 | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 12 | [5 empty] | 12 |  |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 196 | แก้มลิงหนองไชยวาน พร้อมอาคารประกอบ | อูนดง | นาใน | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.1974 | 103.8301 | 3 | 6 | 11 |  | 550 | 0.3 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 197 | ขุดลอกและพัฒนาลำน้ำปวน |  | ปากปวน | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.8441 | 101.6947 | 3 | 6 | 1 |  | 540 | 2.4 | 1329 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.เลย
5 | 198 | แก้มลิงหนองบ้านกกบกพร้อมอาคารประกอบ |  | หนองงิ้ว | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.3878 | 101.5797 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.73 | 180 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 17 | [5 empty] | 17 |  |  |  | ชป.เลย
5 | 199 | แก้มลิงหนองบุ่งคล้าพร้อมอาคารประกอบ |  | ทรายขาว | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.2077 | 101.6787 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 0.77 | 155 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 18 | [5 empty] | 18 |  |  |  | ชป.เลย
5 | 200 | แก้มลิงหนองทุ่มระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | 9/หนองทุ่ม | พรรณานิคม | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.3755 | 103.848 | 3 | 6 | 11 | - | 800 | 2 | 155 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 201 | แก้มลิงหนองฮี - ผีพวยพร้อมอาคารประกอบ | 8/คำยาง | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.4819 | 103.895 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 1 | 190 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 202 | แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมระบบส่งน้ำ | 7/นาจาน | หนองสนม | วานรนิวาส | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.7695 | 103.981 | 3 | 6 | 11 | - | 1000 | 0.3 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 203 | แก้มลิงหนองกุดน้ำใสพร้อมอาคารประกอบ | 1,2/อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6248 | 103.96 | 3 | 6 | 11 | - | 600 | 1.2 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 204 | แก้มลิงบึงหนองสะไนพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองสะไน | นาม่อง | กุดบาก | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6162 | 104.01 | 3 | 6 | 11 | - | 400 | 1.5 | 250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 205 | แก้มลิงหนองไข่นกพร้อมอาคารประกอบ | ถ่อนโพธิ์ศรี | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.7836 | 102.6588 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 1.5 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 206 | แก้มลิงห้วยบักเป้าพร้อมอาคารประกอบ | ท่าหลวง | วังหลวง | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 02 | 0225 | 18.0592 | 103.2653 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 1.5 | 300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2561 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 207 | แก้มลิงหนองนอกบ้านพร้อมอาคารประกอบ | ปากสวย | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0220 | 17.9682 | 103.0094 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.8 | 300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 10 | [5 empty] | 10 |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 208 | แก้มลิงห้วยเค็มพร้อมอาคารประกอบ | โพนงาม | บ้านถ่อน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0219 | 17.7412 | 102.455 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 1 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 209 | แก้มลิงบึงศาลาคำตอนใต้ พร้อมอาคารประกอบ | หมู่ที่1 | บ้านว่าน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0220 | 17.7349 | 102.5386 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 1.5 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 210 | ขุดลอกแก้มลิงหนองกุดคล้าพร้อมอาคารประกอบ | ห้วยหว้า | ศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9226 | 102.2909 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 259 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 13.1967 | [5 empty] | 13.1967 |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 211 | ขุดลอกแก้มลิงบ้านนากอกพร้อมอาคารประกอบ | นากอก | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9169 | 102.1971 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 10.7154 | [5 empty] | 10.7154 |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 212 | แก้มลิงหนองลุ่มพอกพร้อมอาคารประกอบ | กุดฉิม | นาคำไฮ | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.2291 | 102.3151 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 285 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15.189 | [5 empty] | 15.189 |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 213 | ประตูระบายน้ำบ้านวังปลาป้อม | วังปลาป้อม | วังปลาป้อม | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3279 | 102.0165 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 257 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 60 | [5 empty] | 60 |  |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 214 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านหนองอ้อ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านหนองอ้อ | หนองบัวบาน | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.351 | 102.6052 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 110 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 30 | [5 empty] | 30 |  |  |  | คบ.ห้วยหลวง
5 | 215 | แก้มลิงหนองคับพร้อมอาคารประกอบ | 5/หง์ทอง | กองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.896 | 102.5755 | 2 | 6 | 11 |  | 400 | 0.48 | 60 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 15 | [5 empty] | 15 |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 216 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยโมง Zone 7 | 8/ดงบัง | หนองปลาปาก | ศรีเชียงใหม่ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8783 | 102.5087 | 2 | 6 | 11 |  | 10160 | 1.55 | 120 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 35 | [5 empty] | 35 |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 217 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหนองหัวเสือ-หนองหัวเรือ | น้ำโมง | ท่าบ่อ,น้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8563 | 102.5492 | 2 | 6 | 15 |  | 480 | 0.57 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 218 | เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำหนองไผ่ | น้ำโมง | ท่าบ่อ,น้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8618 | 102.552 | 2 | 6 | 15 |  | 400 | 0.46 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2562 | 5 | [5 empty] | 5 |  |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 219 | ปตร.หนองเลิงพร้อมขุดลอก | ดอนหญ้านาง | ดอนหญ้านาง | พรเจริญ | บึงกาฬ | 02 | 0223 | 19.5129 | 103.1087 | 3 | 6 | 5 |  | 2000 | 7.2 | 550 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 50 | [6 empty] | 50 |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 220 | อาคารป้องกันการกัดเซาะพนังกั้นน้ำลำห้วยคาด | 1/ปากคาด | ปากคาด | ปากคาด | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 10 |  | 850 |  | 135 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 221 | แก้มลิงหนองเครือเขาพร้อมอาคารประกอบ | 4/โคกสะอาด | หอคำ | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 1250 |  | 250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 222 | แก้มลิงหนองยาวพร้อมอาคารประกอบ | 11/คำเจริญ | หนองเลิง | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 1150 |  | 230 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 223 | แก้มลิงหนองเปือย พร้อมอาคารประกอบ | นาถ่อน | ต้นผึ้ง | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.4208 | 103.8207 | 3 | 6 | 11 |  | 550 | 0.3 | 250 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 11 | [6 empty] | 11 |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 224 | แก้มลิงหนองด้วง พร้อมอาคารประกอบ | หนองด้วง | หนองบัว | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.1619 | 103.8468 | 3 | 6 | 11 |  | 600 | 0.4 | 300 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 15 | [6 empty] | 15 |  |  | ส่วนแผนงาน
5 | 225 | แก้มลิงห้วยแก่งบงพร้อมอาคารประกอบ |  | หนองคัน | ภูหลวง | เลย | 02 |  | 17.1111 | 101.6764 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 0.8 | 1081 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 19.5 | [6 empty] | 19.5 |  |  | ชป.เลย
5 | 226 | แก้มลิงหนองนาแปนพร้อมอาคารประกอบ |  | หนองคัน | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.1355 | 101.6748 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.73 | 1081 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 17 | [6 empty] | 17 |  |  | ชป.เลย
5 | 227 | แก้มลิงหนองบ่อน้อยระยะที่ 2 พร้อมอาคารประกอบ | 2,9/วาใหญ่ | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.6162 | 103.989 | 3 | 6 | 11 | - | 1000 | 0.9 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 40 | [6 empty] | 40 |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 228 | แก้มลิงหนองบ่อหลุบพร้อมอาคารประกอบ | 1,2/อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.6073 | 103.998 | 3 | 6 | 11 | - | 1000 | 1 | 165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 229 | แก้มลิงหนองฝายใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | 1,2/อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.8668 | 103.412 | 3 | 6 | 11 | - | 300 | 6 | 300 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | ชป.สกลนคร
5 | 230 | แก้มลิงหนองสระคำพร้อมอาคารประกอบ | ว่าน | บ้านว่าน | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.7868 | 102.5443 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 2 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 231 | แก้มลิงหนองชิพร้อมอาคารประกอบ | คำบุญมี | อุทุมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 02 | 0223 | 18.3852 | 103.2662 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 30 | [6 empty] | 30 |  |  | ชป.หนองคาย
5 | 232 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยยางเงาะ | ถ้ำกลองเพล | โนนทัน | เมือง | หนองบัวลำภู | 02 | 0411 | 17.2260 | 102.5170 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 254 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 11 | [6 empty] | 11 |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 233 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยซับม่วง | หนองหองแก้ว | หนองกุงแก้ว | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1366 | 101.2940 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 14 | [6 empty] | 14 |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 234 | ประตูระบายน้ำห้วยมอบ้านโนนเมืองพร้อมอาคารประกอบ | โนนเมือง | โนนเมือง | นากลาง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1524 | 102.1826 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2563 | 20 | [6 empty] | 20 |  |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 235 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านน้ำพ่นพัฒนา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านน้ำพ่นพัฒนา | น้ำพ่น | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3572 | 102.5534 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 140 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 35 | [6 empty] | 35 |  |  | คบ.ห้วยหลวง
5 | 236 | แก้มลิงหนองนกเขาพร้อมอาคารประกอบ | 13/นาดาว | ท่าบ่อ | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8433 | 102.5516 | 2 | 6 | 11 |  | 230 | 0.28 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 10 | [6 empty] | 10 |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 237 | แก้มลิงหนองน้อยพร้อมอาคารประกอบ | 1/กรวด | นาข่า | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8005 | 102.436 | 2 | 6 | 11 |  | 600 | 0.72 | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 15 | [6 empty] | 15 |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 238 | ก่อสร้างสถานีสูบน้ำพร้อมปรับปรุงประตูระบายน้ำห้วยลาน | 6/ท่าสำราญ | น้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8559 | 102.5269 | 2 | 6 | 8 |  | 0 | 0 | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 40 | [6 empty] | 40 |  |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 239 | แก้มลิงห้วยลานพร้อมอาคารประกอบ | 9/ท่าเจริญ | น้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8553 | 102.5265 | 2 | 6 | 11 |  | 17985 | 12 | 535 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 250 | [6 empty] | 50 | 200 |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 240 | ก่อสร้างประตูระบายน้ำห้วยโมง (แห่งที่ 2) | 3/ปากมาง | กองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8563 | 102.5859 | 2 | 6 | 5 |  | 20200 | 0 | 4858 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2563 | 200 | [6 empty] | 50 | 150 |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 241 | ประตูระบายน้ำห้วยเซือมเหนือ | 8/ห้วยเซือมเหนือ | ไคสี | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 5 |  | 500 |  | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 70 | [7 empty] | 70 |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 242 | แก้มลิงหนองกุดจับพร้อมอาคารประกอบ | 2/ดอนยม | ไคสี | เมือง | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 750 |  | 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 50 | [7 empty] | 50 |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 243 | แก้มลิงบุ่งไฮพร้อมอาคารประกอบ | 6/ดงสาร | ซาง | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 450 |  | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 244 | แก้มลิงบึงเค็งพร้อมอาคารประกอบ | 2/บึงเค็ง | หนองทุ่ม | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 550 |  | 110 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.บึงกาฬ
5 | 245 | แก้มลิงหนองชิพร้อมอาคารประกอบ | คำบุญมี | อุทุมพร | เฝ้าไร่ | หนองคาย | 02 | 0223 | 18.3852 | 103.2661 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.หนองคาย
5 | 246 | แก้มลิงหนองแล้ง พร้อมอาคารประกอบ | หนองแล้ง | พังโคน | พังโคน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.4247 | 103.7119 | 3 | 6 | 11 |  | 450 | 0.45 | 400 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 17 | [7 empty] | 17 |  | ส่วนแผนงาน
5 | 247 | แก้มลิงหนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ | โนนทรายคำ | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3475 | 103.9638 | 3 | 6 | 11 |  | 450 | 0.8 | 150 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 34 | [7 empty] | 34 |  | ส่วนแผนงาน
5 | 248 | แก้มลิงหนองโจดพร้อมอาคารประกอบ |  | หนองหิน | หนองหิน | เลย | 02 |  | 17.0896 | 101.9211 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 2.7 | 450 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 63 | [7 empty] | 63 |  | ชป.เลย
5 | 249 | แก้มลิงหนองขี้เทาพร้อมอาคารประกอบ | 3/เหล่าผักใส่ | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | 2 | 0225 | 17.7716 | 103.381 | 3 | 6 | 11 | - | 200 | 0.5 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 20 | [7 empty] | 20 |  | ชป.สกลนคร
5 | 250 | ประตูระบายน้ำบ้านโนนสะแบง | 2/ม้า | ทรายมูล | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 2 | 0224 | 17.2129 | 103.1542 | 3 | 6 | 5 | - | 7200 | - | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.สกลนคร
5 | 251 | ประตูระบายน้ำบ้านเตาไห | 3/เตาไห | ทรายมูล | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 2 | 0224 | 17.2129 | 103.1512 | 3 | 6 | 5 | - | 7200 | - | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.สกลนคร
5 | 252 | แก้มลิงหนองกุดเลาพร้อมอาคารประกอบ | 1/ห้วยทราย | ห้วยหลัว | บ้านม่วง | สกลนคร | 2 | 0229 | 17.7716 | 103.381 | 3 | 6 | 11 | - | 200 | 0.5 | 125 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 20 | [7 empty] | 20 |  | ชป.สกลนคร
5 | 253 | แก้มลิงหนองแสนตอ-หนองหวาย พร้อมอาคารประกอบ | หนองหวาย | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0220 | 17.7968 | 103.0808 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 30 | [7 empty] | 30 |  | ชป.หนองคาย
5 | 254 | แก้มลิงหนองผือพร้อมอาคารประกอบ | ดอนข่า | ทรายทอง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 02 | 0411 | 16.8881 | 102.198 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 7 | [7 empty] | 7 |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 255 | แก้มลิงร่องภูน้อย | วังหินซา | ดงมะไฟ | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 02 | 0218 | 16.6919 | 102.2508 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 25 | [7 empty] | 25 |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 256 | ขุดลอกสระน้ำบ้านหนองทุ่งมนต์ | หนองทุ่งมนต์ | เมืองใหม่ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9801 | 102.1947 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 4 | [7 empty] | 4 |  | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 257 | แก้มลิงหนองลีผีพร้อมอาคารประกอบ | หนองอ้อ | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.1707 | 102.5398 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.7 | 500 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 7 | [7 empty] | 7 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 258 | แก้มลิงคำลิ้นควายพร้อมอาคารประกอบ | ทับไฮ | แสงสว่าง | หนองแสง | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.1119 | 102.7597 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.8 | 1400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 25 | [7 empty] | 25 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 259 | แก้มลิงสระน้ำในโรงเรียนอุดรพัฒนาการ | หนองตูม | บ้านจั่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.3459 | 102.7744 | 3 | 6 | 11 |  | 80 | 0.12 | 1200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 3 | [7 empty] | 3 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 260 | แก้มลิงหนองหลักพร้อมอาคารประกอบ | หนองหลัก | หนองหลัก | ไชยวาน | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.2446 | 103.211 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 1.68 | 378 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 20 | [7 empty] | 20 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 261 | แก้มลิงหนองนกเขียนพร้อมอาคารประกอบ | หนองนกเขียน | หายโศก | บ้านผือ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.6814 | 102.5009 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 0.23 | 214 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 5 | [7 empty] | 5 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 262 | แก้มลิงหนองตาดพร้อมอาคารประกอบ | ตาดอึ้ง | ตาดทอง | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 16.2849 | 103.0066 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.56 | 280 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 9 | [7 empty] | 9 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 263 | ประตูระบายน้ำทุ่งแร่ | ทุ่งเร่ | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0215 | 17.4762 | 107.682 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.5 | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 41 | [7 empty] | 41 |  | ชป.อุดรธานี
5 | 264 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านหนองบัวบาน2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านหนองบัวบาน | หนองบัวบาน | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3111 | 102.5916 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 35 | [7 empty] | 35 |  | คบ.ห้วยหลวง
5 | 265 | แก้มลิงหนองหัวเรือพร้อมอาคารประกอบ | 3/ทุ่ม | น้ำโมง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.8531 | 102.5484 | 2 | 6 | 11 |  | 400 | 0.48 | 60 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 12 | [7 empty] | 12 |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 266 | แก้มลิงหนองเจ้าน้ำพร้อมอาคารประกอบ | 5/หงษ์ทอง | กองนาง | ท่าบ่อ | หนองคาย | 02 | 0218 | 17.9061 | 102.5702 | 2 | 6 | 11 |  | 510 | 0.3 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2564 | 5 | [7 empty] | 5 |  | คบ.ห้วยโมง
5 | 267 | แก้มลิงหนองคำกั้งพร้อมอาคารประกอบ | 8/เหล่า | หนองทุ่ม | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 670 |  | 134 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.บึงกาฬ
5 | 268 | แก้มลิงหนองกุดซวยพร้อมอาคารประกอบ | 3/โนนสูง | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 650 |  | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 50 | [8 empty] | 50 | ชป.บึงกาฬ
5 | 269 | แก้มลิงหนองบ่อพร้อมอาคารประกอบ | 3/โนนสูง | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 1250 |  | 255 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 50 | [8 empty] | 50 | ชป.บึงกาฬ
5 | 270 | แก้มลิงหนองแสงนาแซงพร้อมอาคารประกอบ | 5/นางัว | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 1140 |  | 235 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.บึงกาฬ
5 | 271 | แก้มลิงหนองปลาผาพร้อมอาคารประกอบ | 5/นางัว | เซกา | เซกา | บึงกาฬ | 02 | 0227 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 850 |  | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.บึงกาฬ
5 | 272 | แก้มลิงบุ่งตาไทพร้อมอาคารประกอบ | 3/หาดแฮ่ | โคกกว้าง | บุ่งคล้า | บึงกาฬ | 02 | 0223 |  |  | 3 | 6 | 11 |  | 430 |  | 90 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 50 | [8 empty] | 50 | ชป.บึงกาฬ
5 | 273 | แก้มลิงหนองบ่อน้ำพร้อมอาคารประกอบ | 7/นาแสงสาคร | นาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 18.0889 | 103.8097 | 3 | 6 | 11 |  | 580 | 1.62 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 50 | [8 empty] | 50 | ชป.บึงกาฬ
5 | 274 | แก้มลิงหนองหล่มพร้อมอาคารประกอบ | 4/คำไขยวาล | นาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 18.0561 | 103.8001 | 3 | 6 | 11 |  | 540 | 0.52 | 180 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 35 | [8 empty] | 35 | ชป.บึงกาฬ
5 | 275 | แก้มลิงหนองไชยวาลพร้อมอาคารประกอบ | 4/คำไขยวาล | นาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 18.0668 | 103.8159 | 3 | 6 | 11 |  | 700 | 0.72 | 165 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 40 | [8 empty] | 40 | ชป.บึงกาฬ
5 | 276 | แก้มลิงหนองบ่อมะงงพร้อมอาคารประกอบ | 2/ดงเกษม | นาแสง | ศรีวิไล | บึงกาฬ | 02 | 0225 | 18.0646 | 103.8343 | 3 | 6 | 11 |  | 490 | 2.16 | 97 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 45 | [8 empty] | 45 | ชป.บึงกาฬ
5 | 277 | แก้มลิงหนองกุดล้อมพร้อมอาคารประกอบ |  | ผาน้อย | วังสะพุง | เลย | 02 |  | 17.2509 | 101.8165 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.72 | 330 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 17 | [8 empty] | 17 | ชป.เลย
5 | 278 | แก้มลิงห้วยหมากเค็งพร้อมอาคารประกอบ |  | ภูหอ | ภูหลวง | เลย | 02 |  | 17.1578 | 101.6911 | 3 | 6 | 11 |  | 800 | 0.85 | 350 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.เลย
5 | 279 | แก้มลิงหนองสองพี่น้องพร้อมอาคารประกอบ | 4/ค้อใหญ่ | กุดไห | กุดบาก | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.1375 | 103.767 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 1.2 | 170 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.สกลนคร
5 | 280 | แก้มลิงหนองบ่ออ้อพร้อมอาคารประกอบ | 1/วาใหญ่ | วาใหญ่ | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.5973 | 103.965 | 3 | 6 | 11 | - | 1000 | 0.55 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.สกลนคร
5 | 281 | แก้มลิงหนองทอยพร้อมอาคารประกอบ | 6หนองสนุก | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6564 | 104 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 0.2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 12 | [8 empty] | 12 | ชป.สกลนคร
5 | 282 | แก้มลิงหนองบ่อขี้นก(ดอนเม่า) พร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองผือ | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6828 | 104.047 | 3 | 6 | 11 | - | 1500 | 7.5 | 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 283 | แก้มลิงหนองสุ่มแข้พร้อมอาคารประกอบ | 7/โนนทรายคำ | สว่าง | พรรณานิคม | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3257 | 103.986 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 0.2 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 284 | แก้มลิงหนองบ้านหนองลาดพร้อมอาคารประกอบ | 7/หนองลาด | หนองลาด | เมือง | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.3724 | 103.057 | 3 | 6 | 11 | - | 600 | 3.6 | 160 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 12 | [8 empty] | 12 | ชป.สกลนคร
5 | 285 | แก้มลิงหนองแก่งทรายพร้อมอาคารประกอบ | 5/นาดอกไม้ | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6953 | 104.045 | 3 | 6 | 11 | - | 300 | 0.35 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 286 | แก้มลิงสระสาธารณะบ้านบะหว้าพร้อมอาคารประกอบ | 2,7/บะหว้า | บะหว้า | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.4773 | 103.993 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 0.08 | 130 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 6 | [8 empty] | 6 | ชป.สกลนคร
5 | 287 | แก้มลิงหนองบ่อน้ำพร้อมอาคารประกอบ | 11/พลังใหม่ | โพนงาม | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6567 | 103.98 | 3 | 6 | 11 | - | 200 | 1.2 | 230 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 15 | [8 empty] | 15 | ชป.สกลนคร
5 | 288 | แก้มลิงหนองเบ็นพร้อมอาคารประกอบ | 4/หนองผือ | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6861 | 104.041 | 3 | 6 | 11 | - | 1200 | 0.8 | 110 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 289 | แก้มลิงสระบ้านมายพร้อมอาคารประกอบ | 1/มาย | มาย | บ้านม่วง | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.8668 | 103.504 | 3 | 6 | 11 | - | 100 | 0.2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 290 | แก้มลิงหนองบ่อเปลือยพร้อมอาคารประกอบ | 7/หนองสามขา | สามัคคีพัฒนา | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.6555 | 103.989 | 3 | 6 | 11 | - | 800 | 1.6 | 158 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 12 | [8 empty] | 12 | ชป.สกลนคร
5 | 291 | แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ | 4/ดงสง่า | หนองแปน | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.7031 | 103.406 | 3 | 6 | 11 | - | 600 | 1.2 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 12 | [8 empty] | 12 | ชป.สกลนคร
5 | 292 | แก้มลิงหนองหานพร้อมอาคารประกอบ | 11/นาสีนวลใต้ | หนองแปน | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.7192 | 103.406 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 2 | 123 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 293 | แก้มลิงหนองหลวงพร้อมอาคารประกอบ | 6/หนองหลวง | นิคมน้ำอูน | นิคมน้ำอูน | สกลนคร | 02 | 0229 | 17.1616 | 103.845 | 3 | 6 | 11 | - | 1500 | 0.45 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.สกลนคร
5 | 294 | แก้มลิงบึงคำอ้อพร้อมอาคารประกอบ | 12/พันนา | พันนา | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0228 | 17.4172 | 103.535 | 3 | 6 | 11 | - | 900 | 0.7 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.สกลนคร
5 | 295 | แก้มลิงบ่อทุ่งลานหญ้าพร้อมอาคารประกอบ | 3/น้ำจั่น | ดงเหนือ | บ้านม่วง | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.9621 | 103.6028 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 0.32 | 135 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.สกลนคร
5 | 296 | แก้มลิงหนองดินดำ-น้ำจั่นพร้อมอาคารประกอบ | 8,12/นาเมืองใหญ่ | อากาศอำนวย | อากาศอำนวย | สกลนคร | 02 | 0225 | 17.355 | 104.0537 | 3 | 6 | 11 | - | 1000 | 1.2 | 200 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.สกลนคร
5 | 297 | ประตูระบายน้ำบ้านจำปา | 3/จำปา | บงเหนือ | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0224 | 19.1322 | 103.09 | 3 | 6 | 5 | - | 7200 | - | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 35 | [8 empty] | 35 | ชป.สกลนคร
5 | 298 | ประตูระบายน้ำบ้านบงเหนือ | 1,11/บงเหนือ | บงเหนือ | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0224 | 19.3545 | 103.275 | 3 | 6 | 5 | - | 2000 | - | 320 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 35 | [8 empty] | 35 | ชป.สกลนคร
5 | 299 | ประตูระบายน้ำห้วยยาง | 8/ดอนม่วงไข่ | บ้านต้าย | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.2639 | 103.2457 | 3 | 6 | 5 | - | 7200 | - | 235 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 35 | [8 empty] | 35 | ชป.สกลนคร
5 | 300 | ประตูระบายน้ำบ้านโนนสร้างไพร | 3/โนนสร้างไพร | ธาตุทอง | สว่างแดนดิน | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.2129 | 103.1542 | 3 | 6 | 5 | - | 200 | 1.2 | 230 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.สกลนคร
5 | 301 | แก้มลิงหนองคันจางพร้อมอาคารประกอบ | บ้านคำบอน | โคกศิลา | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 02 | 0228 | 17.578 | 103.666 | 3 | 6 | 5 | - | 500 | 0.25 | 300 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.สกลนคร
5 | 302 | แก้มลิงหนองบึงโนพร้อมอาคารประกอบ | 5/บึงโนใน | โคกสี | เจริญศิลป์ | สกลนคร | 02 | 0224 | 17.605 | 103.4621 | 3 | 6 | 11 | - | 500 | 0.7 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.สกลนคร
5 | 303 | อาคารบังคับน้ำร่องช้างเผือก |  | แมดนาทม | โคกศรีสุพรรณ | สกลนคร | 02 | 0233 |  |  | 3 | 6 | 16 | - | 0 | 0 | 120 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.สกลนคร
5 | 304 | แก้มลิงหนองตะเภาพร้อมอาคารประกอบ | คอนดง | วัดหลวง | โพนพิสัย | หนองคาย | 02 | 0221 | 17.8631 | 103.0513 | 3 | 6 | 11 |  | 500 | 1.5 | 150 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.หนองคาย
5 | 305 | ขุดลอกหนองฝายหินพร้อมอาคารประกอบ | โนนม่วง | โนนม่วง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1195 | 102.0862 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 306 | ขุดลอกหนองโสกหินพร้อมอาคารประกอบ | ยางหล่อ | ยางหล่อ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.0423 | 102.1827 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 307 | แก้มลิงหนองบ้านศรีอุดมพร้อมอาคารประกอบ | ศรีอุดม | ยางหล่อ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.0543 | 102.2713 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 308 | แก้มลิงอ่างฯบ้านศรีนครพร้อมอาคารประกอบ | ศรีนคร | ยางหล่อ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1488 | 102.2728 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 350 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 309 | ขุดลอกสระน้ำบ้านสันป่าพลวงพร้อมอาคารประกอบ | สันป่าพวง | ยางหล่อ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.0913 | 102.2709 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 310 | ขุดลอกหนองขามพร้อมอาคารประกอบ | หนองเป็ด | ยางหล่อ | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.0973 | 102.1811 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 311 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านโคกนาเหล่า | โคกนาเหล่า | นาเหล่า | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3039 | 102.0989 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 324 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 4 | [8 empty] | 4 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 312 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาสมหวัง | นาสมหวัง | นาเหล่า | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3033 | 103.0167 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 356 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 313 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนสระน้ำบ้านต่างแคน | ต่างแคน | บ้านโคก | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 02 | 0218 | 17.5474 | 102.0819 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 315 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 314 | อาคารบังคับน้ำลำพะเนียงบ้านเหล่าใต้ | เหล่าใต้ | โพธิ์ชัย | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.3917 | 102.1798 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 259 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 315 | อาคารบังคับน้ำโสกมดแดงพร้อมเพิ่มระดับเก็บกัก | นาดินดำ | นาแก | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.9697 | 102.001 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 316 | อาคารบังคับน้ำหนองสับฟากพร้อมเพิ่มระดับเก็บกัก | หนองผือ | นากอก | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0409 | 16.9402 | 102.2444 | 3 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 317 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านดงมะไฟ | ดงมะไฟ | ดงมะไฟ | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 02 | 0218 | 17.2154 | 102.0397 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 257 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 318 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาดินดำ | นาดินดำ | นาแก | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0409 | 16.8333 | 102.3566 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 319 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านศรีวิไล | ศรีวิไล | นาสี | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 04 | 0409 | 17.3091 | 102.2236 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 320 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านหินนกยุง | หินนกยูง | กุดผึ้ง | สุวรรณคูหา | หนองบัวลำภู | 02 | 0218 | 17.3137 | 102.2175 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 321 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านนาสมนึก (2) | นาสมนึก | นาเหล่า | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.9505 | 101.9886 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 256 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 322 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านค้อใหม่ | ค้อใหม่ | นาแก | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.9588 | 102.0011 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 265 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 323 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านโนนอุดม | โนนอุดม | กุดจิก | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.9588 | 102.0011 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 324 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านหนองค้อ | หนองค้อ | นาแก | นาวัง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.9706 | 102.0024 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 6 | [8 empty] | 6 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 325 | พัฒนาแหล่งน้ำชุมชนบ้านโนนสวาท | โนนสวาท | อุทัยสวรรค์ | นากลาง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1309 | 102.0016 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 350 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 2 | [8 empty] | 2 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 326 | แก้มลิงหนองสิม | 3/ห้วยหว้า | ศรีบุญเรือง | ศรีบุญเรือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 16.9184 | 102.301 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 375 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 327 | แก้มลิงโสกเม็ก | 5/กองแป่ม | หนองสวรรค์ | เมือง | หนองบัวลำภู | 04 | 0411 | 17.1974 | 102.3712 | 3 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 325 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.หนองบัวลำภู
5 | 328 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำหนองสำโรง | หมูม่น | หมูม่น | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0215 | 17.5633 | 107.7926 | 3 | 6 | 11 |  | 3000 | 1.25 | 850 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 116.27 | [8 empty] | 116.27 | ชป.อุดรธานี
5 | 329 | แก้มลิงหนองเป่งพร้อมอาคารประกอบ | นาคำวัง | นาไหม | บ้านดุง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.7217 | 103.1224 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.6 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.อุดรธานี
5 | 330 | ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำหนองลีผีพร้อมอาคารประกอบ | โนนสำราญ | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 16.9284 | 103.0159 | 3 | 6 | 11 |  | 400 | 0.5 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 7 | [8 empty] | 7 | ชป.อุดรธานี
5 | 331 | แก้มลิงหนองบ่อกงพร้อมอาคารประกอบ | กุดสระ | กุดสระ | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.7973 | 102.5238 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 2 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 10 | [8 empty] | 10 | ชป.อุดรธานี
5 | 332 | แก้มลิงบึงคำศรีพร้อมอาคารประกอบ | คำศรี | ศรีธาตุ | ศรีธาตุ | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.2597 | 102.9015 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.5 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.อุดรธานี
5 | 333 | แก้มลิงหนองคำหมากคูณพร้อมอาคารประกอบ | คำหมากคูณ | หนองอ้อ | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 16.6492 | 102.2289 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 1.5 | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 5 | [8 empty] | 5 | ชป.อุดรธานี
5 | 334 | แก้มลิงหนองทุ่งใหญ่พร้อมอาคารประกอบ | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งใหญ่ | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 02 | 0224 | 17.2398 | 102.5041 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 4.1 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.อุดรธานี
5 | 335 | แก้มลิงหนองทุ่งยั้งพร้อมอาคารประกอบ | ทุ่งยั้ง | โพนงาม | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0222 | 17.9277 | 102.3455 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 0.6 | 250 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 15 | [8 empty] | 15 | ชป.อุดรธานี
5 | 336 | แก้มลิงหนองบึงสังข์พร้อมอาคารประกอบ | ยางบึง | กุดสระ | เมือง | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.7505 | 102.5329 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 3.5 | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 15 | [8 empty] | 15 | ชป.อุดรธานี
5 | 337 | แก้มลิงหนองกาพร้อมอาคารประกอบ | หญ้ารังกา | พังงู | หนองหาน | อุดรธานี | 04 | 0417 | 17.8733 | 102.4614 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.11 | 284 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.อุดรธานี
5 | 338 | แก้มลิงหนองกุดบ้านพร้อมอาคารประกอบ | แดง | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5594 | 103.0544 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 0.22 | 244 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.อุดรธานี
5 | 339 | แก้มลิงหนองน้ำเค็มพร้อมอาคารประกอบ | ดอนม่วง | นาทราย | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5599 | 103.1062 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 4 | 300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.อุดรธานี
5 | 340 | แก้มลิงหนองคำพุพร้อมอาคารประกอบ | หนองบัว | ผักตบ | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0222 | 17.966 | 103.3044 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 1.6 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 6 | [8 empty] | 6 | ชป.อุดรธานี
5 | 341 | แก้มลิงหนองเรือพร้อมอาคารประกอบ | น้ำเที่ยง | หินโงน | สร้างคอม | อุดรธานี | 02 | 0221 | 18.0469 | 102.7762 | 3 | 6 | 11 |  | 1000 | 4.2 | 350 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 20 | [8 empty] | 20 | ชป.อุดรธานี
5 | 342 | เพิ่มประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำล้น อ่างเก็บน้ำห้วยสามพาด | หนองประเสริฐ | ทับกุง | หนองแสง | อุดรธานี | 02 | 0414 | 17.2196 | 102.7793 | 2 | 6 | 11 |  | 16910 | 0 | 2300 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 38 | [8 empty] | 38 | ชป.อุดรธานี
5 | 343 | แก้มลิงหนองกุดค้าพร้อมอาคารประกอบ | กุดค้า | ทุ่งฝน | ทุ่งฝน | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5391 | 103.3117 | 3 | 6 | 11 |  | 100 | 0.19 | 198 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 3 | [8 empty] | 3 | ชป.อุดรธานี
5 | 344 | แก้มลิงหนองหัวเหวพร้อมอาคารประกอบ | กู่แก้ว | บ้านจีต | กู่แก้ว | อุดรธานี | 04 | 0417 | 18.069 | 103.1575 | 3 | 6 | 11 |  | 300 | 1.8 | 400 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 7 | [8 empty] | 7 | ชป.อุดรธานี
5 | 345 | พัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้ำบังพวน | สระคู | หนองหัวคู | บ้านผือ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5893 | 102.6111 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.8 | 200 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.อุดรธานี
5 | 346 | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำลำห้วยหิน | หมู่ที่1 | บ้านเชียง | หนองหาน | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.3919 | 103.2346 | 3 | 6 | 1 |  | 500 | 0.9 | 100 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.อุดรธานี
5 | 347 | แก้มลิงบ้านแดงพร้อมอาคารประกอบ |  | บ้านแดง | พิบูลย์รักษ์ | อุดรธานี | 02 | 0221 | 17.5216 | 103.1271 | 3 | 6 | 11 |  | 200 | 0.85 | 120 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 25 | [8 empty] | 25 | ชป.อุดรธานี
5 | 348 | เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง บ้านหนองแวงเดิด โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยหลวง | บ้านหนองแวงเดิด | น้ำพ่น | หนองวัวซอ | อุดรธานี | 02 | 0210 | 17.3212 | 102.568 | 3 | 6 | 17 |  |  |  | 90 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2565 | 30 | [8 empty] | 30 | คบ.ห้วยหลวง
[29 empty] | 8002.3264 | 556.129 | 49.375 | 1504.65 | 1262.2582 | 591.0431 | 931.1011 | 617.5 | 1002 | 1488.27
Note on O128: User: พื้นทีชลประทานของโครงการ
Note on P230: User: พื้นที่ส่งน้ำของสถานีสูบน้ำที่ 7